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1. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Considerando el tipo de actividades a desarrollar en la ejecución de este contrato se han definido los siguientes tipos de riesgos
	CLASE
(1)
	TIPIFICACION DEL RIESGO (2)
	ASIGNACION DEL RIESGO (6)
	CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO PORCENTAJE SEGÚN PROBABILIDAD Y MAGNITUD
(9)
	PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR (16)
	REFERENCIA A TENER EN CUENTA (17)

	
	
	
	PROBABILIDAD                             (10)
	MAGNITUD                                                       (13)
	
	

	
	No. (3)
	DESCRIPCION (4)
	OBSERVACIONES (5)
	ENTIDAD (7)
	PROPONENTE Y/O CONSULTOR           (8)
	EVALUADA (11)
	VALORADA EN PORCENTAJE (12)
	EVALUADA (14)
	VALORADA EN PORCENTAJE (15)
	
	

	Administrativos.
	1
	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista. 
	Porque el  contratista se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la aplicación de   la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONSULTOR en el porcentaje establecido en los Pliegos de Condiciones.
	
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	2
	No pago oportuno, por parte del contratista, a los trabajadores  y personal a su cargo en relación con salarios, prestaciones  sociales y demás beneficios a que tengan derecho.
	Riesgo que asume el contratista.
	
	X
	M
	50%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	3
	Paros ocasionados por el personal del contratista  por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.
	Riesgo que asume el contratista.
	
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	4
	Paros ocasionados por los trabajadores y personal del CONTRATISTA DE OBRA por la
no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.
	Riesgo que asume el contratista, dado que le corresponde al contratista  hacer el seguimiento a este proceso.
	
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	5
	Daños a terceros por responsabilidad civil, por parte del contratista.
	Riesgo que asume el contratista.
	
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	6
	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de Condiciones de obra unidades,  cantidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc.
	Hace referencia a cualquier error que se  pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB de contratación. Riesgo que asume la ENTIDAD y el contratista  dado que le corresponde a este último revisar y solicitar oportunamente la corrección a estos documentos.
	X
	X
	M
	50%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	7
	Errores cometidos por el oferente  en la elaboración de la oferta económica y/o en los documentos relacionados en los Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el oferente  durante la ejecución del contrato.
	Riesgo que asume el oferente.
	
	X
	M
	50%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	8
	Precios por debajo del presupuesto oficial 
	Riesgo que asume el contratista 
	
	X
	A
	100%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.
	9
	Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros.
	Riesgo que asume la ENTIDAD si el paro es mayor o igual a 15 días calendario, en caso contrario lo asume el Contratista. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Trabajo, el Programa de Utilización de Personal y el Programa de Inversiones de la CONtratista  vigente del contrato en el mes donde se presente el evento.
	X
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	10
	No pago oportuno, por parte del  contratista , a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.
	Riesgo que asume el contratista.
	
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	12
	Muerte del Contratista  y/o representante legal.
	Riesgo que asume el Contratista.
	
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	13
	Demora en la radicación oportuna en la ENTIDAD, por parte del proveedor, de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.
	Riesgo que asume el contratista, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tener planes de contingencia y/o calidad para que las actas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo manifestado en el contrato.
	
	X
	A
	100%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	14
	Errores cometidos por el  proveedor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.
	Riesgo que asume el contratista, teniendo en cuenta que le corresponde al contratista  la elaboración de las actas de acuerdo con lo manifestado en el contrato.
	
	X
	A
	100%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	16
	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en la realización de las actividades de obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del contratista.
	Riesgos que asume el contratista, teniendo en cuenta la obligación que tiene el contratista  de revisar y verificar este tipo de señalización.
	
	X
	A
	100%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	17
	Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto.
	Riesgo que asume la ENTIDAD, siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia alta en el contrato.
	X
	
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	18
	Demora en la legalización del contrato por parte del contratista.
	Causada por parte del contratista, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el contratista.
	
	X
	M
	50%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	28
	Insolvencia del contratista.
	Riesgo que asume el Contratista.
	
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	29
	Paros sociales ocasionados por comunidades.
	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. El Contratista debe evaluar, estudiar y verificar las causas y simultáneamente bajar a la plantilla mínima el contrato de obra de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato y el supervisor ambiental. Riesgo que asume la ENTIDAD y el contratista.
	X
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	42
	Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra.
	Riesgo que asume el contratista  teniendo en cuenta que le compete al contratista hacer el seguimiento a este proceso.
	
	X
	A
	100%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	43
	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipo.
	Riesgo que asume el contratista  teniendo en cuenta que le compete al contratista hacer el seguimiento a este proceso.
	
	X
	A
	100%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	44
	Discrepancias entre CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	Riesgo que asume el CONTRATISTA.
	
	X
	M
	50%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	45
	Modificaciones de algunas de las actividades a ejecutar en el contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades  del contrato.
	Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación de cantidades. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
	
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito.
	47
	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.
	Riesgo que asume la ENTIDAD.
	X
	
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	
	48
	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA.
	Riesgo que asume el CONTRATISTA 
	
	X
	B
	25%
	A
	100%
	100%
	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	NOTA 1: Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y el CONSULTOR, el porcentaje a asumir es 50% para cada
	
	

	NOTA 2: La columna No. 6 identifica a quien le corresponde asumir el riesgo.
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA 3: La columna No. 10 corresponde a la probabilidad de ocurrencia (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ).
	
	
	
	

	NOTA 4: La columna No. 13 corresponde a la magnitud de incidencia en el contrato (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ).
NOTA 5: La columna No. 16 corresponde al porcentaje de riesgo a asumir, cálculo realizado con base al evento presentado. 
NOTA 6: La columna No. 17 corresponde a la referencia a tener en cuenta para el cálculo del riesgo a asumir en el contrato.
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