## MATRIZ INTERV.
FORMATO | [10 empty] | IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | [10 empty] | TIPO DE PROCESO: CONCURSO DE MERITOS ( INTERVENTORIA)
CÓDIGO |  |  |  |  | PROCESO | [5 empty] | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV"
F- 003 |  |  |  |  | GESTIÓN CONTRACTUAL | [5 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 3088764000
[11 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL EN LETRAS: | [5 empty] | TRES MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
[11 empty] | LUGAR DE EJECUCION: | [5 empty] | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
Para la Evaluación y la clasificación del Riesgo se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente. (Ver anexo A)
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
[16 empty] | Tratamiento / Controles a Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿A quién se le asigna? | [6 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Especificaciones de personal tecnico no profesional y profesional solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | Contratación | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC - UAC | Diario - Durante el proceso de planeacion
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Realización incompleta o inoportuna del estudio de mercado | Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems y personal a adquirir en las condiciones estipuladas |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | Contratación | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC -UAC | Diario - Durante el proceso de planeacion
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación. | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestacion del servicio de Interventoria y en la ejecución de las obras objeto de Interventoria |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Planeación | Contratación | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC -UAC | Diario - Durante el proceso de planeacion
| 4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores involuntarios que hayan quedado en el anexo tecnico, pliego de condiciones, minuta del contrato, unidades, Cantidades, especificaciones y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Demoras en la contratación y por ende demoras en la ejecución de las actividades objeto del presente proceso de selección. |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Planeación | Contratación | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC - UAC | Diario - Durante el proceso de planeacion
| 5 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Intervención de otras Entidades: hace referencia a la falta de coordinación institucional cuando algunas actividades o cantidades de obra a ejecutar, dependen de la intervención y/o decisión de otras entidades diferentes a el Distrito de Cartagena o el Contratista (Empresas de servicios publicas y/o privadas), serán asumidas en partes iguales siempre que la gestión de la obra deba coadyuvarla el Distrito | Mayores costos y plazos |  |  |  | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad/Interventor/Contratista | Planeación debida del contrato, previsibilidad y requerimiento a terceros que afecten las obras objeto de Interventoria. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/Interventor/Contratista | Planeación | Ejecución | Interventoría, Supervisión del Distrito, y reuniones períodicas con la interventoría, supervision y el Contratista de obra. | Durante el proceso de planeacion y durante el plazo de ejecución
| 6 | General | Interno | Planeación | Operacional | Riesgo presentado por la demora en la asignacion de supervisor. | Mayores costos y plazos |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Asignar de manera oportuna el supervisor del contrato de Interventoría para ejercer control permanente a la interventoría durante la ejecucion de las obras, solicitar informes semanales . | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Contratación | Ejecución | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC, si el contrato de interventoría tiene asigando supervisón. | Por una solo vez, previo al inicio de ejecución.
| 7 | General | Externo | Planeación | Operacional | Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo en el presente proceso de selección | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto y la interventoía; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventoria/Entidad | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019. Adopcion de la ley 1474 de 2011 y de la Ley 599/2000 codigo penal. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | Ejecución | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 8 | General | Externo | Planeación | Operacional | Uso indebido de información: omisión, falsificación, sustitución, adulteración de documentación. | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto y la interventoría; procesos de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Interventoría/Entidad | Verificación objetiva, responsable y detallada de los documentos que conforman el proceso. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | Ejecución | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 9 | General | Interno | Planeación | Operacional | Malversación de fondos: empleo de recursos a una destinación diferente al establecido por la entidad contratante. | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto y la interventoría; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | Interventor/Entidad | Adopcion y aplicación de la ley 1474 de 2011 y de la Ley 599/2000 codigo penal. Control financiero de la supervisión a la Interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 10 | General | Interno | Planeación | Operacional | Concusión: solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio. Solicitud de cobro adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso. | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto y la interventoria ; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Interventor/Entidad | Adopcion y aplicación de la ley 1474 de 2011 y de la Ley 599/2000 codigo penal. Control financiero de la supervisión a la Interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | Ejecución | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 11 | General | Externo | Planeación | Operacional | Conflicto de intereses: situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad. | Posible afectación a los principios que rigen la función pública y obstrucción en el desarrollo idoneo del proceso contractual. Relación directa con riesgo reputacional. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventor/Entidad | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019.Adopcion y aplicación de la ley 1474 de 2011 y de la Ley 599/2000 codigo penal. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Interventoría | Planeación | Ejecución | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 12 | General | Interno | Planeación | Operacional | Obstrucción del acceso a la información | Posible obstrucción a la selección objetiva. Relación directa con riesgo reputacional. |  |  |  | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Diseño y puesta en marcha de modelo de atención al ususrio/interesados en procesos de selección, adopción de los lineamientos de publicación de Colombia Compra Eficiente. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | Ejecución | Seguimiento a las publicaciones realizadas del presente proceso de selección en la pagina de Colombia Eficiente y en los medios de publicacion utilizados por la entidad. | Semanal
| 13 | General | Externo | Selección | Operacional | Colusión: pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados. | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | Interventor/Entidad | Estricta atención a los indicios que según la SIC configuran colusión en los procesos de selección. Adopcion y aplicación de la ley 1474 de 2011 y de la Ley 599/2000 codigo penal. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | Ejecución | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 14 | General | Interno | Selección | Operacional | Nepotismo: uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para la adjudicación del contrato a familiares o amigos sin importar el mérito para adjudicar el contrato. | Posible afectación a los principios que rigen la función pública y obstrucción en el desarrollo idoneo del proceso contractual. Obstrucción real a la selección objetiva. Relación directa con riesgo reputacional. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Adopcion y aplicación de la ley 1474 de 2011 y de la Ley 1952/2000 codigo disciplinario. Control y vigilancia de la supervisión a la Interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | Ejecución | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desconocimiento por parte del proponente de los sitios correspondientes a cada uno de los lotes objeto de inerventoria del presente proceso de seleccion, presentando ofertas que al momento de ejecutar no están aterrizadas acorde a los requerimientos de la situación real. | Oferta economica insuficiente para cumplir con el alcance del contrato. Mayores costos y plazos. Incumplimiento de actividades. |  |  |  | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Incluir en el pliego de condiciones, anexo tecnico y estudios previos la responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo de inspeccionar y examinar los sitios correspondientes a cada uno de los lotes objeto de inerventoria con el fin de elaborar un propuesta economica acorde a la realidad. | [5 empty] | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad | Al inicio del proceso de selección del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC, | Por una solo vez, previo al inicio del proceso de selección
| 16 | General | Externo | Selección | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio de Interventoria y el inicio de las obras objeto de interevnetoria del presente proceso de selección. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Identificación de las dinámicas de cada una de las etapas del proceso de seleccion para dar estricto cumplimiento al cronograma estipulado. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Selección | Contratación | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC - UAC | Diario durante la etapa de selección
| 17 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y acta de Inicio en lo concerniente a los tramites que debe adelantar la entidad para el cumplimiento de esta obligación. Afecta directamente el inicio de la ejecución contractual. | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio de Interventoria y el inicio de las obras objeto de intereventoria del presente proceso de selección. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | 1. Expedición del contrato una vez este culminado el informe de evaluación del proceso y este sea aprobado, en caso que aplique, por el comité de Contratación o la unidad interna de contratación _UIC; enviarla a revisión jurídica y hacerle seguimiento a los tiempos de revisión. 2. Enviar oportunamente la minuta en PDF al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso que esta gestión se pueda realizar de esta manera con la aseguradora. 3. Requerir al contratista para que ejecute oportunamente ante la pagina Colombia Compra Eficiente - SECOP 2 los tramites pertinentes para la firma de la minuta del contrato y sus documentos anexos. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad - Interventor | Contratación | Ejecución | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC - o personal juridico de la entidad. | Diario durante la etapa de contratación
| 18 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y acta de Inicio en lo concerniente a los tramites que debe adelantar la Interventoría para el cumplimiento de esta obligación. Afecta directamente el inicicio de la ejecución contractual. | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio de Interventoria y el inicio de las obras objeto de intereventoria del presente proceso de selección. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Interventoría | 1. Expedición del contrato una vez este culminado el informe de evaluación del proceso y este sea aprobado, en caso que aplique, por el comité de Contratación o la unidad interna de contratación _UIC; enviarla a revisión jurídica y hacerle seguimiento a los tiempos de revisión. 2. Enviar oportunamente la minuta en PDF al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso que esta gestión se pueda realizar de esta manera con la aseguradora. 3. Requerir al contratista para que ejecute oportunamente ante la pagina Colombia Compra Eficiente - SECOP 2 los tramites pertinentes para la firma de la minuta del contrato y sus documentos anexos. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad - Interventor | Contratación | Ejecución | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC - o personal juridico de la entidad. | Diario durante la etapa de contratación
| 19 | General | Interno | Contratación | Operacional | Indebida y/o tardía aprobación de polizas. | Ejecución de contratos sin las coberturas requeridas. En caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución, no poder hacer efectiva adecuadamente la garantía y el cobro correspondiente. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | 1. Verificar y analizar que las garantías incluidas en las polizas cumplan con las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones y en la minuta del contrato. 2. Verificación de que en las grantias otorgadas se cumpla con los requisitos señalados en las clausulas contractuales y aprobación correcta de las mismas. 3. Designar desde el área jurídica a la persona encargada de aprobar las polizas. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Contratación | Ejecución | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC - o personal juridico de la entidad | Cada vez que se requiera aprobación de polizas
| 20 | General | Externo | Contratación | Operacional | Indebida constitución y/o expedición tardía de las garantías contractuales exigidas | Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | Interventoría | 1. Verificar que las garantías incluidas en las polizas entregadas por parte de la interventoría correspondan a las exigidas en el proceso. 2. Verificación de que en las garantias otorgadas se cumpla con los requisitos señalados en las clausulas contractuales y aprobación correcta de las mismas. 3. Designar desde el área jurídica a la persona encargada de aprobar las polizas. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Interventoría | Contratación | Ejecución | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC - o personal juridico de la entidad | Cada vez que se requiera expedicion y aprobación de polizas
| 21 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento en la ejecucion del contrato con relación a las obligaciones del contratista en lo concerniente al: cumplimiento general del contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, o la calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. | Incumplimiento de los objetivos del proceso de contratación y demandas judiciales en contra del Distrito. |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Extremo | Interventoría | Seguimiento y verificación por parte del supervisor asignado a las obligaciones de la Interventoría. Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo. Declaratoria de caducidad y del siniestro de conformidad con lo estipulado en la ley 1474/2011. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato. | Verificacion permanente por parte del Supervisor asignado. | Semanal
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Atrasos en la ejecución de las labores del consultor (Interventor) por falta de recursos logísticos para hacer el adecuado control y seguimientos a los sitios correspondientes a cada uno de los lotes objeto de inerventoria del presente proceso de seleccion. | Dificulta de manera grave el cumplimiento del objeto del contrato. |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Alto | Interventor | Señalar en los pliegos de condiciones del presente proceso de seleccion requisitos habiltantes financieros que permitan la escogencia de un oferente con capacidad financiera y organizacional para ejecutar el contrato. Supervisión y control permanente a la interventoría durante la ejecucion de las obras, solicitar informes semanales para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el plan de trabajo presentado de acuerdo a la oferta economica. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Contratación | A la liquidación del contrato | Supervisión del Distrito y reuniones períodicas con la supervision y el Interventor | Quincenal
| 23 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias de la Interventoría en el proceso de revision, ajustes y verificación de la documentación previa al inicio de las obras de rehabilitación de la malla vial urbana del distrito de Cartagena de indias D.T. y C. - fase IV" objeto de Interventoría en lo concerniente a: A.P.U., cronograma de actividades especificaciones tecnicas y/o estudios,. | Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demoras en la ejecución de las obras por correctivos necesarios |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Interventoría | Revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas de la documentación previa al inicio de las obras de pavimentacion objeto de Interventoría. concerniente a: especificaciones tecnicas y/o estudios que aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato | Supervisión del Distrito y reuniones períodicas supervisión, interventoría y Contratista de obra. | Antes del inicio de la ejecuciòn y durante la ejecución.
| 24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la la deficiente Interventoría a las obras de rehabilitación de la malla vial urbana del distrito de Cartagena de indias D.T. y C. - fase IV", debido a mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA y medidas por el INTERVENTOR. | Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | Interventoría | Labores de Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato | Supervisión del Distrito y reuniones períodicas supervisión, interventor y Contratista de obra. | Diario
| 25 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas en la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de las especificaciones tecnicas y/o estudios definitivos para la ejecucion de las obras objeto de interventoría. | Demora en la ejecución de las obras del proyecto, incumplimiento del cronograma de obras. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventoría | Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de revisión de documentos previos al inicio de las obras relacionados con: especificaciones tecnicas y/o estudios definitivos y/o elaboración de estudios complementarios de manera que se vaya observando, corrigiendo y aprobando lo pertinente, permitiendo cumplir con el cronograma de obras acordado con el Contratista debidamente revisado y aprobado por el Interventor. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato | Control permanente por parte del Interventor y aprobación de las especificaciones tecnicas y/o estudios definitivos para la ejecucion de las obras objeto de interventoría. | Antes del inicio de la ejecuciòn y durante la ejecución del contrato de obra.
| 26 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo asociado a la terminación del contrato de obra por incumplimiento de las obligaciones del contratista que deben ser vigiladas por el Interventor y consecuente terminación anticipada del contrato de la Interventoría sin lugar a indemnizacion. | Incumplimiento de los objetivos del proceso de contratación y demandas judiciales en contra del Distrito. Afectación economica al Distrito de Cartagena. |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Alto | Interventoría | Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Interventor/Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Vigilancia y control de la ejecución de la obra por parte de la Interventoría, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos. Reuniones períodicas interventoría, supervision y Contratista | Diario - Durante el plazo de ejecución
| 27 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo presentado al autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA, la ejecución de obras que contravienen las especificaciones tecnicas, los cálculos y/o estudios aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o especificaciones tecnicas deficientes realizados por el Contratista de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras por correctivos necesarios. Afectación economica del Distrito y posibles demandas. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Interventor | Con base en especificacioens tecnicas y/o estudios confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoría debe efectuar seguimiento permanente en la etapa de revisión, aprobación e implementacion en obra de: especificaciones tecnicas y/o estudios, en forma que resulten con la calidad y confiabilidad requerida. Estar atento a los eventuales imprevistos que puedan presentarse en la ejecución de las obras con respecto a las especificaciones tecnicas y/o estudios, de manera que puedan tomarse correctivos oportunamente si fueren necesarios, los cuales deberá justificar, soportar y documentar. Reuniones períodicas con la supervision, interventoría y Contratista de obra. | Durante la ejecución del contrato de obra.
| 28 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones sociales por parte del contratista de Interventoría (Sistema general de seguridad social y salud). | Demandas a la Entidad de carácter laboral. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventor | Verificar y exigir que el contratista se ponga al día con las prestaciones sociales, imponiendo las multas si existen en el contrato sobre el tema y haciendo efectivas las polizas. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | Terminacion y liquidacion del contrato | Verificación de las planillas de seguridad social anexadas a las cuentas de cobro e informes mensuales de Interventoría. | Cada vez que presente una cuenta de cobro o informe mensual
| 29 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad de los servicios de Interventoría prestados.Inadecuadas practicas de Interventoría para el control y seguimiento de las obras objeto de Interventoría. La interventoria no tiene la experiencia requerida para ejecutar las actividades propias de las obras objeto de interventoria del presente proceso de selección. | Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Desgaste administrativo y economico para el Distrito de Cartagena. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Alto | Interventor | Seguimiento, control y vigilancia por parte del supervisor asignado con el fin de que la Interventoría dé estricto cumplimiento a sus obligaciones contractuales. Durante el proceso de selección del contratista verificar que cumpla con los requisitos de experiencia exigidos. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | Terminacion y liquidacion del contrato | Requerimientos de informes mensuales a la Interventoría que contengan la calidad, estado y avances de obra y su gestión como Interventoría. Reuniones periodicas supervisor, Interventor y contratista de obra. | Semanal
| 30 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Dificultad para entregar las actividades en los tiempos estipulados y dificultad para hacer el seguimiento, control y vigilancia adecuado a las obras objeto de Interventoría. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventor/Entidad | 1. Identificación por parte de la Interventoría, supervisión del contrato y el contratista de obra de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superar las circunstancias externas. | 1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superar las | 1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superar las | 1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superar las | 1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superar las | 1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superar las | 1 | 2 | 3 | Bajo | Interventor/Entidad/ Contratista de obra | Al inicio de la ejecución del contrato | Superación de circunstancias externas | La Interventoría debe efectuar seguimiento, control y vigilancia permanente y realizar reuniones períodicas con la supervision y el Contratista de obra. Generar la alerta oportunamente. | Semanal
| 31 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por autorizar y/o aprobar el personal del contratista de obra, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones del proceso de selección de la obra y la normatividad vigente. Por permitir que el contratista de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el interventor. | Deficiencia en la ejecución de las obras, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones, estudio previo y minuta del contrato del presente proceso de selección. |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Alto | Interventor | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de los requisitos para el personal profesional y no profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones del presente proceso de seleccion y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo con la dedicación prevista en el mismo. El Supervisor del Contrato deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor. | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Interventor y/o Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. Supervisión del Distrito y reuniones períodicas con la supervision, interventor y el Contratistade obra. | Semanal
| 32 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por deficiencias en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Que se apliquen a el tipo de obra objeto de Interventoria del presente proceso de selección. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de trabajadores de la obra y usuarios del sitio objeto de la obra del presente proceso de selección y/o estructura objeto de ejecución, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente. Incumplimiento del contrato | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente. Incumplimiento del contrato | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente. Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Medio | Interventor | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento del plan de manejo de tráfico debidamente aprobado por el DATT, de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Tener en obra personal capacitado en seguridad industrial y ocupacional. | 1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquirido o de la prestación del servicio 2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos contratos. 3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista. | 1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquirido o de la prestación del servicio 2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos contratos. 3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista. | 1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquirido o de la prestación del servicio 2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos contratos. 3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista. | 1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquirido o de la prestación del servicio 2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos contratos. 3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista. | 1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquirido o de la prestación del servicio 2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos contratos. 3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacion en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario
| 33 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en el control y seguimiento a la programación de las actividades de las obras objeto de interventoria del presente proceso de seleccion. | Obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad y funcionabilidad de las obras ejecutadas. | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | 2 | 5 | 7 | Alto | Interventor | El Interventor debe ser estricto con la programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo y el PAC, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Interventor/Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente por parte del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente. | Mensual o cuando el Interventor lo considere necesario.
| 34 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por deficiencias en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | 3 | 5 | 8 | Extremo | Interventor | El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes. Seguimiento de esta obligación del Interventor por parte de los Supervisores de la Interventoría. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la ESU. 5. No realizar el tramite de los pagos que se encuentren pendientes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Interventor y/o Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de obra. Seguimiento a informes de Interventoría. Visitas de Supervisión. | Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor
| 35 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por autorizar y/o aprobar el personal de la interventoria, sin que cumpla los requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiones del presente proceso de selección y la normatividad vigente. Por permitir que la interventoria ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. | Deficiencia en el control, seguimiento y ejecución de las obras y de las actividades de interventoria, por no contar la Interventoria con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proceso de seleccion. |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Alto | Supervisor | El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de los requisitos para el personal profesional de la interventoria establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo con la dedicación prevista en el mismo. El Supervisor del Contrato deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor y/o Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia permanente del supervisor a la ejecución de las actividades de la Interventoria de manera que cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. Supervisión del Distrito y reuniones períodicas con la supervision e interventoria. | Semanal
| 36 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por permitir que el contratista tenga en obra personal inadecuado, sin experiencia en trabajos de construccion de pavimento en concreto rigido y flexible sin que cumpla con los requisitos de acuerdo con las exigencias del proceso de seleccion de las obras objeto de interventoria y la normatividad vigente. Por ejecutar los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. | Deficiencias y accidentes en la ejecución de las obras, por no contar el Contratista con el personal profesional y obrero idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones de la obra objeto de interventoria, anexo tecnico y estudios previos. Mala calidad en las actividades ejecutadas. Incumplimiento del objeto contractual. |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Alto | Interventoría | El Interventor asignado debe exigir el estricto cumplimiento de los requisitos para el personal profesional y obrero de la obra establecido en el pliego de condiciones, anexo tecnico y estudios previos de del proceso de selección de las obras objeto de interventoria y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo con la dedicación prevista en el mismo. El Interventor del Contrato deberá observar cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al contratista. | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Interventor/ Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, anexo tecnico y estudios previos, tanto en idoneidad como en dedicación. Interventoría y reuniones períodicas interventoría, supervision y Contratista de obra. | Semanal
| 37 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No concurrencia del contratista (Interventoria) para suscribir el documento de liquidación. | Dilatación y dificultades en el cierre del contrato. Inestabilidad juridica de la relación contractual. | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Interventoría | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | A la terminacion del contrato | Liquidacion | Supervisión del Distrito y reuniones períodicas con el Contratista de la Interventoría. Requerimientos permanentes y oportunos al contratista para que se presente a liquidar. | En la liquidación del contrato
| 38 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecucion del contrato de interventoría con relación a las obligaciones del sistema de riesgos laborales y salud ocupacional de conformidad con la ley 1562 de 2012 reglamentada por el decreto 723 de 2013. | Condiciones de trabajo inadecuadas que afecta el medio ambiente y la salud en el trabajo. Demandas laborales por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y licencias. Demandas judiciales en contra del Distrito. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | Interventoría | Verificar el cumplimiento en la ejecucion del contrato de interventoria de las obligaciones del sistema de riesgos laborales y salud ocupacional de conformidad con la ley 1562 de 2012 reglamentada por el decreto 723 de 2013. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor / Interventor | En la Ejecucion del Contrato | En la terminación del contrato | Informes de seguimiento semanal | Semanal
| 39 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del contratista desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial y ocupacional. | Sobrecostos y retrasos en la ejecucion de las actividades objeto del presente proceso de selección. |  |  |  | 3 | 1 | 4 | Bajo | Interventor | Implementación de un plan de seguridad industrial y ocupacional de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes. Tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Tomar todas las medidas requeridas para trabajos en altura. | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad/ Interventor | Etapa Ejecución | En la terminación del contrato | Informes de seguimiento del contrato. - El Interventor está obligado al seguimiento y constancia de la utilización de los implementos de seguridad y señalización, también deberá garantizar que los trabajos a desarrollarse en alturas sean ejecutados por personal calificado en caso de que este sea necesario. | Periodico
| 40 | General | Externo | Selección | Operacional | Desconocimiento de los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso de selección. | Propuesta economica deficiente. Retrasos en el proceso de ejecucion. Incumplimiento del plna de trabajo y cronograma de actividades debidamente aprobado. Sobrecostos. |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evaluación de calidad de las ofertas presentadas que cumplan con los requistos exigidos en el estudio previo, invitación y anexo tecnico. Seguimiento de la oferta técnica presentada en lo referente al conocimiento y aplicacion de las condiciones reales del area de influencia de los estudios, diseños, interventoria y asistencia tecnica objeto del presente proceso de selección. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Etapa selección | Al inicio de la ejecución del contrato | Asignar para la evaluacion de las ofertas presentadas profesionales especializados y con experienicia en el presente proceso de selección y verificar los Informes de evaluación. | Diario - Durante el proceso de selección y evaluación.
| 41 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias y procesos judiciales. Impactos económicos negativos al Distrito y posibles terceros. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Interventor | Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia | Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual.
| 42 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retraso en los pagos por parte de la Entidad. Ocurre en aquellos casos, cuando la entidad sin justa causa y a pesar del cumplimiento del lleno de los requisitos para el pago de los servicios prestados de la Interventoría, incurre en mora en los mismos. | Dificulta de manera baja el cumplimiento del objeto del contrato. Afecta economicamente al contratista. Posibilidad de que la Interventoría solicite la liquidación del contrato. Posibles demandas en contra de la entidad y pagos de intereses, generando detrimento del erario publico.. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Control por parte de la entidad y la supervision asignada para el pago oportuno. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución y liquidación del contrato | Seguimiento y revision de cuentas radicadas y pagadas. | Durante la etapa de ejecución, terminacion y liquidación del contrato
| 43 | General | Interno | Planeación | Financiero | Deficiencias en la programación mensualizada de caja de las fuentes de financiación relacionadas en el certificado de disponibilidad presupuestal- CDP que soporta la inversión. | Afectación del balance economico del contrato, detrimento patrimonial, demandas, sanciones displinarias, fiscales y pago de intereses |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad | Velar por el estricto cumplimiento de la programación mensualizada de caja de las fuentes de financiación relacionadas en el certificado de disponibilidad presupuestal- CDP que soporta la inversión. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | A la liquidación del contrato | Seguimiento y revision de cuentas radicadas y pagadas. Adecuado control y vigilancia del programa mensualizado de caja del contrato. | Durante la etapa de Planeación hasta la etapa de liquidacion.
| 44 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de contratación, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de contratacion que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planeación | Ejecución | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
| 45 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria tales como: tarifas impositivas, creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. | Mayores costos y desequilibrio economico. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Verificación de la formula de reajuste económico | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato. | Informes mensuales financieros por parte de la Interventoría y seguimiento del supervisor. | Cuando se presenta el evento
| 46 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Deficiencias en el control y seguimientos de Pasivos ambientales: pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental; pasivos administrativos generados por el no cumplimiento de obligaciones de la cesión de licencias y permisos ambientales. | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental. |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Medio | Interventoría | Seguimiento por parte de la Interventoría a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de especialistas ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución y liquidación del contrato | Comités técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión, requerimientos escritos, retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Semanal
| 47 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Sanciones o compensaciones derivadas por permitir la ejecución de actividades que no estaban aprobadas por la autoridad ambiental y licencias ambientales. Daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el interventor. | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Interventoría | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al Contratista de obra. Verificación de cumplimiento del Contratista de obra de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad/Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e informes de los especialistas ambientales del proyecto. Informes de supervision ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Mensual
| 48 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. | Pérdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento de bienes por parte del Contratista. Medidas de contingencia para superar atrasos. Coordinación de actividades con las autoridades competentes de salvaguarda al orden público. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad/Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Supervisor, del Interventor, del Distrito, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presenta el evento
| 49 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales y/o existencia de desastres naturales y/o fenomenos ambientales que generan retraso o, dificultad en la ejecución y verificación de obras. | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las obras objeto de interventoría y costos adicionales. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Alto | Interventor/Entidad | El interventor exigira al contratista planes de trabajo adecuados con el fin de cumplir con el cronograma de obras establecido. Implementacion de acciones de mitigación. | [5 empty] | 3 | 1 | 4 | Bajo | Entidad/Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte de la Interventoria a la programación de obras, informes semanales de avance de obra. Segumiento por parte del supervisor a las acciones de mitigación. | Cuando se presenta el evento
| 50 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Limitación en la elaboración de las actividades propias de la interventoría por problemas de acceso, restricciones por seguridad, emergencias sanitarias y de salud, pandemias (Pandemia covid- 19) y factores logísticos en los lugares de ejecución. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto y costos adicionales. |  |  |  | 4 | 3 | 7 | Alto | Interventoria/Entidad | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional. Elaboración plan de implementacion de las medidas de prevención y protocolos de bioseguridad para mitigar la emergencia sanitaria o pandemia para regreso seguro al trabajo con base en las resoluciones, decretos, circulares expedidas por el gobierno nacional. Esta situación debe ser incluida dentro de los gastos de administración del contratista (Interventor). | [5 empty] | 4 | 2 | 6 | Alto | Entidad/Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control permanente por parte del Supervisor asignado. | Cuando se presenta el evento
| 51 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Limitación /Demoras en el ingreso personal contratado por el contratista (Interventor) al inicio operación por problemas relacionados con la Pandemia - Covid 19. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto. |  |  |  | 4 | 3 | 7 | Alto | Interventoría | Implementar en el menor tiempo posible las medidas de bioseguridad exigidas por el Gobierno Nacional. Entregar en el menor tiempo posible plan de implementacion de las medidas de prevención y protocolos de bioseguridad para mitigar la emergencia sanitaria o pandemia para regreso seguro al trabajo con base en las resoluciones, decretos, circulares expedidas por el gobierno nacional. Esta situación debe ser incluida dentro de los gastos de administración del contratista (Interventor). | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control permanente por parte del Supervisor asignado. | Cuando se presenta el evento
| 52 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Disponibilidad de los elementos de protección adecuados para evitar el contagio. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto |  |  |  | 4 | 3 | 7 | Alto | Interventor | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional. Elaboración plan de implementacion de las medidas de prevención y protocolos de bioseguridad para mitigar la emergencia sanitaria o pandemia para regreso seguro al trabajo con base en las resoluciones, decretos, circulares expedidas por el gobierno nacional. Esta situación debe ser incluida dentro de los gastos de administración del contratista (Interventor). | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control permanente por parte del Supervisor asignado. A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
| 53 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el proceso de construcción de la obra y al personal involucrado en la Interventoría. | Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios, impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto |  |  |  | 4 | 5 | 9 | Extremo | Interventor | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional. Elaboración plan de implementacion de las medidas de prevención y protocolos de bioseguridad para mitigar la emergencia sanitaria o pandemia para regreso seguro al trabajo con base en las resoluciones, decretos, circulares expedidas por el gobierno nacional. Esta situación debe ser incluida dentro de los gastos de administración del contratista (Interventor). | [5 empty] | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad/Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control permanente por parte del Supervisor asignado. A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
Elaboró: Ing. Civil Gina Ramos Martinez
Asesor SID

## ANEXO A
ANEXO A | [7 empty] | TIPO DE PROCESO: CONCURSO DE MERITOS ( INTERVENTORIA)
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO | [7 empty] | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV"
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | [7 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL: |  | 3088764000
CÓDIGO |  |  | PROCESO |  |  |  |  | PRESUPUESTO OFICIAL EN LETRAS: |  | TRES MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.
F- 003 |  |  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | LUGAR DE EJECUCION: |  | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
|  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 30887640 |  | 154438200 | 463314600 | 926629200 |  | 957516840
|  |  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  | PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  |  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo