## CRON 1
CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA CON OFERTA - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - IDIRCON-135-DE 2019
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ACRILICOS
OFICINA O SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGENCIA DE COMUNICACIÒN ESTRATEGICA
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | Responsable
REQUERIMIENTO DE SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA | 2015-05-28 | 2015-05-28 | SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA
ELABORACIÓN BORRADOR INVITACIÓN | 2019-08-28 | 2019-08-28 | GRUPO COMPRAS
INVITACIÓN A PROPONENTES, Y PUBLICACIÓN PLATAFORMA SECOP II-PAGINA WEB | 2019-08-30 | 03/09/2019 10:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES | 2019-08-30 | 2019-09-02 | CORREO ELECTRONICO
RESPUESTA A OBSERVACIONES | 2019-09-02 | 2019-09-02 | AREAS TÉCNICAS, JURÍDICA Y FINANCIERA - VÍA SECOP I-PAGINA WEB
CIERRE DEL PROCESO - CARGUE Y PUBLICACION DE OFERTAS- CORREO ELECTRONICO | 03/09/2019 10:00 a.m. | 03/09/2019 10:00 a.m. | GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
EVALUACIONES | 2019-09-03 | 2019-09-03 | COMITÉ EVALUADOR
PUBLICACIÓN Y TRASLADO DE EVALUACIONES | 2019-09-03 | 2019-09-04 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A EVALUACIONES | 2019-09-04 | 2019-09-04 | CORREO ELECTRONICO
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE EVALUACIONES | 2019-09-04 | 2019-09-04 | COMITÉ EVALUADOR
ADJUDICACIÓN | 2019-09-04 | 2019-09-05 | ORDENADOR DEL GASTO
ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA | 2019-09-04 | 2019-09-05 | GRUPO DE COMPRAS
REGISTRO PRESUPUESTAL Y NOTIFICACIÓN A SUPERVISOR | 2019-09-04 | 2019-09-05 | GRUPO DE COMPRAS