## Hoja1
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO DERIVADO
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD* |  | IMPACTO** |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | CATEGORÍA |  | ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | ¿Qué puede ocurrir? | ¿Cómo puede ocurrir? | Lo que podría ocasionar… | N° | Probabilidad |  | Impacto | Suma probabilidad + Impacto | Valoración | Valoración del riesgo | Categoría | Manejo del riesgo | Asignación del riesgo | Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | N° | Probabilidad | N° | Impacto | Valoración del riesgo |  | Categoría |  | SI O NO |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[23 empty] | Probabilidad + impacto | Valoración
1 | Especifico | Interno | Precontractual | 3 Riesgos operacionales | No suscripción del Convenio | Inconformidad o no acuerdo entre las partes | no cumplir con el numero de beneficiarios y por ende, la meta del proyecto | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Transferir Riesgo | Atenea | Socialización de las condiciones del futuro convenio derivado a las IES, para negociar el contenido del convenio, validando que las condiciones pactadas se ajusten a la propuesta presentada. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Atenea | Desde la recepción de observaciones a los documentos que soportan el Convenio Derivado | Al momento en que se suscriba el Convenio Derivado | 1 En mesas de trabajo con la IES 2 A través de la supervisión del Convenio Marco | mensual
2 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Intervención por parte del Ministerio de Educación a la IES durante la ejecución del Convenio Derivado | Que a través de un proceso administrativo sancionatorio por parte del MEN se afecte uno o varios programas académicos de una IES participante del Programa Jóvenes a la U | Incumpllimiento de las metas propuestas por la IES objeto de afectación | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Atenea/IES | La Agencia hará seguimiento constante a través de la supervisión, para conocer de manera oportuna el acaecimiento de este riesgo y así, tomar las medidas necesarias para mitigar las afectaciones que se vayan a a generar a los beneficiarios del convenio y la Entidad. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | IES | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | En sesiones del Comité Técnico del Convenio Derivado | semestral
3 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | No matriculación de todos los beneficiarios a los programas académicos previstos en el Convenio Derivado | Algunos elegibles no cumplen con la totalidad de los requisitos para legalizar el proceso de matrícula, o algunos beneficiarios desisten del beneficio asignado | Incumplimiento de las metas propuestas en el Convenio Derivado | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | IES | 1 Establecer mecanismos de divulgación del Programa Jóvenes a la U y de los requisitos para formalizar el beneficio 2 Establecer mecanismos de verificación del cumplimiento de requisitos para formalizar el beneficio | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | IES | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 En espacios de divulgación del Programa (presenciales y virtuales) 2 Mediante el ejercicio de la supervisión | trimestral
4 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Deserción por parte de algunos benficiarios en desarrollo del Convenio Derivado | Algunos beneficiarios deciden voluntariamente no continuar con su proceso de formaciòn | Incumplimiento de las metas propuestas en el Convenio Derivado | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | IES | Implementar las estrategias de permanencia contempladas en los planes de seguimiento y bienestar de cada IES | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | SI | IES | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del convenio | 1 En mesas de trabajo con la IES y en los informes de actividades 2 Mediante el ejercicio de la supervisión | mensual
5 | General | Interno/Externo | Ejecución | 2 Riesgos sociales o políticos | Que se presenten alteraciones de orden público que afecten el cronograma de ejecución del Programa Jóvenes a la U | Imposibilidad de cumplir en los tiempos establecidos el semestre académico, generando una mayor permanencia del personal administrativo y docente | Retrasos en el cumplimiento de las actividades académicas | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Atenea/IES | Establecer estrategias e implementar acciones para mitigar el impacto de los retrasos ocasionados en los procesos de formación | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Atenea/IES | Desde la ocurrencia del hecho | Hasta la culminación del período académico afectado | 1 En mesas de trabajo con la IES 2 En sesiones extraordinarias del Comité Técnico del Convenio Derivado | Cada vez que se requiera
6 | General | Interno/Externo | Ejecución | 1 Riesgos económicos | Aumento de inflación no previsto o superior a lo esperado. | A pesar de que se proyecta una variación en el IPC por año, que afecta el valor de la matricula, este puede ser mayor a las proyecciones del programa. | Aumento por encima de lo esperado en las matriculas. | 4 | Probable | 4 | Mayor | 8 | Mayor | 5 | Riesgo medio | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Atenea/IES | Reconocimiento del aumento o incremento por las partes del convenio según su participación y/o aporte. | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | SI | Atenea/IES | Desde la ocurrencia del hecho | Hasta la culminación del período académico afectado | 2 En mesas de trabajo con la IES 2 En sesiones extraordinarias del Comité Técnico del Convenio Derivado | Cada vez que se requiera
|  |  | *Probabilidad | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
|  |  |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
|  |  |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
|  |  |  | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir)
|  |  |  | 5 | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)
|  |  | **Impacto | 1 | Insignificante
|  |  |  | 2 | Menor
|  |  |  | 3 | Moderado
|  |  |  | 4 | Mayor
|  |  |  | 5 | Catastrófico
Note on F5: ====== ID#AAAAjvKevYQ tc={79E2E3D3-A7F8-43B0-80D6-0B3EF5CF4658} (2022-11-15 23:17:28) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: RIESGOS QUE SE CONSIDERAN TENER EN CUENTA Y NO SE ENCUENTRAN EN LA MATRIZ 1. Inconsistencias o Demoras en el proceso de desembolso de los créditos como consecuencia de los tramites internos de los FDL o SED -Consecuencia: Aumento en el riesgo de deserción / no se satisface la necesidad del convenio 2. Demora en la presentación de estados de cuenta . - Consecuencia: Desconocimiento de la información real y actualizada de los movimientos y saldos de los FDL 3. Los beneficiaros no cumplan con el Servicio Cívico o las obligaciones correspondientes de su rol - Consecuencia: No se continua con el convenio - tomas medidas legales ??? acá hay un vacío.