## Hoja1
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
|  |  |  | Clave: : GCON-1.0-12-114 |  | Versión: 1 |  |  |  |  | Fecha: 28/OCT/2019 | [6 empty] | Página: 1 de 1
SUMINISTRAR DOTACIONES PRIMER CUATRIMESTRE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NOROCCIDENTE
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | G | I | P | RO | Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retraso en el proceso de contratacion y ajustes de estudios previos por la entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Inicio del proceso contractual | Finalizacion del proceso de selección. | Revision juridico, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion.
2 | G | E | C | RO | Que no se firme el contrato | No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo. | Inicio del proceso de contratacion. | Finalizacion del proceso de selección. | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratacion. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion.
3 | G | I | E | RO | Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato | Retraso en cumplimiento del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Revision de los informes del contratista por parte del supervisor y expedicion del informe de supervision de cumplimiento a satisfaccion. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Una vez firmada el acta de inicio del contrato | Una vez terminado el contrato | Revision a los informes de ejecucion del contratista Supervision al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
4 | G | E | E | RO | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Interrupción del cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Notificación al area de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Servidor público designado como supervisor | Una vez solicitada la terminación de mutuo acuerdo del contrato. | Hasta la terminacion del contrato | A traves de notificaciones oficiales | Cuando se presenta la situación
5 | E | E | E | RO | Demora, errores u omisiones en la presentacion de informes y soportes de las actividades del objeto contractual. | Retraso en los pagos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Enfatizar el cumplimieto de la presentacion de los informes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Servidor público designado como supervisor | desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento y analisis de los informes. | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
6 | G | E | P/S/C/E | RS | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Estudio y actualización normativa | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Actulizacion sobre las norma trributarias que regulan el servicio requerido | Durante el termino de ejecucion del contrato
7 | E | E | E | RO | Las ordenes no se ajustan a las necesidades técnicas ni de calidad que requiere la entidad. | Sobre costos del proyecto y demoras en la entrega de las ordenes. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificación de calidad del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminacion del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Durante el termino de ejecucion del contrato
8 | G | E | E | RO | Eventual incumplimiento del contratista en el plazo para la entrega de las ordenes. | Sobre costos del proyecto y demoras en la entrega de las ordenes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Implementar plan de contigencia que permita establecer controles efectivos | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminacion del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Mensual
9 | E | E | S/E | RO | Falsificación de las ordenes de compra | Incumplimiento de obligación contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Implementar plan de contigencia que permita establecer controles efectivos | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminacion del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Mensual