## Plan de trabajo
CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 001 DEL 17 DE ENERO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA - FUNDASABER DESARROLLO DE UN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR “BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE"
OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y finacieros para el desarrollo del programa de atención integral para potenciar las competencias y habilidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad en el departamento de Bolívar
PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS | PRODUCTOS | ACTIVIDADES | FUENTES DE VERIFICACION | TIEMPO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  |  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
Fortalecer las capacidades en materia de formación técnica de acuerdo a la actividad económica de las asociaciones productivas de mujeres y emprendimientos individuales de mujeres. | Fortalecimiento técnico en capacidades y desarrollo de oficios acordes a la actividad productiva de la región. | Realización de convocatorias municipales, cumplimiento de requisitos, análisis y selección de beneficiarios: 1. Convocatorias municipales. 2. Taller de sensibilización y socialización de los requisitos y objetivo de la convocatoria a los municipios. Un taller por municipio. 3. Campaña de difusión de la convocatoria. 4. Análisi y selección de beneficiarios inscritos. | 1. Listados de asistencia 2. Fichas de inscripción de asociaciones 3. Formato de evaluación de asociaciones productivas. 4. Evidencias de la convocatoria | bar: MES 1 SEMANA 1 to MES 1 SEMANA 4
Generar las condiciones técnicas, administrativas, comerciales y financieras, para apoyar el fortalecimiento de asociaciones productivas y emprendimientos individuales de mujeres productivas en 8 municipios del departamento de Bolívar. |  | Acompañamiento técnico para el desarrollo de habilidades, aptitudes y capacidades sociales y productivas que permitan al participante potenciar sus recursos personales y construir un plan de vida: ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL (TALLERES FORMATIVOS). 1. TALLER 1. Medición de las habilidades vocacionales y ocupacionales para el perfil socioempresarial. 2. ASESORÍA 1. Acompañamiento al plan de vida familiar y productivo y al plan de mejoramiento. 3. Taller 2 y 3. Resolución de conflictos y proactividad 4. Asesoría 2. Acompañamiento al plan de vida familiar y productivo y al plan de mejoramiento ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL (GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN) 1. Taller gestión innovación 2. Identificación de la sostenibilidad y formulación del plan de inversión. 3. Taller Prospectiva del negocio. 5. Asistencia técnica a las unidades productivas 6. Encadenamiento productivo 7. Rueda de negocios | 1. Listado de asistencia 2. Planes de inversión. 3. Registro fotográfico | bar: MES 2 SEMANA 1 to MES 2 SEMANA 4
Entregar capital productivo en especie a 40 iniciativas productivas y 60 emprendimientos individiales de mujeres para la generación de ingresos y de empleo. | Entrega de capital productivo en especie a 40 iniciativas productivas y 60 emprendimientos individiales de mujeres productivas participantes. | Entrega de capital productivo en especie a las alternativas productivas seleccionadas a beneficiar: 1. Plan de Inversión Priorizado 2. Gestión de adquisición y compras 3. Entregas de capital productivo en especie 4. Jornadas de Educación Financiera 5. Seguimiento a diez (10) emprendimientos intervenidos en la primera fase | 1. Listados de asistencia 2. Planes de Inversión aprobados 3. Actas de entrega de captal productivo en especie 4. Registro fotográfico | bar: MES 3 SEMANA 1 to MES 3 SEMANA 4
| Promover la formalización de las asociaciones que no cuenten con registro ante Cámara de Comercio. | 1. Taller beneficios de la formalización de empresas y asociaciones 2. Proceso de acompañamiento para el registro formal ante Cámara de Comercio. | 1. Listados de asistencia 2. Documentos e formalización de las asociaciones 3. Registro fotográfico | bar: MES 4 SEMANA 1 to MES 4 SEMANA 4