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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 026 de 2023
	CONTRATANTE:
	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

	NIT:
	860.511.071-6

	CONTRATISTA:
	MUNICIPIO DE EL MOLINO

	NIT:
	800.092.788-0

	OBJETO:


	Contribuir al fortalecimiento de la capacidad productiva de familias vulnerables, a través de la construcción de unidades productivas avícolas, en el municipio de El Molino, departamento de La Guajira.

	PLAZO:


	Hasta cinco (5) meses, contados a partir de la expedición del registro presupuestal.

	VALOR:
	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($440.692.596), incluido IVA y demás costos directos, indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar.


Entre los suscritos, JÓSE ANTONIO SALAZAR RAMÍREZ, mayor de edad, con domicilio en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 4.545.145, en su  calidad de Representante Legal del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de conformidad con las facultades en materia contractual conferidas por la Resolución Ministerial No. 2638 del 28 de mayo de 2019, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por otra parte JUAN PABLO VEGA ESCOBAR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.259.407 expedida en Barranquilla, nombrado mediante Acta de posesión No. 003 del 01 de enero de 2020, quien actúa en su calidad de Alcalde del  municipio EL MOLINO con NIT. 800.092.788-0, , quien en adelante se denominará MUNICIPIO DE EL MOLINO, hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, previas las siguientes consideraciones: a) Que mediante memorando I-GPFP-23-006639 recibido el 16 de junio de 2023 en el Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos, la Directora para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, solicitó al competente contractual, se adelante el presente convenio interadministrativo para lo cual adjuntó los respectivos estudios y documentos previos; b)  Que el artículo 209, inciso segundo de la Constitución Política señala: “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. c) Que la Ley 489 de 1998, artículo 95 indica “Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos (…)”. d). Que el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, dispone sobre los convenios interadministrativos lo siguiente: “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. e) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se celebra el presente convenio interadministrativo de acuerdo con las siguientes cláusulas.
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: Contribuir al fortalecimiento de la capacidad productiva de familias vulnerables, a través de la construcción de unidades productivas avícolas, en el municipio de El Molino, departamento de La Guajira.
CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta cinco (5) meses, contados a partir de la expedición del registro presupuestal.
CLÁUSULA TERCERA. – LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de EL MOLINO, La Guajira.
CLÁUSULA CUARTA. - VALOR: CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($440.692.596), incluido IVA y demás costos directos, indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar.

· Por parte del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES se entregarán aportes por TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($352.554.077), soportados por Certificado de Disponibilidad Presupuestal 100823 del 1 de junio de 2023, expedido por el Funcionario Encargado de las Operaciones Presupuestales del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores..

· El MUNICIPIO DE EL MOLINO aportará en dinero OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($88.138.519), soportados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2023.REG.01.0000275 del 29 de mayo de 2023.
CLÁUSULA QUINTA. - DESEMBOLSOS: Por parte del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, se entregarán aportes por TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($352.554.077), una vez se cuente con la aprobación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), así:
Un primer desembolso correspondiente a la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), previa aprobación por parte del Comité Técnico del contrato para la construcción de los galpones, con requisitos de ejecución, es decir, una vez se encuentren constituidas y aprobadas las garantías por parte del municipio.

Para el desembolso se requiere la expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte de los Supervisores del convenio.

Un segundo desembolso correspondiente a la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($152.554.077), previa aprobación por parte del Comité Técnico del informe que demuestre un avance del 80% en la construcción de los galpones.

Para el desembolso se requiere la expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte de los Supervisores del convenio.

El MUNICIPIO DE EL MOLINO ejecutará directamente desde su presupuesto el aporte en dinero de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($88.138.519).
Los aportes señalados en este numeral tendrán que ser utilizados única y exclusivamente en la ejecución del proyecto planteado la propuesta técnica, la cual hace parte integral del convenio. Adicionalmente, se deberá crear una cuenta bancaria para manejar de manera exclusiva los recursos aportados por el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y en caso de que éstos generen rendimientos financieros, el MUNICIPIO DE EL MOLINO, deberá reintegrarlos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
PARÁGRAFO CUARTO – ABONOS EN CUENTA: Los desembolsos previstos en esta cláusula se acreditarán en la CUENTA AHORROS No. 724-532452-18 de BANCOLOMBIA, que EL MUNICIPIO DE EL MOLINO acreditó como propia o en otro banco que EL MUNICIPIO EL MOLINO designe, con anterioridad al vencimiento de los desembolsos, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso escrito al FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. El desembolso efectuado tendrá los descuentos de la ley.
PARÁGRAFO QUINTO – RENDIMIENTO FINANCIERO: En caso de que los recursos girados por el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES generen rendimientos financieros, EL MUNICIPIO DE EL MOLINO deberá reintegrarlos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. 

PARÁGRAFO SEXTO – REINTEGRO: A la finalización del Convenio, la EL MUNICIPIO DE EL MOLINO reintegrará al MINISTERIO Y SU FONDO ROTATORIO, los recursos recibidos y no ejecutados, ni comprometidos, en caso de que los hubiere.
CLÁUSULA SEXTA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los desembolsos que EL FONDO se compromete a realizar a EL MUNICIPIO DE EL MOLINO, serán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 100823 del 01 de junio 2023, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($352.554.077), expedido por el Funcionario Encargado de las Operaciones Presupuestales del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO
1. Estar al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de conformidad con la ley y aportar a la supervisión del convenio, copia que acredite tal situación.

2. Realizar los aportes en dinero definidos, por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($88.138.519).

3. Manejar de manera exclusiva los recursos aportados por el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en una cuenta bancaria de acuerdo con los cronogramas y lineamientos establecidos por el Comité Técnico del convenio.

4. Conformar el Comité Técnico de la forma establecida en el convenio.

5. Presentar para aprobación en el primer Comité Técnico la Ficha de Proyecto (marco lógico, cronograma del proyecto, plan de inversión, plan de sostenibilidad y riesgos), en el formato que suministre para este fin el Supervisor.

6. Implementar y ejecutar el proyecto de acuerdo con la Ficha de Proyecto aprobada en el primer Comité Técnico.

7. Realizar la socialización con los beneficiarios del proyecto.

8. Adelantar los procesos de contratación requeridos, bajo las normas y procedimientos vigentes.

9. Exigir al contratista de la obra las garantías que correspondan.

10. Presentar mensualmente al Comité Técnico, o cada vez que el supervisor lo requiera, un informe de ejecución de actividades y ejecución financiera, en el formato que suministre para este fin el Supervisor.

11. Presentar un informe final de ejecución del proyecto, el cual debe contener la evaluación de resultados del proyecto e informe final financiero, con sus respectivos soportes. Esto deberá realizarse en el formato que suministre para este fin el Supervisor.

12. Incluir en todos los elementos de difusión, promoción e información del convenio, en la carátula, como patrocinador y de forma destacada; el logo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

13. Concurrir a la liquidación final del Convenio una vez terminado su objeto.

C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:
1. Realizar los aportes definidos, por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($352.554.077).

2. Hacer seguimiento y evaluación mensual a la ejecución de actividades y ejecución financiera, y verificar el adecuado manejo de los aportes del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 

3. Conformar el Comité Técnico de la forma establecida en el convenio.

4. Facilitar la articulación con instituciones públicas del orden nacional y regional, con el fin de ejecutar las actividades relacionadas con el objeto del convenio. 

5. Realizar acompañamiento operativo permanente hasta el final del proyecto, a través del funcionario y/o contratista designado por la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza.

6. Ejercer la Secretaria Técnica del Comité Técnico del convenio, para lo cual deberá convocar las reuniones y elaborar las Actas de Reunión en las que se consigne el desarrollo de las éstas.

7. Concurrir a la liquidación final del Convenio una vez terminado su objeto.

PARÁGRAFO PRIMERO. INDEMNIDAD: EL MUNICIPIO EL MOLINO se compromete a mantener libre al MINISTERIO y al FONDO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. CESIÓN: Las partes no podrán ceder total ni parcialmente el Convenio sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la otra parte. 

PARÁGRAFO TERCERO. VINCULACIÓN LABORAL: El Convenio no generará relación laboral alguna entre las partes intervinientes, ni entre éstas y el personal que se disponga para la ejecución del Convenio. 

PARÁGRAFO CUARTO- DERECHOS DE AUTOR: De acuerdo con la Ley 23 de 1982 y la Ley 44 de 1993, la información objeto del Convenio goza de protección legal y son las partes intervinientes las únicas titulares de los Derechos de Autor sobre los resultados del Convenio, a quienes se les atribuyen los derechos patrimoniales. Sin perjuicio de lo anterior, los resultados podrán ser difundidos por cualquiera de las partes, dando los créditos correspondientes.

PARÁGRAFO QUINTO. NO SOLIDARIDAD: En virtud del Convenio, no existirá régimen de solidaridad entre las partes, pues cada una responderá por los compromisos que específicamente asume en virtud de este. En consecuencia, ningún compromiso adquirido por cualquiera de las partes frente a terceros compromete a la otra sino mediante su expresa aprobación, previa y escrita. La parte que asuma los compromisos frente a terceros, sin la aprobación de la otra, la mantendrá indemne y responderá por cualquier reclamación que dichos terceros efectuaren.

CLÁUSULA OCTAVA. – COMITÉ TÉCNICO: Para todos los efectos relativos a la dirección y evaluación del presente Convenio, funcionará un Comité Técnico, el cual estará integrado así:

· Por parte del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES será el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Plan Fronteras de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza o su delegado.
· Por el MUNICIPIO DE EL MOLINO, será el Secretario de Planeación  o su delegado
OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO:  
1. Mantener comunicación permanente entre las partes y realizar las actividades de seguimiento que se consideren pertinentes. 

2. Reunirse de forma ordinaria con una periodicidad mensual de forma presencial o virtual, y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la ejecución del Convenio lo requiera o a solicitud de cualquiera de las partes. 

3. Aprobar en el primer comité la Ficha de Proyecto (marco lógico, cronograma del proyecto, plan de inversión, plan de sostenibilidad y riesgos), que presente el MUNICIPIO DE EL MOLINO.

4. Aprobar los documentos y productos que presente el MUNICIPIO DE EL MOLINO, y que sean requeridos para el desembolso de los recursos.

5. Hacer seguimiento y evaluación a la ejecución de los aportes realizados por las partes del presente Convenio.

6. Hacer seguimiento a la Ficha de Proyecto (marco lógico, cronograma del proyecto, plan de inversión, plan de sostenibilidad, y riesgos), y acordar correctivos en caso de que sea necesario.

7. Aprobar las acciones, procedimientos y/o actividades necesarias para desarrollar el objeto del Convenio.

8. Brindar acompañamiento permanente a la ejecución del presente Convenio.

9. Revisar y aprobar las adiciones, prórrogas o cualquier modificación del presente convenio.

10. Realizar el seguimiento a los procesos de selección que adelante el MUNICIPIO DE EL MOLINO.

Las partes podrán invitar a participar en el comité técnico con voz, pero sin voto, a aquellas entidades, instituciones o empresas, que consideren pertinente con el fin de aportar al desarrollo del presente convenio.

CLÁUSULA NOVENA. - SUPERVISIÓN: •
El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Plan Fronteras de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza o quien haga sus veces, y el funcionario del Grupo Interno de Trabajo Plan Fronteras a quien le sea asignado el seguimiento del convenio.
En ejercicio de la supervisión del presente Convenio, tendrán las siguientes funciones específicas:

1. Hacer seguimiento a la ejecución física, financiera y administrativa del convenio, y recomendar la toma de medidas necesarias para el cabal cumplimiento del objeto convenido.

2. Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por las leyes, sus decretos reglamentarios y demás normas.

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio en las condiciones pactadas, a través de la Ficha de Proyecto aprobada en el primer Comité Técnico.

4. Aprobar los desembolsos de los aportes establecidos por el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5. Elaborar el informe trimestral de supervisión sobre la ejecución del convenio.  

6. Informar al competente contractual cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del MUNICIPIO DE EL MOLINO.

7. En caso de ser necesario, solicitar la suspensión temporal de la ejecución del convenio por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el competente contractual mediante documento escrito, para que éste emita su autorización.

8. Expedir el certificado de cumplimiento al MUNICIPIO DE EL MOLINO, previa verificación del cumplimiento de todas las obligaciones objeto del presente Convenio y de todos los requisitos exigidos para ello.

9. Elaborar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del convenio, el Acta de Liquidación Final del mismo. 

10. Las demás que se orienten a la correcta y adecuada supervisión del Convenio.

Si llegase a requerirse cambio de alguno de los supervisores por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, el competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. Si el supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de suscribir un acta, lo hará juntamente con el designado en su reemplazo, en la cual constará: estado de ejecución del convenio, relación de documentos que entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta, quien asuma las funciones dejará constancia del estado en que se encuentra el convenio al momento de asumirlas.
CLÁUSULA DÉCIMA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente convenio se terminará en los siguientes casos

1. Por mutuo acuerdo de las Partes;  

2. Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos adquiridos por las Partes; 

3. Por imposibilidad de desarrollar el objeto convenido, entendida ésta como caso fortuito y/o fuerza mayor; 

4. Por la culminación de la ejecución de las actividades que lo conforman; 

5. Por expiración del término de duración del convenio sin que las Partes hayan manifestado su voluntad de prorrogarlo; 

6. Por las demás causales que consagra la Ley; 

7. Por cualquier acción u omisión que afecte los intereses de las partes.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD: EL MUNICIPIO DE EL MOLINO, no suministrará información a terceros que obtenga o conozca del FONDO, ni utilizará directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso con ocasión del presente Convenio, ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso. Respondiendo por el incumplimiento de esta obligación del personal que tenga a su cargo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD. - EL MUNICIPIO DE EL MOLINO se obliga para con EL FONDO a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del convenio, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - EL MUNICIPIO DE EL MOLINO declara bajo juramento, que se entenderá prestado con la firma de su hoja de vida, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones que rijan la materia.  
PARÁGRAFO- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad con el Representante Legal, éste cederá el convenio previa autorización escrita del FONDO o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las partes manifiestan expresamente que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes adquiere por la celebración del presente Convenio, relación laboral alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las personas que en desarrollo del mismo Convenio se lleguen a contratar por cualquier causa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CESIÓN: Ninguna de las partes podrá ceder a persona alguna los derechos y obligaciones adquiridos en virtud del presente convenio, sin el consentimiento previo y escrito de las otras partes. 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. - LIQUIDACIÓN: El presente convenio se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente convenio se entiende perfeccionado e inicia su ejecución a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento, previa expedición del registro presupuestal.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - DOMICILIO. - Para todos los efectos del presente convenio, se fija como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES. EL MUNICIPIO EL MOLINO con la suscripción del contrato, acepta, en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, ser notificado para todos los efectos legales y contractuales al correo electrónico por el suministrado.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., conforme a la fecha estipulada en la aprobación en plataforma.
Revisó: Lida Magali Rodriguez Gutierrez – Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.

Elaboró: Karem Lorena Barrera Torres- Asesor(a) del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.
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