## RIESGOS
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta - Norte de Santander
MATRIZ DE RIESGOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Riesgos derivados de Especificaciones Técnicas incompletas: Estos riesgos hacen referencia a la elaboración parcial de las Especificaciones Técnicas, o que no se encuentran actualizadas.Estos riesgos deben ser asumidos por la entidad cuando estos hayan sido elaborados o entregados por la entidad al contratista para la realización del contrato. | Puede darse un mantenimiento inapropiado. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | 100% | El contratista sera garante de que se cumplan a cabalidad con todos los requerimientos minimos. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | Area Administrativa | Cuando se determina la lista de repuestos. Se tiene en cuenta que estos sean originales y/o genuinos. | si se detectan falla mecanicas producto del uso de sos repuestos. | Informacion del conductor o del taller respectp de la afectacion mecanica | Permanente
2 | General | interno | Planeación | Jurídico | Cuando se presentan fallas en la estructuración de la etapa de planeación, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y demás documentos | Genera retrasos en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | 100% | Revisión y apoyo juridico con el Area Juridica y el Area administrativa, aclarando, ajustando, verificando los requisitos de orden legal dentro de la etapa precontractual de toda modalidad de selección. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | Area Administrativa y Area de Asistencia Legal | inicio del proceso de contratación. | Hasta tanto se tomen medidas que contrarresten las situaciones que inciden en la adecuada ejecución contractual. | la supervisión del contrato informara dificultades de la planeación del proceso de selección. | Permanente
3 | General | especifico | Selección | Jurídico | Colusión en el prooceso de selección por parte de los interesados | El proceso de selección no logra condiciones competitivas | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | 100% | Solidez en el Estudio de Mercado. Redacción de los Documentos del Proceso. | Posible | moderado | 6 | Riesgo alto | si | Area de Asistencia Legal | En la planeación del Proceso de Contratación. | En la adjudicación del proceso | Analizando las ofertas y observaciones al Proceso de Contratación | Permanente en la planeación y en la selección
4 | General | especifico | Selección | Jurídico | Baja participación de Proponentes | Poca competencia | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | 100% | socialización del proceso de selección | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | Area Administrativa | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II | Permanente durante la etapa de selección
5 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la necesidad planteada | Retrasos en la revisión de los documentos y ajuste a los mismos. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | 100% | Revisión y apoyo juridico con el Area Juridica y el area Administrativa, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | Area de Asistencia Legal | Con la presentación de los Estudios para Revisión | Hasta la publicación de la Invitación pública | Revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa. | Una vez se realice la siolicitud de contratación
6 | General | especifico | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | 100% | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | Area Administrativa y Area de Asistencia Legal | desde la estructuración de estudio previo | Hasta la publicación de la Invitación pública | el monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa y compras Públicas en la etapa de planeación. | permanente
7 | General | Externo | contractual | Jurídico | Se presenta cuando el contratista sea afectado por una inhabilidad sobreviniente | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | 100% | verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Area de Asistencia Legal | Desde la suscripción del contrato | Hasta el recibo y entrega de los servicios de mantenimiento contratados | seguimiento periódicamente y verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | una vez celebrado el contrato
8 | General | Externo | contractual | Jurídico | el adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | 100% | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | si | Area Administrativa y Area de Asistencia Legal | a partir del incumplimiento de firma del contrato | hacer efectiva la garntía de seriedad | al momento de adjudicado el adjudicatario tiene maximo 15 días para suscribir el contrato, | dentro de los 5 dias.
9 | General | Externo | contractual | regulatorio | algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ - CONTRATISTA | 50% y 50% | Periodica verificación por todas las Areas de las DESAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | No. | Area Administrativa y area Financiera. | acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | depende del tramite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato a un punto de no perdida para el contratista. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Cada mes mancomunadamente entre las unidades verificar el cambio normativo que incida en los contratos celebrados.
10 | General | externo | Contrataci´ón y Ejecución | Cambiario | El riesgo cambiario se refiere a la eventual variación de los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas. Por ejemplo, se da cuando los ingresos, los costos o la deuda están asociados a más de un tipo de moneda, y por lo tanto, están sujetos a pérdidas o ganancias potenciales por fluctuaciones en las tasas de cambio | Incremento del valor del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 100% | Periodica verificación el Area Administrativa de la DESAJ | Posible | moderado | 6 | Riesgo alto | No | Area Administrativa - supervisor del contrato. | Periodicamente analizando las fluctuaciiones y cambios normales del mercado y un estudio previo del mercado y los cambios a futuro aproximados o que se puedan preveer razonablemnte | hasta la finalización de la ejecucion de las pretenciones | desde la elaboración del estudio del sector que determine bajo aspectos objetivos y reales los posibles cambios a futuro de acuerdo a las circiunsancias historicas | periodicamente hasta la finalizacion de la ejecucion del contrato
11 | General | Interno | contractual | Operacional | Se presenta cuando hay cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 100% | exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Area de Asistencia Legal y supervisión. | desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
12 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración de las labores contratadas: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal y los equipos con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | 100% | a través de la supervision y el personal de apoyo de la DESAJ se verificara y vigilara la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | supervision | a partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración del contrato. | hasta su culminación y consecución efectiva del proyecto. | monitoria de la supervision | permanente
13 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Riesgos derivados de repuestos defectuosos, usados o sin los requerimientos técnicos necesarios:Estos riesgos se configuran cuando se emplea materiales defectuosos, usados o que no llenan los requerimientos técnicos que se necesitan para ejecutar el proyecto. El contratista debe asumirlos pues se ha obligado en el contrato a conseguir los materiales para el cumplimiento del contrato y respetando la calidad. | Puede darse un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | 100% | la supervision verificara permanentemente los materiales que se integran dentro de la ejecución del contrato, viabilizando la optima calidad de los materiales a utilizar de acuerdo a los estandares minimos tecnicos de los mismos. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | supervisión | desde el inicio del contrato | hasta el recibo y entrega del contrato | se verificara a través de la supervision los materiales utilizados contrastandolos con los minimos requeridos contractualmente. | permanentemente
14 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | catastrofico | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 100% | la supervision verificara permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informara de presentarse cualquier novedad a la DESAJ. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisión y Area de Asistencia Legal | desde el inicio del contrato | hasta el recibo y entrega del contrato | Informe y factutacion de atencion a requerimientos | permanentemente
15 | Especifico | Interno | contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de la garantía: que es obligación del contratista, | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | 100% | El Area Administrativa - Area Asistencia Legal Juridica dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Area de Asistencia Legal - Area administrativa | desde la suscripción del contrato | hasta el registro y aprobación de la garantía | requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripciñón y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | permanentemente
16 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Riesgos surgidos por la disponibilidad de repuestos originales y/o genuinos. Se presentan cuando no le es posible al contratista conseguir los repuestos de que precisa para la el cumplimiento del objeto a contratar. El contratista debe asumir estos riesgos, por cuanto en el contrato se ha obligado a proveerse de los repuestos necesarios para ejecutarlo. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 100% | a partir de la suscripción del contrato y el personal de supervisión de la DESAJ hara el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | Area Administrativa - supervisor del contrato. | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfaccion
17 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Riesgo derivado del Cambio en los precios o valores de los repuestos en la ejecución del objeto contractual. En este caso, los precios de los repuestos no ya que le fue aprobada la propuesta economica la cual aplica a lo largo de todo el contrato. | Incremento en el valor del contrato inicialmente establecido. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | 100% | Por parte del Area administrativa , encargada de planeación ya que realiza el estudio de mercado completo respecto del costo del futuro contrato, realizando un analisis en el tiempo de las fluctuaciones que estos han tenido y así preveer razonablemente el nivel de impacto, lo anterior se traduce en la estimación del presupuesto oficial estimado. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | no | Area Administrativa | desde la consecución del proyecto | hasta la adjudicación | seguimiento de la ejecución por parte de la Supervision | permanente
18 | Especifico | Interno | contractual | jurídico | Causados por labores adicionales que se deben hacer para asegurar la funcionalidad, calidad o estabilidad de las labores contratadas o adicionar algunas a la prevista, ya que de no realizarse, las labores inicialmente contempladas no serían funcionales o útiles. Estos riesgos son asumidos por la entidad estatal, como beneficiaria y dueña del proyecto, pero sólo si en el contrato se han pactado. De lo contrario, si no media autorización previa, correrán por cuenta del contratista. | Retarda la ejecución del contrato hasta tanto se solvente la necesidad de esas labores adicionales | Posible | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 100% | Se realizará la respectiva modificación y/o adición, toda vez que la necesidad de hacer nuevas | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | DESAJ | Desde la fecha en la cual se hace necesario las labores adicionales y se determina quien las asume. | Hasta la realización de las labores adicionales propuestas. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
19 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Riesgos derivados de defectos en la calidad de los repuestos o el servicio sumimistrados. Estos riesgos los asume el contratista, quien cuenta con una garantía otorgada por la aseguradora, ya que ha debido suscribir una póliza de calidad de los bienes o servicios contratados. | La consecución deficiente del objeto propuesto y la imposibilidad de hacer uso de los bienes contratados. | posible | catastrofico | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | 100% | a través de la supervision se verificaran al momento de recibo y entrega del servicio de mantenimiento, el cumplimiento total y la calidad servicios prestados. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | no | Area Administrativa | una vez se presenten los hechos constitutivos que afectan la calidad del servicio | hasta que se realicen los correctivos requeridos o se hagan efectivas las garantías. | La supervisión de la entidad y la División de Contratos hara seguimiento estricto y tomara o hara uso de los mecanismos pertinentes. | permanente
20 | General | Externo | contractual | naturaleza | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DESAJ - CONTRATISTA | 50% y 50% | El precio del repuesto y la mano de obra se estimara con base en la lista de suministrada por el contratista. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Area Administrativa | desde la elaboracion de los documentos previos. | hasta el recibo a satisfaccion por parte del usuario. | al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos tecnicos | desde los documentos previos que dan origen al contrato
21 | General | Externo | contractual | naturaleza | Los riesgos por fuerza mayor por actos humanos: aquellos riesgos que pueden presentarse en la ejecución del contrato, hacen referencia a los actos humanos, dentro de los cuales se encuentran la huelga y el paro que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del contratista. Estos riesgos deben ser asumidos, en principio, por la Entidad, cuando tales situaciones obedecen al personal de la misma. Con respecto a las huelgas y los paros, que se den con ocación a la actividad del contratista, es decir cuando sean sus empleados sean quienes los ejecuten,sera asumido por el mismo. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJ - CONTRATISTA | 50% y 50% | las partes en la relación negocial se encargaran de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en ela ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervision y Area de Asistencia Legal | durante la ejecución del contrato | hasta la liquidación del contrato | monitoreando permanentemente la actividad del sitio donde se realiza el proyecto, sus alrededores y demás medios que puedan servir de apoyo. | permanentemente.
22 | Especifico | Interno | contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el proyecto o están vinculados con este. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 50% | constitución de la garantía cumplimiento. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Area de Asistencia Legal, supervision y contratista | desde el inicio de la ejecución | hasta la liquidación del contrato | aprobación de la poliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | permanente
23 | Especifico | Interno | contractual | Jurídico | Demora en el pago de la prestación del servicio de Mantenimiento y/o la adquisición de repuestos | Disminución del flujo de caja del Proveedor | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DESAJ - CONTRATISTA | 50% y 50% | Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno | Posible | moderado | 6 | Riesgo Bajo | Si | Area Financiera - Supervision | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del contrato | Realizando seguimiento a los reportes realizados por el contratista | En la ocurrencia del evento
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Personal insuficiente para la prestacion del servicio | Prestacion ineficiente del servicio | Improbable | moderado | 5 | Riesgo Medio | DESAJ | 100% | Establecer en los E.P el personal minimo requerido | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la ejecucion del contrato | Hasta el vencimiento plazo de ejecución. | Realizando visitas periódicas en los talleres de mantenimiento. | Una vez celebrado el contrato, cada trimestre.
25 | Especifico | Externo | Contractual | Ejecucion | Deficiencia o daño de equipos o herramientas | Prestacion ineficiente del servicio | Improbable | moderado | 5 | Riesgo Medio | DESAJ | 100% | Establecer en los E.P las herramientas minimas y equipos requeridos en la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la ejecucion del contrato | Hasta el vencimiento plazo de ejecución. | Realizando visitas periódicas en los talleres de mantenimiento. | Una vez celebrado el contrato, cada trimestre.
26 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Instalacion de partes o repuestos no genuinos o mantenimiento deficiente | Deficiente desempeño de vehiculos | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 100% | Obligacion contractual que especifique la certificacion de casa matriz importador de la venta de los repuestos Concesionario | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde la ejecucion del contrato | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato | Permanente
27 | Especifico | Interno | contractual | Jurídico | Riesgo por la modificación o incorporación de nuevos impuestos relacionados con la relación comercial entre contratista y proveedores, subcontratistas o personal contratado. | Incremento en los costos del valor del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | 100% | monitoreo permanente por parte del contratista como experto en su actividad negocial | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | contratista | desde el inicio de la ejecución | hasta la liquidación del contrato | monitoreo permanente | permanente

## Mitigación
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Villavicencio
FORMA DE MITIGAR EL RIESGO
No. | ?A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ?Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
|  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ?Cuando?
1 | CONTRATISTA | Revisión y apoyo jurídico con la División de Contratos, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Area de Asistencia Legal |  |  | Asesoria a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa | Una vez se realice la siolicitud de contratación
2 | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Area de Asistencia Legal |  |  | Verificansdo el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Una vez que se elabora el contrato y se encuentra para firma del contratista
3 | DESAJ | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal | Raro | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No. |  | Area Financiera |  | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición
4 | DESAJ CONTRATISTA | Aplicación Inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista DESAJ |  |  | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente
5 | DEAJ | Revisión y aprobacion oportuna de la documentación e información inherente a los servicios productos e informes del contrato | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato |  |  | Se establece seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los servicios, productos, e informes | Conforme a los plazos contractuales
6 | DEAJ | Revisión y apoyo juridico de la mano con la Unidad responsable del Proyecto | improbable | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Dependencia solicitante, Area de Asistencia Legal y Area Administrativa |  |  | Asesoria a las Unidades, Revisión y ajuste del Estudio Previo, constante actualización normativa | Cada vez que lo requiera la dependencia que presenta la soicitud de cotización
7 | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para el envio de las cotizaciones solicitadas | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Dependencia solicitante - contratista |  |  | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para presentar cotizaciones | Cada vez que se envien solicitud de cotización del bien o servicio a contratar
8 | DEAJ CONTRATISTA | Sondeo en el mercado antes de dar inicio a la publicación del proceso para tener unos precios base de referencia | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Unidad solicitante |  |  | revisando las cotizaciones que soportan los estudios de mercado y así poder establecer cuál es el valor real del bien o servicio a contratar | Cada vez que se envien invitaciones a cotizar
9 | CONTRATISTA | Seguimiento al Contratista seleccionado | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | División de Contratos |  |  | Comunicación constante via telefonica o escritas con el contratista para que allegue la garantia exigda en los tiempos requeridos | Al dia siguiente de firmado el contrato
10 | CONTRATISTA | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | El supervisor del contrato |  |  | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfaccion
11 | DESAJ | Seguimiento del supervisor del contrato para el tramite del pago | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | si | El supervisor del contrato |  |  | Se verifica el cumplimiento de las obligaciiones a cargo de la entidad | Conforme a lo estipulado en el contrato
12 | DESAJ | Se realiza un analisis del sector y se solicita contratar con el que presente oferta mas favorable para la entidad si la modalidad de contratación lo permite o se invita al oferente existente | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Area Administrativa |  |  | Solicitando cotizaciones a las entidades que presten el servicio requerido | Antes de solicitar la contratación
13 | CONTRATISTA | Calidad de los repuestos suministrados | Raro | Menor |  | Riesgo Bajo | si | Area Administrativa |  |  | Revisando los repuestos suministrados antes de ser instalados y que estos sean de buena calidad | Una vez se tenga la autorizacion de la reparacion
14 | CONTRATISTA | Garantizar durante la ejecucion del contrato el funcionamiento del establecimiento (taller) indicado por el contratista en su oferta. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Area Administrativa |  |  | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista. | permanentemente
15 | CONTRATISTA | Cumplimiento del tiempo de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehcículos de la Seccional. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | si | Area Administrativa |  |  | comunicación vía telefónica o escritas con el contratista para definir los tiempo de ingreso y salida de los vehículos. | Una vez se autoricen las reparaciones y se pacte nlos plazos
16 | CONTRATISTA | Personal insuficiente para la prestacion del servicio. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista |  |  | comunicación vía telefónica o escritas con el contratista para definir la viabilidad del servicio. | Una vez se autoricen las reparaciones