## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | Realizar el Análisis y Diseño del sistema de Información Integrado de la Secretaria Jrídica Distrital
PRESUPUESTO OFICIAL: ($) | [5 empty] | 2346750655
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Secretaría Jurídica Distrital
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de los Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, y en los siguientes aspectos:
a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación,
b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato,
c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato,
d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  |  |  |  | Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  |  | 23467506.55 | 117337532.75 | 352012598.25 |  |  |  |  | 704025196.5 | 727492703.05
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2, 3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué Puede Pasar y cómo Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿A quien se le asigna?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Proceso de intervención de la Empresa |  |  |  | Terminación anticipada del contrato y posibles conflictos o litigios |  |  |  | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Falta de pago o retraso en los pagos de la empresa consultora al equipo de trabajo |  |  |  | Retrasos en los productos a entregar |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Sustracción o pérdida de la información final de la Consultoria |  |  |  | Retraso en la entrega del diseño detallado del software Declaratoria de Incumplimiento para el contratista. Posibles demandas. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Efectos derivados de la existencia de daños al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito |  |  |  | Retraso en la entrega del diseño detallado del software, demora en el desarrollo del mismo |  |  |  | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
5 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Posible acuerdo para ejercer actos de colusión en el proceso por la especialidad a contratar |  |  |  | No adjudicar el proceso |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Proponentes y empresas del sector
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo. |  |  |  | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista. |  |  |  | Retrasos en entregas de productos de la Consultoría. Posibles litigios |  |  |  | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Afectación en el desarrollo del proyecto por causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público. |  |  |  | Imposibilidad de entregar en plazo establecido |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista - Entidad
9 | GENERAL | INRTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Demora en pago por parte de la Entidad una vez radicadas las actas de recibo a satisfacción y calidad por parte del supervisor del contrato |  |  |  | Posible iliquidez del Contratista que traería consigo el no pago oportuno al equipo de trabajo de la consultoría generando incumplimiento |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Dependencia de la culminación lógica de otros de proyectos |  |  |  | Problemas en el inicio o ejecución del proyecto por deficiencias o falta de productos considerados insumos en el desarrollo del proyecto. Relacionados con Insumos externos |  |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Entidad
11 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Restructuración o cambio del equipo de trabajo mínimo ofertado |  |  |  | Incumplimiento en el cronograma de trabajo. Deficiente información |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista
12 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | NORMATIVO | Cambios normativos o reglamentarios que permitan soportar los servicios que se desean prestar e integrar. |  |  |  | Productos, entregables y resultados no articulados |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista - Entidad
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Sanciones o compensaciones derivadas por permitir la ejecución de actividades que no estaban aprobadas por la autoridad ambiental/salud |  |  |  | Costos adicionales asociados a las infracciones que se generan por inadecuados procesos de ejecución, y falta de control de las actividades. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica presentada por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato, que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato |  |  |  | Posibles pérdidas económicas para el contratista o posible dismunicón de la utilidad del contratista |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista
15 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Pérdida de información de los procesos de levantamiento de información por parte del contratista, así como de la información provista por parte de la entidad. |  |  |  | Retraso en la entrega del diseño detallado del software y reprocesos en el desarrollo de los documentos |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cambio del personal del contratista durante la ejecución del contrato (fase de diseño del software) |  |  |  | Retraso en la entrega del diseño detallado del software, demora en el desarrollo del mismo |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de los requisitos funcionales y técnicos para el diseño del software. |  |  |  | Retraso en la entrega del diseño detallado del software Declaratoria de Incumplimiento para el contratista. |  |  |  | 2 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Indisponibilidad de insumos claves requeridos para el diseño del software. |  |  |  | Retraso en la entrega del diseño detallado del software Diseño del software no cumple a cabalidad con lo requerido. |  |  |  | 2 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deficiencias conceptuales o inadecuada interpretación de los aspectos requeridos por la entidad para el diseño del software. |  |  |  | Diseño del software no cumple a cabalidad con lo requerido. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista
20 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Documentos de diseño de software sin cumplimiento de criterios de calidad |  |  |  | Diseño del software no cumple a cabalidad con lo requerido. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Gestión del proyecto de diseño del software sin adopción del modelos o mejores prácticas |  |  |  | Retraso en la entrega del diseño detallado del software, demora en el desarrollo del mismo |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Conocimiento oportuno de la intervención | [5 empty] | 1 | 4 | 4 | Bajo | Interventor y supervisores del contrato |  | Durante la ejecución del contrato | Liquidación del contato | Verificación y aprobación de los informes financieros allegados por el contratista |  | Mensual
2 | Revisión de informes financieros mensulaes por parte del Interventor | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | Bajo | Interventor y supervisores del contrato |  | Durante la ejecución del contrato | Liquidación del contato | Verificación y aprobación de los informes financieros allegados por el contratista |  | Mensual
3 | Solicitar información permanete y contar con espejos de entregables | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Interventor y supervisores del contrato |  | Durante la ejecución del contrato | Liquidación del contato | Lista de chequeo de especificaciones técnicas y funcionales |  | Durante la ejecución del contrato.
4 | Por tratarse de casos fortuitos debe mantener actualizada a la entidad en los avances de la consultoría | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista |  | Desde la elaboración y firma del acta de inicio. | Hasta la liquidción del contrato | Lista de chequeo de especificaciones técnicas y funcionales |  | Durante la ejecución del contrato.
5 | Análisis de sector y estudios del mercado estructurados que impidan o dificulten acciones de colusión. Estructuración de acuerdos de trasparencia. | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | Bajo | Jefe Oficina TIC - equipo consultor |  | Planeación del proceso y estrcturación de requerimientos | Hasta la adjudicación del contrato | Análisis compartivos con el sector de precios y obligaciones a contratar |  | Etapa de planeación y presentación de la oferta
6 | Pliegos diseñados que permitan satisfacer la necesidad de la Entidad con condiciones que permitan selección objetiva del consultor | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Jefe Oficina TIC - equipo consultor |  | Planeación del proceso y estrcturación de requerimientos | Hasta la liquidación del contrato | Requerimientos objetivos |  | Etapa de planeación y presentación de ofertas
7 | El contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad industrial y deberá dotar los con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | Bajo | Supervisor - Contratista |  | Ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El contratista está obligado al seguimiento y constancia de la utilización de los implementos de seguridad y señalización de los sitios donde se ejecute el contrato, también deberá garantizar que los trabajos a desarrollarse en sitios considerados como peligrosos/críticos sean ejecutados por personal calificado. Así como del personal del equipo contratista. |  | Durante la ejecución del contrato.
8 | El Contratista debe tener planes de contingencia. | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Controlar que cuente con planes de contingencia |  | Durante la ejecución del contrato.
9 | Debida supervisión del contrato | [5 empty] | 2 | 1 |  | Bajo | Entidad |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidacion del contrato | Control permanente en los pagos |  | Durante la ejecución del contrato.
10 | Incorporar en los cronogramas de trabajo tiempos de holgura para la finalización de proyectos que brinden productos considerados requisitos para la ejecución del contrato. | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Control permanente de los cronogramas de los proyectos relacionados |  | Durante la ejecución del contrato.
11 | Mantener informado al supervisor del contrato sobre la permanencia del equipo mínimo de trabajo destinado al proyecto | [5 empty] | 3 | 1 | 3 | Bajo | Contratista y Supervisor |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Clausula sobre cambios de personal y procedimiento de validación de perfiles |  | Etapa de planeación
12 | Evaluar e Incoporar en el normograma de la entidad los ajustes derivados de los cambios normativos o reglamentarios que se presenten y garantizar que el proceso de diseño contemple un adecuado grado de flexibilidad para adoptar este tipo de ajustes. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Bajo | Supervisor del contrato |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes que genere el supervisor del contrato |  | Durante la ejecución del contrato.
13 | El contratista solo podrá realizar la ejecución y/o desarrollo de actividades que estén aprobados por la autoridad ambiental/salud dando cumplimiento a la toda la reglamentación existente en materia ambiental/salud. | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El Contratista debe realizar seguimiento a lo aprobado por la autoridad ambiental/salud. |  | Durante la ejecución del contrato.
14 | Las empresas que presentan propuestas deben tener en cuenta al momento de estructurar la misma, y durante la ejecución contractual, las variables, los costos directos, e indirectos y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio, y todas las condiciones del Anexo Técnico y del contrato. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El Contratista en la estructuración de la propuesta debe tener en cuenta todas las variables, los costos directos, e indirectos y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio, y las condiciones del Anexo Técnico y del contrato. |  | En la Estructuración de la propuesta
15 | Acompañamiento y apoyo del grupo de consultores de la Oficina TIC con el fin de validar constantemente que la información entregada para la elaboración del diseño se gestione conforme los parámetros o procedimientos establecidos para ello y contar con un repositiorio digital de información. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Jefe Oficina TIC - equipo consultor |  | Desde la elaboración y firma del acta de inicio. | Hasta la liquidación del contrato | Verificar que la información contenida en la plataforma informática sea la que corresponde y esté completa y se gestione conforme a los protocolos que se definan. |  | Durante la ejecución del contrato.
16 | El Contratista debe cumplir en forma permanente con el equipo humano mínimo exigido contractualmente. | [5 empty] | 3 | 1 | 3 | Bajo | Contratista |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto. |  | En la redacción de los Documentos del Proceso.
17 | Realizar reuniones periodicas para revisión del cumplimiento de requisitos funcionales y técnicos para el diseño del software. Validar que las especificaciones técnicas y funcionales que se entreguen para elaborar el diseño detallado del software, sean las correctas y cuenten en lo requerido con criterios de aceptación. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Jefe Oficina TIC |  | Desde la construcción de los estudios previos. | Hasta la liquidación del contrato | Contar con lista de chequeo de las especificaciones técnicas y funcionales y definir criterios de aceptación para los productos de la consultoría. Programar sesiones específicas para estos procesos de revisión y validación. |  | Durante la ejecución del contrato.
18 | Identificar y gestionar la disponibilidad de insumos claves (documentos, resultados de consultorías, etc) para el diseño del software. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Jefe Oficina TIC y áreas misionales |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Se debe contar con una lista de insumos claves y hacer seguimiento a su disponibilidad. |  | Durante la ejecución del contrato.
19 | Efectuar sesiones de validación conceptual, así como de revisión de aspectos requeridos para el diseño de software, en la que se ponga en común aquellas definiciones que resultan esenciales para el diseño del software. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad - Contratista |  | En la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Programar sesiones específicas para estos procesos de revisión y validación. |  | Durante la ejecución del contrato.
20 | Establecer una lista de entregables y definir unos criterios de aceptación que garanticen la calidad de los mismos. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Jefe Oficina TIC - equipo consultor |  | Planeación del proceso y estrcturación de requerimientos | Hasta la liquidación del contrato | En la estructuración de los requerimientos se debe establecer una relación de entregables y definir la exigencia de dispones de criterios de aceptación para los mismos, a efecto de ser verificados durante la ejecución del contrato. |  | En la redacción de los Documentos del Proceso.
21 | Establecer requerimientos de gestión del proyecto de conformidad con mejores prácticas que le sean aplicables, tales como las establecidas en el PMBOK del Project Management Institute | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Jefe Oficina TIC - equipo consultor |  | Planeación del proceso y estrcturación de requerimientos | Hasta la liquidación del contrato | Verificar en la estructuración de los requerimientos la incorporación de mejores prácticas en la gestion de proyectos. |  | En la redacción de los Documentos del Proceso.
|  |  | NOMBRE | [10 empty] | FIRMA
Proyectó |  |  | Diego Ojeda / Johana García / Jorge Bejarano
Revisó |  |  | Alexandra Navarro
Aprobó: |  |  | Diego Ojeda