## CRON 1
CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PRIVADA - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - IPRI- INC -013 - 2019
OBJETO: SERVICIOS DE ATL Y PLAN DE MEDIOS PARA ATENDER A LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y/O A TODOS SUS CLIENTES..
OFICINA O SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGENCIA DE COMUNICACIÒN ESTRATEGICA
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | Responsable
REQUERIMIENTO DE SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA | 2015-05-28 | 2015-05-28 | SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA
ELABORACIÓN BORRADOR INVITACIÓN | 2019-09-03 | 2019-09-03 | GRUPO COMPRAS
COMITÉ DE CONTRATACIÓN APROBACIÓN DE PUBLICACIÓN | 2019-09-03 | 2019-09-03 | COMITÉ DE CONTRATACIÓN
INVITACIÓN A PROPONENTES, Y PUBLICACIÓN PLATAFORMA SECOP II-PAGINA WEB | 2019-09-03 | 06/09/2019 2:00 p.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES | 2019-09-03 | 04//09/2019 2:00 p.m. | CORREO ELECTRONICO
RESPUESTA A OBSERVACIONES | 04//09/2019 2:00 p.m. | 2019-09-04 | AREAS TÉCNICAS, JURÍDICA Y FINANCIERA - VÍA SECOP II-PAGINA WEB
CIERRE DEL PROCESO - CARGUE Y PUBLICACION DE OFERTAS- CORREO ELECTRONICO | 06/09/2019 2:00 p.m. | 06/09/2019 2:00 p.m. | GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
EVALUACIONES | 06/09/2019 2:00 p.m. | 06/09/2019 | COMITÉ EVALUADOR
PUBLICACIÓN Y TRASLADO DE EVALUACIONES | 06//09/2019 | 09/09/2019 10:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A EVALUACIONES | 06//09/2019 | 09/09/2019 10:00 a.m. | CORREO ELECTRONICO
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE EVALUACIONES | 09/09/2019 10:00 a.m. | 2019-09-09 | COMITÉ EVALUADOR Y/O COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN
COMITÉ DE CONTRATACIÓN RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN | 2019-09-09 | 2019-09-10 | COMITÉ DE CONTRATACIÓN
ADJUDICACIÓN | 2019-09-09 | 2019-09-10 | ORDENADOR DEL GASTO
ELABORACIÓN DE CONTRATO | 2019-09-10 | 2019-09-11 | OFICINA ASESORA JURÍDICA
REGISTRO PRESUPUESTAL, POLIZAS Y NOTIFICACIÓN A SUPERVISOR | 2019-09-11 | 2019-09-12 | OFICINA ASESORA JURÍDICA