## MATRIZ
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA -
MATRIZ DE RIESGOS "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO ANTIOQUIA” BPIN 2022003050001, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA".
No | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  | VALORACION DEL RIESGO
| RIESGO |  | OBSERVACIONES | CAUSA | ETAPA | FACTOR DE RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIA | VIVA | CONTRATISTA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | RIESGO INHERENTE | PONDERACIÓN | CONTROLES
1 | A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO | Errores en las condiciones de contratación y sus anexos | El oferente asume este riesgo en la medida en la que debe realizar las observaciones necesarias al proceso para superar el error | Automatización del proceso de elaboración de los documentos del proceso de selección | Contratación | Recursos Humanos | Operativo | Reprocesos | x | x | Raro | 2 | Menor | 2 | 4 | 25% | Designar personal idóneo y con experiencia para la elaboración y revisión de los documentos del proceso de selección Presentar observaciones para la modificación o aclaración de inconsistencias en los documentos del proceso de selección
2 |  | Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta | 0 | Planeación deficiente | Contratación | Recursos Humanos | Operativo | Pérdidas económicas (PyG) |  | x | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 |  | Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la oferta
3 |  | Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista | 0 | Falta de interés Falta de gestión por parte del contratista | Contratación | Recursos Humanos | Operativo | Reprocesos |  | x | Probable | 4 | Moderado | 3 | 12 |  | Entrega de información de forma oportuna, recepción de la misma y tramites de forma agil Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
4 |  | Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato | 0 | Deficiencia en la gestión de los contratistas y entrega insuficiente de soportes minimos para la revisión por parte de la VIVA | Ejecución | Recursos Humanos | Operativo | Reprocesos | x | x | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 |  | Entrega de información de forma oportuna, recepción de la misma y tramites de forma agil Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
5 |  | Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes | 0 | Deficiencia administrativa del contratista. | Ejecución | Recursos Humanos | Financiero | Reprocesos |  | x | Raro | 2 | Moderado | 3 | 6 |  | Designar personal idóneo y con experiencia para la realización del proceso de facturación
6 |  | Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con VIVA | 0 | Falta de comunicación | Ejecución | Procesos | Cumplimiento | Reprocesos |  | x | Raro | 2 | Moderado | 3 | 6 |  | Procurar que se mantenga una comunicación fluida entre las partes del contrato y los integrantes del contratista
7 |  | Suspensiones del contrato, cuando la causa es imputable al contratista | 0 | Falta de gestión por parte del contratista | Ejecución | Eventos Externos | Cumplimiento | Incumplimiento contractual |  | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
8 |  | Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro | 0 | Falta de interés Ausencia de soportes necesarios para la facturación | Ejecución | Recursos Humanos | Financiero | Reprocesos |  | x | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 |  | Dichas actas deberán ser presentadas de acuerdo con la circular de requisitos y fechas de recepción de facturas 2022 emitida por la entidad
9 |  | Atrasos en la ejecución de la obra por razones atribuibles al contratista | 0 | Falta de gestión por parte del contratista | Ejecución | Recursos Humanos | Cumplimiento | Incumplimiento contractual |  | x | Probable | 4 | Mayor | 4 | 16 |  | Ejercer una supervisión diligente por parte de la interventoría y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
10 |  | Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista | 0 | Iliquidez del contratista | Ejecución | Eventos Externos | Cumplimiento | Incumplimiento contractual |  | x | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 |  | Verificación de la capacidad financera como requisito habilitante del proceso de selección Supeditar el pago de facturas a la acreditación del paz y salvo en el pago de las obligaciones laborales por parte del contratista
11 |  | Atrasos o incumplimiento en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc | 0 | Iliquidez del contratista | Ejecución | Eventos Externos | Financiero | Sanciones administrativas, judiciales y/o penales |  | x | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 |  | Verificación de la capacidad financera como requisito habilitante del proceso de selección Supeditar el pago de facturas a la acreditación del paz y salvo en el pago de las obligaciones asumidas con proveedores y subcontratistas por parte del contratista
12 |  | Ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en las viviendas | 0 | Falta de gestión por parte del contratista | Ejecución | Recursos Humanos | Social/Ambiental | Incumplimiento contractual |  | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario. El contratista debe realizar capacitaciones constantes a sus empleados
14 |  | cambios o restricción normativos que afectan la ejecucción del contrato | 0 | Aprobaciones de leyes, actos administrativos, decretos o Acuerdos por Entidades del Estado. | Ejecución | Eventos Externos | Cumplimiento | Reprocesos | x |  | Probable | 4 | Moderado | 3 | 12
14 |  | Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal) | 0 | Falta de vigilancia | Ejecución | Eventos Externos | Financiero | Pérdidas económicas (PyG) |  | x | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 |  | Acompañamiento y la vinculación de la comunidad y el autocuidado.
15 |  | Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal) | Riesgo derivado de negligencia en la vigilancia implentada por el contratista y el municipio | Eventos externos | Ejecución | Eventos Externos | Cumplimiento | Pérdidas económicas (PyG) | x | x | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 |  | Vigilancia permanente por parte del contratista.
16 | B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO | Perdidas economicas por deficiencia en los Análisis de Precios Unitarios | 0 | Planeación deficiente | Ejecución | Recursos Humanos | Financiero | Pérdidas económicas (PyG) |  | x | Probable | 4 | Moderado | 3 | 12 | 25% | Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
17 |  | Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado | 0 | Planeación deficiente | Contratación | Recursos Humanos | Financiero | Pérdidas económicas (PyG) |  | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
18 |  | Fluctuación de precios en los costos y materiales |  | Situaciones de mercado, oferta y demanda. | Ejecución | Eventos Externos | Financiero | Pérdidas económicas (PyG) |  | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Se entregará un anticipo conciderable, para que el contratista realice todas las negociaciones de materiales y logra congelar los precios.
19 |  | Escacez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato | 0 | Aumento de demanda o disminución de la oferta de los materiales. | Ejecución | Eventos Externos | Financiero | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Causas justificadas
20 |  | Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato | 0 | Planeación deficiente | Ejecución | Eventos Externos | Financiero | Pérdidas económicas (PyG) |  | x | Raro | 2 | Mayor | 4 | 8 |  | Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
21 |  | Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio | 0 | Variaciones económicas | Ejecución | Eventos Externos | Financiero | Pérdidas económicas (PyG) |  | x | Raro | 2 | Moderado | 3 | 6 |  | Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
31 | E TECNICOS - OPERATIVOS -CONSTRUCTIVOS | Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales | 0 | Falta de gestión por parte del contratista | Ejecución | Procesos | Operativo | Incumplimiento contractual |  | x | Posible | 3 | Menor | 2 | 6 | 25% | Seguimiento permanente por parte de la interventoria, requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
32 |  | Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo | 0 | Cierre de operaciones de proveedores | Ejecución | Eventos Externos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Raro | 2 | Moderado | 3 | 6 |  | Tener alternativas de proveedores de los insumos necesarios para la ejecución del contrato
37 |  | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA | 0 | Fallas mecánicas Infracciones de tránsito. | Ejecución | Recursos Humanos | Operativo | Muerte o lesiones personales |  | x | Raro | 2 | Catastrófico | 5 | 10 |  | Designar personal idóneo y con experiencia para el transporte de insumos, materiales y personal Realizar mantenimiento preventivo al vehículo en el cual realizará el transporte
37 |  | Retrasos en el transporte y entrega oportuna de materiales | 0 | Inconvenientes viales y sitios de dificil acceso | Ejecución | Eventos Externos | Operativo | Retrasos en la ejecución de las viviendas |  | x | Raro | 2 | Catastrófico | 5 | 10 |  | el contratista debe velar por condiciones para la entrega oportuna de los materiales.
38 |  | Problemas de la calidad de los materiales y equipos en la ejecución del proyecto | 0 | Falta de idoneidad de los proveedores contratados | Ejecución | Infraestructura | Operativo | Incumplimiento contractual |  | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Verificar la idoneidad y el reconocimiento de los proveedores previo a su contratación
39 |  | Coordinación con los fabricantes y subcontratistas | 0 | Planeación deficiente | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Procurar que se mantenga una comunicación fluida entre el contratista y sus subcontratistas
40 |  | Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista | 0 | Falta de gestión por parte del contratista | Ejecución | Procesos | Financiero | Pérdidas económicas (PyG) |  | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Ejercer seguimiento diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
41 |  | Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra | 0 | Deficiencia en selección del personal | Ejecución | Recursos Humanos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Raro | 2 | Mayor | 4 | 8 |  | Verificar la idoneidad y experiencia del personal previo a su contratación
42 |  | Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra acordado en el contrato | 0 | Falta de gestión por parte del contratista | Ejecución | Infraestructura | Cumplimiento | Incumplimiento contractual |  | x | Probable | 4 | Moderado | 3 | 12 |  | Ejercer una interventoria diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
43 |  | Daños y perjuicios que se causaren a -VIVA-, o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión del contratista | 0 | Deficiencias en la ejecución. | Ejecución | Infraestructura | Imagen | Sanciones administrativas, judiciales y/o penales |  | x | Raro | 2 | Catastrófico | 5 | 10 |  | Ejercer una interventoria diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
45 |  | Atrasos en la ejecución de las obras a causa de la temporada invernal | 0 | Cambios climatológicos | Ejecución | Eventos Externos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato | x | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Contemplar planes de contingencia aplicables en la medida de lo posible.
46 |  | Bajo rendimiento en la ejecución de las obras | 0 | Falta de gestión por parte del contratista | Ejecución | Procesos | Operativo | Incumplimiento contractual |  | x | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 |  | Ejercer una interventoria diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
48 | F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL | Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido | 0 | Escasez en el medio de personal profesional o técnico que cumpla las condiciones del contrato. | Ejecución | Recursos Humanos | Financiero | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Raro | 2 | Mayor | 4 | 8 | 25% | Iniciar las gestiones de contratación del personal, previo a la ejecución del contrato
49 |  | Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro | 0 | Diferencias de los presupuestos previos en cuanto a cantidades de obra y decisiones técnicas en el cambio de especificaciones. | Ejecución | Procesos | Financiero | Reprocesos | x | x | Probable | 4 | Moderado | 3 | 12 |  | Realizar una planeación eficiente y precisa del servicio requerido
50 |  | Disponibilidad de insumos, accesorios y eficiencia en el suministro | 0 | Planeación deficiente | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Raro | 2 | Mayor | 4 | 8 |  | Tener alternativas de proveedores de los insumos necesarios para la ejecución del contrato
51 |  | Riesgo por incumplimiento de subcontratistas | 0 | Deficiencia en la selección de subcontratistas | Ejecución | Procesos | Operativo | Incumplimiento contractual |  | x | Raro | 2 | Mayor | 4 | 8 |  | Verificar la idoneidad y experiencia de los sobcontratistas previo a su contratación, requerir amparos que blinden las actividades que ejecutan.
52 |  | Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro | 0 | Deficiencias en la programación Deficiencias en la supervisión | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Probable | 4 | Moderado | 3 | 12 |  | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
53 |  | Retrasos en el inicio del proyecto, por falta de personal operativo. | 0 | Falta de gestión por parte del contratista | Planeación | Recursos Humanos | Financiero | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 |  | Iniciar las gestiones de contratación del personal, previo a la ejecución del contrato
54 |  | Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control | 0 | Deficiencias en la programación Deficiencias en la supervisión | Ejecución | Procesos | Cumplimiento | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Probable | 4 | Moderado | 3 | 12 |  | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
72 | A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 25% | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
73 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
74 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
75 | B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 25% | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
76 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
77 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
82 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
83 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
57 | F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA) | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
88 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
89 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 3 |  | 4 |  | 12 | 100%
Proyectó:_______________________________________
ISABEL CRISTINA CARVAJAL
Rol técnico
|  | **Servicio/Suministro/Consultoria | [9 empty] | causas
Incumplimiento en el plazo establecido en la ejecución del servicio y/o suministro
Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro
No disponibilidad de insumos para la prestación del servicio y/o suministro
Incumplimiento de subcontratistas
Mayor remuneración a la inicialmente prevista
Falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio y/o suministro
Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro
Falta de gestión del Contratista para solucionar impases de carácter técnico
Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances y/o retrasos
Falta de control administrativo y financiero
Atraso o incumplimiento del Contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo
Errores en la elaboración de la oferta, postura o en documentos elaborados durante la ejecución del contrato
Diferencias presentadas entre socios o integrantes de formas asociativas, que puedan incidir en la ejecución del Contrato
Demora en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro
Hurto de bienes
Cambio en condiciones de financiamiento (fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio)
Fallas en la planeación de costos de financiación para la ejecución contrato
Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección
Errores en la elaboración de estudios y diseños
Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido
**Obra
Errores en los terminos de referencia y anexos
Errores en la presentación de la oferta
Demora en el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos
Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato
Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes
Atrasos en la ejecución de la obra
Atrasos de los subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho
Demora en el pago de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc
Ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra
Fata de coordinación interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos
Daños ocasionados por grupos al margen de la ley
Fluctuación de precios de los materiales
Escacez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras
Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos
Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos
Demora en la obtención de licencias o permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios
Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo
Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo
Requerimientos adicionales (disposición de materiales, manejo de aguas, etc) impuestos por la autoridad ambiental
Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales
Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo
Cierre temporal de botaderos de materiales
Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en el acopio
Demoras en el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra
Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales
Accidentes en el transporte de insumos, materiales, maquinaria, equipos y/o personal
Problemas de la calidad de los materiales y equipos
Fallas en la coordinación con los fabricantes y subcontratistas
Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista
Falta de Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra
Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra
Uso de obras ejecutadas antes del recibo final
Uso inadecuado y deficiencia en el mantenimiento rutinario
Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto
Demora en la obtención de licencias y permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios (Diferente a permisos ambientales)
Bajo rendimiento en el proceso constructivo
|  | Planeación |  | Retraso en la ejecución del contrato |  |  |  | Improbable | Estratégico | Insignificante
|  | Selección |  | Pérdidas económicas (PyG) |  |  |  | Raro | Imagen | Menor
|  | Contratación |  | Sanciones o multas contractuales |  |  |  | Posible | Operativo | Moderado
|  | Ejecución |  | Pérdida de activos físicos |  |  |  | Probable | Financiero | Mayor
|  | Liquidación |  | Incumplimiento contractual |  |  |  | Casi Certeza | Cumplimiento | Catastrófico
|  |  |  | Reprocesos |  |  |  |  | Tecnología
|  | Recursos Humanos |  | Deterioro de la imagen (reputacional) |  |  |  |  | Social/Ambiental
|  | Eventos Externos |  | Sanciones administrativas, judiciales y/o penales
|  | Tecnología |  | Muerte o lesiones personales
|  | Infraestructura |  | Daño al medio ambiente
|  | Procesos |  | Perdida de Certificación
Desequilibrio económico
Pérdida de Know How
Pérdidas y/u Omisión de información
Deterioro de la obra
Insolvencia
Suspensión del contrato
|  | A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO | El proveedor asume este riesgo en la medida en la que debe realizar las observaciones necesarias al proceso para superar el error | pre contractual | Errores en los terminos de referencia y sus anexos
Errores cometidos por el proveedor en la presentación de su oferta
Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista
Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato
Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes
Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la VIVA
Suspensiones del contrato, cuando la causa es imputable al contratista
Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro
Atrasos en la ejecución de la obra por razones atribuibles al contratista
Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista
Atrasos o incumplimiento en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc
Ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra
|  |  | Si en el alcance del contrato se establece la obligación de tramitar aprobaciones, permisos o licencias antes otras entidades públicas o privadas este riesgo es asumido por el contratista |  | Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos
Cambios normativos y/o tributarios
Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal)
Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)
Errores en documentos elaborados durante la ejecución del contrato
|  | B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO | Los efectos económicos derivados de un análisis ineficiente de los precios unitarios realizados por el contratista en cuanto a equipos, transporte, materiales, mano de obra etc. |  | Precios Unitarios
Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado
|  |  | Riesgo que asume la VIVA solo en el caso en que según en el plazo de la obra la VIVA lo determine en los terminos de referencia |  | Fluctuación de precios en los costos y materiales
Escacez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato
Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato
Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio
Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección
|  | C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS |  |  | Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos
|  |  | El contratista asume este riesgo en la medida que debe advertir la falta de algún estudio o diseño para ejecutar un contrato |  | Insuficiencia de los estudios y diseños
Diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos elaborados por el consultor
Errores en los estudios y diseños
Demora en aprobaciones y demás requerimientos
|  | D SOCIALES Y AMBIENTALES |  |  | Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos
Demora en la obtención de licencias o permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios, cuando los mismos se encuentran a cargo del contratista
Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental
Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo
Requerimientos adicionales (disposición de materiales, manejo de aguas, etc) impuestos por la autoridad ambiental
|  | E TECNICOS - OPERATIVOS -CONSTRUCTIVOS |  |  | Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales
Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo
Cierre temporal de botaderos de materiales
Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio
Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA
Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales
Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA
Problemas de la calidad de los materiales y equipos en la ejecución del proyecto
Coordinación con los fabricantes y subcontratistas
Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista
Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra
Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra acordado en el contrato
Daños y perjuicios que se causaren a la -VIVA-, o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión del contratista
Uso de obras ejecutadas antes del recibo final
Daños que se puedan presentar en la obra terminada por inadecuado uso y deficiencia en el mantenimiento rutinario
Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto
Demora en la obtención de licencias y permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios (Diferente a permisos ambientales)
Atrasos en la ejecución de las obras a causa de la temporada invernal
Bajo rendimiento en el proceso constructivo
|  | F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA) |  |  | Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista
Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido
Riesgos asociados al plazo para la prestaciòn del servicio y/o suministro
Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro
Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro
Disponibilidad de insumos, accesorios y eficiencia en el suministro
Riesgo por incumplimiento de subcontratistas
Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista
Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro
Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control
Atraso en el avance del servicio y suministro , causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar impases de carácter técnico
Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc
Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados
A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO
B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO
C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS
D SOCIALES Y AMBIENTALES
E TECNICOS - OPERATIVOS -CONSTRUCTIVOS
F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)
Revisó:________________________________________
DIEGO ALEXANDER UPEGUI
Rol jurídico
Vo.Bo:________________________________________
MOISES BUSTOS
Rol logístico

## MAPA
IMPACTO
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
PROBABILIDAD | Casi certeza | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias/Ocurre con mucha periodicidad. Por ejemplo, 2 ó 3 veces al mes en promedio. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Probable | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias/Se presenta con alguna frecuencia. Por ejemplo: 1 vez al MES. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Posible | Podría ocurrir en algún momento/Se ha presentado en la Entidad o en el sector alguna vez en el último TRIMESTRE. | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Raro | Es difícil que ocurra/Se ha presentado en la Entidad o en el sector alguna vez en el último SEMESTRE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Improbable | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales/Se ha presentado en la Empresa o en el sector alguna vez en el último AÑO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5