## Matriz de Costos
| COMPONENTE: 1 | ACCIONES EN MEDICINA ANCESTRAL INDÍGENA E INTERCULTURAL PARA FAMILIAS Y COMUNIDADES DE 14 PUEBLOS INDÍGENA
COD | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PERFIL | VALOR HORA PERFIL | CANTIDAD PERFIL | HORAS POR ACTIVIDAD | VALOR HORA PERFIL* CANTIDAD PERFIL * HORA ACTIVIDAD | VALOR UNITARIO | META TOTAL | VALOR TOTAL
4 | Espacios de Armonización para el abordaje familiar y comunitario | Espacios de armonización | Profesional Universitario 2 ('Profesional de salud en enfermería-medico) | 21728.6413 | 1 | 4 | 86914.5652 | 276166 | 864 | 238607424
|  |  | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 4 | 53486.3913
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 4 | 40113.1304
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 4 | 95652.1739
|  | Espacios de armonización (Tubu - Eperara) | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 4 | 53486.3913 | 189252 | 144 | 27252288
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 4 | 40113.1304
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 4 | 95652.1739
5 | Acciones para el abordaje intercultural de las familias de los 14 pueblos indígenas | Sesiones de abordaje familiar | Profesional Universitario 2 ('Profesional de salud en enfermería-medico) | 21728.6413 | 1 | 4 | 86914.5652 | 276166 | 3240 | 894777840
|  |  | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 4 | 53486.3913
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 4 | 40113.1304
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 4 | 95652.1739
|  | Sesiones de abordaje familiar (Tubu - Eperara) | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 4 | 53486.3913 | 189252 | 540 | 102196080
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 4 | 40113.1304
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 4 | 95652.1739
6 | Acciones propias desde los Saberes Ancestrales (Medicina Ancestral y Partería) | Atenciones individuales de medicina ancestral y partería desde los saberes ancestrales | Profesional Universitario 2 ('Profesional de salud en enfermería-medico) | 21728.6413 | 1 | 8 | 173829.1304 | 552333 | 324 | 178955892
|  |  | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 8 | 106972.7826
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 8 | 80226.2609
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 8 | 191304.3478
|  | Atenciones individuales de medicina ancestral y partería desde los saberes ancestrales (Tubu - Eperara) | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 8 | 106972.7826 | 378503 | 54 | 20439162
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 8 | 80226.2609
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 8 | 191304.3478
7 | Acciones comunitarias diferenciales e interculturales para cada pueblo indígena | Jornadas comunitarias de medicina ancestral, partería y interculturalidad. | Profesional Universitario 2 ('Profesional de salud en enfermería-medico) | 21728.6413 | 1 | 8 | 173829.1304 | 552333 | 108 | 59651964
|  |  | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 8 | 106972.7826
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 8 | 80226.2609
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 8 | 191304.3478
|  | Jornadas comunitarias de medicina ancestral, partería y interculturalidad (Tubu - Eperara) | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 8 | 106972.7826 | 378503 | 18 | 6813054
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 8 | 80226.2609
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 8 | 191304.3478
8 | Plan para el aprovisionamiento y el uso de los insumos ancestrales para los abordajes familiar, individual y comunitario. Consiste en que cada equipo de cuidado en salud propia e intercultural Indígena, de la mano con el equipo coordinador y autoridades de cada pueblo, deberán definir el uso de los insumos ancestrales para el desarrollo de las actividades de abordaje individual, familias y comunidad en concordancia con la cosmovisión, usos y costumbres de cada pueblo, de confromidad con el Anexo 4 Documento tecnico Operativo | Plan de insumos propios de medicina ancestral | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1300101 | 14 | 18201414
9 | Implementación del plan para el aprovisionamiento y el uso de los insumos ancestrales para los abordajes familiar, individual y comunitario. Consiste en el uso de insumos de medicina ancestral y parteria por cada equipo de cuidado en salud propia e intercultural Indígena en concordancia con la cosmovisión, usos y costumbres de cada pueblo, para el desarrollo de las actividades de sesiones familiares, atencion individual desde la medicina ancestral y jornadas comunitarias, de confromidad con el Anexo 4 Documento tecnico Operativo | Avance de la implementación del plan | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1300000 | 112 | 145600000
10 | Digitalización de la información emanada de la implementación de las acciones familiares, individuales y comunitarias | Sistematización de la información | Tecnico 3 (Digitador- Bachiller) | 10028.2826 | 2 | 184 | 3690408 | 3690408 | 9 | 33213672
11 | Documento de análisis y avance de la implementación de las acciones en medicina ancestral indigena e interculturalidad | Documento de análisis y avance | Profesional especializado 3 (Líder operativo) | 31756.9239 | 1 | 184 | 5843274 | 15069367 | 9 | 135624303
|  |  | Profesional universitario 1 (líder) | 25071.125 | 2 | 184 | 9226092
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 1861333093
[8 empty] | Subtotal Costos Generales 12% |  | 223359971
[8 empty] | Subtotal Insumos Directos 6% |  | 111679985
[8 empty] | TOTAL COMPONENTE 1 |  | 2196373049
MATRIZ DE COSTOS
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar acciones de Medicina Ancestral Indígena a través de un programa diferencial en el marco de la Gestión de la Salud Pública, así como la construcción de la Ruta-Proceso de Armonización Ancestral de los pueblos indígenas víctimas, en cumplimiento del componente psicosocial de la medida de rehabilitación PAPSIVI

## Matriz de CostosV1 (hidden)
| COMPONENTE: 1 | ACCIONES EN MEDICINA ANCESTRAL INDÍGENA E INTERCULTURAL PARA FAMILIAS Y COMUNIDADES DE 14 PUEBLOS INDÍGENA
COD | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PERFIL | VALOR HORA PERFIL | CANTIDAD PERFIL | HORAS POR ACTIVIDAD | VALOR HORA PERFIL* CANTIDAD PERFIL * HORA ACTIVIDAD | VALOR UNITARIO | META TOTAL | VALOR TOTAL
4 | Espacios de Armonización para planear y gestionar el abordaje a las familias y comunidades | Espacios de armonización | Profesional Universitario 2 ('Profesional de salud en enfermería-medico) | 21728.6413 | 1 | 4 | 86914.5652 | 276166.2609 | 864 | 238607649.3913
|  |  | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 4 | 53486.3913
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 4 | 40113.1304
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 4 | 95652.1739
|  | Espacios de armonización (Tubu - Eperara) | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 4 | 53486.3913 | 189251.6957 | 144 | 27252244.1739
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 4 | 40113.1304
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 4 | 95652.1739
5 | Acciones para el abordaje intercultural de las familias de los 14 pueblos indígenas | Sesiones de abordaje familiar | Profesional Universitario 2 ('Profesional de salud en enfermería-medico) | 21728.6413 | 1 | 4 | 86914.5652 | 276166.2609 | 3240 | 894778685.2174
|  |  | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 4 | 53486.3913
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 4 | 40113.1304
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 4 | 95652.1739
|  | Sesiones de abordaje familiar (Tubu - Eperara) | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 4 | 53486.3913 | 189251.6957 | 540 | 102195915.6522
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 4 | 40113.1304
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 4 | 95652.1739
6 | Acciones propias desde los Saberes Ancestrales (Medicina Ancestral y Partería) | Atenciones individuales de medicina ancestral y partería desde los saberes ancestrales | Profesional Universitario 2 ('Profesional de salud en enfermería-medico) | 21728.6413 | 1 | 8 | 173829.1304 | 552332.5217 | 324 | 178955737.0435
|  |  | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 8 | 106972.7826
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 8 | 80226.2609
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 8 | 191304.3478
|  | Atenciones individuales de medicina ancestral y partería desde los saberes ancestrales (Tubu - Eperara) | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 8 | 106972.7826 | 378503.3913 | 54 | 20439183.1304
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 8 | 80226.2609
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 8 | 191304.3478
7 | Acciones comunitarias diferenciales e interculturales para cada pueblo indígena | Jornadas comunitarias de medicina ancestral, partería y interculturalidad. | Profesional Universitario 2 ('Profesional de salud en enfermería-medico) | 21728.6413 | 1 | 8 | 173829.1304 | 552332.5217 | 108 | 59651912.3478
|  |  | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 8 | 106972.7826
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 8 | 80226.2609
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 8 | 191304.3478
|  | Jornadas comunitarias de medicina ancestral, partería y interculturalidad (Tubu - Eperara) | Técnico 1 ('Técnico en salud) | 13371.5978 | 1 | 8 | 106972.7826 | 378503.3913 | 18 | 6813061.0435
|  |  | Tecnico 3 (Enlace de salud comunitario) | 10028.2826 | 1 | 8 | 80226.2609
|  |  | Perfil Ancestral ( Sabedor Ancestral, guía espiritual, partera) | 11956.5217 | 2 | 8 | 191304.3478
8 | Plan para el aprovisionamiento y el uso de los insumos ancestrales para los abordajes familiar, individual y comunitario. Consiste en que cada equipo de cuidado en salud propia e intercultural Indígena, de la mano con el equipo coordinador y autoridades de cada pueblo, deberán definir el uso de los insumos ancestrales para el desarrollo de las actividades de abordaje individual, familias y comunidad en concordancia con la cosmovisión, usos y costumbres de cada pueblo, de confromidad con el Anexo 4 Documento tecnico Operativo | Plan de insumos propios de medicina ancestral | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1300119.5714 | 14 | 18201674
9 | Implementación del plan para el aprovisionamiento y el uso de los insumos ancestrales para los abordajes familiar, individual y comunitario. Consiste en el uso de insumos de medicina ancestral y parteria por cada equipo de cuidado en salud propia e intercultural Indígena en concordancia con la cosmovisión, usos y costumbres de cada pueblo, para el desarrollo de las actividades de sesiones familiares, atencion individual desde la medicina ancestral y jornadas comunitarias, de confromidad con el Anexo 4 Documento tecnico Operativo | Avance de la implementación del plan | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1300000 | 112 | 145600000
10 | Digitalización de la información emanada de la implementación de las acciones familiares, individuales y comunitarias | Sistematización de la información | Tecnico 3 (Digitador- Bachiller) | 10028.2826 | 2 | 184 | 3690408 | 3690304 | 9 | 33212736
11 | Documento de análisis y avance de la implementación de las acciones en medicina ancestral indigena e interculturalidad | Documento de análisis y avance | Profesional especializado 3 (Líder operativo) | 31756.9239 | 1 | 184 | 5843274 | 15069366 | 9 | 135624294
|  |  | Profesional universitario 1 (líder) | 25071.125 | 2 | 184 | 9226092
[8 empty] | Medicina Ancestral indígena |  | 163801674
[8 empty] | Talento Humano étnico indígena |  | 1697531418
[8 empty] | SUBTOTAL TALENTO HUMANO Y MEDICINA ANCESTRAL |  | 1861333092
[8 empty] | Subtotal Costos Generales 12% |  | 223359971.04
[8 empty] | Subtotal Insumos Directos 6% |  | 111679985.52
[8 empty] | TOTAL COMPONENTE 1 |  | 2196373048.56
MATRIZ DE COSTOS
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar acciones de Medicina Ancestral Indígena a través de un programa diferencial en el marco de la Gestión de la Salud Pública, así como la construcción de la Ruta-Proceso de Armonización Ancestral de los pueblos indígenas víctimas, en cumplimiento del componente psicosocial de la medida de rehabilitación PAPSIVI

## Plan de Trabajo
| COMPONENTE: 1 | ACCIONES EN MEDICINA ANCESTRAL INDÍGENA E INTERCULTURAL PARA FAMILIAS Y COMUNIDADES DE 14 PUEBLOS INDÍGENA
COD | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | META TOTAL | VALOR TOTAL | PROGRAMACIÓN DE METAS
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | TOTAL
4 | Espacios de Armonización para el abordaje familiar y comunitario | Espacios de armonización | 276166 | 864 | 238607424
|  | Espacios de armonización (Tubu - Eperara) | 189252 | 144 | 27252288
5 | Acciones para el abordaje intercultural de las familias de los 14 pueblos indígenas | Sesiones de abordaje familiar | 276166 | 3240 | 894777840
|  | Sesiones de abordaje familiar (Tubu - Eperara) | 189252 | 540 | 102196080
6 | Acciones propias desde los Saberes Ancestrales (Medicina Ancestral y Partería) | Atenciones individuales de medicina ancestral y partería desde los saberes ancestrales | 552333 | 324 | 178955892
|  | Atenciones individuales de medicina ancestral y partería desde los saberes ancestrales (Tubu - Eperara) | 378503 | 54 | 20439162
7 | Acciones comunitarias diferenciales e interculturales para cada pueblo indígena | Jornadas comunitarias de medicina ancestral, partería y interculturalidad. | 552333 | 108 | 59651964
|  | Jornadas comunitarias de medicina ancestral, partería y interculturalidad (Tubu - Eperara) | 378503 | 18 | 6813054
8 | Plan para el aprovisionamiento y el uso de los insumos ancestrales para los abordajes familiar, individual y comunitario | Plan de insumos propios de medicina ancestral | 1300101 | 14 | 18201414
9 | Implementación del plan para el aprovisionamiento y el uso de los insumos ancestrales para los abordajes familiar, individual y comunitario | Avance de la implementación del plan | 1300000 | 112 | 145600000
10 | Digitalización de la información emanada de la implementación de las acciones familiares, individuales y comunitarias | Sistematización de la información | 3690408 | 9 | 33213672
11 | Documento de análisis y avance de la implementación de las acciones en medicina ancestral indigena e interculturalidad | Documento de análisis y avance | 15069367 | 9 | 135624303
|  |  | Subtotal |  | 1861333093
|  |  | Subtotal Costos Generales 12% |  | 223359971
|  |  | Subtotal Insumos Directos 6% |  | 111679985
|  |  | TOTAL COMPONENTE 1 |  | 2196373049
PLAN DE TRABAJO
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar acciones de Medicina Ancestral Indígena a través de un programa diferencial en el marco de la Gestión de la Salud Pública, así como la construcción de la Ruta-Proceso de Armonización Ancestral de los pueblos indígenas víctimas, en cumplimiento del componente psicosocial de la medida de rehabilitación PAPSIVI