## Equivalencias (hidden)
1. Costos de personal
2. Suministros, comodidades, materiales
3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación
4. Servicios contractuales
5. Viajes
6. Transferencias y grants a contrapartes
7. Costos generales de operación y otros costos directos
8. Otros
Resultados
1. Formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en la zona norte del país
2 Implementación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en la zona norte del país
todos
Etapas
1.1 Alistamiento
1.2 Elaboración POSPR
2.1 Etapa: Visita de campo (barrido predial masivo)
2.2 Actualización POSPR
2.3 Actuaciones administrativas procedimiento único
todas

## TOTAL EQUIPOS (hidden)
EQUIPO NACIONAL
DENOMINACION DEL CARGO | CANTIDAD DE PERSONAL | HONORARIOS MES | 11 | 2018 | 2019
GERENTE NACIONAL DE PROYECTO SB4-3 | 1 | 13110646.32 | 144217109.52 | 122738399.87 | 39331938.96
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CIENCIAS JURIDICAS SB3-3 | 1 | 8547530.06 | 94022830.66 | 68380240.48 | 25642590.18
PROFESIONAL SOCIAL ESPECIALIZADO SB3-3 | 1 | 8547530.06 | 85475300.6 | 59832710.42 | 25642590.18 | NIVEL | No | VALOR
PROFESIONAL CATASTRAL SB3-2 | 0 |  |  |  |  | EQUIPO NACIONAL | 9 | 705828904.48
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CATASTRAL SB3-3 | 1 | 8547530.06 | 85475300.6 | 59832710.42 | 25642590.18 | EQUIPO REGIONAL | 32 | 1622072825.88
ASISTENTE TÉCNICO SB3-1 | 1 | 5394689.45 | 59341583.95 | 45518826.95 | 16184068.35 | EQUIPO MUNICIAL | 78 | 3618222321.87
PROFESIONAL INGENIERIA DE SISTEMAS SB3-2 | 1 | 6971109.76 | 62739987.84 | 41826658.56 | 20913329.28 | TOTAL | 119 | 5946124052.23
PROFESIONAL EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO SB3-2 | 1 | 6971109.76 | 76682207.36 | 62403710.51 | 20913329.28
ASOCIADO DE SEGURIDAD UNV | 1 | 3503000 | 38533000 | 28024000 | 10509000 | PARTE RESPONSABLE | No | VALOR | NIVEL | 2018 | 2019
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SB3-1 | 1 | 5394689.45 | 59341583.95 | 43157515.6 | 16184068.35 | ANT | 10 | 745695474.03 | NACIONAL | 527602093.5 | 218093380.53
TOTAL | 9 | 66987834.92 | 705828904.48 | 531714772.81 | 200963504.76 | PNUD | 1 | 83317039.79 | NACIONAL | 62403710.51 | 20913329.28
[6 empty] | PNUD | 112 | 5143960911.5 | REGIONAL Y MUNICIPAL | 3381572082.98 | 1762388828.52
EQUIPO REGIONAL
DENOMINACION DEL CARGO | CANTIDAD DE PERSONAL | HONORARIOS MES | 8 | 2018 | 2019
JEFE REGIONAL DE PROYECTO SB3-3 | 4 | 8547530.06 | 273520961.92 | 170950601.2 | 102570360.72
PROFESIONAL JURIDICO SB3-2 | 4 | 6971109.76 | 223075512.32 | 139422195.2 | 83653317.12
ASISTENTE TECNICO JURIDICO SB3-1 | 4 | 5394689.45 | 172630062.4 | 107893789 | 64736273.4
PROFESIONAL SOCIAL SB3-2 | 4 | 6971109.76 | 223075512.32 | 139422195.2 | 83653317.12
ASISTENTE TECNICO SOCIAL SB3-1 | 4 | 5394689.45 | 172630062.4 | 107893789 | 64736273.4
PROFESIONAL CATASTRAL SB3-2 | 4 | 6971109.76 | 223075512.32 | 139422195.2 | 83653317.12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGIONAL SB2-2 | 4 | 3884899.5 | 139856382 | 93237588 | 46618794
INGENIEROS DE SISTEMAS - REGIONALES SB3-1 | 4 | 5394689.45 | 194208820.2 | 129472546.8 | 64736273.4
TOTAL | 32 | 49529827.19 | 1622072825.88 | 1027714899.6 | 594357926.28
EQUIPO MUNICIPAL
DENOMINACION DEL CARGO | CANTIDAD DE PERSONAL | HONORARIOS MES | 9 | 2018 | 2019
PROFESIONAL JURIDICO SB3-2 | 13 | 6971109.76 | 815619841.92 | 543746561.28 | 271873280.64
AUXILIAR TECNICO JURIDICO SB2-2 | 13 | 3884899.5 | 454533241.5 | 303022161 | 151511080.5
ASISTENTE TECNICO CATASTRAL SB3-1 | 13 | 5394689.45 | 631178665.65 | 420785777.1 | 210392888.55
ASISTENTE TECNICO SOCIAL SB3-1 | 13 | 5394689.45 | 631178665.65 | 420785777.1 | 210392888.55
ASISTENTE TECNICO SOCIAL SB3-1 | 13 | 5394689.45 | 631178665.65 | 420785777.1 | 210392888.55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SB2-2 | 13 | 3884899.5 | 454533241.5 | 303022161 | 151511080.5
TOTAL | 78 | 30924977.11 | 3618222321.87 | 2412148214.58 | 1206074107.29
GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL
DENOMINACION DEL CARGO | CANTIDAD DE PERSONAL | HONORARIOS MES | 8
Tecnologos en gestión documental | 10 | 2800000 | 224000000
Notas: 17/04/2018 se ajusto el equipo de trabajo a los tiempos de la EDT, se incluye un mes al grupo de gestion documental
06/06/20¦8 se ajusta el equipo de trabajo con las nuevas bandas salariales del PNUD vigentes a partir de mayo de 2018, se ajusta el equipo municipal y regional a noviembre/2019
20/08/2018 se ajusta el equipo de trabajo a marzo del 2019
Note on D2: Nini Johanna Sanchez Briceño: proyección duración desde mayo/2018 hasta Mar/2019.
Note on E2: Nini Johanna Sanchez Briceño: Los valores correspondientes a los meses de aquellas personas que iniciaron antes de mayo se incluyen en el rubro total para 2018
Note on E3: Nini Johanna Sanchez Briceño: Se adiciona lo correspondiente al mes de marzo y abril
Note on A6: Angela Rodriguez: Este cargo se eliminó cuando se agregó los ingenieros de sistemas regionales y se hizo upgrade del profesional social
Note on A10: PERSONAL PNUD
Note on A11: Angela Rodriguez: PERSONAL PNUD
Note on A12: Angela Rodriguez: PERSONAL PNUD
Note on D17: Nini Johanna Sanchez Briceño: Proyección desde Agos/2018 hasta Mar/2019
Note on A18: Nini Johanna Sanchez Briceño: Se modifico a SB-3
Note on D24: Nini Johanna Sanchez Briceño: Proyección desde Jul/2018 hasta Nov/2019
Note on D25: Nini Johanna Sanchez Briceño: Proyección desde Jul/2018 hasta Nov/2019
Note on D30: Nini Johanna Sanchez Briceño: Proyección desde Mar/2018 hasta Nov/2019

## POA_Nuevo_Convenio_2023
POA - PROYECTO No 00107866- CONVENIO No 951
Resultado | Producto /Actividad | Ubicación | Indicador Producto planeado | Fórmula | Valor_Meta Producto Prevista | Responsable Ejecutor/ Implementador | No Proyecto donde se ejecuta | Fecha_Inicio de la Meta Planificada | Fecha_Finalización de la Meta Planificada | Avance Técnico | Presupuesto COP ANT | Presupuesto COP PNUD | Linea de gasto | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 | Abril 2024 | Mayo 2024 | Junio 2024 | Total recursos ejecutados (COP)
[14 empty] | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP) | Recursos ejecutados (COP)
1. Generar capacidades mediante transferencia de conocimiento y asistencia técnica al nivel nacional y a las Unidades de Gestión Territorial - UGT de la Agencia Nacional de Tierras – ANT. | 1.1 Innovación en el diseño de nuevas metodologías para la Formulación e Implementación de los POSPR | Nacional | Nivel de avance en diseño de nuevas metodologías | Sumatoria de porcentajes en diseño de nuevas metodologías | 100% | PNUD (parte responsable) - Contrapartida |  | 2023-01-06 | 31/06/2024 | 100% | 0 | 133980000 | Servicios contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 89320000 | Suministros, comodidades, materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 89320000 | Viajes pre-alistamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 112713333.3333 | Servicios contractuales (IC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 Acompañamiento Técnico al nivel nacional y a las UGT en el proceso de intervención territorial. | Nacional | Nivel de avance del acompañamiento en la consolidación implementación Reforma Rural Integral | Sumatoria de porcentajes de avance en el acompañamiento de la consolidación implementación Reforma Rural Integral | 100% | PNUD (parte responsable) ANT |  | 2023-01-06 | 31/06/2024 | 100% | 959971300.8 | 0 | Costos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 152200000 | 0 | Costos generales de operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 76500000 | 0 | Viajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 203790312 | 0 | Gestión del proyecto y costos directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 Gestión del Conocimiento y Monitoreo y Seguimiento | Nacional | Nivel de avance en la estrategia de gestión del conocimiento, M&S | Actividades realizadas sobre actividades programadas X 100 | 100% | PNUD (parte responsable) ANT |  | 2023-01-06 | 31/06/2024 | 100% | 0 | 0 | Servicios contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 Apoyo en aspectos digitales para optimizar procedimientos de la misionalidad de la ANT. | Nacional | Nivel de avance en la implementación de herramientas digitales | Actividades realizadas sobre actividades programas X 100 | 100% | PNUD (parte responsable) ANT |  | 2023-01-06 | 31/06/2024 | 100% | 0 | 0 | Servicios contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Resultado 1 | [10 empty] | 1392461612.8 | 425333333.3333 | Subtotal Resultado 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Apoyar logística y operativamente la puesta en marcha de las UGT en el territorio nacional. | 2.1 Esquema de Apoyo logístico y operativo a la intervención del nivel nacional y de las UGT de la ANT para el OSPR. | Nacional | Nivel de avance para la operación de oficinas terrritoriales | Numero de oficinas territoriales apoyadas para la puesta en marcha en los municipios priorizados | 100% | (parte responsable) ANT |  | 2023-01-06 | 31/06/2024 | 100% | 3232000000 | 0 | Costos generales de operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1297357344 | 0 | Suministros y comodidades /eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 864560000 | 0 | Servicios contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2743660863 | 0 | Servicios contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 Apoyo en servicios especializados para la misionalidad de la ANT. | Nacional | Nivel de avance en apoyo técnico en servicios especializados prestados a la ANT | Sumatoria de porcentajes de avance en apoyo técnico en servicios especializados solicitados por la ANT | 100% | (parte responsable) ANT |  | 2023-01-06 | 31/06/2024 | 100% | 0 | 0 | Servicios contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | Costos generales de operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Resultado 2 | [10 empty] | 8137578207 | 0 | Subtotal Resultado 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 Evaluación Final | 3.1 Evaluación Final | Nacional | Nivel de avance en la implementación de Evaluación | Actividades de seguimiento realizadas/ actividades de seguimiento programadas X 100 | 100% | PNUD (parte responsable) ANT |  | 2023-01-06 | 31/06/2024 | 100% | 150000000 | 0 | Servicios contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Resultado 3 | [10 empty] | 150000000 | 0 | Subtotal Resultado 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ACTIVIDADES | [10 empty] | 9680039819.8 | 425333333.3333 | SUBTOTAL ACTIVIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 9680039819.8 | 425333333.3333 | ACTIVIDADES Y GASTO DE DEPRECIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GMS (5%) | [10 empty] | 509475780.2302 | 21266666.6667 | GMS (5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES | [10 empty] | 10189515600.0302 | 446600000 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0