OBJETO: AUNAR RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS STEM EN 36 DOCENTES Y 400 ESTUDIANTES, EN 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, SANTA ROSA DEL SUR, SAN JACINTO, SAN JUAN NEPOMUCENO, TURBACO, ZAMBRANO, ARJONA, MAHATES, CÓRDOBA, CALAMAR, SANTA CATALINA”.

1. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS - UNSPSC

| CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 43231500 | Software funcional especifico de la empresa |
| 86101700 | Servicio de capacitación vocacional no científica |
| 86141700 | Tecnología educacional |

2. ALCANCE

El objeto tendrá ejes fundamentales de ejecución los cuales son:

- Capacitación a docentes y estudiantes en competencias STEM mediante el diseño de soluciones a problemáticas de la vida real, utilizando .herramientas y tecnologías actuales, implementando la integración curricular y las competencias que demanda el siglo XXI

- Brindar a los estudiantes la posibilidad de desarrollar otras vocaciones por carreras profesionales vinculadas con las áreas que hacen parte de esta estrategia

- Fomentar en los estudiantes el trabajo en equipo. El espíritu crítico y la creación de proyectos de innovación, mediante el aprendizaje activo.

3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN

El objeto contractual se desarrollará en el área urbana de 11 municipios focalizados, en 20 instituciones Educativas, las cuales cumplen con las siguientes condiciones: accesibilidad, vías, disposición del profesorado, conectividad: Ver Anexo 5

3.2 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Para el logro del objeto contractual se debe tener en cuenta los siguientes requerimientos acorde con las estipulaciones técnicas definidas, que permita seleccionar de manera objetiva a un oferente que posea personal idóneo, calificado y con experiencia para garantizar el proceso de enseñanza y pedagogía con base en el contenido de las competencias STEM de que trata este proceso.

| Modalidad | Presencial y remota sincrónica |
| --- | --- |
| Duración | 13 semanas |
| Sesiones | 9 sesiones |
| Participantes | 36 Docentes y 400 estudiantes de las Instituciones Educativas Focalizadas |
| Perfil de los Instructores (mínimo 5) | Profesionales en el área de Ingeniería Licenciado(a) en ciencias exactas |
|  | Experiencia mínimo 5 años como docentes universitarios |
| Perfil del Coordinador | Profesionales en el área de Ingeniería Licenciado(a) en ciencias exactas |
|  | Experiencia mínimo 6 años como docentes universitarios |
| Metodología | Estrategias trabajo colaborativo en equipo – participativa basada en la metodología de aprendizaje por proyectos mediante la resolución de problemas en forma creativa e innovadora |

Dirigido a:

| PARTICIPANTES | TOTAL | CONFORMACION DE GRUPOS |  | RUTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes | 400 | 20 grupos (1 por colegio) |  | Ruta 1: San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen |
|  |  |  |  | Ruta 2: Zambrano, Córdoba |
| Docentes | 36 | 2 Grupos de 18 docentes cada uno |  | Ruta 3: Turbaco, Arjona, Mahates |
|  |  |  |  | Ruta 4: Santa Catalina y Calamar |
|  |  |  |  | Ruta 5: santa Rosa del Sur |

Metodología:

| SESION No. | MODALIDAD | PARTICIPANTES | ASIGNATURA | INTENSIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presencial | Docentes y estudiantes | Inducción, metodología, plataforma SAVIO | 2 Horas |
|  |  |  | Geometría | 2 horas |
|  |  |  | Fundamentos de programación, entrada y salida de datos | 4 horas |
| 2 | Remota Sincrónica | Docentes y estudiantes | Geometría | 2 horas |
| 3 | Remota Sincrónica | Docentes y estudiantes | Programación y Geometría | 2 horas |
| 4 | Remota Sincrónica | Docentes y estudiantes | Condicionales If-else | 2 horas |
| 5 | Remota Sincrónica | Docentes y estudiantes | Lógica matemática | 2 horas |
| 6 | Presencial | Docentes y estudiantes | Lógica matemática | 2 horas |
|  |  |  | Iteraciones, uso de ciclos, sonidos, bailes | 4 horas |
|  |  |  | Programación, lógica matemática | 2 horas |
| 7 | Remota Sincrónica | Docentes y estudiantes | Algebra | 2 horas |
| 8 | Remota Sincrónica | Estudiantes | Phyton (remota sincrónica-virtual estudiantes) | 2 Horas |
| 9 | Presencial | Docentes y estudiantes | Algebra | 2 horas |
|  |  |  | Phyton | 4 Horas |
|  |  |  | Alistamiento para evento de cierre | 1 hora |
|  |  |  | Presentación de Proyectos | 1 hora |
| Total Horas Presenciales por Colegio |  |  |  | 24 Horas |
| Total Horas Remotas por Colegio |  |  |  | 12 Horas |
| TOTAL |  |  |  | 36 HORAS |
| Nota: comprende 36 horas para los estudiantes y 36 por cada colegio para un total de 720 horas |  |  |  |  |

Cronograma:

| SESION | No. HORAS | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 6 SEM | 7 SEM | 8 SEM | 9 SEM | 10 SEM | 11 SEM | 12 SEM | 13 SEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 36 | 13 SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Remota sincrónica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. COMPROMISO DE LAS PARTES

### 4.1 Compromisos Generales del Cooperante

- Realizar actividades dentro del plazo estipulado.

- Realizar cada una de las actividades en coordinación con el supervisor designado

- Presentar informe de actividades, toma de registro fotográfico y registro de asistencia de cada una de las actividades

- Presentar informe financiero correspondiente a los recursos entregados por la entidad

- Contar con el personal idóneo requerido para dar cumplimiento al objeto contractual

- Atender los requerimientos y observaciones que le haga la supervisión

- Acreditar de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007, el pago de los aportes a sus empleados, y personal vinculado, a los sistemas de salud, riegos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizajes, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal

- Es deber de toda entidad que suscribe contratos o convenios con el Estado:

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones u obstaculizaciones a la entrega de la información.

- Informar inmediatamente al DEPARTAMENTO y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.

- No acceder a peticiones y amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.

### Compromisos del Departamento de Bolívar

- Desembolsar al cooperante el valor del contrato de acuerdo a la forma de pago establecida en el presente documento.

- Realizar el seguimiento y control del desarrollo del contrato a través del Servidor Público y equipo de apoyo encargado de ejercer el control y la vigilancia.

- Firmar el cumplido a satisfacción del proyecto desarrollado por el cooperante.

- Las demás que por la naturaleza del contrato se requieran y en especial las señaladas en el Artículo 4° de la Ley 80 de 1993

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución máximo de (4) meses o hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, en todo caso el término del contrato no podrá superar el 31 de diciembre de 2023, y en este evento se entenderá el plazo a la vigencia actual

6. FORMA DE PAGO

El Departamento desembolsará al Cooperante los recursos de la siguiente manera: a) Un primer desembolso por el 30% del valor presupuestado, una vez haya vinculado el personal que realizará las actividades, inscripción de docentes y estudiantes e inicio de las actividades descritas en la primera semana del cronograma, b) Un segundo desembolso del 30% del valor, a la semana 7° del cronograma, c) Un tercer desembolso correspondiente al 40% del valor restante del presupuesto finalizada la última semana del cronograma. Para efectos de la evaluación de las actividades realizadas y el impacto de las mismas el cooperante en los mimos plazos de desembolso deberá presentar los informes de las actividades realizadas, y constancia de los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) referente al mes en que se acreditan los mismos, aportando las planillas de pago del personal vinculado, sin perjuicio de la certificación respectiva expedida por el revisor fiscal.

El desembolso de los recursos del contrato se sujetará al trámite administrativo presupuestal pertinente señalado por la Secretaria de Hacienda Departamental de conformidad a la normatividad vigente. Para la consignación de los recursos el Cooperante señalará mediante certificado de institución financiera la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del proyecto. La Secretaría de Educación no se hace responsable del término de duración de los trámites conducentes al desembolso en la Secretaría de Hacienda del Departamento.