## MATRIZ DE MARCO LOGICO
FORMULACION PROYECTOS
FORMATO: INFORMACIÓN BÁSICA MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE PROYECTOS
ENUNCIADOS (DESCRIPCIÓN) POR NIVEL | INDICADORES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RIESGOS
OBJETIVO SUPERIOR: Fortalecer la gobernanza ambiental mediante el uso de instrumentos económicos que permitan preservar y restaurar coberturas vegetales nativas en áreas y ecosistemas estratégicos de zonas abastecedoras de acueductos en las microcuencas La Tortuga, Barbasco y Patayaco, zona con función amortiguadora Serranía de Churumbelos - Auka Wasi, municipio de Piamonte. Cauca. | Al finalizar el proyecto se cuenta con un instrumento económico implementado como aporte a la preservación, restauración en las microcuencas La Tortuga, Barbasco y Patayaco, zona con función amortiguadora serrania de los Churumbelos – Auka Wasi. | * Informe de la implementación del esquema. * Registro fotográfico * Actas de visitas * Actas de entrega * Informe de actividades y archivos shape file. | * No contar con profesionales idóneos y competentes en el tema. *Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. *No contar con la participación de la comunidad. *No contar con el acompañamiento de personal de la zona. *No contar con los procesos de concertación de la comunidad *Condiciones climáticas No favorables por fenómenos de variabilidad climática *Alteración de orden público
OBJETIVO GENERAL: Diseñar e implementar el esquema de PSA para la conservación y restauración de coberturas vegetales en áreas de interés estratégico para el recurso hídrico en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi, microcuencas la Tortuga, Patayaco y Barbasco. municipio de Piamonte, departamento del Cauca. | Al finalizar el proyecto se cuenta con 4 ejes de acción desarrollados que promueven la conservación en las microcuencas La Tortuga, Barbasco y Patayaco, zona con función amortiguadora serrania de los Churumbelos – Auka Wasi. | * Informe de la implementación del esquema. * Registro fotográfico * Actas de visitas * Actas de entrega * Informe de actividades y archivos shape file. | * No contar con profesionales idóneos y competentes en el tema. *Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. *No contar con la participación de la comunidad. *No contar con el acompañamiento de personal de la zona. *No contar con los procesos de concertación de la comunidad *Condiciones climáticas No favorables por fenómenos de variabilidad climática *Alteración de orden público
RESULTADOS R.1 Diseñar el esquema de pago por servicios ambientales de la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco. | Al primer mes de la ejecución del contrato se contará con el diseño del esquema del PSA de la zona con función amortiguadora del parque nacional natural serranía de la Churumbelos – Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco. | Documento donde se relacione, el diagnostico que contempla las siguientes fases: identificación de predios y beneficiarios que cumplan con los requisitos del proyecto, visita de georreferenciación y caracterización de áreas y beneficiarios (recopilación de documentos que certifique la posesión o la legitimidad del predio) ecosistemas estratégicos, estimación del valor del incentivo de pago por servicios ambientales, registro fotográfico, actas de visita, informe de actividades, y shape file de las áreas caracterizadas. | • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
R.2 Promover la protección y conservación ambiental en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | Al segundo mes de ejecución del proyecto se contará con 4 has con procesos de aislamiento con restauración pasiva, 6 estufas ecoeficientes construidas, 2100 m2 con bosque dendroenergético establecido y 25 acuerdos de conservación para PSA celebrados. | 25 acuerdos debidamente suscritos, registro fotográfico, informe de actividades, shape file y acuerdos de conservación. | • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración del orden publico
R.3 Implementar medidas que permitan mejorar la calidad y disponibilidad de la oferta de servicios ambientales asociados al buen uso de la conservación de los ecosistemas de bosque de la zona influenciada | Al cuarto mes de ejecución se contará con 5 apiarios entregados, 3 parcelas de producción limpia establecidas, 3 sistemas silvopastoriles instalados y 25 filtros purificadores de agua entregados. | Registro fotográfico, actas de entrega, informe de actividades, listado de asistencia. | • No contar con profesionales idóneos y competentes en el tema. • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público.
R.4 Fortalecer el ecoturismo como una opción de desarrollo integral y sostenible. | Al quinto mes de ejecución del proyecto se habrán entregado 4 vallas turísticas, 1 cámaras fotográficas, 4 binoculares y se habrán desarrollado 3 talleres sobre ecoturismo | Informe de actividades, registro fotográfico, listados de asistencia, actas de entrega y memorias de los talleres realizados. | • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
ACTIVIDADES POR RESULTADO:
A.1.1 Priorizar e Identificar de predios y beneficiarios. | Al primer mes de la ejecución del contrato se contará con la priorización de los predios y beneficiarios. | Registro fotográfico, listado de asistencia, informe de actividades e informe de visita. | • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
A.1.2 Realizar la georreferenciación para la caracterización de áreas. | Al primer mes de ejecución del contrato se contará con la caracterización y georreferenciación de las áreas. | Registro fotográfico, listado de asistencia, informe de actividades, informe de visitas y shape file de las áreas caracterizadas. | *No contar con profesionales capacitados en el tema. *No contar con la participación de la comunidad. *No contar con el acompañamiento de personal de la zona. *No contar con los procesos de concertación de la comunidad *Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática. *Alteración de orden público
A.1.3 Estimar el valor del incentivo para dueños de predios en las zonas de influencia sobre las areas carcterizadas. | Al primer mes de ejecución del contrato se contará con la estimación del valor del incentivo para cada uno de los beneficiarios. | Registro fotográfico, listado de asistencia, informe de actividades, shape file de las áreas caracterizadas. | *No contar con profesionales capacitados en el tema. *No contar con los procesos de concertación de la comunidad *No contar con el acompañamiento de personal de la zona. *No contar con la participación de la comunidad.
A.2.1. Formalizar 25 acuerdos voluntarios de conservación. | Al segundo mes de ejecución del proyecto se contará con 25 acuerdos voluntarios de conservación | Registro fotográfico, acuerdos de conservación, shape file del área en conservación, informe de actividades y listados de asistencia. | • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración del orden publico
A.2.2 Implementar 4 has de aislamiento mediante restauración pasiva en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | Al segundo mes de ejecución del proyecto se cuenta con 4 has de restauración pasiva para el aislamiento en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | Documento donde se relacione áreas establecidas con sus respectivas coordenadas, registro fotográfico, actas de entrega, informe de actividades y archivos shape file. | • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
A.2.3. Construir 6 estufas ecoeficientes | Al segundo mes de ejecución del proyecto se habrán construido 6 estufas ecoeficientes | Registro fotográfico, actas de entrega y compromiso, informe de actividades, listado de asistencia. | • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
A.2.4. Establecer 2100 m2 de bosque dendroenergético. | Al segundo mes de ejecución se habrán establecido 2100 m2 de bosque dendroenergético | Registro fotográfico, actas de entrega y compromiso, informe de actividades, listado de asistencia. | • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
A.3.1 Ofrecer una alternativa de económica mediante la entrega de 5 apiarios. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto se habrán entregado 5 apiarios en el área de influencia. | Registro fotográfico, actas de entrega, informe de actividades, listado de asistencia | • No contar con profesionales idóneos y competentes en el tema. • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
A. 3.2 Fortalecer la soberanía alimentaria mediante la entrega de 3 kits de producción limpia. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto se habrán entregado 3 kits para parcelas de producción limpia. | Registro fotográfico, actas de entrega, informe de actividades, listado de asistencia. | • No contar con profesionales idóneos y competentes en el tema. • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público.
A. 3.3 Fortalecer los sistemas silvopastoriles mediante la entrega de 3 kits de cerca eléctrica. | Al cuarto mes se habrán entregado e instalado 3 kits de cerca eléctrica para sistemas silvopastoriles. | Registro fotográfico, actas de entrega, informe de actividades, listado de asistencia. | • No contar con profesionales idóneos y competentes en el tema. • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público.
A. 3.4 Mejorar la calidad del agua para el consumo humano con la entrega de 25 sistemas de potabilización de agua. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto se habrán entregado 25 sistemas de potabilización de agua. | Actas de entrega, Registro fotográfico, listados de asistencia, informe de actividades. | • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
A. 4.1 Diseñar e instalar 6 señaleticas turísticas en zonas de alto impacto de ecoturismo. | Al quinto mes de ejecución del proyecto se habrán entregado e instalado 6 señaléticas turísticas | Informe de actividades, registro fotográfico, listados de asistencia, actas de entrega. | • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
A. 4.2 Adquirir equipos visuales ( 1 cámaras fotográficas y 4 binoculares) para el registro de fauna autóctona. | Al quinto mes de ejecución del proyecto se habrán entregado 1 cámaras fotográficas y 4 binoculares. | Informe de actividades, registro fotográfico, listados de asistencia, actas de entrega. | • Retraso en la adquisición de equipos e insumos necesarios. • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público
A. 4.3 Desarrollar 3 talleres de ecoturismo y educación ambiental. | Al quinto mes de ejecución del proyecto se habrán realizado 3 talleres con los beneficiarios. | Informe de actividades, registro fotográfico, listados de asistencia y 3 memorias de los talleres realizados. | • No contar con la participación de la comunidad. • No contar con el acompañamiento de personal de la zona. • No contar con los procesos de concertación de la comunidad • Condiciones climáticas no favorables por fenómenos de variabilidad climática • Alteración de orden público

## PONDERACION
FORMULACION PROYECTOS
FORMATO: PESOS DE RESULTADOS EN LOGRO DE OBJETIVO Y DE ACTIVIDADES EN EL LOGRO DE RESULTADOS
OBJETIVO/ RESULTADOS | PESO DE RESULTADOS EN EL LOGRO DEL OBJETIVO, EN PORCENTAJE
Objetivo:Diseñar e implementar el esquema de PSA para la conservación y restauración de coberturas vegetales en áreas de interés estratégico para el recurso hídrico en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi, microcuencas la Tortuga, Patayaco y Barbasco. municipio de Piamonte, departamento del Cauca. | 100%
Resultado 1: Diseñar el esquema de pago por servicios ambientales de la zona con función amortiguadora del parque nacional natural serranía de la Churumbelos – Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco. | 25%
Resultado 2: Promover la protección y conservación ambiental en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | 37.5%
Resultado 3: Implementar medidas que permitan mejorar la calidad y disponibilidad de la oferta de servicios ambientales asociados al buen uso de la conservación de los ecosistemas de bosque de la zona influenciada. | 25%
Resultado 4: Fortalecer el ecoturismo como una opción de desarrollo integral y sostenible en la zona de influencia. | 12.5%
Total | 100%
RESULTADOS/ ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDADES EN EL LOGRO DE RESULTADOS, EN PORCENTAJE
Resultado 1: Diseñar el esquema de pago por servicios ambientales de la zona con función amortiguadora del parque nacional natural serranía de la Churumbelos – Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco. | 100%
Actividad 1.1 Priorizar e Identificar de predios y beneficiarios. | 30%
Actividad 1.2 Realizar la georreferenciación para la caracterización de áreas. | 30%
Actividad 1.3 Estimar el valor del incentivo para dueños de predios en las zonas de influencia sobre las areas caracterizadas. | 40%
Resultado 2: Promover la protección y conservación ambiental en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | 100%
Actividad 2.1. Formalizar 25 acuerdos voluntarios de conservación. | 25%
Actividad 2.2. Implementar 4 has de aislamiento mediante restauración pasiva en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | 25%
Actividad 2.3 Construir de 6 estufas ecoeficientes | 25%
Actividad 2.4 Establecer 2100 m2 de bosque dendroenergético. | 25%
Resultado 3: Implementar medidas que permitan mejorar la calidad y disponibilidad de la oferta de servicios ambientales asociados al buen uso de la conservación de los ecosistemas de bosque de la zona influenciada. | 100%
Actividad 3.1 Ofrecer una alternativa de económica mediante la entrega de 5 apiarios. | 25%
Actividad 3.2 Fortalecer la soberanía alimentaria mediante la entrega de 3 kits de producción limpia. | 25%
Actividad 3.3 Fortalecer los sistemas silvopastoriles mediante la entrega de 3 kits de cerca eléctrica. | 25%
Actividad 3.4 Mejorar la calidad del agua para el consumo humano con la entrega de 25 sistemas de potabilización de agua. | 25%
Resultado 4: Fortalecer el ecoturismo como una opción de desarrollo integral y sostenible en la zona de influencia. | 100%
Actividad 4.1 Diseñar e instalar 6 señaleticas turísticas en zonas de alto impacto de ecoturismo. | 30%
Actividad 4.2 Adquirir equipos visuales ( 1 cámaras fotográficas y 4 binoculares) para el registro de fauna autóctona. | 30%
Actividad 4.3 Desarrollar 3 talleres de ecoturismo y educación ambiental. | 40%

## MATRIZ DE A. INVOL
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
ORGANISMOS Y/O PERSONAS | AFECTACION |  | ¿ COMO AFECTA? | INTERES O EXPECTATIVAS | POSIBLES APORTES
| Positiva | Negativa
Corporación autónoma regional del cauca | X |  | Entidad cooperante del proyecto, impactando positivamente a la comunidad beneficiaria, a través de la unión de esfuerzos interinstitucionales | Ejecutar el proyecto con el fin de fortalecer a las comunidades beneficiadas en procesos de gestión ambiental, de modo que, permitan mantener la regulación hídrica en la zona con función amortiguadora del parque nacional natural serranía de los Churumbelos – Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco Fortalecimiento de procesos de gobernanza en el territorio. | Elaboración del Proyecto, en bienes y servicios. Financiadores y ejecutores del proyecto.
Alcaldía de Piamonte | X |  | La Alcaldía de Piamonte será Entidad cooperante del proyecto, impactando positivamente a la comunidad beneficiaria, a través de la unión de esfuerzos interinstitucionales | Contribuir al cuidado de los recursos naturales y el ambiente, garantizando la seguridad del recurso hídrico. | Financiera
Comunidades de la zona con función amortiguadora del parque nacional natural serranía de los Churumbelos – Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco | X |  | Campesinos de la zona con función amortiguadora del parque nacional natural serranía de los Churumbelos – Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco, recibirán incentivos para la conservación de áreas estratégicas para la regulación y calidad hídrica | Dar continuidad a los procesos de conservación y restauración de áreas estratégicas para la regulación hídrica, propuesta como estrategia de reconocimiento del PSA. | Habitantes del municipio de Piamonte (Veredas Nápoles, San Isidro y La Sonora) como beneficiarios del proyecto y veedores de su cumplimiento, participaran en las actividades en las cuales se les citará.

## PLAN OPERATIVO
2.3.2.02.02.006.04-Seguridad de la información
FORMATO: PLAN OPERATIVO DE PROYECTOS | [11 empty] | 2.1.1.3.1.1-Motores y turbinas y sus partes
2.1.1.3.3.1-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios
2.1.1.3.3.2-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
ITEM | RESULTADOS/ ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | INDICADOR(META) | OBJETOS DE GASTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [6 empty] | 2.1.1.3.5.2-Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos.
[5 empty] | ALCALDIA | CRC (Bienes y servicios) | CRC (Efectivo) | BENEFICIARIO |  |  |  | 2.1.1.3.5.3-Aparatos de transmisión que incorporan aparatos de recepción
1 | Resultado 1 | Diseñar el esquema de pago por servicios ambientales de la zona con función amortiguadora del parque nacional natural serranía de la Churumbelos – Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco. |  |  | 0 | 54090000 | 0 | 0 |  | Aporte Alcaldia | 10000000 | 2.1.1.4.1.1-Muebles
1.1 | Actividad 1.1 | Priorización e Identificación de predios y beneficiarios. | 25 Predios y beneficiarios identificados | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 0 | 19000000 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2.1.0.1-Equipos, Materiales e insumos de campo
|  |  |  | 2.2.2.10.1-Viaticos | 0 | 1600000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 0 | 3600000 | 0 | 0
1.2 | Actividad 1.2 | Visita de georreferenciación para la caracterización de áreas. | 25 Predios georreferenciados | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 0 | 15200000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.1.3.3.Otros impresos | 0 | 1690000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.7.4-Otros servicios de alquiler o arrendamiento | 0 | 2700000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 0 | 2700000 | 0 | 0
1.3 | Actividad 1.3 | Estimación del valor del incentivo | Valor del incentivo de los 25 predios | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 0 | 7600000 | 0 | 0
2 | Resultado 2 | Promover la protección y conservación ambiental en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. |  |  | 6000000 | 54322752 | 0 | 6573390 | 66896142 |  |  | 2.2.1.3.2-Elementos de seguridad y salud en el trabajo
2.1 | Actividad 2.1 | Formalización de 25 acuerdos voluntarios de conservación. | 25 acuerdos formalizados | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 7600000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.1.3.1-Insumos de Oficina | 0 | 400000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2.1.3.4-Otros bienes transportables(Gasolina para automotores)
2.2 | Actividad 2.2 | Implementar 4 has de aislamiento mediante restauración pasiva en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | 4 has de bosque restaurado | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 7600000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.1.0.1-Equipos, Materiales e insumos de campo | 0 | 19824000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.8.9-Pago de guía en campo/pago de jornales | 0 | 0 | 0 | 6341388
|  |  |  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2.1.3.7-Embarcaciones
2.3 | Actividad 2.3 | Construcción de 6 estufas ecoeficientes | 6 estufas ecoeficientes construidas | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 0 | 12568752 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2.1.4.1-Adquisición de redes y software
2.4 | Actividad 2.4 | Establecimiento en de 2100 m2 de bosque dendroenergético | 2100 m2 de bosque dendroenergetico establecido | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 0 | 930000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.8.9-Pago de guía en campo/pago de jornales | 0 | 0 | 0 | 232002
3 | Resultado 3 | Implementar medidas que permitan mejorar la calidad y disponibilidad de la oferta de servicios ambientales asociados al buen uso de la conservación de los ecosistemas de bosque de la zona influenciada. |  |  | 13002000 | 0 | 17720000 | 0
3.1 | Actividad 3.1 | Ofrecer una alternativa de económica mediante la entrega de 5 apiarios. | 5 apiarios entregados | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 0 | 0 | 7670000 | 0
3.2 | Actividad 3.2 | Fortalecer la soberanía alimentaria mediante la entrega de 3 kits de producción limpia. | 3 kits de produccion limpia entregados | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 0 | 0 | 7542000 | 0
3.3 | Actividad 3.3 | Fortalecer los sistemas silvopastoriles mediante la entrega de 3 kits de cerca eléctrica. | 3 kits de sistemas silvopastoriles instalados | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 5760000 | 0 | 0 | 0
3.4 | Actividad 3.4 | Mejorar la calidad del agua para el consumo humano con la entrega de 25 sistemas de potabilización de agua. | 25 sistemas de agua instalados | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 1242000 | 0 | 2508000 | 0
4 | Resultado 4 | Fortalecer el ecoturismo como una opción de desarrollo integral y sostenible en la zona de influencia. |  |  | 5998000 | 21050000 | 434000 | 0 |  |  |  | 2.2.2.10.1-Viaticos
4.1 | Actividad 4.1 | Disponer de 6 señaléticas turísticas en zonas de alto impacto de ecoturismo. | 6 señaleticas engregadas | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2.2.5.1-Mantenimiento de sedes
|  |  |  | 2.2.1.0.1-Equipos, Materiales e insumos de campo | 198000 | 0 | 0 | 0
4.2 | Actividad 4.2 | Adquirir equipos visuales ( 1 cámara fotográficas y 4 binoculares) para el registro de fauna autóctona. | 1 camara y 4 binoculares entregados | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 2800000 | 0 | 0 | 0
4.3 | Actividad 4.3 | Desarrollar 3 talleres de ecoturismo y educación ambiental. | 3 talleres realizados | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 0 | 15200000 | 0 | 0
|  |  |  | 2.2.2.6.2 Apoyo logistico a talleres y eventos | 0 | 2250000 | 434000 | 0
|  |  |  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 0 | 3600000 | 0 | 0
Subtotales |  |  |  |  | 25000000 | 129462752 | 18154000 | 6573390 |  |  |  | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos
Total |  |  |  |  | 179190142 | [6 empty] | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento
2.2.2.6.5 RETO
2.2.2.7.1-Arrendamiento de sedes
2.2.2.7.2-Gastos financieros y/o generales
2.2.2.7.3-Polizas de seguro
2.2.2.7.4-Otros servicios de alquiler o arrendamiento
2.2.2.8.10-Servicios Tecnologicos y/o de suministro de Informacion.
2.2.2.8.11-Servicio vigilancia Sedes
2.2.2.8.12-Servicio aseo Sedes
2.2.2.8.13-Servicio Internet, telefonía fija y celular
2.2.2.8.14-Servicios personales y gastos generales
2.2.2.8.1-Servicios personales
2.2.2.8.2-Mantenimiento de equipos
2.2.2.8.3-Mantenimiento de redes y software
2.2.2.8.4-Divulgacion, impresos y comunicaciones
2.2.2.8.5-Capacitación
2.2.2.8.6-Servicios de laboratorio
2.2.2.8.7-Consultorias especializadas
2.2.2.8.8-Servicios legales
2.2.2.8.9-Pago de guía en campo/pago de jornales
2.2.2.9.1-Convenios / Contratos
2.2.2.9.2-Obra Publica y/o de mejoramiento ambiental
2.2.2.9.3-Otros servicios de protección del medio ambiente

## PRESUPUESTO
PRODUCTO | ACTIVIDAD | OBJETO DE GASTO | CANTIDAD | FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
VIGENCIA 2023
|  |  |  | VR UNIT | VALOR TOTAL | MPIO PIAMONTE | C R C (bienes y servicios) | C R C (Efectivo) | BENEFICIARIO
RESULTADO 1 | Actividad 1.1 Priorización e Identificación de predios y beneficiarios. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 5 | 3800000 | 19000000 | 0 | 19000000 | 0 | 0
|  | 2.2.2.10.1-Viaticos | 2 | 800000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0
|  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 4 | 900000 | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 0
| Actividad 1.2 Visita de georreferenciación para la caracterización de áreas. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 4 | 3800000 | 15200000 | 0 | 15200000 | 0 | 0
|  | 2.2.1.3.3.Otros impresos | 25 | 67600 | 1690000 | 0 | 1690000 | 0 | 0
|  | 2.2.2.7.4-Otros servicios de alquiler o arrendamiento | 3 | 900000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 0
|  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 3 | 900000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 0
| Actividad 1.3 Estimación del valor del incentivo | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 2 | 3800000 | 7600000 | 0 | 7600000 | 0 | 0
|  | Subtotal |  |  | 54090000 | 0 | 54090000 | 0 | 0
RESULTADO 2 | Actividad 2.1 Formalización de 25 acuerdos voluntarios de conservación. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 2 | 3800000 | 7600000 | 1500000 | 7600000 | 0 | 0
|  | 2.2.1.3.1-Insumos de Oficina | 1 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0
|  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 2 | 900000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0
| Actividad 2.2 Implementar 4 has de aislamiento mediante restauración pasiva en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 2 | 3800000 | 0 | 1500000 | 7600000 | 0 | 0
|  | 2.2.1.0.1-Equipos, Materiales e insumos de campo | 4 | 4956000 | 19824000 | 0 | 19824000 | 0 | 0
|  | 2.2.2.8.9-Pago de guía en campo/pago de jornales | 164 | 38667 | 6341388 | 0 | 0 | 0 | 6341388
|  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 2 | 900000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0
| Actividad 2.3 Construcción de 6 estufas ecoeficientes | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 6 | 2094792 | 12568752 | 0 | 12568752 | 0 | 0
|  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 2 | 900000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0
| Actividad 2.4 Establecimiento en de 2100 m2 de bosque dendroenergético. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 1 | 930000 | 930000 | 0 | 930000 | 0 | 0
|  | 2.2.2.8.9-Pago de guía en campo/pago de jornales | 6 | 38667 | 232002 | 0 | 0 | 0 | 232002
|  | Subtotal |  |  | 55896142 | 6000000 | 54322752 | 0 | 6573390
RESULTADO 3 | Actividad 3.1 Ofrecer una alternativa de económica mediante la entrega de 5 apiarios. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 5 | 1534000 | 7670000 | 0 | 0 | 7670000 | 0
| Actividad 3.2 Fortalecer la soberanía alimentaria mediante la entrega de 3 kits de producción limpia. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 3 | 2514000 | 7542000 | 0 | 0 | 7542000 | 0
| Actividad 3.3 Fortalecer los sistemas silvopastoriles mediante la entrega de 3 kits de cerca eléctrica. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 3 | 1920000 | 5760000 | 5760000 | 0 | 0 | 0
| Actividad 3.4 Mejorar la calidad del agua para el consumo humano con la entrega de 25 sistemas de potabilización de agua. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 25 | 150000 | 3750000 | 1242000 | 0 | 2508000 | 0
|  | Subtotal |  |  | 30722000 | 13002000 | 0 | 17720000 | 0
RESULTADO 4 | Actividad 4.1 Disponer de 6 señaléticas turísticas en zonas de alto impacto de ecoturismo. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.1.0.1-Equipos, Materiales e insumos de campo | 6 | 33000 | 198000 | 198000 | 0 | 0 | 0
| Actividad 4.2 Adquirir equipos visuales ( 1 cámaras fotográficas y 4 binoculares) para el registro de fauna autóctona. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | 1 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0
| Actividad 4.3 Desarrollar 3 talleres de ecoturismo y educación ambiental. | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 4 | 3800000 | 15200000 | 0 | 15200000 | 0 | 0
|  | 2.2.2.6.2 Apoyo logistico a talleres y eventos | 3 | 750000 | 2250000 | 0 | 2250000 | 434000 | 0
|  | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | 4 | 900000 | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 0
|  | Subtotal |  |  |  | 5998000 | 21050000 | 434000 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 25000000 | 129462752 | 18154000 | 6573390
| TOTAL COSTO PROYECTO |  |  |  |  | 179190142

## A. Problemas
Árbol de problemas: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA, DE LA ZONA CON FUNCIÓN AMORTIGUADORA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS – AUKA WASI, EN LAS MICROCUENCAS LA TORTUGA, PATAYACO Y BARBASCO. MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
EFECTOS INDIRECTOS | Perdida de la biodiversidad |  |  | Baja productividad del suelo |  |  |  | Baja calidad de vida de la comunidad |  |  |  | Explotación de los recursos ecosistemicos
EFECTOS DIRECTOS | Fragmentacion y degradacion de los bosques como prestadores de servicios ecosistemicos
PROBLEMA CENTRAL | Perdida de la cobertura vegetal en areas de interes estrategico para el recurso hidrico en la zona con funcion amortiguadora del parque nacional natural serranía de los Churumbelo - Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga , Patayaco y Barbasco. Municipio de piamonte, departamento del Cauca.
CAUSAS DIRECTAS | Inexistencia de programa de pagos por servicios ambientales en la zona afectada |  |  | Insuficiente proteccion y conservacion ambiental en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serrania de los Churumbelos - Auka Wasi. |  |  |  | Baja calidad y disponibilidad de la oferta de servicios ambientales asociados al buen uso de la conservación de los ecosistemas de bosque de la zona influenciada |  |  |  | Debiles procesos de ecoturismo sostenible integral y sostenible en la zona de influencia.
CAUSAS INDIRECTAS | Desconocimiento de los predios de influencia sobre las areas de interes ambiental | Inexistencia de la georefenreciación de los predios de influencia sobre las areas de interes ambiental | Desconocimiento del valor del incentivo para dueños de predios en las zonas de influencia sobre las areas de interes ambiental | Inexistencia de acuerdos voluntarios con la comunidad para la conservación del bosque nativo en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serrania de los Churumbelos - Auka Wasi. | Insuficientes aislamientos con restauración pasiva | Inexistencia de sistemas ecoeficientes para la preparacion de alimentos en la poblacion benefiaria del proyecto. | Debiles estrategias para el establecimeito del bosque dendroenergético | Inexistencia de apiarios como alternativa de sostenimiento economico | Pocas estrategias para fortalecer la soberania alimentaria | Bajo rendimeinto de los sistemas silvopastoriles | Inexistencia de sistemas de potabilización del agua en el sector | Insuficientes estartegias de comunicación turistica | Inexistencia de equipos visuales para la practica de ecoturismo | Insuficiente asistencia técnica en ecoturismo y educación ambiental

## A. Objetivos
Árbol de objetivos: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA, DE LA ZONA CON FUNCIÓN AMORTIGUADORA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS – AUKA WASI, EN LAS MICROCUENCAS LA TORTUGA, PATAYACO Y BARBASCO. MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
FINES | Generar estrategias de conservación de la biodiversidad mediante incentivos |  |  | Fortalecer la actividad productiva del area de influencia |  |  |  | Mejorar la calidad de vida de la comunidad |  |  |  | Diseñar estrategias de aprovechamiento sostenibles de los recursos ecosistemicos
PRODUCTOS | Recuperar las areas de bosques autoctonos por la prestación se servicios econosistemicos insostenibles
OBJETIVO GENERAL | DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA, DE LA ZONA CON FUNCIÓN AMORTIGUADORA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS – AUKA WASI, EN LAS MICROCUENCAS LA TORTUGA, PATAYACO Y BARBASCO. MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | Diseñar el esquema de pago por servicios ambientales de la zona con función amortiguadora del parque nacional natural serranía de la Churumbelos – Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco. |  |  | Promover la protección y conservación ambiental en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi |  |  |  | Implementar medidas que permitan mejorar la calidad y disponibilidad de la oferta de servicios ambientales asociados al buen uso de la conservación de los ecosistemas de bosque de la zona influenciada |  |  |  | Debiles procesos de ecoturismo sostenible integral y sostenible en la zona de influencia.
ACTIVIDADES | Priorizar e Identificar de predios y beneficiarios | Realizar la georreferenciación para la caracterización de áreas | Estimar el valor del incentivo para dueños de predios en las zonas de influencia sobre las áreas de interés ambiental | Formalizar 25 acuerdos voluntarios de conservación. | Implementar 4 has de aislamiento mediante restauración pasiva en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | Construir 6 estufas ecoeficientes | Establecer de 2100 m2 de bosque dendroenergético. | Ofrecer una alternativa de económica mediante la entrega de 5 apiarios. | Fortalecer la soberanía alimentaria mediante la entrega de 3 kits de producción limpia. | Fortalecer los sistemas silvopastoriles mediante la entrega de 3 kits de cerca eléctrica | Mejorar la calidad del agua para el consumo humano con la entrega de 25 sistemas de potabilización de agua. | Insuficientes estartegias de comunicación turistica | Inexistencia de equipos visuales para la practica de ecoturismo | Insuficientes asistenciaa técnica en ecoturismo y educación ambiental

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
RESULTADOS | ACTIVIDADES | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE INCIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD | MESES |  |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R.1 Diseñar el esquema de pago por servicios ambientales de la zona con función amortiguadora del parque nacional natural serranía de la Churumbelos – Auka Wasi, en las microcuencas La Tortuga, Patayaco y Barbasco. | A 1.1 Priorizar e Identificar de predios y beneficiarios. | 24200000 | 5 de junio | 10 de junio | [5 empty] | 24200000
| Actividad 1.2 Realizar la georreferenciación para la caracterización de áreas. | 22290000 | 5 de junio | 10 de junio | [5 empty] | 22290000
| Actividad 1.3 Estimar el valor del incentivo para dueños de predios en las zonas de influencia sobre las areas caracterizadas. | 7600000 | 10 de junio | 30 de junio | [5 empty] | 7600000
R.2 Promover la protección y conservación ambiental en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | A 2.1 Formalizar 25 acuerdos voluntarios de conservación. | 11300000 | 1 de julio | 31 de julio | [5 empty] | 11300000
| A2.2 Implementar 4 has de aislamiento mediante restauración pasiva en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi. | 37065388 | 1 de julio | 31 de agosto | [5 empty] | 37065388
| A 2.3. Construir 6 estufas ecoeficientes sistemas fotovoltaicos | 15868752 | 1 de julio | 31 de agosto | [5 empty] | 15868752
| A 2.4 Establecer de 2100 m2 de bosque dendroenergético. | 2662002 | 1 de julio | 31 de agosto | [5 empty] | 2662002
R.3 Implementar medidas que permitan mejorar la calidad y disponibilidad de la oferta de servicios ambientales asociados al buen uso de la conservación de los ecosistemas de bosque de la zona influenciada. | A 3.1 Ofrecer una alternativa de económica mediante la entrega de 5 apiarios. | 9170000 | 1 de agosto | 30 de septiembre | [5 empty] | 9170000
| A 3.2 Fortalecer la soberanía alimentaria mediante la entrega de 7 kits de producción limpia. | 9042000 | 1 de agosto | 30 de septiembre | [5 empty] | 9042000
| A 3.3 Fortalecer los sistemas silvopastoriles mediante la entrega de 3 kits de cerca eléctrica. | 7260000 | 1 de agosto | 30 de septiembre | [5 empty] | 7260000
| A 3.4 Mejorar la calidad del agua para el consumo humano con la entrega de 25 sistemas de potabilización de agua. | 5250000 | 1 de agosto | 30 de septiembre | [5 empty] | 5250000
R.4 Fortalecer el ecoturismo como una opción de desarrollo integral y sostenible en la zona de influencia. | A 4.1 Diseñar e instalar 6 señaleticas turísticas en zonas de alto impacto de ecoturismo. | 1698000 | 1 de septiembre | 31 de octubre | [5 empty] | 1698000
| A 4.2 Adquirir equipos visuales ( 1 cámaras fotográficas y 4 binoculares) para el registro de fauna autóctona. | 4300000 | 1 de septiembre | 31 de octubre | [5 empty] | 4300000
| A 4.3 Desarrollar 3 talleres de ecoturismo y educación ambiental. | 21484000 | 1 de agosto | 31 de octubre | [5 empty] | 21484000
VALOR TOTAL POR PERIODO |  | 179190142 | [7 empty] | 179190142

## OBJETOS DE GASTOS PARA FORMULAC
OBEJETOS DE GASTOS PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
No. | OBJETO DE GASTO | PROYECTOS INTERNOS | SUBPROYECTOS - PROYECTOS EXTERNOS
1 | 2.3.2.02.02.006.04-Seguridad de la información | ✔
2 | 2.1.1.3.1.1-Motores y turbinas y sus partes | ✔ | ✔
3 | 2.1.1.3.3.1-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios | ✔
4 | 2.1.1.3.3.2-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | ✔ | ✔
5 | 2.1.1.3.5.2-Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos. | ✔ | ✔
6 | 2.1.1.3.5.3-Aparatos de transmisión que incorporan aparatos de recepción | ✔ | ✔
7 | 2.1.1.4.1.1-Muebles | ✔
8 | 2.2.1.0.1-Equipos, Materiales e insumos de campo | ✔ | ✔
9 | 2.2.1.0.2-Productos de explotación forestal | ✔ | ✔
10 | 2.2.1.2.1-Adquisición de elementos deportivos | ✔
11 | 2.2.1.3.1-Insumos de Oficina | ✔
12 | 2.2.1.3.2-Elementos de seguridad y salud en el trabajo | ✔ | ✔
13 | 2.2.1.3.4-Otros bienes transportables(Gasolina para automotores) | ✔
14 | 2.2.1.3.7-Embarcaciones | ✔
15 | 2.2.1.4.1-Adquisición de redes y software | ✔ | ✔
16 | 2.2.1.3.3 Otros impresos | ✔ | ✔
17 | 2.2.2.10.1-Viaticos | ✔ | ✔
18 | 2.2.2.5.1-Mantenimiento de sedes | ✔
19 | 2.2.2.5.2-Servicios de Instalación y Adecuación de Equipos de Seguridad y Sistemas | ✔
20 | 2.2.2.6.1-Servicios Públicos Sedes | ✔
21 | 2.2.2.6.2-Apoyo logistico a talleres y eventos | ✔ | ✔
22 | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos | ✔ | ✔
23 | 2.2.2.6.4-Gastos de viaje y desplazamiento | ✔ | ✔
24 | 2.2.2.6.5 RETO | ✔
25 | 2.2.2.7.1-Arrendamiento de sedes | ✔
26 | 2.2.2.7.2-Gastos financieros y/o generales | ✔ | ✔
27 | 2.2.2.7.3-Polizas de seguro | ✔ | ✔
28 | 2.2.2.7.4-Otros servicios de alquiler o arrendamiento | ✔
29 | 2.2.2.8.10-Servicios Tecnologicos y/o de suministro de Informacion. | ✔ | ✔
30 | 2.2.2.8.11-Servicio vigilancia Sedes | ✔
31 | 2.2.2.8.12-Servicio aseo Sedes | ✔
32 | 2.2.2.8.13-Servicio Internet, telefonía fija y celular | ✔
33 | 2.2.2.8.14-Servicios personales y gastos generales | ✔ | ✔
34 | 2.2.2.8.1-Servicios personales | ✔ | ✔
35 | 2.2.2.8.2-Mantenimiento de equipos | ✔
36 | 2.2.2.8.3-Mantenimiento de redes y software | ✔
37 | 2.2.2.8.4-Divulgacion, impresos y comunicaciones | ✔ | ✔
38 | 2.2.2.8.5-Capacitación | ✔ | ✔
39 | 2.2.2.8.6-Servicios de laboratorio | ✔ | ✔
40 | 2.2.2.8.7-Consultorias especializadas | ✔ | ✔
41 | 2.2.2.8.8-Servicios legales | ✔ | ✔
42 | 2.2.2.8.9-Pago de guía en campo/pago de jornales | ✔ | ✔
43 | 2.2.2.9.1-Convenios / Contratos | ✔ | ✔
44 | 2.2.2.9.2-Obra Publica y/o de mejoramiento ambiental | ✔ | ✔
45 | 2.2.2.9.3-Otros servicios de protección del medio ambiente | ✔ | ✔