## Matriz-riesgo puntos criticos
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - Distrito Santiago de Cali
MATRIZ DE RIESGOS PARA REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD SANTA ELENA.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Precios Artificialmente Bajos | Rechazo de la oferta. En el caso que sea la única oferta, se declarara de desierto del proceso. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD | El comité evaluador y el tecnico asignado al proceso deben verificar las ofertas de los proponentes para evaluar su idoneidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Comité Evaluador | En la etapa precontractual | en el tiempo estimado en el proceso de selección | Verfifcando las propuestas economicas presentadas y solicitando susanaciones a los oferentes las veces que se requieran dando cumplimiento de los requisitos del pliego. | Durante el plazo para evaluar
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Contratacion de personal no idoneo a causa de una externalidad | Problemas tecnicos en el desarrollo de las actividades debido a que el personal no cuenta con la experticia | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Cumplimiento de los perfiles solicitados en el pliego de condiciones | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Comité Evaluador | En la etapa precontractual | en el tiempo estimado en el proceso de selección | Imparcialidad en las evaluaciones de las ofertas garantizando una selección objetiva | Durante el proceso de evaluacion
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad laboral | No sumistro de los Elementos de Protección Personal | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores , o solicitar a la ARL que los suministre | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Inicio de la ejecución del acuerdo. | En la adjudicación | Verificacion de formatos o actas de entrega de EPP al personal, que esta en la ejecucion de la obra. | mensual
4 | General | Externo | Selección | Financiero | Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato | Impacto económico al Contratista, no cumplimiento del objetivo del contrato. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Informar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, para activacion de polizas de cumplimiento. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | de acuerdo a la necesidad en la ejecucion del contrato | de acuerdo a la necesidad en la ejecucion del contrato | Segumiento a la ejecucion de polizas de la entidad | Durante el término de ejecución del contrato
5 | General | Interno | Selección | Juridico/Operacional | modificaciones en la legislacion tributaria | Nuevos impuestos o aumento de gravamen,aumento de la tasa de interes. El contratista debera asumir mayores costos de operación. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Estudio de las nuevas normas tributarias que se expiden sobre la materia. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y Contratista | De acuerdo a la necesidad | De acuerdo a la necesidad | Actualizacion sobre las nuevas normas tributarias que regulan el servicio rquerido | Durante la ejecucion del contrato
6 | General | Interno | Ejecución | Juridico/Operacional | Presencia de Riesgos Biológicos | Paralización de actividades a causa de la pandemia ò otras epidemias, pandemias o endemias. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista el plan de respuesta para mitigar los efectos del confinamiento y Aplicación de protocolos de bioseguridad en todas las actividades a realizar en el marco del desarrollo del proyecto. Dando cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor y Contratista | En la etapa de ejecución | De acuerdo a la necesidad | Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad | mensual
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Complejidad en vias de acceso | Dificultades para intervenir la zona de trabajo | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Tener un plan de emergencia y contingencia para atender las posibles eventualidades que se puedan presentar en las zonas donde se va a intervenir, garantizando la intervencion y el facil acceso | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Contratista | De acuerdo a la necesidad | De acuerdo a la necesidad | Tener en cuenta todos los factores de riesgos que puedan intervenir en la ejecucion del contrato | Durante la etapa de Ejecución
8 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Incumplimiento en el no pago de salarios y prestaciones sociales. | Huelgas o Paro en las actividades de la obra por parte de los trabajadores y atrozos en el cronograma de la ejecucion del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Verificacion de planillas de pago seguridad social y pago de salarios. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de finalizacion del contrato | Se validara mesualmen verificando las planillas de pago del contratista. | mesual
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Orden público | Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zona donde se este ejecutando el contrato. | 5 | 3 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Es responsabilidad del contratista Informar a la unidad y a las autoridades competentes sobre la novedad del orden público en la zona de influencia, proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor y Contratista | De acuerdo a la necesidad | De acuerdo a la necesidad | verificar los planes de emergencia y contigencia que tiene estipulados el contratista para cualquier clase de eventualida en la ejecucion del contrato. | De acuerdo a la necesidad
10 | ESPECIFICA | INTERNO | Contratacion | operación | Sanciones administrativas | suspensión de contratos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Cesion del contrato por parte del contratista | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecucion | Hasta la finalizacion en el plazo de ejecucion | Seguimiento a la causa de suspensión a traves de las actividades desempeñadas por el supervisor | ocurriencia del hecho
11 | General | Externo | EJECUCION | NATURALES | Eventos naturales | Entorpecen el cumplimiento del objeto contractual. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Medio | UAESP/ CONTRATISTA | Tener Planes de contingencia. Realizar un balance de las actividades ejecutadas y reprogramar las actividaes no ejecutadas ajustando los presupuestos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | UAESP/ CONTRATISTA | Desde el inicio del plazo de ejecución. | Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato. | seguimiento del contrato y notificaciones oficiales. | Durante la estapa de la ejecucion del contrato
12 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | Variacion en la TRM(Tasa Representativa del Mercado) | Desequilibrio Economico | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | UAESP/ CONTRATISTA | Contratista deberá tener un stock de inventario, a fin de evitar escases en insumos y variaciones en precios por la disminución de la oferta de los mismos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista | En la etapa de planeacion | En la terminancion del contrato | Interventor deberá realizar revisión de los diseños y la compra de insumos | Durante la ejecucion del contrato