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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 0080 DE 2022
INFORME No. 04

	NÚMERO DEL CONTRATO: 0080 de 2022
	
VALOR DEL CONTRATO:  $ 9.194.450.553
VALOR ADICIONAL:

		NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAC RANCHERIA



	PERSONA NATURAL  

PERSONA JURÍDICA  x


	
IDENTIFICACIÓN:

	NIT: 901.661972-8
	CEDULA DE CIUDADANÍA:  77.176.432

	
OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERIA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA BPIN 2022011000085.


	FECHA DE INICIO: 01/02/2023
	FECHA DE VENCIMIENTO: 30/08/2023

	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA NIT: 900.814.916 – 1. 

	
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 19-12-2022 
	
FECHA DE TERMINACIÓN: 
27/08/2023

	ADICIONES O PRÓRROGAS:
	
	



	
1. DESARROLLO DEL INFORME:

1.1. CRONOLOGIA:  

	CONTRATO DE OBRA 
	N° 0080 de 2022

	CONTRATISTA 
	CONSORCIO PAC RANCHERIA

	OBJETO 
	REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, BPIN 2022011000085.

	CONTRATANTE 
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

	SUPERVISOR ASIGNADO 
	ARMANDO ANTONIO GÓMEZ ÁÑEZ

	VALOR DEL CONTRATO
	$ 9.194.450.553.00

	VALOR ADICIONAL 
	NINGUNO 

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	CATORCE (07) MESES

	FECHA DE INICIO
	01 DE FEBRERO DE 2023

	FECHA DE TERMINACIÓN
	30 DE AGOSTO DE 2023

	FECHA DEL PRESENTE INFORME 
	05 DE MARZO DE 2023



1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: 

Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en esencia de la supervisión del Contrato de obra No. 0080 de 2022, cuyo objeto es la REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, BPIN 2022011000085. Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, a la fecha de elaboración del presente informe, el contratista CONSORCIO PAC RANCHERIA, presentó el informe correspondiente al mes de mayo.

En el presente periodo la obra realizó las siguientes actividades:

· Identificación de áreas para el establecimiento de las plantaciones 
· Validación de las áreas propuestas para la ejecución del proyecto
· Identificación de áreas para el establecimiento de las plantaciones
· Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
· Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos
· Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación
· Construcción de un vivero forestal permanente
· Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
· Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales
· Realización del presente informe.
· Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea
· Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental

2. COMPONENTE CONTRACTUAL, TÉCNICO Y AVANCE FÍSICO DE OBRA: 

Durante el periodo se realizó el seguimiento técnico de la ejecución del contrato de obra No 0080 de 2022 donde se desarrollaron las actividades especificadas a continuación: 

La firma contratista CONSORCIO PAC RANCHERIA, presentó el informe de avance N° 04, correspondiente al período que se evalúa, comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, para ser cargado en la plataforma SECOP II y evaluado por la supervisión. 

Se deja plasmado que se evaluó la información presentada en el informe del mes de febrero. Esto con el fin de dar cumplimiento con la cláusula donde se evidencia lo siguiente: requerido en la cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA inciso 15 (“Presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor, con corte a fin de mes, los cinco (5) primeros días hábiles del mes.) Inciso 16. (Suministrar al supervisor toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión), Inciso 17 Atender las observaciones y requerimientos que le formule LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA directamente o por conducto_ del supervisor designado, para que se corrija cualquier falla, dentro de los términos establecidos en el presente Contrato o en su defecto, en él razonable que se pacte para el efecto) inciso 25 (Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera del contrato principal y de la Interventoría, al área supervisora de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas por el Departamento Nacional de Planeación. 

De acuerdo con las obligaciones del contratista contempladas en la minuta del Contrato de Obra No. 0080 de 2022 a continuación se presentan las observaciones resultantes de la ejecución del contrato en relación a la presentación del informe de avance N° 04 del contrato de obra, correspondientes al período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023.
	CLAUSULA 
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	OBSERVACIONES 

	
	
	SI
	NO
	

	NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
	Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones..
	
	X
	N/A para este periodo 

	
	Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga
	X
	
	Está en ejecución

	
	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Anexos Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a LA CORPORACIÓN
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Dar a conocer a LA CORPORACIÓN cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
	
	X
	N/A para este periodo

	
	Comunicarle a LA CORPORACIÓN cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
	
	X
	N/A para este periodo

	
	Elaborar, suscribir y presentar a LA CORPORACIÓN las respectivas Actas parciales de ejecución. Estas Actas parciales de ejecución deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, garantizando así la culminación de la misma y buena prestación del servicio.
	
	x
	N/A para este periodo

	
	Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Colaborar con la Corporación en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Presentar en el plazo establecido en los términos de la invitación los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión, realizar las entregas en las cantidades y sitios especificados
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal los cinco (5) primeros días de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.
	X
	
	Está en ejecución

	
	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.
	x
	
	Actualmente no se ha presentado 

	
	Radicar las facturas de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes dentro de los plazos convenidos.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si estuviere obligado a ello
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Informar oportunamente a LA CORPORACIÓN sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
	
	x
	Actualmente no se ha presentado 

	
	Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.
	
	x
	N/A para este periodo

	
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Suscribir la correspondiente acta de liquidación del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Las demás que por ley o contrato le correspondan
	
	x
	N/A para este periodo

	
	El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la corporación o a terceros.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	De ser necesario y si así lo exige la interventoría, colocar una valla informativa con las dimensiones y tamaño que le indique el interventor y/o supervisor, las cuales deben estar ajustadas a los lineamientos expuestos en la circular No. 006 del 5 de marzo de 2014, expedida por la Dirección de Regalías, y contener medidas de 3 metros de largo x 2 metros de ancho, estructura en cerchas de 4 mts por 30 cm, paneles en lámina galvanizada, banner adhesivo de 13" impreso a full color en HD y tintas ecosolventes, además de los siguientes datos como: La entidad pública beneficiaria de los recursos del SGR o la instancia que se designó como ejecutora de estos recursos; Nombre del proyecto de inversión; Fuentes de financiación del SGR (recursos de asignaciones directas, específicas, fondos de desarrollo regional, compensación regional, ciencia, tecnología e innovación), así como el logo institucional que identifica dicha fuente, que podrá ser descargado de la página https://www.sgr.gov.co/mapared/Logo SGR-color-bn.ai; Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejecutar los recursos del SGR; Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejercer la interventoría contractual(administrativa, financiera y técnica); Correo electrónico infosgr@dnp.gov.co para que los interesados puedan presentar sus inquietudes u observaciones, quejas o denuncias a que hubiere lugar.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Reportar a la Secretaría Técnica de la Oficina Asesora de Planeación antes del inicio de la ejecución, la plantilla con la información de la programación inicial del proyecto. (Primer ingreso de información a la plataforma GESPROY relacionado con la programación de las actividades del proyecto).
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con el cronograma establecido y en caso de cualquier modificación en las metas de las actividades contempladas en el proyecto
	X
	
	Está en ejecución

	
	Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora y a la interventoría los primeros cinco (5) días calendario de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas por el Departamento Nacional de Planeación..
	X
	
	Está en ejecución

	
	Toda decisión de ajuste del proyecto debe conciliarse con la interventoría, área supervisora y la Secretaría Técnica de la Oficina Asesora de Planeación
	
	x
	N/A para este periodo 

	
	Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.
	
	x
	No se ha recibido memoria con cálculos periódicos

	
	La obligación del contratista abarca el cumplimiento de las acciones de mejora que halle el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación en sus visitas planificadas.
	x
	
	Está en ejecución

	
	Realizar antes del inicio de los trabajos o actividades propios del contrato, la socialización, sensibilización y reconocimiento a los gremios, comunidades y grupos de interés que se encuentren en la jurisdicción o área de influencia del municipio donde se vaya a desarrollar el proyecto, bajo el esquema que para el efecto tenga adoptado Corpoguajira
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Realizar las acciones de divulgación previstas en el marco de este contrato, de manera coordinada con la Oficina Asesora de comunicaciones de la Corporación, quien deberá otorgar el respectivo visto bueno a toda publicidad en medios de comunicación regionales, pieza audiovisual (folletos, afiches, cartillas, vallas, pendones, etc.), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Comunicaciones Institucional y en manual de imagen corporativo.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión o interventoría.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la corporación o a terceros.
	X
	
	Actualmente no se ha presentado



2.1. Características técnicas del contrato y/ presupuesto detallado

	Objetivo 1. Disminuir la alta tasa de deforestación de bosques nativos y coberturas vegetales en los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro, cuenca del rio Ranchería, municipio de Barrancas, La Guajira

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNID. 
	CANT 

	1.1 
	Realizar construcción de vivero permanente 
	Número 
	1 

	1.2 
	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos 
	Hectáreas 
	1.131 

	1.3 
	Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación 
	Km 
	61,0 

	1.4 
	Instalar parcelas de monitoreo 
	Numero 
	18 

	Objetivo 2. Aumentar la intervención institucional para incentivar la restauración y preservación de ecosistemas de los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro.

	2.1 
	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales 
	Número 
	69 

	2.2 
	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales 
	Ha/Año 
	500 

	2.3 
	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos 
	Hectáreas 
	500 

	2.4 
	Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea 
	Km 
	35,00 

	Objetivo 3. Fortalecer el conocimiento de las comunidades sobre el buen manejo y conservación de los recursos naturales en los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro, cuenca del rio Ranchería, municipio de Barrancas, La Guajira

	3.1 
	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada. 
	Número 
	1 

	3.2 
	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental. 
	Número 
	15 

	3.3 
	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas. 
	Número 
	15 



2.2. Seguimiento al cronograma de ejecución

	REHABILITACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERIA, MUNICIPIO DE BARRANCAS

	

	N°
	Actividades
	feb-23
	mar-23
	abr-23
	may-23
	jun-23
	jul-23
	ago-23

	1
	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Realizar protección de cobertura vegetales en procesos de rehabilitación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Instalar parcelas de monitoreo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Construcción de vivero permanente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Entrega final de actividades y liquidación del contrato
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Durante el periodo reportado se realizó ajustes al cronograma presentando inicialmente teniendo en cuenta las siguientes motivaciones:

· En relación a la actividad “Realizar la construcción de vivero permanente”, el cual se establecerá en un predio propiedad del municipio de Barrancas, este no ha sido entregado formalmente por Corpoguajira al Consorcio Pac Ranchería. Por su parte, los planos y diseños respectivos deben ser ajustados por la entidad conforme a lo presupuestado.
· Respecto a las áreas definidas para la ejecución del proyecto, en primera medida se realizaron recorridos de campo con el fin de validar la extensión y la tenencia de los predios propuestos para cada actividad; además de identificar los sectores donde se construirá las cercas a partir de los factores tensionantes de los mismos, teniendo en cuenta que fue contratado solo una parte del aislamiento requerido para la protección de las áreas en proceso de rehabilitación y las propuestas para PSA.

A partir de lo anterior, se identificaron una serie de errores en la información cartográfica aportada por el proyecto, los cuales corresponden a diferencias en la extensión, ubicación y tenencia de las áreas.

· Así las cosas, las actividades contratadas que implican la intervención de áreas y aquellas que se derivan de las mismas, como lo son formalizar acuerdos voluntarios de PSA, otorgar el incentivo de Pagos por Servicios Ambientales y generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas, dependen directamente de la validación predial de las áreas, por lo tanto, no fueron ejecutadas de acuerdo a lo proyectado en el cronograma. En consecuencia, consideramos pertinente ajustar el cronograma y el plan de trabajo, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución que le resta el proyecto, el cual será enviado a la interventoría para su revisión y aprobación.

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE: 

[bookmark: _Hlk128215133]En el período que abarca el presente informe el proyecto de rehabilitación de ecosistemas forestales en el sector de Nuevo Espinal y San Pedro, cuenca del rio Ranchería, municipio de Barrancas, se encuentra en estado de ejecución. 

3.1. [bookmark: _Toc128151391]ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

Recurso humano del contratista: A continuación, se relaciona el personal que integra el equipo de trabajo del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 0080 de 2022:

	NOMBRE Y APELLIDOS
	CARGO
	DEDICACION

	Andrés Perea Sánchez
	Coordinador del Proyecto
	50%

	Juan Camilo Perdomo Guerrero
	Residente 
	100%

	Lady Angélica Munevar Báez
	Profesional Área Social
	50%

	Danna Yasbeydi Ruiz Peña
	Técnico operativo
	100%

	John Fredy Cárdenas Aguilera 
	Técnico Operativo 
	100%



El equipo de trabajo contratado para el apoyo a los procesos de caracterización de los beneficiarios y formalización de los acuerdos voluntarios de PSA. A continuación, se describen:

	NOMBRE Y APELLIDOS
	CARGO
	DEDICACION

		Rafael Eduardo Daza Mendoza 



	Ingeniero Ambiental
	100%

	Kevin José Amaris Charris
	Tecnólogo en producción agrícola 
	100%

	Ludís Esther Oñate Martínez
	Técnico cultivos agrícola
	100%

	Alexander Velandia Rozo
	Ingeniero Forestal
	100%

	Jesús David Gutiérrez Arbesu
	Ingeniero Geólogo
	100%



3.2. Garantías.
	POLIZAS DEL CONTRATO

	COMPAÑÍA
	PÓLIZA O CERT. MODIFICA No.
	RIESGO/AMPARO
	V/R. ASEGURADO
	VIGENCIA

	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA NIT: 900.814.916-1
	63741
18662
	Cumplimiento del contrato
		$919.445.055,30 



	01/02/2023
	30/08/2024

	
	
	Calidad del servicio
	$459.722.527,65
	30/08/2023
	30/08/2024

	
	
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo
	$4.597.225.276,50
	01/02/2023
	30/08/2024

	
	
	Prestaciones sociales y pago de salarios e indemnizaciones
		$459.722.527,65 



	01/02/2023
	30/08/2024



3.3. Anticipos. Por su parte el Consorcio Pac Rancheria presento el plan de inversión del anticipo, el cual fue aprobado por la interventoría respectiva y el supervisor designado por Corpoguajira, el cual se destinará en un 69,25% a la compra de insumos, materiales, herramientas, equipos y/u otros elementos, 23,07% al pago de mano de obra calificada y no calificada y 7,68% transporte

[image: ]

Se resalta que a la fecha de corte del presente informe la entidad giró los recursos correspondientes al anticipo, sobre los cuales Corpoguajira realizó la deducción-retención de contratos correspondiente a la suma de $229.861.264,5, equivalente al 2,50% del valor contratado. 
Por lo anterior, origino la necesidad de modificar el plan de inversión de anticipo aprobado por la interventoría y la supervisión respectiva, afectando el valor definido para la compra de insumos, materiales, herramientas, equipos y/u otros elementos.
[image: ]

De acuerdo al nuevo plan de inversión del anticipo, se destinará en un 32,12% a la compra de insumos, materiales, herramientas, equipos y/u otros elementos, 11,53% al pago de mano de obra calificada y no calificada y 3,84% transporte. Así las cosas, los recursos girados por concepto de anticipo ascienden a la suma de $4.367.364.012, equivalente al 47,50%. Sobre el particular, se solicitó aclaración a Corpoguajira sobre el concepto de las deducciones practicadas, teniendo en cuenta que el anticipo es un adelanto o avance del valor del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de actividades programadas del contrato.

3.4. Pagos realizados: A la fecha se han realizado pagos.

3.5. Obligaciones laborales: En el período que abarca el presente informe, se anexa:

4. Formatos autorización de ingreso a los predios.
5. Shapefiles predios visitados
6. Oficios y correos enviados
7. Boletín de predicción climática y recomendación sectorial-IDEAM
8. Formato Acuerdo de conservación
9. Resolución ICA N°.00004589
10. Plan de inversión del anticipo ajustado

4. AVANCES 

4.1. AVANCE FISICO: La contratista Consorcio PAC RANCHERIA, no presentó avance Físico significativo a corte del presente informe.

Aun así se ha desarrollado lo siguiente: 

· Se realizó la validación predial y se levantaron los polígonos de once (11) predios para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos, equivalentes a una extensión total de 1.165,12 hectáreas.

· Con el fin de informar a la comunidad sobre el objetivo, metas y avances de las diferentes fases del proyecto, se realizaron las gestiones pertinentes con los medios de prensa escrita y hablada de la zona influencia del contrato, para lo cual se contactó a la emisora Cardenal Stereo, con quien se hará la divulgación a través de cuñas radiales informativas y educativas. En atención a lo anterior, se trabaja con el área de comunicaciones de Corpoguajira en lo correspondiente a la elaboración de las piezas divulgativas e informativas que serán publicadas en los diferentes medios. Sobre el particular, se entregó a Corpoguajira la ficha de entrevista diligenciada con la información del proyecto, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo expresado por el jefe de la oficina de comunicaciones, ellos se encargan del diseño de la nota que se publicara en los medios de prensa escrita definido por la entidad.

Igualmente, se elaboró el texto tipo cuña radial con el cual se hará la divulgación del proyecto en el medio de prensa hablada, a continuación, se describe:
Te contamos que CORPOGUAJIRA está desarrollando acciones para la rehabilitación de ecosistemas forestales en los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro, en la cuenca del rio Ranchería en el municipio de Barrancas, con el objetivo de restaurar y conservar la cobertura vegetal nativa, fortalecer la planificación y conocimientos ambientales de la comunidad para el cuidado del medio ambiente.

Juntos podemos trabajar por el cuidado y el futuro de los recursos naturales.

Por otra parte, como estrategia de divulgación y publicidad del proyecto, se instaló la valla en el sitio de ejecución del mismo, a la altura del sector del Resguardo Indígena Nuevo Espinal en las coordenadas: W: 72°41’45.922”, N:10°56’41.036”, a continuación, se presentan evidencias:

· Mediante visitas de campo a las áreas propuestas para PSA, se realizó la caracterización y validación de treinta y tres (33) predios, equivalente a 231 hectáreas para la preservación y restauración espontanea. Así las cosas, se visitaron la totalidad de los predios planteados en el proyecto para Pagos por Servicios Ambientales (69 en total).

· Se adelantaron las gestiones pertinentes para la consecución de los insumos, herramientas y demás elementos, necesarios para la ejecución de las actividades contratadas. Por su parte, se cuenta con gran parte del material vegetal de especies nativas requerido para la restauración activa de ecosistemas estratégicos.

· A partir de las áreas concertadas para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos, se realizó la distribución del material vegetal para cada predio teniendo en cuenta la densidad de siembra definida (550 plántulas/ha). A continuación, se relaciona:
 
	N°
	PROPIETARIO
	NOMBRE DEL PREDIO 
	VEREDA
	FUENTE HIDRICA
	AREA PARA RESTAURACION 
	N° DE ARBOLES POR HS 

	1
	PAOLA PARODI
	EL ESPEJO 
	CAMPO FLORIDO
	RIO PALOMINO
	10,42
	5731

	2
	EVELYS ESTRADA 
	CRUCETAL 
	CRUCETAL 
	RIO PALOMINO Y MAPURITO
	28,39
	15615

	3
	JAVIER ELIAS SOLANO BRITO
	RITA ELENA 
	CRUCETAL 
	RIO PALOMINO 
	2,9
	1595

	4
	LUIS EMILIO PINTO 
	EL HATICO
	CRUCETAL 
	ARROYO LA TIGRA
	28,09
	15450

	5
	DIEGO LUIS CARRILLO
	LA FORTUNA
	EL CERRITO
	RIO MAPURITO
	100,65
	55358

	6
	JOSE RAFAEL TONCEL CARRILLO
	SABANA RUBIA
	EL CERRITO
	ARROYO PORTACHUELO
	68,22
	37521

	7
	BARBARA RAMIREZ MOLINA
	MIS ILUSIONES
	EL CERRITO
	RIO MAPURITO
	16,59
	9124,5

	8
	RESGUARDO INDIGENA NUEVO ESPINAL 
	RESGUARDO INDIGENA NUEVO ESPINAL 
	LAS PALMIRAS, EL CERRITO, NUEVO SINCELEJO, NUEVO ACTO
	RIO MAPURITO, ARROYO EL HATICO
	280,17
	154093,5

	9
	ADELFO ESTRADA 
	ABRE EL OJO 
	ABRE EL OJO 
	RIO MAPURITO
	187,25
	102987,5

	10
	CARLOS JOSE CERCHARD CASTILLO 
	NUEVO MUNDO 
	MANANTIALITO
	RIO CERREJON
	306,54
	168597

	11
	LUIS ANGEL VIDAL BRITO 
	LA CATERINE
	MANANTIALITO
	RIO CERREJON
	135,9
	74745

	TOTAL
	1165,12
	640816



Es de aclarar que la proyección de árboles por hectárea está sujeta a la distribución de las áreas por cada predio, teniendo en cuenta que, de las 1.165,12 hectáreas, se deben seleccionar la cantidad contratada correspondiente a 1.131 hectáreas. Finalmente, se establecerán 622.050 árboles de especies forestales nativas, los cuales serán distribuidos a los viveros transitorios establecidos en las áreas de intervención. Lo anterior, con el fin de lograr una mayor adaptación de los arboles a las condiciones climáticas y hacer eficiente el transporte del material vegetal hasta los sitios definitivos de siembra. 
A la fecha de corte del presente informe, en el vivero ubicado en el Resguardo Indígena Nuevo Espinal, se encuentran acopiados aproximadamente 90.000 árboles, de especies nativas tales como: Cedro y Roble; por su parte en el predio de Adelfo Estrada 82.500.
· Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea; La actividad se encuentra retrasada, dada su dependencia a la formalización de los acuerdos, sin embargo, se adelantaron las gestiones pertinentes para la obtención de los insumos definidos para el aislamiento, los cuales corresponde a los siguientes: Rollos de alambre púa x 350 metros calibre 14, grapas y postes inmunizados provenientes forestales comerciales con su debido registro ICA, con dimensiones de 10 cm de diámetro y 1.80 metros de largo.

Por su parte, el proyecto plantea el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontanea, mediante la construcción de 35 km de cercas en postes de madera inmunizada y alambre púa. Es preciso mencionar que, el aislamiento definido no es suficiente para proteger las áreas a preservar, por lo tanto, durante el proceso de validación predial se identificaron los sectores donde se establecerán las cercas a partir de los factores tensionantes de cada predio. A su vez, existen áreas que por las características propias del terreno no requieren ser aisladas en su totalidad.
A la fecha de corte del presente informe, se realizó el trazado de 28,85 km para el aislamiento de 426 hectáreas, teniendo en cuenta que aún falta por identificar y caracterizar 74 hectáreas para Pagos por Servicios Ambientales-PSA. Por su parte, se anexan los archivos Shapefiles de los predios visitados para PSA.
a. AVANCE EN TIEMPO

	PLAZO TOTAL 
	PLAZO TRANSCURRIDO (meses) 
	% AVANCE 

	SIETE (07) MESES
	04
	57,14



b. AVANCE COMPARATIVO TOTAL
	AVANCE FÍSICO (%)
	AVANCE FINANCIERO (%)
	% DE AVANCE EN TIEMPO

	1,21
	31,03
	57,14




Fuente: Elaboración propia 

EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN AL PROVEEDOR:
 
CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato Nº 0080 de 2022, Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 al 30 de abril de 2023, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:
	Nombre del Proveedor: CONSORCIO PAC RANCHERIA  

	Contrato de Interventoría: 0080 de 20222 

	Fecha de Seguimiento: mayo de 2023

	CRITERIOS NECESARIOS 
	PORCENTAJES
	CALIFICACION OBTENIDA EN EL PERIODO

	Cumplimiento del objeto del contrato
	30%
	10%

	Calidad del producto / servicio (especificaciones/obligaciones)
	30%
	10%

	Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio
	25%
	12%

	Personal idóneo
	10%
	8%

	Valor agregado
	3%
	 

	Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias 
	2%
	%

	Proveedor cumple criterios
	SI: X
	NO: 
	 

	Sumatoria calificación 
	 
	40%



Dado el análisis a la ejecución del contrato N° 0080 de 2022 a través del informe N° 04 en el período evaluado, comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, en mi condición de supervisor del contrato de obra, certifico que a la fecha las actividades asignadas al contratista obtienen una calificación del 40%, esto debido a los atrasos para el inicio de las obras.

CONCLUSIONES
De acuerdo, a la información contenida en el informe N° 04, el cual fue analizada sobre el desarrollo de las actividades del contrato, se tiene las siguientes conclusiones: 
La contratista CONSORCIO PAC RANCHERIA presentó el informe comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, a través de correo electrónico el día 28 de junio de 2023 y de acuerdo a la información reportada se corroboró el desarrollo de las actividades realizadas por la obra en este periodo.
La contratista No presentó ninguna clase de evidencias que permita evaluar el cumplimiento del alcance del contrato para el mes de mayo.
Hasta la fecha de ejecución del informe No 04, hasta el presente mes se reporta un acumulado en avance físico de 1,21%, en avance financiero del 31,03% y en avance en tiempo del 57,14 %.
CERTIFICACIÓN: 
[image: C:\Users\CORPOGUAJIRA\Documents\FIRMA DIGITAL\FIRMA DIGITAL.png]

ARMANDO ANTONIO GÓMEZ ÁÑEZ
Supervisor contrato de interventoría No 0080 de 2022

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
[image: G:\Antigua Informacion\Documentos\CONTRATOS  VARIOS\CONTRATO 0080\INFORMES DE OBRA CONTRATO 080 DE 2022\FOTOS\WhatsApp Image 2023-07-05 at 3.18.26 PM (2).jpeg] [image: G:\Antigua Informacion\Documentos\CONTRATOS  VARIOS\CONTRATO 0080\INFORMES DE OBRA CONTRATO 080 DE 2022\FOTOS\WhatsApp Image 2023-07-05 at 3.18.26 PM (1).jpeg]
[image: G:\Antigua Informacion\Documentos\CONTRATOS  VARIOS\CONTRATO 0080\INFORMES DE OBRA CONTRATO 080 DE 2022\FOTOS\WhatsApp Image 2023-07-05 at 3.18.27 PM.jpeg] [image: G:\Antigua Informacion\Documentos\CONTRATOS  VARIOS\CONTRATO 0080\INFORMES DE OBRA CONTRATO 080 DE 2022\FOTOS\WhatsApp Image 2023-07-05 at 3.18.26 PM.jpeg]
[bookmark: _GoBack]Img. (1 – 4). Material vegetal acopiado en el centro de apoyo. 




Avance

Porcentaje	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	% DE AVANCE EN TIEMPO	1.21	31.03	57.14	



image2.png
- = | O

™ Informe de ejecucion N°3 Contrato 0080 de 2022.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda

@ Iniciar sesién

Herramientas Informe de ejecuci

®BEQ 0O =/ DO »=- - I BEAT ©2

Corpoguaiira BARRANCAS, LA GUAJIRA. PAC RANCHERIA
PLAN DE NVERSION DEL ANTIGIPO
FECTADE WED TOEFERERO LA | recmm prope—
FECHADE TERVNICON [ DEAG0ST0 BE 2023
CONTRATO DE OBRAS No. 0060 DE2022
I REAABLITACION DE ECOSSTEMAS FORESTALES ENLOS SECTORES DE NUEVD ESPINAL YSH44PEDRO, CUENCA
DEL RIO RANCHERI MUNICFIO DE BARRANCAS
\woroeL conrraro__[$ )
po—— "CONSORGIO PAG RANGHERA
RUABERTOLUS TORRES RIPELO
p— "CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO ESPINAL
i RUANDRES FELPE UCROS CAVEZ
0 SETe o7 weses
PORCENTAE-AORATICRO [§ sz ED
DATOSESPEGHICOS
No. Descripcion Valor ($) Porcentaje (%)
1 [Monode otr Cacosa yonocaitcade) s weosanian| s
2 |nsumos s heramiens equos y oos emerios s ommemeng| R
3 franspore s wezmmes|  amw
ToTALmTICRO (s 4ssrsenzen| 470w
ot S decueris i i de $229 51 264 e 2 (s, materleheraiera, i f cvos clemeno) rendo o cna e
descciones reenciondecontlos” 120 ot COPOUSHa U ConSta farden o pago esupuet de gacs anera





image3.png




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image1.png
™. Informe de ejecucion Contrato de obra N".0080 de 2022.pdf - Adobe Acrobat Reader DC | )
Achivo Ediion Ver Ventana _Ayuda

Herramientas Informe de ejecuci

Contrato de obra p.

®BEQ 0O /= DO »=- - I BEAT ©2

continuacién, se presenta:

@ Iniciar sesién

'PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
TEGHADENIGO [01 DEFEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION |30 DE AGOSTO DE 2023 FECHA Febrero 01de 2023
CONTRATO DE 0BRAS No. 000 pE2022
oero REHABILITACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINALY SAN PEDRO,
‘CUENCADEL RIO RANCHERIA MUNICIPIO DE BARRANCAS.
AL e O RATO) s 9.194.450.553,00
CONSORCIO PAC RANGHERIA
ORI RLALBERTO LUIS TORRES RAPELO
‘CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO ESFINAL
ok RL. ANDRES FELIPE UCROS GAMEZ
'ARMANDO ANTONIO GOMEZ AREZ
SUPERVISOR CORPOGUATIRA NDOANTONIO GOV
Ry STETE (07 WESES
[FoRCENTAE -VALoRANTIGFO[ S 459722527650 | 0%
‘DATOS ESPECIFCOS
Vo Descripcion Valor(s) | Porcenaie (%)
1 |Mano debra clficadsy o calficads) s wowsieama|  zom
2 |insumos, materles, herramicntas,equipos /ot clemetos s sumemsss| ez
3 [Transporte s amamenss| 7%
ToTaL 459722527650 | 10000%

Es preciso resaltar que, a la fecha de corte del presente informe la entidad no ha girados los

- . 0104 pm.
- /047202





image8.jpeg
f

guajira
o

p

Co




