## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO CONTRACTUAL: |  |  |  |  | “DOTAR CON ELEMENTOS PEDAGOGICOS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LOS JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS..”.
MODALIDAD |  |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | TRATAMIENTO / CONTROL DE RIESGOS | [10 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALOR DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | ANALISIS DE CONTROLES |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
[7 empty] | CATEGORÍA | VALORIZACIÓN | CATEGORÍA | VALORIZACIÓN |  |  |  |  | DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | VALOR DE RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
[15 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO
[15 empty] | CATEGORÍA | VALORIZACIÓN | CATEGORÍA | VALORIZACIÓN
1 | General | Interno | Planeacion | Operacionales | Declaratoria de desierto el proceso de contratacion, por la no presentacion de propuestas o la no habilitacion de las allegadas, al no establecer de forma apropiada los requisitos habilitantes para el proceso de contratacion | a) perdida de tiempo b) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual c) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | POCO PROBABLE | 2 | MAYOR | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Elaborar los Estudios de Sector de acuerdo a la metodologia establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | POCO PROBABLE | 1 | MENOR | 5 | 6 | ALTO | SI | Profesionales de la oficina Juridica y planeacion del FDLBU | Etapa precontractual | presentacion de ofertas | Verificacion de documentos precontractuales | Una vez
2 | General | Interno | Planeacion | Operacionales | Declaratoriadesierta del proceso de contratacion por la no presentacion de propuestas porque las Especificaciones Tecnicas y descripcion del bien y/o servicio a adquirir no son claras | a) perdida de tiempo b) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual c) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | POCO PROBABLE | 2 | MODERADO | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Elaborar los estudios previos estableciendo la totalidad y detallando cada una de las especificaciones tecnicas requeridas para el proceso de contratacion | POCO PROBABLE | 1 | MENOR | 4 | 5 | MEDIO | SI | Profesionales de la oficina Juridica y planeacion del FDLBU | Etapa precontractual | presentacion de ofertas | Verificacion de documentos precontractuales | Una vez
3 | General | Interno | Planeacion | Operacionales | Demora en la iniciacion del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantias exigidas para el proceso de contratacion o que las mismas no cobijen lo establecido en los estudios previos y pliego de condiciones | a) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad b) Perdida de tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna c) Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecucion del contrato | POCO PROBABLE | 2 | MODERADO | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Dar aplicación a la poliza de seriedad de la oferta | POCO PROBABLE | 1 | MENOR | 1 | 2 | BAJO | SI | Profesionales de la oficina juridica del FDLBU | Etapa contractual | Despues de adjudicacion del contrato | En el momento de edjudicacion del contrato | Una vez
4 | General | Externo | Ejecucion | Operacionales | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad y/o cantidad de los bienes y/o servicios contratados | a) mala ejecucion del objeto contratado b) No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | PROBLABLE | 3 | MAYOR | 5 | 8 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir al contratista la suscripcion de una poliza que tenga coberturas como la calidad de los bienesy/o servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos. Segumiento a lo estipulado en los comites tecnicos realizados. |  | 1 | MAYOR | 1 | 2 | BAJO | SI | Profesionales de la oficina de juridica y planeacion del FDLBU | Etapa contractual | Hasta la terminación del contrato | Entrega de elementos de dotacion | Una vez
5 | General | Externo | Ejecucion | Operacionales | Accidentes ocurridos durante el traslado y puesta en funcionamiento de los bienes a diferentes puntos de la localidad | a) Accidentes con daños ocasionados a terceros | POCO PROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Cumplimiento de la cobertura de la poliza suscrita en cuanto a responsabilidad a terceros. | POCO PROBABLE | 1 | MODERADO | 1 | 2 | BAJO | SI | Profesionales de la oficina de planeacion y juridica del FDLBU | Etapa contractual | Entrega de elementos en los jardines | Verificación contractual. | Una vez
6 | General | Externo | Ejecucion | Operacionales | Perdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos al FDLBU | a) Accidentes con daños ocasionados a terceros | POCO PROBABLE | 1 | MAYOR | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente por parte de la Supervision del contrato y reuniones de comites de seguimiento para mitigar este tipo de inconvenientes. | POCO PROBABLE | 1 | MENOR | 1 | 2 | BAJO | SI | Profesionales de la oficina de planeacion y juridica del FDLBU | Etapa contractual | Entrega de elementos en los jardines | Verificación contractual. | Una vez
7 | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Falta de pago a proveedores | incumplimiento de contratista a proveedores | POCO PROBABLE | 3 | MAYOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Dentro de comites tecnicos, realizar revision de avances financieros en cuanto a compras con proveedores hasta la entrega de los elementos. | POCO PROBABLE | 1 | MENOR | 1 | 2 | BAJO | SI | Profesionales de la oficina de planeacion y juridica del FDLBU | Etapa contractual | Supervision del contrato | Verificación contractual. | Una vez
8 | Especifico | Interno | Ejecucion | tecnico | Que la dotacion pedagogica entregada en los jardines escolares no sea la requerida por estas entidades | Se afecta el impacto y el objeto principal del proyecto de inversion. Uso inadecuado de elementos y mala utilizacion de los recursos. | POCO PROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SUPERVISION DEL CONTRATO | Elaborar los estudios previos de manera que las especificaciones Tecnicas se ajusten a lo establecido por el sector. Elaborar el diagnostico con las necesidades de los actores involucrados | POCO PROBABLE | 2 | RIESGO BAJO | 2 | 3 | BAJO | SI | Profesionales de la oficina de planeacion y juridica del FDLBU | Durante la elaboracion de estudios previos | Supervision del contrato | Comparando lo establecido en las especificaciones tecnicas con los lineamientos del sector | Durante la realizacion de los comites de seguimeinto con los sectores involucrados
9 | Especifico | Interno | precontractual | Administrativo y Financiero | Que los elementos pedagogicos entregados en la dotacion sean recibidos a satisfaccion por las directivas de los Jardines infantiles y posteriormente se generen reclamaciones por la calidad de los mismos. | Afectacion del logro de los objetivos del proyecto. Insatisfaccion por parte de las directivas de los Jardines Infantiles. Mal manejo de los recursos de inversion. | POCO PROBABLE | 3 | MAYOR | 3 | 6 | MEDIO | SUPERVISION DEL CONTRATO | por parte de SDIS se debera ontar con un recurso humano, para la adecuada recepcion de los elementos. Asi mismo un recibo a satisfaccion de los mismos. | POCO PROBABLE | 3 | RIESGO MEDIO | 3 | 6 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y funcionarios de la SDIS | Desarrollo de comites de seguimieto. | Ejecucion del contrato. | Durante los comites de seguimiento, se debe dejar en actas de reunion. | Una vez finalizada la entrega de los elementos de la dotacion
10 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Demoras en las entregas por alteraciones sociales, condiciones climaticas o fenomenos extraordinarios que demoren o afecten el cumplimiento de las entregas establecidas de los servicios y bienes en los sitios programados previo cronograma | Retraso en las entregas, según cronogramas establecidos y posible prorroga en el plazo de ejecucion para extender los tiempos. | POCO PROBABLE | 2 | MODERADO | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Que el tiempo de ejecucion este acorde a posibles eventualidades con las entregas de trabajo, cumplimento de fechas estipuladas en comité de seguimiento. | POCO PROBABLE | 2 | RIESGO BAJO | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervision del Contrato | Desarrollo de comites de seguimieto. | Ejecucion del contrato. | Durante los comites de seguimiento, se debe dejar en actas de reunion. | Según cronograma de actividades
11 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Contingencias en la adquisicion, importacion, elaboracion y compra de los elementos a entregar por parte del contratista. | Retraso o incumplimiento con las entregas a Los jardines beneficiados |  | 3 |  | 2 | 3 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente por parte de la Supervision del contrato y reuniones de comites de seguimiento para mitigar este tipo de retrasos. Determinar con el tiempo adecuado, si es posible realizar prorroga. | PROBABLE | 2 | RIESGO MEDIO | 2 | 3 | MEDIO | SI | Contratista y Supervision del Contrato | Deesde el momento en que se inicia la ejecucion del contrato | al realizar las entregas de elementos | Durante los comites de seguimiento, se debe dejar en actas de reunion. | Según cronograma de actividades