## BIENES Y SERVICIOS
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
Objeto: Compra e instalación del aviso externo y logos de identificación para la sede de la Dirección Regional Caquetá.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | externo | planeación | Economico | falta de ofertas ( cotizaciones ) para el estudio de mercado | estudio de mercado sin precios reales de mercado | 2 | 2 | 6 | moderado | SENA | realizar estrategias de estudio de mercado con diferentes fuentes de informacion | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Planeación | suscripcion del contrato | validacion del estudio de mercado ( cotizaciones ) | En la planeación del proceso
2 | General | externo | planeación | Economico | La Fluctuación de los precios de los bienes adquiridos. | afectacion economica sobre el valor del contrato en relacion a los precios del estudio de mercado | 2 | 3 | 5 | moderado | Entidad Estatal | *Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | planeacion | Ejecución | al momento de realizar la adjudicacion del contrato se valida que dentro de los documentos del mismo quede registrado el tema de fluctuacion de precios | En la planeación del proceso
3 | General | externo | planeación | Economico | ofertas con precios artificialmente bajos | incumplimiento del proveedor al momento de ejecutar | 3 | 2 | 5 | moderado | SENA | Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y al Decreto 1082 de 2015. ( explicacion de ofertas artificialmente bajas ) de colombia compra eficiente | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | planeacion | suscripcion del contrato | el comité evaluador del proceso de ofertas realizara el estudio de las mismas antes de emitir concepto de habilitacion | suscripcion del contrato
4 | General | interno | planeación | Economico | Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar | precios altos contratados el cual afecta la correcta utilizacion de los recursos | 3 | 2 | 5 | moderado | SENA | Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializadas, entre otros. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | planeacion | suscripcion del contrato | Revision por parte del comité estructurador y el area de contratacion de los cotizaciones y valores asociados al estudio de mercado | En la planeación del proceso
5 | General | interno | planeación | operacionales | Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones | proceso con vacios tecnicos y juridicos que no permiten su correcta ejecucion | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA | *Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. *Atendiendo inquietudes de oferentes en la etapa de observaciones * designacion de comité estructurador interdisciplinario | 2 | 2 | 4 | bajo | No | Entidad Estatal | planeacion | suscripcion del contrato | revision por parte area de contratacion de los pliegos y ajuste a estos cuando se reciban observaciones por parte de oferentes | En la planeación del proceso
6 | General | interno | selección | operacionales | Selección Inapropiada del Contratista | celebracion del contrato sin cumplimiento de requisitos legales / incumplimiento contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | SENA | comité evaluador de ofertas integrado de forma interdisciplinaria el cual evalua las ofertas de acuerdo a las condiciones de los estudios previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | comité evaluador de ofertas | adjudicacion | suscripcion del contrato | el comité evaluador revisa los soportes de las ofertas revisando que cumplan con las condiciones de los estudios previos. | en la adjudicacion
7 | General | Externo | ejecucion | operacionales | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista. | incumplimiento del objeto del contrato y por ende la satisfaccion de la necesidad del bien o servicio el cual afecta la comunidad educativa sena | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista /SENA | Supervisor de forma permanente valida el cumplimiento de las obligaciones especificas e inicia procesos de incumplimiento cuando aplique | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato | ejecucion
8 | General | Externo | ejecucion | operacionales | Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos | insatisfaccion del bien o servicio asociado a la necesidad origen del contrato | 3 | 2 | 5 | moderado | Contratista /SENA | Supervisor y contratistas analizan la necesidad de modificar las condiciones tecnicas de los biene o servicios de acuerdo al analisis de mercado y justificacion del caso | 2 | 2 | 5 | bajo | No | SENA | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del supervisor | Permanente
9 | GENERAL | INTERNO | ejecucion | financiero | falta de recursos o liquidez para el pago del contrato | retraso o falta de ejecucion del contrato por falta de pagos | 3 | 2 | 5 | moderado | SENA | Supervisor ejercera control permanente financiero sobre el uso de los recursos de acuerdo al CDP del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | Control permanente por parte del supervisor al balance financiero del contrato | Durante la ejecución
10 | GENERAL | INTERNO | contratacion | operacional | suscripcion del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento ( garantias , estampillas ) | contrato sin valor legal ( sanciones o investigaciones administrativas de entes de control ) | 2 | 3 | 5 | MODERADO | Contratista /SENA | Supervisor no da inicio al contrato sin tener los soportes de garantias y estampillas cuando aplique | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Contratista /Supervisor | adjudicacion | liquidacion | verificacion continua por parte del supervisor en la plataforma secop y de los soportes | Adjudicacion
11 | GENERAL | Externo | contratacion/ejecucion | Regulatorio | suscripcion del contrato sin contemplar marco regulatorio del proceso y/o durante la ejecucion del contrato cambie el marco regulatorio del proceso | ejecucion del contrato incumplimiendo marco normativo del bien o servicio el cual puede generar sanciones o llamados de atencion | 3 | 2 | 5 | moderado | Contratista /SENA | el comité estructurador esta integrado por personal interdiciplinario con el fin de validar todos lo aspectos necesarios para el contrato; durante la ejecucion el contratista y supervisor validan el cambio normativo aplicable al contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SENA | adjudicacion | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
12 | GENERAL | Externo | ejecucion | sociales / politicos | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | demoras en la ejecucion del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/SENA | el contratista y supervisor validan el contexto social y politico de la region para anticipar los factores que pueden afectar el cumplimiento del contrato y plantean acciones para mitigar el impacto del mismo | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Contratista /Supervisor | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
13 | GENERAL | Externo | ejecucion | de la naturaleza | Temblores, inundaciones , lluvias , sequias , entre otro de carácter natural que afecten el contrato | demoras en la ejecucion del contrato | 3 | 2 | 5 | moderado | Contratista/SENA | generar seguimiento al clima de la region y a las condiciones naturales de las areas donde se ejecuta el contrato para preveer plan de contingencia sobre el mismo | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Contratista /Supervisor | Ejecución | Liquidación | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
14 | GENERAL | Interno | planeación | Riesgo operacional | Que el Contratista incumpla alguna de las obligaciones principales pactadas en el Contrato, especialmente la de cumplir con el objeto | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar Póliza de Cumplimiento | 1 | 4 | 5 | medio | si | Area de Contratación | Planeación | adjudicación | Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza | Adjudicacion
15 | GENERAL | Interno | planeación | Riesgo Corrupción | Extralimitación de funciones, de autoridad o de uso de poder para influenciar la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero | Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios Afectación a la Seguridad y Salud de los Trabajadores | 1 | 1 | 5 | Bajo | Contratista/SENA | Cumplir con las obligaciones de acuerdo con los establecido en el Manual de supervisión | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratista /Supervisor | Ejecución | Liquidación | Seguimiento e informes por parte del supervisor | Mensualmente
16 | GENERAL | Interno | planeación | Riesgo operacional | Que el Contratista incumpla con los servicios, las condiciones de calidad establecidas, ó con las especificaciones técnicas del contrato | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar Póliza de Calidad del servicio | 1 | 4 | 5 | medio | si | Area de Contratación | Planeación | adjudicación | Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza | Ejecución
17 | ESPECIFICO | Externo | ejecucion | Riesgo operacional | No cumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Disponer del personal y de los servicios de acuerdo con las necesidades establecidas en el Estudio Previo y en la Invitación Pública | 1 | 4 | 5 | Bajo | si | Contratista | Ejecución | Liquidación | Seguimiento e informes por parte del supervisor | Mensualmente
18 | ESPECIFICO | Externo | ejecucion | Riesgo operacional | Incumplimiento de las normas de calidad para la prestación del servicio | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Cumplir con las obligaciones específicas y generales establecidas en el Estudio Previo y en la Invitación Pública del proceso | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Contratista | Ejecución | Liquidación | Seguimiento e informes por parte del supervisor | Mensualmente
19 | ESPECIFICO | Interno | planeación | Riesgo Corrupción | Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros | Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Debido a que existe complicidad entre una persona que pertenece al proceso y un tercero | 1 | 1 | 5 | Bajo | Contratista/SENA | Establecer los pliegos de condiciones conforme a lo establecido por la ley | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Area de Contratación | Planeación | Adjudicación | Verificando en el Estudio Previo y la Invitación Pública que quede incluido la solicitud de póliza | Ejecución
ELABORÓ: |  |  |  |  | Marilyn Rojas Motta - Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Note on C7: Natalia Roman Duque: General (afecta todos los procesos de ctacion de la SDM) Especifico (propio de este proceso)
Note on D7: Natalia Roman Duque: Interno (operación, capacidad o situacion de la SDM) Externo (sector objeto del proceso, ej economicos, elecciones, monopolios)
Note on E7: Natalia Roman Duque: Planeacion (estudios y prepliegos) selección (entre apertura y adjudicacion) contratacion (suscrito) ejecucion (ejecucion y liquidacion)
Note on F7: Natalia Roman Duque: CONPES 3714 DE 2011