## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2053 DE BUEN TRATO
Partícipes del Proceso de Contratación: Oficina de planeación local, oficina de contratación, comité de contratación, despacho.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Comunidad de la localidad de Barrios Unidos participantes de las actividades deportivas, contratistas, promotores presupuestos participativos.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: presupuesto oficial para el proceso TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (336.831.294) PESOS M/CTE, incluido IVA, cuando a ellos hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos, de la vigencia fiscal 2023, para la debida ejecución del futuro contrato.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Externo | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Externo | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Externo | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Externo | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Externo | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP II |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación del contrato |  |  |  | Operacionales
Calidad del servicio |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | General |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2053 DE BUEN TRATO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Estudios de mercado no precisos a la realidad del mercado teniendo en cuenta las variacions del IPC durante el año 2022. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Que el adjudicatario no pueda entregar al fondo los insumos requeridos para la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ningun proponente | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Efectos económicos desfavorables ocasionados por los errores cometidos por los oferentes y futuro contratista en la elaboración de la propuesta | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Demora por parte del contratista en la acpetación y firma del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Demora por parte del contratista para el perfeccionamiento del contrato, en cuanto a demora de firma de contrato, firma acta de inicio, entrega de pólizas y demas documentos requeridos para dar inicio oportuno. Adicinalmente la entrega tardia por parte del contratista de las garantias solicitadas | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP II |  |  |  | El contrato puede ser adjudicado a un proponente que no cuente con la ideoniedad y experiencia necsaria, o el proceso puede declararse desierto. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Las condiciones técnicas y economicas previstas por el FDLBU para la ejecución del contrato, no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Afectación del flujo de caja del contratista por no revisión de los informes según los tiempos establecido y programación del plan anual mensualizado de caja (PAC) | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Calidad del servicio |  |  |  | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad y especificaciones técnicas de los bienes, suministros y/o servicios contratados | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecten las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Situaciones de fuerza mayor no asegurados en el contrato, entre ellos pandemias, que genera costos elevados en su ejecución o modificaciones contractuales. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Afectación al orden publico por marchas, violencia o enfrentamientos que afectan el desarrollo de la actividad | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Demora en el trámite de adquisición de permisos en espacios publicos o escenarios administrados por otras entidades del estado o con condiciones especiales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Baja participación de la comunidad durante el proceso de inscripción y no se cumplan la cantidad de inscritos de acuerdo al anexo técnico. | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2053 DE BUEN TRATO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Realizar estudios de mercado actualizados, teniendo en cuenta los insumos y suministros a contratar. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU | Etapa precontractual | Fecha adjudicación del proceso | De manera inmediata cuando se persiva o se evidencie alguna incosistencia. | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
PLANEACIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Realizar cotizaciones en la actual vigencia, en el caso de no cotización de los insumos realizar el incremento del IPC para cada Item del estudio del mercado. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLBU | Inicio de proyección de estudios técnicos | Firma de contrato con oferente ganador | Cuando se persiva o se evidencie alguna inconsistencia | Cuando se haga necesario
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Revisión cuidadosa antes de oficializar los estudios de mercados, estudio del sector y analisis de condiciones técnicas, otros exigidas. Revisión puntual de los requerimientos necesidades de la Entidad a contratar, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLBU | Inicio de Estudios Previos y otros documentos técnicos. | Adjudicación del contrato y firma entre las partes | Reuniones previa con el equipo formulador para determinar lineas de acción finales. | Permanente -Revisión de los documentos antes de adjudicación
SELECCIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Realizar corrección aritmética en las propuestas, claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones para evitar errores. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Evaluación de propuestas | Etapa precontractual | Una adecuada evaluación y verificación de la propuesta económica | Durante la época de ocurrencia
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Seguimiento de la entidad hacia el contratista para la suscripción del contrato y el debido perfeccionamiento de este. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | FDLBU - CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa contractual | Verificación suscripción | Diario
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Seguimiento de la entidad hacia el contratista para la suscripción del contrato y el debido perfeccionamiento de este. Al igual que el seguimiento al ajudicatario para que de cumplimiento dentro de los tiempos estblecidos por el pliego de condiciones y estudio previo. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU - CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa contractual | Verificación suscripción | Diario
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP II |  | Revisar cada uno de los documentos ha subir en la plataforma antes de publicar el proceso de selección |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Verificación de los documentos antes de realizar el cargue | Durante la época de ocurrencia
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Validación de estudios de necesidades previos y revisiones permanentes de avances de los documentos relacionados. (Estudios Previos y Anexos Tecnicos, otros) de parte de los intervinientes del área técnica. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | FDLBU - CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Realizar inducción y birndar toda la informacion necesaria al ejecutor y al supervisor respecto de las fechas de programación de PAC y condiciones de presentación de cuentas y soportes, para asegurar el flujo de caja del contrato respectivo. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | Al inicio del contrato | Muestreo Aleatorio de Calidad | mensual
EJECUCIÓN | Calidad del servicio |  | Establecer garantías de cumplimiento y cláusulas contractuales que eviten el suceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU Y CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Revisión, ajuste y seguimiento en la fase de ejecución, así como seguimiento a las normatividades existentes que se lleguen a surtirse durante la ejecución. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU - CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Se debe contemplar un plan de contingencia previo a cada actividad, reconociendo la situción de orden público para la modificacion de cronograma especifico. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLBU - CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | El contratista deberá realizar los trámites oportunos ante las entidades que administran los escenarios deportivos e indicar cronogramas de ejecución. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Al inicio del contrato | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Al inicio del contrato
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Garantizar una excelente comvocatoria que permita llegar a todas las UPZ de la localidad |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Al inicio del contrato | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Al inicio del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2053 DE BUEN TRATO
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Estudios de mercado no precisos a la realidad del mercado teniendo en cuenta las variacions del IPC durante el año 2022. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Realizar estudios de mercado actualizados, teniendo en cuenta los insumos y suministros a contratar. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU | Etapa precontractual | Fecha adjudicación del proceso | De manera inmediata cuando se persiva o se evidencie alguna incosistencia. | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
2 | Variación de los precios del mercado | PLANEACIÓN | General | Externo | Que el adjudicatario no pueda entregar al fondo los insumos requeridos para la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  |  | Realizar cotizaciones en la actual vigencia, en el caso de no cotización de los insumos realizar el incremento del IPC para cada Item del estudio del mercado. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLBU | Inicio de proyección de estudios técnicos | Firma de contrato con oferente ganador | Cuando se persiva o se evidencie alguna inconsistencia | Cuando se haga necesario
3 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Externo | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ningun proponente | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | Revisión cuidadosa antes de oficializar los estudios de mercados, estudio del sector y analisis de condiciones técnicas, otros exigidas. Revisión puntual de los requerimientos necesidades de la Entidad a contratar, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLBU | Inicio de Estudios Previos y otros documentos técnicos. | Adjudicación del contrato y firma entre las partes | Reuniones previa con el equipo formulador para determinar lineas de acción finales. | Permanente -Revisión de los documentos antes de adjudicación
4 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Efectos económicos desfavorables ocasionados por los errores cometidos por los oferentes y futuro contratista en la elaboración de la propuesta | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | Realizar corrección aritmética en las propuestas, claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones para evitar errores. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Evaluación de propuestas | Etapa precontractual | Una adecuada evaluación y verificación de la propuesta económica | Durante la época de ocurrencia
5 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Demora por parte del contratista en la acpetación y firma del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO |  |  | Seguimiento de la entidad hacia el contratista para la suscripción del contrato y el debido perfeccionamiento de este. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | FDLBU - CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa contractual | Verificación suscripción | Diario
6 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Demora por parte del contratista para el perfeccionamiento del contrato, en cuanto a demora de firma de contrato, firma acta de inicio, entrega de pólizas y demas documentos requeridos para dar inicio oportuno. Adicinalmente la entrega tardia por parte del contratista de las garantias solicitadas | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Seguimiento de la entidad hacia el contratista para la suscripción del contrato y el debido perfeccionamiento de este. Al igual que el seguimiento al ajudicatario para que de cumplimiento dentro de los tiempos estblecidos por el pliego de condiciones y estudio previo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU - CONTRATISTA | Etapa precontractual | Etapa contractual | Verificación suscripción | Diario
7 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP II | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | El contrato puede ser adjudicado a un proponente que no cuente con la ideoniedad y experiencia necsaria, o el proceso puede declararse desierto. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Revisar cada uno de los documentos ha subir en la plataforma antes de publicar el proceso de selección | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Verificación de los documentos antes de realizar el cargue | Durante la época de ocurrencia
8 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Las condiciones técnicas y economicas previstas por el FDLBU para la ejecución del contrato, no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | Validación de estudios de necesidades previos y revisiones permanentes de avances de los documentos relacionados. (Estudios Previos y Anexos Tecnicos, otros) de parte de los intervinientes del área técnica. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | FDLBU - CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
9 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación del flujo de caja del contratista por no revisión de los informes según los tiempos establecido y programación del plan anual mensualizado de caja (PAC) | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | Realizar inducción y birndar toda la informacion necesaria al ejecutor y al supervisor respecto de las fechas de programación de PAC y condiciones de presentación de cuentas y soportes, para asegurar el flujo de caja del contrato respectivo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | Al inicio del contrato | Muestreo Aleatorio de Calidad | mensual
10 | Calidad del servicio | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad y especificaciones técnicas de los bienes, suministros y/o servicios contratados | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Establecer garantías de cumplimiento y cláusulas contractuales que eviten el suceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
11 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecten las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU Y CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
12 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Situaciones de fuerza mayor no asegurados en el contrato, entre ellos pandemias, que genera costos elevados en su ejecución o modificaciones contractuales. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Revisión, ajuste y seguimiento en la fase de ejecución, así como seguimiento a las normatividades existentes que se lleguen a surtirse durante la ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLBU - CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
13 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación al orden publico por marchas, violencia o enfrentamientos que afectan el desarrollo de la actividad | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Se debe contemplar un plan de contingencia previo a cada actividad, reconociendo la situción de orden público para la modificacion de cronograma especifico. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLBU - CONTRATISTA | Una vez se presente el evento | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Cuando se haga necesario
14 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Demora en el trámite de adquisición de permisos en espacios publicos o escenarios administrados por otras entidades del estado o con condiciones especiales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  |  | El contratista deberá realizar los trámites oportunos ante las entidades que administran los escenarios deportivos e indicar cronogramas de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Al inicio del contrato | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Al inicio del contrato
15 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Baja participación de la comunidad durante el proceso de inscripción y no se cumplan la cantidad de inscritos de acuerdo al anexo técnico. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | Garantizar una excelente comvocatoria que permita llegar a todas las UPZ de la localidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Al inicio del contrato | En la ocurrencia del evento | Supervisión de la ejecución del contrato | Al inicio del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG