## BD
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION MONETARIA | CATEGORIA DEL RIESGO | ASIGNACION | FUNCIONARIOS
General | Interna | Planeacion | Economico | 1 | 1 | 1% | Riesgo extremo | Contratante
Especifico | Externa | Selección | Social o Politico | 2 | 2 | 5% | Riesgo alto | Contratista
|  | Contratacion | Operacionales | 3 | 3 | 5% AL 15% | Riesgo medio
|  | Ejecucion | Financieros | 4 | 4 | 15% AL 30% | Riesgo bajo
|  |  | Regulatorios | 5 | 5 | > 30%
Naturaleza
Ambientales
Tecnologicos

## MA
ESTIMACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
[5 empty] | CÓDIGO: FO-GJC-034 |  |  |  | VERSIÓN:002
Objeto del contrato: |  |  |  | Compra de equipos de enseñanza para el desarrollo de los programas técnicos de gastronomía, panadería y repostería que ofrece el Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT.
Nombre del técnico que diligencia: |  |  |  | John Jairo Zapata Calderón.
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILDIAD | IMPACTO | VALORACION | VALOR CONTRATO | PORCENTAJE IMPACTO DE LISTA | PORCENTAJE IMPACTO ASIGNADO | VALORACION CUANTITATIVA | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE | FECHA DE TRATAMIENTO
[17 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | INICIO | TERMINA
1 | Especifico | Interna | Ejecucion | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades surgidas del contrato estatal. Insolvencia económica del contratista. Planificación inadecuada del contratista para la ejecución del contrato. Falta de recursos tecnológicos y humanos. | Demoras y retrasos en el CEFIT para la realización de las actividades propias del contrato. Imposibilidad para el pago de facturas o cuentas de cobro. | 2 | 5 | 7 | 2000000 | > 30% | 35% | 700000 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar la garantia y calidad de los equipos de enseñanza. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | SI | Supervisor | Junio | Julio
2 | General | Interna | Ejecucion | Operacionales | Demanda o indemnización por solidaridad laboral. El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Insolvencia económica del contratista. Descuido administrativo por no pagar a tiempo las obligaciones laborales por Ley. | Demanda a las cuales se declare solidaridad al CEFIT en asuntos de derecho laboral. | 2 | 5 | 7 | 2000000 | > 30% | 20% | 400000 | Riesgo Alto | Contratista | Reportes y pagos oportunos. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | NO | Contratista | Junio | Julio
3 | Especifico | Interna | Ejecucion | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Inadecuada planeación para la ejecución del contrato. No cumplimiento de las observaciones y/o sugerencias del supervisor del contrato. | Imposición de sanciones legales y terminación del contrato | 2 | 5 | 7 | 2000000 | > 30% | 8% | 160000 | Riesgo Alto | Contratista | Informe de supervisición y la documentación requerida para el pago. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Junio | Julio
4 | Especifico | Externa | Ejecucion | Operacionales | Imposibilidad para ejecutar el contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Fallecimiento del Contratista. Declaración de insolvencia económica por parte del contratista. | Demoras y retrasos en el CEFIT para la realización de las actividades propias del contrato o pagos demorados durante la ejecución. | 2 | 3 | 3 | 2000000 | 5% AL 15% | 30% | 600000 | Riesgo Bajo | Contratista | Entrega programada de equipos y pago de factura, de acuerdo a lo solicitado. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Junio | Julio