MATRIZ 3

RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G |  | PRECONTRACTUAL - CONTRACTUAL | Riesgo regulatorio | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | INVIAS |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 2 | G |  | CONTRACTUAL | Riesgo operacional | Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA. |  | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | INVIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | E |  | PRECONTRACTUAL | Riesgo General | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones , unidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el INVIAS |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | INVIAS 50% CONTRATISTA 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | E |  | CONTRACTUAL | RIESGO GENERAL | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | G |  | PRECONTRACTUAL | RIESGO GENERAL | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2) y/o en los documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | G |  | CONTRACTUAL | Riesgo operacional | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el contratista |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | G |  | CONTRACTUAL | Riesgo social o político | Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | INVIAS 25% CONTRATISTA 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | E |  | CONTRACTUAL | Riesgo operacional | Problemas presentados entre asociados de Microempresas, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con INVIAS. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | G |  | CONTRACTUAL | Riesgo financiero | Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | G |  | CONTRACTUAL | Riesgo general | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | E |  | CONTRACTUAL | Riesgo general | Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en las zonas donde este realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicación y demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E |  | CONTRACTUAL | Riesgo General | Terminación ó modificación del contrato para el mantenimiento, por entrada en vigor de un contrato de concesión ó de mantenimiento integral y/o la transferencia o entrega de la vía a otra Entidad. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | G |  | CONTRACTUAL | Riesgo financiero | Insolvencia del CONTRATISTA . Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | G |  | CONTRACTUAL | Riesgo de la naturaleza | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS |  | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | INVIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | G |  | CONTRACTUAL | Riesgo General | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |