## Slide 1
PATRIMONIO AUTÓNOMO
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.
Comité de Seguimiento
Febrero 22 de 2023

## Slide 2
Programa
SENA REFORZAMIENTOS

## Slide 3
Ejecución – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
PERSONAL Y MANO DE OBRA: Administrativo: 5 personas. Operativo: 51 personas; Subcontratistas: 15 personas. 82 personas en obra.
VALOR PROYECTO $ 6.726.772.791,00 | FECHA INICIO | FECHA FIN | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA |  |  | 
ETAPA 1: $ 360.974.764,00 | 15/06/2021 | 15-12-2021 | Programado | 100 % |  | APROBADO
 |  |  | Ejecutado | 100 % |  | 
ETAPA 2: $ 6.365.798.027,00 | 06/04/2022 | 01/04/2022 | Programado | 82.66% |  | -11.98%
 |  |  | Ejecutado | 70.68% |  | 
ALCANCE BLOQUE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  |  | 
16.1. 16.2 42 66.1 66.2 | 1387,31 M2 1358,58 M2 256,69 M2 263,41 M2 121,56 M2 | CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, ANTIOQUIA. TOTAL 3887,75 M2 | EDIFICIO CENTRAL 16.1. EDIFICIO CENTRAL 16.2 TALLER AUTOMATIZACIÓN TALLER LÁCTEOS 66.1. TALLER LÁCTEOS 66.2. |  | BLOQUE 16.71.47% BLOQUE 42. 69.12% BLOQUE 66.67.68% | 
ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR. A la fecha se reporta un atraso del 11.98%, con un tiempo restante de ejecución 39 días calendario de la etapa II del contrato. El plazo restante para la terminación contractual. El proyecto se encuentra en una situación compleja, para la supervisión de Findeter se materializa el riesgo de que el contrato no termine dentro del plazo contractual. Frente a esta situación se han tomado las siguientes medidas: |  |  |  |  |  | 
Como parte de la gestión y diligencia, se han tomado las siguientes medidas.
Aplicación procedimiento de apremio contrato de interventoría. Informe de aplicación para revisión jurídica.
Aplicación procedimiento de apremio contrato de obra. Se solicita y se reitera por Findeter solicitud de inicio de proceso de aplicación.
Mesas de trabajo para valorar y analizar solicitud de prórroga solicitada por contratista de obra por cuarenta y cinco (45) días calendario. Presentada el 14/02/2023.
Interventoría coordina labores y actuaciones de ejecución de obra.
Análisis soluciones liquidez del contrato, se implementan gestiones para facilitar la liquidez del contrato.

## Slide 4
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
EDIFICIO CENTRAL
EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2

## Slide 5
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
EDIFICIO 16.
Se desarrollan labores de:
Escarificación de elementos estructurales.
Armado y figurado de acero para columnas y vigas
Vaciado de concreto para vigas y columnas
Armado de muro en mampostería N°5
Pañete de mampostería.
Estuco y pintura de elementos estructurales.
Vaciado de concretos para losa de contrapiso.
Carpintería de aluminio.
Carpintería metálica.

## Slide 6
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

## Slide 7
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

## Slide 8
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

## Slide 9
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
TALLER DE CARPINTERÍA
EDIFICIO 42.

## Slide 10
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42.
EDIFICIO 42. Se desarrollan labores de:
Mampostería muros divisorios
Pañetes internos y divisiones.

## Slide 11
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
TALLER DE LÁCTEOS
EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2

## Slide 12
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.
EDIFICIO 66.1.
Instalación acero estructural de cubierta y cubierta UPVC. edificio 66.2.
Mampostería y cierre de espacios.
Pañetes muros internos.
Construcción plataforma montacargas PMR.

## Slide 13
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.
EDIFICIO 66.2
Ejecución labores de acondicionamiento conforme a requerimientos proceso de ordeño.
Ejecución obras eléctricas y puntos hidráulicos.
Instalación de equipo de ordeño automático.

## Slide 14
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Cali – Complejo Salomia, Bloques 1,9,2 y 10 - Etapa 1
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA Corte 19/02/2023 |  | 
$ 328.981.911 | 09/08/2021 | 24/02/2023 | Programado | 99,13% | -0,96%
 |  |  | Ejecutado | 98,17% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA POR DESARROLLAR | USO |  | 
BLOQUE 1 | 4.230 M2 | 994,16 | Centro de Electricidad y Automatización Industrial – CEAI |  | 
BLOQUE 9 | 4.230 M2 | 1411,14 |  |  | 
BLOQUE 2 |  | 439,7 | Servicio Médico Asistencial |  | 
BLOQUE 10 |  | 1.385,00 | Administrativo – Despacho Regional |  | 
1. Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).
Se realizó reunión de seguimiento del 13 y 14 de febrero de 2023 con el equipo transversal para discutir los temas pendientes del proyecto.
2. Seguimiento Productos Patrimoniales: Aprobada
3. Seguimiento Licencia de Construcción: Expedida resolución No. 76001-1-22-2530 -VU-22-8542 - SNR -22-1131
  4. Cierre de consultoría: En atención a la obtención de licencia se verifica cierre de especialidades con la consultoría. En trámite
  En cierre de planimetría estructural, arquitectura, hidrosanitaria y eléctrica. Se encuentra en revisión de entrega final de presupuesto de los 4 bloques.
5. Aprobación de continuidad del proyecto: Aprobado
6. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: En trámite
Se solicita priorización formal de la alternativa No. 2 mediante el Comité Técnico y Fiduciario.
7. Proyección de Cronograma de ejecución etapa 1 y 2: En trámite
Actualizada a las condiciones actuales del proyecto.
8. En ejecución de estructuración proceso Etapa 2: En trámite
Estudio previo inicial obra e interventoría
Presupuestos inicial obra e interventoría

## Slide 15
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Cali – Complejo Salomia, Bloques 1,9,2 y 10 - Etapa 1
6. Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9, 16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 2022.
Se realiza proyección con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorización por parte del SENA Dirección Nacional en cumplimiento al contrato interadministrativo, en atención a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecución de los proyectos priorizados”.
Alternativa 2: Ejecución de 3 Bloques (1, 9 (CEAI) y bloques 10 (Despacho Regional):
La cual, y como resultado de la consultoría durante el proceso de la Etapa I, se estimó en valor de $11.567.995.600, incluyendo los costos tanto de obra como de interventoria, y plazo de intervención de diecisiete (17) meses para el desarrollo de la Etapa 2.
El Bloque 2 (Servicio Médico Asistencial) será a ejecutar por el SENA en futura intervención.

## Slide 16
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Girón, Bloque 8 - Etapa 1
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA Corte 19/02/2023 |  | 
$ 251.148.980 | 09/08/2021 | 09/03/2022 | Programado | 100% | -5,59%
 |  |  | Ejecutado | 94,41% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA POR DESARROLLAR | USO |  | 
BLOQUE 8 | 5.419 M2 | 5.419 M2 | Centro Integral De Mantenimiento Integral Bloque 8 Ubicado En Girón - Santander |  | 
Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).
Exposición de la consultoría y plan logístico mediante la metodología BIM e ingenierias transversales se realiza notificación mediante comunicado No. 22022520010398 de fecha 12/12/2022. Ejecutado
  Se remite correo electronico con acta de socialización para firma de los asistentes mediante correo electronico de fecha 10/01/2023
Toma de decisión de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o Toma de decisión de desistimiento del proyecto y se pasan los recursos a otro proyecto por parte del SENA regional y Dirección general. En trámite
  Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión mediante Rad. 22023520000256 de fecha 13/01/2023
  Se remitirá reiteración de comunicado al SENA, al no tener respuesta.
Cierre de consultoría. En trámite
  Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la interventoría mediante Rad. 22023520000255 de fecha 13/01/2023
  Se remitirá reiteración de comunicado al SENA, al no tener respuesta y se remitirá acta de entrega y recibo para la firma del SENA.
1. Priorización de continuidad o desistimiento del proyecto: En trámite
2. Cierre y traslado de producto de estudios y diseños al SENA. En trámite
En atención a la respuesta de los anteriores numerales, se notifica a la Dirección General del cierre y traslado de la consultoría.
3. Temas varios: En trámite
Posible solicitud de Comité Técnico y Fiduciario.
NOTA: Nos encontramos a la espera de la toma de decisión del SENA sobre continuar con el proyecto con la asignación total de recursos para ejecutar o desistimiento del proyecto y traslado de recursos a otros proyectos del programa de reforzamientos.

## Slide 17
2. Toma de decisión de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o Toma de decisión de desistimiento del proyecto:
Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión mediante Rad. 22023520000256 de fecha 13/01/2023. se encuentra en proyección de reiteración

## Slide 18
3. Cierre de consultoría:
Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la interventoría mediante Rad. 22023520000255 de fecha 13/01/2023. se encuentra en proyección de reiteración

## Slide 19
1. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9, 16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 2022.
Se realiza proyección con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorización por parte del SENA Dirección Nacional en cumplimiento al contrato interadministrativo, en atención a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecución de los proyectos priorizados”.
Alternativa No. 1: Ejecución de la Etapa II del reforzamiento y rehabilitación del Bloque (8) (Bloque B) Centro Integral de Mantenimiento Integral - CIMI, ubicado en Girón – Santander.
La cual, y como resultado de la consultoría durante el proceso de la Etapa I, se estimó en valor de $17.342.100.560, incluyendo los costos tanto de obra como de interventoria, y plazo de intervención de catorce (14) meses para el desarrollo de la Etapa 2.

## Slide 20
1. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9, 16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 2022.
Se realiza proyección con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorización por parte del SENA Dirección Nacional en cumplimiento al contrato interadministrativo, en atención a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecución de los proyectos priorizados”.
Alternativa No. 2: Reasignar los recursos que se tienen priorizados para la de ejecución de la etapa 2 del reforzamiento y rehabilitación del Bloque (8) (Bloque B) Centro Integral de Mantenimiento Integral - CIMI, ubicado en Girón – Santander dentro del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 para la ejecución de otros proyectos.
Entendiendo que a futuro cercano el SENA implementaría los recursos necesarios de valor y medio para la ejecución del proyecto en referencia.
Para lo anterior, se requiere lo siguiente:
Adelantar el recibo de la consultoría elaborada por el contratista para continuar con el proceso de liquidación, todo esto en marco del desarrollo contractual.
Para esto se remitirá en oficios complementarios los productos resultados de consultoría y acta de recibo para suscripción correspondiente por parte del SENA.
Adelantar Comité Técnico para:
Retiro del proyecto del listado de priorización para la ejecución de Etapa II de reforzamiento y dar cierre a la consultoría y adelantar pago de saldos y adelantar la liquidación correspondiente.
Reasignación de recursos por valor cercano a $ 9.877.839.450 para otros proyectos de reforzamiento en marco del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, como la inclusión del nuevo proyecto en San Jacinto, Bolívar actualmente en proceso de consideración por la Directivas del SENA.

## Slide 21
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA (Corte 19-Feb-2023) |  | 
$ 419.884.492 | 11/08/2021 | 11/03/2023 | Programado | 80.96% | -8.11%
 |  |  | Ejecutado | 72.85% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  | 
TORRE ORIENTAL | 4.805 M2 | - | Centro de Diseño y Metrología - Complejo Paloquemao - Bogotá |  | 
Actividades Ejecutadas
Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 13-May-2023.
El 23-Ene-2023 la consultoría radicó en el IDPC la subsanación de las observaciones informadas mediante acta. El 24-Ene-2023 el IDPC notifico la recepción de las subsanaciones mediante radicado No. 20235110004902. Tanto consultoría como interventoría y Findeter gestionarán en la medida de lo posible la priorización del proceso para obtener lo antes posible el permiso de intervención requerido para continuar con los trámites de solicitud de licencia de construcción del proyecto.
Mediante comunicación telefónica se informó a la funcionaria del Complejo Paloquemao Laura Ximena Angulo sobre el estado de los contratos y proyecto.
Frente a la posibilidad de radicar en simultáneo la solicitud de licencia de construcción del proyecto ante curaduría, la consultoría informó lo siguiente: "… Por ende, si se llegase a radicar en paralelo la solicitud de licencia mientras que aún continúa en trámite la autorización de intervención de BIC ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se entendería que la radicación en la Curaduría Urbana no fue en legal y debida forma."
Causas de Atraso.
El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.
Gestiones Supervisión
Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental, SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.
Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.
Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin de socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Bogotá - Torre Oriental - Etapa 1
Comunicado de subsanación de observaciones IDPC – Radicado No. 20235110004902

## Slide 22
VALOR PROYECTO OBRA | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE (Corte 19-Feb-2023) |  | 
$ 2.136.664.444 | Por definir | Por Definir | Programado | 0% | -
 |  |  | Ejecutado | 0% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  | 
BLOQUE 8 | 1.500 M2 | - | Centro de Industria y Servicios del Meta – Villavicencio |  | 
Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Villavicencio- Etapa 2
Actividades Ejecutadas.
Contrato de obra debidamente suscrito y legalizado.
Contrato de interventoría suscrito por las partes. En revisión de pólizas por parte de la CONTRATANTE.
Se programó como fecha estimada para adelantar visita inicial al Centro de Formación y Bloque 8, el miércoles 22 de febrero de 2023. No obstante, debido al paro de taxistas informado para esta fecha y el cierre nocturno de la vía Bogotá - Villavicencio, se reprogramó la visita para el lunes 27 de febrero de 2023. Se informó este aspecto al Centro de Formación quien ya está enterado y confirmó asistencia para la nueva fecha de la visita.
El 20 de febrero de 2023 se hizo entrega en medio digital de la totalidad de los productos derivados del contrato de consultoría, para que el contratista inicie con la revisión, ajuste y en caso de que aplique optimización de los mismos.
Interventoría y supervisión adelantan revisión de los documentos previos requeridos para suscribir actas de inicio de los contratos.
CONTRATISTA ADJUDICADO CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA ADJUDICADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
En la convocatoria de obra, el proponente CONSORCIO REFORZAMIENTO META, integrado por DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO con Cédula No. 12.131.436, con un porcentaje de participación del 50% y por INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S. BIC – INGELECGROUP S.A.S. BIC con NIT. No. 813.008.121-9, con un porcentaje de participación del 50%, es rechazado por incurrir en la CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS establecida en el numeral 2.1.4 que regla: “Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos – FINDETER. (…)”

## Slide 23
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Bogotá - Torre Occidental - Etapa 1
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON CORTE AL 19/02/2023 |  | 
$1.109.049.479 | 11/08/2021 | 09/02/2023 | Programado | 100 % | -5,00 %
 |  |  | Ejecutado | 95 % | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | USO
Centro de Diseño y Metrología – Gestión Industrial - Torre Occidental – Complejo Paloquemao | 2.923 M2 | Módulo de: Portería, foso de ascensor, pto fijo y acceso.
Módulo de Laboratorios, aulas y zonas administrativas. |  | Módulo de Laboratorios, aulas y zonas administrativas.
AVANCE COMPONENTES:
Tramites contractuales: Tanto el contratista como la interventoría presentaron ante la supervisión los soportes correspondientes a la solicitud de modificación de la forma de pago de la Etapa I, la cual está siendo evaluada para el respectivo trámite ante el comité técnico y fiduciario.
Valoración patrimonial: Aprobada, mediante resolución No. 738 del 27 de diciembre de 2022 expedida por el IDPC; “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de intervención para el Centro de Diseño y Meteorología – Gestión Industrial Torre Occidental – del predio ubicado en la Avenida Carrera 30 No. 15-53, sede del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de la ciudad de Bogotá D.C.”​
Estructura: Aprobado por interventoría.
Arquitectura: Aprobado por interventoría.
Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Producto aprobado por interventoría.
Gestión de servicios públicos: Producto aprobado por interventoría.
PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.
Plan logístico: En reunión del viernes 17 de febrero fue socializado tanto el plan logístico del punto fijo y recepción, como el estado actual del proyecto, ante la nueva subdirección del Centro de Gestión Integral.
Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del 100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante el avance está siendo validado por la interventoría.
Componente Presupuestal: En ajuste. El producto deberá ser ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría, el contratista deberá justificar los ítems no previstos, toda vez que el valor proyectado en el presupuesto entregado para la Etapa II está sobrepasando el contractualmente pactado.
Licencia de Reforzamiento- Proyecto de Reforzamiento: Resultado de la reunión efectuada el 16 de febrero con el profesional encargado del la Curaduría, se acordó radicar la respuesta a las observaciones el próximo 7 de marzo para dar continuidad al proceso de licenciamiento.

## Slide 24
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E2 | FECHA FIN E2 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA |  | 
2.513.416.211 | 31-may-22 | 14-ene-23 | Programado | 100 % | 0%
 |  |  | Ejecutado | 100 % | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  | 
BLOQUE 1 | 785,28 M2 | 88,3 M2 | Área de vigilancia, atención al público y comercialización, APE. |  | 
BLOQUE 15 Y 16 |  | 428,05 - 30,84 M2 | Edificio de lácteos y caldera. |  | 
BLOQUE 24 |  | 238,09 M2 | Casa fiscal – Bienestar |  | 
DURACIÓN ETAPA II |  |  | 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días |  | 
TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) |  |  | 228 |  | 
Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Mosquera - Etapa II
CONTRACTUAL:
Se realiza entrega de productos o servicios al cliente SENA, el acta de fecha 17/02/2023 está en proceso de firmas por Subdirección del Centro de Formación y envío a Dirección General.
ACCIONES PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN
En obra se tiene pendiente el retiro de un contenedor que se dejó para continuar con el cuarto de monitoreo y vigilancia. Este se debe trasladar al bloque 1, lo cual debe ser coordinado entre el proveedor de telecomunicaciones y la empresa de vigilancia.
Se tiene pendiente el envío del informe final de contratista de obra e interventoría.
Se tiene pendiente la radicación de documentos en versión física y digital resultado del contrato por parte de la interventoría en Findeter para envío a la Dirección General del SENA.
Teniendo al día estos pendientes, se debe suscribir el acta de entrega y recibo a satisfacción de contratista e interventoría.
Se realiza envío y socialización de los documentos para liquidación de los contratos de obra e interventoría.

## Slide 25
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO - FECHA FIN |  | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA |  |  | ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO
$ 3.996.287.267 |  |  |  |  |  | BLOQUE |  |  | 
$ 3.996.287.267 |  |  |  |  |  | BLOQUE |  |  | 
ETAPA 1: 243.334.999 | 30-jun-21 | Programado | 100% |  | APRENDICES 3.200 | 10 | 218,15 | 237.20 | COORDINACION ACADEMICA
 | 30-dic-21 | Ejecutado |  |  |  | 40 | 1092.71 | 1352.40 | ARCHIVO CENTRAL
ETAPA 2: 3.752.952.268 | 13-jun-22 | Programado | 89 % | ATRASO 6,75 % | INSTRUCTORES 110 | 41 | 898.96 | 272.72 | AULAS Y CAPACITACION
 |  |  |  |  |  | 41A | 27.77 | 103,4 | PASILLO
 | 13-mar-23 | Ejecutado | 82,25 % |  |  | 41A | 27.77 | 103,4 | PASILLO

## Slide 26
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

## Slide 27
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 10

## Slide 28
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 10
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 29
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 10
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 30
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 40

## Slide 31
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 32
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 33
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 34
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41

## Slide 35
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 36
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 37
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41A

## Slide 38
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41A
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 39
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
SEGUMIENTO BIM

## Slide 40
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
SEGUIMIENTO BIM

## Slide 41
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

## Slide 42
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E2 | FECHA FIN E2 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA II |  | 
2.431.385.707 | 04-OCT-2021 | 02-MAYO-2022 | Programado | 100% | -0,00%
 |  |  | Ejecutado | 100% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  | 
KIOSKO - 4 | 1027 M2 | 150.17 M2 | Aula de Instructores |  | 
BLOQUE 33 |  | 234.95 M2 | Aulas de formación Agroindustria |  | 
BLOQUE 36 |  | 433.87 M2 | Ambientes de Formación Pluritecnologicos |  | 
 |  | 339.19 M2 | Aulas de Aprendizaje Agricultura |  | 
BLOQUE 51 |  |  |  |  | 
CONTRACTUAL:
•El 12 de septiembre de 2022 se recibe el ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS AL CLIENTE SENA suscrita por la dirección general SENA.
ACCIONES FRENTE AL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION
•Se realiza suscripción del balance de mayores y menores cantidades, más el acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de obra PAF-SENA-O-041-2020 con fecha 25 de octubre de 2022 con un valor final ejecutado del proyecto de $1.790.320.234,53 obteniendo así, un valor a favor del proyecto de $99.043.101,47, liquidación final realizada sin el reconocimiento del item de imprevistos al contrato de obra por la interventoria.
•El contratista presenta proyección del acta de liquidación a interventoria, la cual ya cuenta con la revisión de la interventoria y pendiente de su radicado a la supervisión para iniciar el proceso de liquidación.
•El contratista presenta a la interventoria la documentación física entregable para remitir al SENA y Findeter, la cual está en revisión y firma por parte de los profesionales de interventoria. Por lo cual se proyecta radicación a Findeter de la semana del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023.
•Se proyecta suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de interventoria para la semana del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023.
•Se proyecta actualización de pólizas frente al acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de interventoria para la semana del 6 al 10 de marzo de 2023.
•Se proyecta la radicación de liquidación contrato de obra para la semana del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023.
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Espinal - Etapa II

## Slide 43
Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención
Generalidad de asignación de recursos por etapa proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas
LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:
OBRAS + INTERVENTORIAS DE OBRAS EN PROCESO DE CONSULTORIA
LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS
Nota: Teniendo en cuenta la posibilidad retiro del proyecto de Giron se evidencia la necesidad de reprogramar algunos disponibles respecto de las proyecciones iniciales de obra e Interventoria
MUNICIPIO | PROYECTO - CENTRO DE FORMACION | ALCANCE M2 PRIORIZADO PARA REFORZAMIENTO | VALOR ASIGNADO REFORZAMIENTOS | VR DISEÑO ADJUDICADO | VR OBRA ADJUDICADO + ADICIONES | VR INTERV DISEÑO ADJUDICADO | VR INTERV OBRA ADJUDICADO | EXPENSAS LC | VALOR TOTAL PROYECTO ADJUDICADO | Proyeccion Obras | Proyeccion Interventoria obra | Proyeccion Impuesto Delineacion Urbana + Estampilla | Proyeccion Adicion Obra | Proyeccion Adicion Intervenoria | Valor Total Proyecciones | Disponible | Por Comprometer / Por Compensar
BOGOTA T.Or | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental | 4805 | 10.351.384.060 | 419.884.492 | 0 | 222.380.554 | 0 | 0 | 642.265.046 | 8.568.119.014 | 765.000.000 | 376.000.000 |  |  | 9.709.119.014 | 9.709.119.014 | -
CALDAS | RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA | 3266,19 | 6.791.059.464 | 241.857.874 | 5.596.013.411 | 119.116.890 | 323.128.251 | 70.777.673 | 6.350.894.099 |  |  |  | 371.360.764 | 68.804.601 | 440.165.365 | 440.165.365 | -
GIRON | CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER | 5419 | 3.471.852.554 | 242.835.948 | 0 | 124.393.652 | 0 | 27.782.970 | 395.012.570 |  |  |  |  |  | 0 | 3.076.839.984 | 3.076.839.984
CALI | COMPLEJO - SALOMIA - VALLE | 4230 M2 2.949,37 M2 + Mayor A. | 12.254.653.107 | 328.981.911 | 0 | 163.897.705 | 0 | 0 | 492.879.616 | 10.612.840.000 | 955.155.600 | 193.777.891 |  |  | 11.761.773.491 | 11.761.773.491 | -
PASTO | CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO | 2237,52 | 4.430.992.514 | 243.335.999 | 3.602.972.266 | 118.670.319 | 267.398.775 | 12.181.531 | 4.244.558.890 |  |  |  | 149.980.000 | 36.453.623 | 186.433.623 | 186.433.624 | 1
ESPINAL | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL | 1027 | 2.431.385.707 | 199.380.509 | 1.889.363.336 | 106.493.621 | 236.148.241 | 0 | 2.431.385.707 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -
POPAYAN | CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA | 2.107,55 M2 + Mayor Area 1867 | 128.455.992 | 82.200.500 | 0 | 46.255.492 | 0 | 0 | 128.455.992 |  |  |  |  |  |  |  | -
MONTERIA | CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL | 495 | 1.678.344.779 | 197.560.489 | 1.134.966.647 | 104.311.805 | 239.731.765 | 1.774.073 | 1.678.344.779 |  |  |  |  |  |  |  | -
GUADALAJARA DE BUGA | CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA | 516 | 1.642.522.096 | 188.525.250 | 1.133.762.577 | 107.100.000 | 210.021.491 | 3.112.778 | 1.642.522.096 |  |  |  |  |  |  |  | -
ARMENIA | CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – Complejo La Sirenita. | 369 | 1.069.662.043 | 147.588.930 | 648.645.307 | 104.605.934 | 164.077.707 | 4.744.165 | 1.069.662.043 |  |  |  |  |  |  |  | -
MOSQUERA | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA | 1186,11 | 2.540.661.647 | 210.350.479 | 2.002.813.375 | 103.515.499 | 222.386.774 | 1.595.520 | 2.540.661.647 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VILLAVICENCIO | CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META | 1410 | 3.012.348.650 | 184.043.817 | 0 | 109.811.917 | 0 | 52.657.395 | 346.513.129 | 2.223.131.371 | 442.704.150 |  |  |  | 2.665.835.521 | 2.665.835.521 | -
BOGOTA T.Occ | CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - Torre Occidental | 2923 m2. DISEÑO 372.34 m2 OBRA | 2.277.280.886 | 244.565.825 | 864.483.654 | 132.114.244 | 125.340.075 | 0 | 1.366.503.798 |  |  | 453.615.771 | 417.161.317 | 40.000.000 | 910.777.088 | 910.777.088 | -
SAN JACINTO | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO |  | 7.883.500.000 |  |  |  |  |  |  | 7.033.500.000 | 850.000.000 |  |  |  | 7.883.500.000 | 7.883.500.000 | -
 |  |  | 59.964.103.499 | 2.931.112.023 | 16.873.020.573 | 1.562.667.632 | 1.788.233.079 | 174.626.105 | 23.329.659.412 | 28.437.590.385 | 3.012.859.750 | 1.023.393.662 | 938.502.081 | 145.258.224 | 33.557.604.102 | 36.634.444.087 | 3.076.839.985

## Slide 44
Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Índices de Intervención Presupuesto
Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas

## Slide 45
Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecución por Proyectos
Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas
MUNICIPIO | PROYECTO | ESTADO | INICIO ETAPA 1 | % Programado Etapa 1 | % Ejecutado Etapa 1 | % Atraso Etapa 1 | FIN ETAPA 1 | INICIO ETAPA 2 | % Programado Etapa 2 | % Ejecutado Etapa 2 | % Atraso Etapa 2 | FIN ETAPA 2 | OBSERVACION
BOGOTA | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental | ETAPA 1 SUSPENDIDO | 11/08/2021 | 80,96% | 72,85% | 8,11% | 11/06/2023 |  |  |  |  |  | Suspendido desde 11 octubre 2022 hasta 13 de mayo 2023 a consecuencia de mora en observaciones por IDPC en tramite resolucion de aprobación
CALDAS | RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA | ETAPA 2 | 15/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 15/12/2021 | 06/04/2022 | 82,66% | 70,68% | -11,98% | 01/04/2023 | En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructuctura recuperacion de mamposteria y pisos - Inicio de acabados
GIRON | CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER | ETAPA 1 | 09/08/2021 | 100,00% | 94,41% | -5,59% | 09/03/2022 |  |  |  |  |  | Terminado Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Entregado al SENA la Consultoria. En proceso de definicion por SENA de continuidad de etapa constructiva por cierre presupuestal.
CALI | COMPLEJO - SALOMIA - VALLE | ETAPA 1 | 09/08/2021 | 99,13% | 98,17% | 0,96% | 24/02/2023 |  |  |  |  |  | En Ejecución Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobación Patrimonial y Licencia en Coordinación lógistica con el sindicato tras aval de los subdirectores
PASTO | CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO | ETAPA 2 | 30/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 30/12/2021 | 13/06/2022 | 89,00% | 82,25% | 6,75% | 13/03/2023 | En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructura - acabados mamposterias y pisos - En ejecucion tanque de almacenamiento - Demoras por situacion vial en Nariño
ESPINAL | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL | ENTREGADO | 10/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10/05/2021 | 04/10/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 02/05/2022 | ENTREGADO - En Liquidacion
POPAYAN | CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA | ENTREGADO | 11/08/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 11/01/2022 |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | ENTREGADO - En Liquidacion
MONTERIA | CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL | LIQUIDADO | 07/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 07/05/2021 | 17/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 01/01/2022 | LIQUIDADO
GUADALAJARA DE BUGA | CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA | LIQUIDADO | 10/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10/05/2021 | 28/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 11/12/2021 | LIQUIDADO
ARMENIA | CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – Complejo La Sirenita. | LIQUIDADO | 14/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 14/05/2021 | 08/07/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 05/12/2021 | LIQUIDADO
MOSQUERA | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA | ENTREGADO | 08/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 30/11/2021 | 31/05/2022 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 14/01/2023 | En entrega Etapa 2 – Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo de centro de formación
VILLAVICENCIO | CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META | ETAPA 1 | 11/08/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 11/02/2022 | 27/01/2023 |  |  |  | 27/11/2023 | Entregado Etapa 1 - En proceso de perfeccionamiento de contrato para Etapa 2
BOGOTA | CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - Torre Occidental | ETAPA 1 | 11/08/2021 | 100,00% | 95,00% | 5,00% | 09/02/2023 | 20/03/2022 |  |  |  | 13/07/2023 | Terminado Etapa 1 -a espera de expedición de la Licencia de Construcción

## Slide 46
Análisis Programación General Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecución por Proyectos
Resumen Cronograma de Ejecución condiciones actualizadas y proyecciones ejecución Etapa 2
Vencimiento Actual
Estado Actual
Vencimiento Actual
Estado Actual

## Slide 47
Gracias