## Slide 1
PATRIMONIO AUTÓNOMO
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.
Comité de Seguimiento
Febrero 01 de 2023

## Slide 2
Programa
SENA REFORZAMIENTOS

## Slide 3
Ejecución – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
PERSONAL Y MANO DE OBRA: Administrativo: 5 personas. Operativo: 51 personas; Subcontratistas: 31 personas. 82 personas en obra.
VALOR PROYECTO $ 6.726.772.791,00 | FECHA INICIO | FECHA FIN | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA |  | 
ETAPA 1: $ 360.974.764,00 | 15/06/2021 | 15-12-2021 | Programado | 100 % | APROBADO
 |  |  | Ejecutado | 100 % | 
ETAPA 2: $ 6.365.798.027,00 | 06/04/2022 | 01/04/2022 | Programado | 69.83% | -1.94%
 |  |  | Ejecutado | 67.89% | 
ALCANCE BLOQUE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  | 
16.1. 16.2 42 66.1 66.2 | 1387,31 M2 1358,58 M2 256,69 M2 263,41 M2 121,56 M2 | CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, ANTIOQUIA. TOTAL 3887,75 M2 | EDIFICIO CENTRAL 16.1. EDIFICIO CENTRAL 16.2 TALLER AUTOMATIZACIÓN TALLER LÁCTEOS 66.1. TALLER LÁCTEOS 66.2. |  | 
ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR.​
A la fecha se reporta un atraso del 1,94%, con un tiempo restante de ejecución de 11%, que equivale a sesenta (60) días calendario. Si consideramos el plazo restante para la terminación contractual. El proyecto se encuentra en una situación complejas existe una alta probabilidad de que el contrato no termine dentro del plazo contractual. Frente a esta situación se han tomado las siguientes medidas:
Resulta delicadísima esta condición, por ello se deben tomar acciones inmediatas.
Solicitud plan de acción a interventoría.
Aplicación procedimiento de apremio contrato de interventoría.
Visitas fiscas a obra con periodicidad semanal por parte de la supervisión delegada de Findeter..
En visita a obra se hacen recomendaciones técnicas para lograr avances coordinados en a la ejecución de las obras.
Solicitud contratista plan de contingencia.
Aplicación procedimiento de apremio contrato de obra ( próximo a iniciarse.

## Slide 4
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
EDIFICIO CENTRAL
EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2

## Slide 5
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
EDIFICIO 16.
Se desarrollan labores de:
Escarificación de elementos estructurales.
Armado y figurado de acero para columnas y vigas
Vaciado de concreto para vigas y columnas
Armado de muro en mampostería N°5
Enchapes de pisos interiores.
Mantenimiento a cubierta existente
Instalación de teja termoacústica UPVC 2.5 MM sector biblioteca.
Desmonte de cubierta existente.
Mantenimiento de estructura metálica.
Estuco y pintura de elementos estructurales.

## Slide 6
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

## Slide 7
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

## Slide 8
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

## Slide 9
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
TALLER DE CARPINTERÍA
EDIFICIO 42.

## Slide 10
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42.
EDIFICIO 42. Se desarrollan labores de:
Mampostería muros divisorios
Construcción elementos de fijación muros a super estructura.

## Slide 11
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
TALLER DE LÁCTEOS
EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2

## Slide 12
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.
EDIFICIO 66.1.
Vaciado de concretos vigas segundo nivel.
Instalación acero de refuerzo vigas de amarre edificio 66.2.
Instalación formaleta vigas aéreas.
Terminados de piso zona ordeño.
Pañete de culatas edificio 66.1.
Mampostería y cierre de espacios.

## Slide 13
Ejecución– Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.
EDIFICIO 66.2
Limpieza y detallado del espacio intervenido.
Aspectos de instalación obras eléctricas y puntos hidráulicos.
Instalación de equipo de ordeño automático.
Terminados de piso zona ordeño.
Pendiente inclusión de mayores cantidades de obra (mtto bajo placa y cubierta).

## Slide 14
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Cali – Complejo Salomia, Bloques 1,9,2 y 10 - Etapa 1
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA Corte 29/01/2023 |  | 
$ 328.981.911 | 09/08/2021 | 24/02/2023 | Programado | 97,53% | -0,96%
 |  |  | Ejecutado | 96,57% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA POR DESARROLLAR | USO |  | 
BLOQUE 1 | 4.230 M2 | 994,16 | Centro de Electricidad y Automatización Industrial – CEAI |  | 
BLOQUE 9 | 4.230 M2 | 1411,14 |  |  | 
BLOQUE 2 |  | 439,7 | Servicio Médico Asistencial |  | 
BLOQUE 10 |  | 1.385,00 | Administrativo – Despacho Regional |  | 
1. Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).
Se realizó reunión de seguimiento del 20 de enero de 2023 con el equipo transversal para discutir los temas pendientes del proyecto.
2. Seguimiento Productos Patrimoniales: Aprobada
3. Seguimiento Licencia de Construcción: Expedida resolución No. 76001-1-22-2530 -VU-22-8542 - SNR -22-1131
  4. Cierre de consultoría: En atención a la obtención de licencia se verifica cierre de especialidades con la consultoría. En trámite
  Se solicita al SENA fecha para realizar la socialización de cierre de consultoría (pendiente por definir) y Plan Logístico (fecha propuesta 10 de febrero, se remitirá correo electronico de citación).
  Se remite correo electronico con acta de socialización para firma de los asistentes mediante correo electronico de fecha 26/12/2023 y reiteración 11/01/2023
5. Aprobación de continuidad del proyecto: Aprobado
6. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: En trámite
Se solicita priorización formal de la alternativa No. 2 mediante el Comité Técnico y Fiduciario.
7. Aprobación Plan Logístico: En trámite
Se solicita priorización formal de la alternativa No. 2 mediante el Comité Técnico y Fiduciario.
8. Proyección de Cronograma de ejecución etapa 1 y 2: En trámite
Actualizada a las condiciones actuales del proyecto.
9. Notificación de expedición de licencia de construcción a los involucrados con el fin de gestionar los recursos y aplicación del Plan Logístico por el SENA regional Valle y Dirección General: Ejecutado Mediante correo electronico de fecha 02/01/2023
10. Inicio de estructuración proceso Etapa 2: En trámite
Estudio previo inicial obra e interventoría
Presupuestos inicial obra e interventoría
11. Temas varios: En trámite
De no generarse observaciones sobre los anteriores numerales se realizará solicitud de Comité Técnico y Fiduciario con: Solicitud aprobación de continuidad del proyecto, solicitud de priorización de una (1) alternativa de ejecución de etapa 2 y aprobación de Plan logístico.

## Slide 15
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Cali – Complejo Salomia, Bloques 1,9,2 y 10 - Etapa 1
6. Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9, 16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 2022.
Se realiza proyección con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorización por parte del SENA Dirección Nacional en cumplimiento al contrato interadministrativo, en atención a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecución de los proyectos priorizados”.
Alternativa 2: Ejecución de 3 Bloques (1, 9 (CEAI) y bloques 10 (Despacho Regional):
La cual, y como resultado de la consultoría durante el proceso de la Etapa I, se estimó en valor de $11.567.995.600, incluyendo los costos tanto de obra como de interventoria, y plazo de intervención de diecisiete (17) meses para el desarrollo de la Etapa 2.
El Bloque 2 (Servicio Médico Asistencial) será a ejecutar por el SENA en futura intervención.

## Slide 16
 |  | 2022 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Jun |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  | 
MESES/SEMANAS |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  |  | 33 |  |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  | 36 |  |  |  | 37 |  |  |  | 38 |  |  |  | 39 |  |  |  | 40 |  |  |  | 41 |  |  | 
ACTIVIDADES - COMPLEJO SALOMIA - CALI |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ETAPA 1 EJECUCIÓN CONSULTORÍA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Producto Patrimonial - Subsecretaria de Patrimonio de Cali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Licencia de construción modalidad reforzamiento estructural - Curaduria urbana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrega y cierre de productos de consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estructuración de convocatoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONVOCATORIA Y LEGALIZACIÓN EJECUCIÓN OBRA ETAPA 2 - INCLUYE INTERVENTORIA + 15 Dias documentos inicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementación Plan logistico Arriendos y traslado - 2 meses los 4 bloques al tiempo previo a la intervención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1 | B9 | B10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ETAPA 2 EJECUCION OBRA E INCLUYE INTERVENTORIA - 17 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementación Plan logistico Retorno al SENA - 1 mes por bloque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 | B9 | B10 |  | 13 |  |  |  | 14 | B1 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  | 
LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 
8. Proyección de Cronograma de ejecución etapa 1 y 2: Ajustada con expedición de licencia de construcción
Inicio E1 09/08/2021
Hoy
´01/01/2023
INICIO CONVOCATORIA OBRA
INICIO E2 15/04/2023
TERMINACIÓN E2 15/08/2024
Licencia de construcción (1 mes)
27/12/2022

## Slide 17
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Girón, Bloque 8 - Etapa 1
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA Corte 29/01/2023 |  | 
$ 251.148.980 | 09/08/2021 | 09/03/2022 | Programado | 100% | -5,59%
 |  |  | Ejecutado | 94,41% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA POR DESARROLLAR | USO |  | 
BLOQUE 8 | 5.419 M2 | 5.419 M2 | Centro Integral De Mantenimiento Integral Bloque 8 Ubicado En Girón - Santander |  | 
Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).
Exposición de la consultoría y plan logístico mediante la metodología BIM e ingenierias transversales se realiza notificación mediante comunicado No. 22022520010398 de fecha 12/12/2022. Ejecutado
  Se remite correo electronico con acta de socialización para firma de los asistentes mediante correo electronico de fecha 10/01/2023
Toma de decisión de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o Toma de decisión de desistimiento del proyecto y se pasan los recursos a otro proyecto por parte del SENA regional y Dirección general. En trámite
  Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión mediante Rad. 22023520000256 de fecha 13/01/2023
  Se remitirá reiteración de comunicado al SENA, al no tener respuesta.
Cierre de consultoría. En trámite
  Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la interventoría mediante Rad. 22023520000255 de fecha 13/01/2023
  Se remitirá reiteración de comunicado al SENA, al no tener respuesta y se remitirá acta de entrega y recibo para la firma del SENA.
1. Priorización de continuidad o desistimiento del proyecto: En trámite
2. Cierre y traslado de producto de estudios y diseños al SENA. En trámite
En atención a la respuesta de los anteriores numerales, se notifica a la Dirección General del cierre y traslado de la consultoría.
3. Temas varios: En trámite
Posible solicitud de Comité Técnico y Fiduciario.

## Slide 18
1. Exposición de la consultoría y plan logístico mediante la metodología BIM e ingenierias transversales:
correo electronico de fecha 10/01/2023

## Slide 19
2. Toma de decisión de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o Toma de decisión de desistimiento del proyecto:
Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión mediante Rad. 22023520000256 de fecha 13/01/2023. se encuentra en proyección de reiteración

## Slide 20
3. Cierre de consultoría:
Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la interventoría mediante Rad. 22023520000255 de fecha 13/01/2023. se encuentra en proyección de reiteración

## Slide 21
1. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9, 16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 2022.
Se realiza proyección con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorización por parte del SENA Dirección Nacional en cumplimiento al contrato interadministrativo, en atención a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecución de los proyectos priorizados”.
Alternativa No. 1: Ejecución de la Etapa II del reforzamiento y rehabilitación del Bloque (8) (Bloque B) Centro Integral de Mantenimiento Integral - CIMI, ubicado en Girón – Santander.
La cual, y como resultado de la consultoría durante el proceso de la Etapa I, se estimó en valor de $17.342.100.560, incluyendo los costos tanto de obra como de interventoria, y plazo de intervención de catorce (14) meses para el desarrollo de la Etapa 2.

## Slide 22
1. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9, 16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 2022.
Se realiza proyección con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorización por parte del SENA Dirección Nacional en cumplimiento al contrato interadministrativo, en atención a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecución de los proyectos priorizados”.
Alternativa No. 2: Reasignar los recursos que se tienen priorizados para la de ejecución de la etapa 2 del reforzamiento y rehabilitación del Bloque (8) (Bloque B) Centro Integral de Mantenimiento Integral - CIMI, ubicado en Girón – Santander dentro del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 para la ejecución de otros proyectos.
Entendiendo que a futuro cercano el SENA implementaría los recursos necesarios de valor y medio para la ejecución del proyecto en referencia.
Para lo anterior, se requiere lo siguiente:
Adelantar el recibo de la consultoría elaborada por el contratista para continuar con el proceso de liquidación, todo esto en marco del desarrollo contractual.
Para esto se remitirá en oficios complementarios los productos resultados de consultoría y acta de recibo para suscripción correspondiente por parte del SENA.
Adelantar Comité Técnico para:
Retiro del proyecto del listado de priorización para la ejecución de Etapa II de reforzamiento y dar cierre a la consultoría y adelantar pago de saldos y adelantar la liquidación correspondiente.
Reasignación de recursos por valor cercano a $ 9.877.839.450 para otros proyectos de reforzamiento en marco del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, como la inclusión del nuevo proyecto en San Jacinto, Bolívar actualmente en proceso de consideración por la Directivas del SENA.

## Slide 23
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA (Corte 29-Ene-2023) |  | 
$ 419.884.492 | 11/08/2021 | 11/03/2023 | Programado | 80.96% | -8.11%
 |  |  | Ejecutado | 72.85% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  | 
TORRE ORIENTAL | 4.805 M2 | - | Centro de Diseño y Metrología - Complejo Paloquemao - Bogotá |  | 
Actividades Ejecutadas
Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 11-Feb-2023.
El 23-Ene-2023 la consultoría radicó en el IDPC la subsanación de las observaciones informadas mediante acta. El 24-Ene-2023 el IDPC notifico la recepción de las subsanaciones mediante radicado No. 20235110004902. Tanto consultoría como interventoría y Findeter gestionarán en la medida de lo posible la priorización del proceso para obtener lo antes posible el permiso de intervención requerido para continuar con los trámites de solicitud de licencia de construcción del proyecto.
Acorde a lo anterior, en la presente semana se abrirá comité técnico en donde se elevará la solicitud de prorroga 2 a la suspensión 1 de los contratos, por el término de 3 meses o antes si se obtiene el permiso de intervención por parte del IDPC. De este aspecto agradecemos la valiosa y oportuna revisión y voto para llevar la solicitud a comité fiduciario del martes 7-Feb-2023.
Mediante comunicación telefónica se informó a la funcionaria del Complejo Paloquemao Laura Ximena Angulo sobre el estado de los contratos y proyecto.
Causas de Atraso.
El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.
Gestiones Supervisión
Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental, SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.
Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.
Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin de socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Bogotá - Torre Oriental - Etapa 1
Comunicado de subsanación de observaciones IDPC – Radicado No. 20235110004902

## Slide 24
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA (Corte 29-Ene-2023) |  | 
$ 184.043.817 | 11/08/2021 | 11/02/2022 | Programado | 100% | -
 |  |  | Ejecutado | 100% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  | 
BLOQUE 8 | 1.410 M2 | - | Centro de Industria y Servicios del Meta – Villavicencio |  | 
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Villavicencio- Etapa 1
Actividades Ejecutadas.
El 16-Dic-2022 se llevó a cabo el cierre para la presentación de ofertas de las convocatorias de obra e interventoría.
  Convocatoria de Obra: 4 proponentes
  Convocatoria de Interventoría: 10 proponentes.
El 28-Dic-2022 se publicó el informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.
    Convocatoria de Obra: 3 proponentes habilitados.
    Convocatoria de Interventoría: 4 proponentes habilitados.
El 11-Ene-2023 se instruyó mediante comité fiduciario la adjudicación de los contratos de obra e interventoría mediante los cuales se ejecutará el proyecto.
El 23-Ene-2023 mediante comunicación telefónica con el Ing. Mario Acosta del Centro de Formación, Findeter informó el avance de los procesos y la necesidad de contar para el mes de febrero de 2023 con los espacios libres para iniciar la obra de reforzamiento y adecuaciones integrales del bloque 8.
El Patrimonio Autónomo se encuentra elaborando las minutas de los contratos. El atraso en esta actividad corresponde al análisis y respuesta de reclamación enviada por parte del CONSORCIO REFORZAMIENTO META, primero en el orden de elegibilidad detallado en el informe de evaluación económica y rechazado por motivo de concentración de contratos. Se informará oportunamente al Grupo de Construcciones del SENA sobre el envío de minutas a los contratistas adjudicados.
CONTRATISTA ADJUDICADO CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA ADJUDICADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
En la convocatoria de obra, el proponente CONSORCIO REFORZAMIENTO META, integrado por DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO con Cédula No. 12.131.436, con un porcentaje de participación del 50% y por INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S. BIC – INGELECGROUP S.A.S. BIC con NIT. No. 813.008.121-9, con un porcentaje de participación del 50%, es rechazado por incurrir en la CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS establecida en el numeral 2.1.4 que regla: “Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos – FINDETER. (…)”

## Slide 25
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Bogotá - Torre Occidental - Etapa 1
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E1 | FECHA FIN E1 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON CORTE AL 29/01/2023 |  | 
$1.109.049.479 | 11/08/2021 | 24/02/2023 | Programado | 84,10 % | -14,51 %
 |  |  | Ejecutado | 69,59 % | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | USO
Centro de Diseño y Metrología – Gestión Industrial - Torre Occidental – Complejo Paloquemao | 2.923 M2 | Módulo de: Portería, foso de ascensor, pto fijo y acceso.
Módulo de Laboratorios, aulas y zonas administrativas. |  | Módulo de Laboratorios, aulas y zonas administrativas.
AVANCE COMPONENTES:
Tramites contractuales: Mediante Comité Técnico No. 68 y Comité Fiduciario No. 39 se aprobó la suspensión de los contratos de obra e interventoría, por el término de un (1) mes, desde el 24 de enero hasta el 24 de febrero de 2023. El contratista adelanta ante la interventoría el trámite correspondiente para la solicitud de modificación a la forma de pago de la Etapa I.
Proyecto de Reforzamiento - Valoración patrimonial: Mediante resolución No. 738 del 27 de diciembre de 2022 el IDPC expidió el permiso de intervención patrimonial señalando lo siguiente “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de intervención para el Centro de Diseño y Meteorología – Gestión Industrial Torre Occidental – del predio ubicado en la Avenida Carrera 30 No. 15-53, sede del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de la ciudad de Bogotá D.C.”​
Licencia de Reforzamiento: A la fecha la Curaduría No. 2 sigue sin remitir las observaciones a la documentación radicada el 20 de octubre.
Estructura: Aprobado por interventoría.
Arquitectura: Aprobado por interventoría.
Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Producto aprobado por interventoría.
Gestión de servicios públicos: Producto aprobado por interventoría.
PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.
Plan logístico: El plan logístico del punto fijo y recepción aprobado por la interventoría y los Centros de Formación.
Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del 100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante el avance está siendo validado por la interventoría.
Componente Presupuestal: El contratista se encuentra ajustando el producto conforme las observaciones realizadas por la interventoría, en el sentido que deberá justificar los ítems no previstos, dado que el valor proyectado en el presupuesto entregado para la Etapa II está sobrepasando el contractualmente pactado.

## Slide 26
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Bogotá - Torre Occidental - Etapa 1
Anexos
Resolución de intervención patrimonial

## Slide 27
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E2 | FECHA FIN E2 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA |  | 
2.513.416.211 | 31-may-22 | 14-ene-23 | Programado | 100 % | -1,7%
 |  |  | Ejecutado | 98,3 % | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  | 
BLOQUE 1 | 785,28 M2 | 88,3 M2 | Área de vigilancia, atención al público y comercialización, APE. |  | 
BLOQUE 15 Y 16 |  | 428,05 - 30,84 M2 | Edificio de lácteos y caldera. |  | 
BLOQUE 24 |  | 238,09 M2 | Casa fiscal - Bienestar |  | 
 |  | 238,09 M2 | Casa fiscal – Bienestar |  | 
DURACIÓN ETAPA II |  |  | 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días |  | 
TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) |  |  | 228 |  | 
Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Mosquera - Etapa II
Bloque No. 1 – Vigilancia, Comercializadora, Atención al Público
Se encuentran en terminación de conexiones y redes eléctricas.
En la semana avanzaron en acabaros, instalaciones de puertas, ventanas, cielo raso en comercializadora y atención a las observaciones de la interventoría respecto a acabados.
Bloque próximo a terminar para entrega.

## Slide 28
Reforzamiento Estructural
Bloque No. 15 – Edificio de lácteos
Estado Proyecto Mosquera - Etapa II
Bloque terminado y en espera de entrega.

## Slide 29
Reforzamiento Estructural
Bloque No. 16 – Caldera y planta eléctrica
Estado Proyecto Mosquera - Etapa II
Bloque terminado y en espera de entrega.

## Slide 30
Reforzamiento Estructural
Bloque No. 24 – Casa fiscal
Estado Proyecto Mosquera - Etapa II
Bloque terminado y en espera de entrega.

## Slide 31
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO - FECHA FIN |  | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA |  | ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO
$ 3.996.287.267 |  |  |  |  | BLOQUE |  |  | 
$ 3.996.287.267 |  |  |  |  | BLOQUE |  |  | 
ETAPA 1: 243.334.999 | 30-jun-21 | Programado | 100% |  | 10 | 218,15 | 237.20 | COORDINACION ACADEMICA
 | 30-dic-21 | Ejecutado |  |  | 40 | 1092.71 | 1352.40 | ARCHIVO CENTRAL
ETAPA 2: 3.752.952.268 | 13-jun-22 | Programado | 61,69 % | 1,25 % | 41 | 898.96 | 272.72 | AULAS Y CAPACITACION
 | 13-mar-23 | Ejecutado | 62,94 % |  | 41A | 27.77 | 103,4 | PASILLO

## Slide 32
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

## Slide 33
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 10

## Slide 34
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 10

## Slide 35
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 10

## Slide 36
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 40

## Slide 37
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 38
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 39
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 40
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 41
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 42
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41A
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 43
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
BLOQUE 41A
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

## Slide 44
Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural
SEGUIMIENTO COMPONENTE BIM- BLOQUE 10

## Slide 45
VALOR PROYECTO | FECHA INICIO E2 | FECHA FIN E2 | PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA II |  | 
2.431.385.707 | 04-OCT-2021 | 02-MAYO-2022 | Programado | 100% | -0,00%
 |  |  | Ejecutado | 100% | 
ALCANCE | AREA PRIORIZADA | AREA DESARROLLADA | USO |  | 
KIOSKO - 4 | 1027 M2 | 150.17 M2 | Aula de Instructores |  | 
BLOQUE 33 |  | 234.95 M2 | Aulas de formación Agroindustria |  | 
BLOQUE 36 |  | 433.87 M2 | Ambientes de Formación Pluritecnologicos |  | 
 |  | 339.19 M2 | Aulas de Aprendizaje Agricultura |  | 
BLOQUE 51 |  |  |  |  | 
CONTRACTUAL:
•El 12 de septiembre de 2022 se recibe el ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS AL CLIENTE SENA suscrita por la dirección general SENA.
ACCIONES FRENTE AL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION
•Se realiza suscripción del balance de mayores y menores cantidades, más el acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de obra PAF-SENA-O-041-2020 con fecha 25 de octubre de 2022 con un valor final ejecutado del proyecto de $1.790.320.234,53 obteniendo así, un valor a favor del proyecto de $99.043.101,47, liquidación final realizada sin el reconocimiento del item de imprevistos al contrato de obra por la interventoria.
•El contratista presenta proyección del acta de liquidación a interventoria, la cual ya cuenta con la revisión de la interventoria y pendiente de su radicado a la supervisión para iniciar el proceso de liquidación.
•El contratista se encuentra recopilando la documentación física entregable para remitir al SENA y Findeter, proceso que se espera sea radicado de la semana del 6 al 3 de febrero de 2023.
•Se proyecta suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de interventoria para la semana del 6 al 10 de febrero de 2023
•Se proyecta actualización de pólizas frente al acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de interventoria para la semana del 13 al 17 de febrero de 2023.
•Se proyecta la radicación de liquidación contrato de obra para la semana del 6 al 3 de febrero de 2023.
Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Espinal - Etapa II

## Slide 46
Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención
Generalidad de asignación de recursos por etapa proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas
LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:
OBRAS + INTERVENTORIAS DE OBRAS EN PROCESO DE CONSULTORIA
LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS
Nota: Teniendo en cuenta la posibilidad retiro del proyecto de Giron se evidencia la necesidad de reprogramar algunos disponibles respecto de las proyecciones iniciales de obra e Interventoria
MUNICIPIO | PROYECTO - CENTRO DE FORMACION | ALCANCE M2 PRIORIZADO PARA REFORZAMIENTO | VALOR ASIGNADO REFORZAMIENTOS | VR DISEÑO ADJUDICADO | VR OBRA ADJUDICADO + ADICIONES | VR INTERV DISEÑO ADJUDICADO | VR INTERV OBRA ADJUDICADO | EXPENSAS LC | VALOR TOTAL PROYECTO ADJUDICADO | Proyeccion Obras | Proyeccion Interventoria obra | Proyeccion Impuesto Delineacion Urbana + Estampilla | Proyeccion Adicion Obra | Proyeccion Adicion Intervenoria | Valor Total Proyecciones | Disponible | Por Comprometer / Por Compensar
BOGOTA T.Or | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental | 4805 | 10.351.384.060 | 419.884.492 | 0 | 222.380.554 | 0 | 0 | 642.265.046 | 8.568.119.014 | 765.000.000 | 376.000.000 |  |  | 9.709.119.014 | 9.709.119.014 | -
CALDAS | RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA | 3266,19 | 6.791.059.464 | 241.857.874 | 5.596.013.411 | 119.116.890 | 323.128.251 | 70.777.673 | 6.350.894.099 |  |  |  | 371.360.764 | 68.804.601 | 440.165.365 | 440.165.365 | -
GIRON | CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER | 5419 | 3.471.852.554 | 242.835.948 | 0 | 124.393.652 | 0 | 27.782.970 | 395.012.570 |  |  |  |  |  | 0 | 3.076.839.984 | 3.076.839.984
CALI | COMPLEJO - SALOMIA - VALLE | 4230 M2 2.949,37 M2 + Mayor A. | 12.254.653.107 | 328.981.911 | 0 | 163.897.705 | 0 | 0 | 492.879.616 | 10.612.840.000 | 955.155.600 | 193.777.891 |  |  | 11.761.773.491 | 11.761.773.491 | -
PASTO | CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO | 2237,52 | 4.430.992.514 | 243.335.999 | 3.602.972.266 | 118.670.319 | 267.398.775 | 12.181.531 | 4.244.558.890 |  |  |  | 149.980.000 | 36.453.623 | 186.433.623 | 186.433.624 | 1
ESPINAL | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL | 1027 | 2.431.385.707 | 199.380.509 | 1.889.363.336 | 106.493.621 | 236.148.241 | 0 | 2.431.385.707 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -
POPAYAN | CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA | 2.107,55 M2 + Mayor Area 1867 | 128.455.992 | 82.200.500 | 0 | 46.255.492 | 0 | 0 | 128.455.992 |  |  |  |  |  |  |  | -
MONTERIA | CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL | 495 | 1.678.344.779 | 197.560.489 | 1.134.966.647 | 104.311.805 | 239.731.765 | 1.774.073 | 1.678.344.779 |  |  |  |  |  |  |  | -
GUADALAJARA DE BUGA | CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA | 516 | 1.642.522.096 | 188.525.250 | 1.133.762.577 | 107.100.000 | 210.021.491 | 3.112.778 | 1.642.522.096 |  |  |  |  |  |  |  | -
ARMENIA | CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – Complejo La Sirenita. | 369 | 1.069.662.043 | 147.588.930 | 648.645.307 | 104.605.934 | 164.077.707 | 4.744.165 | 1.069.662.043 |  |  |  |  |  |  |  | -
MOSQUERA | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA | 1186,11 | 2.540.661.647 | 210.350.479 | 2.002.813.375 | 103.515.499 | 222.386.774 | 1.595.520 | 2.540.661.647 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VILLAVICENCIO | CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META | 1410 | 3.012.348.650 | 184.043.817 | 0 | 109.811.917 | 0 | 52.657.395 | 346.513.129 | 2.223.131.371 | 442.704.150 |  |  |  | 2.665.835.521 | 2.665.835.521 | -
BOGOTA T.Occ | CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - Torre Occidental | 2923 m2. DISEÑO 372.34 m2 OBRA | 2.277.280.886 | 244.565.825 | 864.483.654 | 132.114.244 | 125.340.075 | 0 | 1.366.503.798 |  |  | 453.615.771 | 417.161.317 | 40.000.000 | 910.777.088 | 910.777.088 | -
SAN JACINTO | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO |  | 7.883.500.000 |  |  |  |  |  |  | 7.033.500.000 | 850.000.000 |  |  |  | 7.883.500.000 | 7.883.500.000 | -
 |  |  | 59.964.103.499 | 2.931.112.023 | 16.873.020.573 | 1.562.667.632 | 1.788.233.079 | 174.626.105 | 23.329.659.412 | 28.437.590.385 | 3.012.859.750 | 1.023.393.662 | 938.502.081 | 145.258.224 | 33.557.604.102 | 36.634.444.087 | 3.076.839.985

## Slide 47
Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Índices de Intervención Presupuesto
Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas

## Slide 48
Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecución por Proyectos
Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas
PROYECTO | ESTADO | INICIO ETAPA 1 | % Programado Etapa 1 | % Ejecutado Etapa 1 | % Atraso Etapa 1 | FIN ETAPA 1 | INICIO ETAPA 2 | % Programado Etapa 2 | % Ejecutado Etapa 2 | % Atraso Etapa 2 | FIN ETAPA 2 | OBSERVACION
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental | ETAPA 1 | 11/08/2021 | 80,96% | 72,85% | -8,11% | 11/06/2023 |  |  |  |  |  | Suspendido desde 11 octubre 2022 a consecuencia de mora en observaciones por IDPC en tramite resolucion de aprobación
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA | ETAPA 2 | 15/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 15/12/2021 | 06/04/2022 | 69,83% | 67,89% | -1,94% | 01/04/2023 | En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructuctura recuperacion de mamposteria y pisos
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER | ETAPA 1 | 09/08/2021 | 100,00% | 94,41% | -5,59% | 09/03/2022 |  |  |  |  |  | Terminado Etapa 1 - Estudios Tecnicos - En Proceso de Coordinacion logistica con sindicato y cierre de consultoría. En revisión juridica de forma de pago y posibilidades de arreglo directo de acuerdo a las solicitudes del consultor.
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE | ETAPA 1 | 09/08/2021 | 97,53% | 96,57% | -0,96% | 24/02/2023 |  |  |  |  |  | En Ejecución Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobación Patrimonial y Licencia en Coordinación lógistica con el sindicato tras aval de los subdirectores
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO | ETAPA 2 | 30/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 30/12/2021 | 13/06/2022 | 68,36% | 67,71% | -0,65% | 13/03/2023 | En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructura - acabados mamposterias y pisos - En ejecucion tanque de almacenamiento
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL | ETAPA 2 | 10/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10/05/2021 | 04/10/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 02/05/2022 | ENTREGADO - En Liquidacion
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA | ENTREGADO | 11/08/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 11/01/2022 |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | ENTREGADO - En Liquidacion
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL | LIQUIDADO | 07/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 07/05/2021 | 17/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 01/01/2022 | LIQUIDADO
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA | LIQUIDADO | 10/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10/05/2021 | 28/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 11/12/2021 | LIQUIDADO
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – Complejo La Sirenita. | LIQUIDADO | 14/12/2020 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 14/05/2021 | 08/07/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 05/12/2021 | LIQUIDADO
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA | ETAPA 2 | 08/06/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 30/11/2021 | 31/05/2022 | 100,00% | 98,30% | -1,70% | 14/01/2023 | En ejecución Etapa 2 – Remates finales y acabados. aseo para entrega definitiva
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META | ETAPA 1 | 11/08/2021 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 11/02/2022 |  |  |  |  |  | Entregado Etapa 1 - En proceso de perfeccionamiento de contrato para Etapa 2
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO PALOQUEMAO - Torre Occidental | ETAPA 1 | 11/08/2021 | 84,10% | 69,59% | -14,51% | 26/11/2022 |  |  |  |  |  | En suspension de la Etapa 1 - Hasta tanto se obtenga la Licencia de Construccion

## Slide 49
Análisis Programación General Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecución por Proyectos
Resumen Cronograma de Ejecución condiciones actualizadas y proyecciones ejecución Etapa 2
Vencimiento Actual
Estado Actual
Vencimiento Actual
Estado Actual

## Slide 50
Gracias