## ENAJENACION MATERIAL FERROSO
Anexo No. 3 Matriz de Riesgos - SAEBSU-00-002-2023
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Interés de particulares para eliminar la competencia en el Proceso de Contratación. | Colusión. Acuerdos anticompetitivos que (i) aumentan precios; (ii) disminuyen la calidad del bien o servicio; (iii) excluyen competidores; y (iv) generan incumplimientos. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | DIAN | (1) Denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio de los Proponentes que se presenten al Proceso y no compitan o evidencien actos que afecten la libre competencia (Art. 47, Num.9 del Decreto 2153 de 1993), y (ii) Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por la comisión del delito consagrado en el Art. 27 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se modificó el Art. 410A, del Código Penal Colombiano, incluyendo el delito de "Acuerdos restrictivos de la competencia" | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | DIAN | Acto que ordena apertura del proceso de contratación | Adjudicación del contrato | Seguimiento a las actuaciones que tengan los oferentes dentro del Proceso de Contratación | Durante el proceso de selección
1 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Faltante, pérdida o hurto de los bienes a chatarrizar | (i) Disminución de las cantidades de los bienes a desnaturalizar y/o chatarrizar; (ii) incumplimiento del contrato; | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista - DIAN | (i) Entrega y recibo de las mercancías debidamente inventariadas, descritas, cuantificadas y medidas mediante acto administrativo y acta de entrega; (ii) Los Directores Seccionales y el contratista deberán garantizar que la mercancía objeto de disposición, se chatarrice en el plazo establecido en el cronograma aprobado por la DIAN. En casos excepcionales, el Director Seccional y el contratista suscribirán acta en la que se justifique la imposibilidad de efectuar la chatarrizacion en el plazo establecido, se defina el nuevo plazo para finalizar el proceso y se señalen las medidas de seguridad que se implementarán para evitar la pérdida, hurto o sustitución de las mercancías. (iii) Los Directores Seccionales deberán verificar que los vehículos (unidades de carga) sean aptos para colocar precintos de seguridad, de manera que ninguna mercancía pueda introducirse o extraerse de las unidades de carga hasta el momento de su chatarrizacion. La apertura de los precintos de seguridad deberá realizarse en presencia de los funcionarios de la DIAN, comisionados para el acompañamiento al proceso de chatarrización. (iv) El contratista deberá garantizar la idoneidad del personal que participe en los diferentes eventos de chatarrizacion, respondiendo por actos mal intencionados de sus empleados, toda vez que, el contratista responde por la custodia de la mercancía desde el momento en que la misma es entregada por parte del recinto de almacenamiento, hasta su disposición final. (v) El contratista asumirá el cuidado, conservación y custodia de las mercancías durante su transporte y hasta su chatarrizacion. (vi) El contratista implementará los controles y seguimientos necesarios para evitar la pérdida o hurto de mercancías durante el transporte y antes de su chatarrizacion. (vii) En caso de materialización de los riesgos relacionados con la sustitución, faltantes, pérdida o hurto de mercancía durante el transporte o durante las etapas del proceso chatarrizacion, la DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado, podrá declarar el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNARIA, reclame ante Juez del contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se encuentren cubiertos. En caso de faltantes parciales, el valor de la mercancía se tomará del acto administrativo que ordena su chatarrización. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y DIAN | Desde la firma del acta de inicio. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento | EN CADA EVENTO REALIZADO
2 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Sustitución de los bienes a chatarrizar | (i) Los bienes chatarrizados no corresponden con la mercancía entregada para chatarrización, (ii) incumplimiento del contrato; | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | (i) Entrega y recibo de las mercancías debidamente inventariadas, descritas, cuantificadas y medidas mediante acto administrativo y acta de entrega; (ii) Los Directores Seccionales y el contratista deberán garantizar que la mercancía objeto de disposición, se chatarrice en el plazo establecido en el cronograma aprobado por la DIAN. En casos excepcionales, el Director Seccional y el contratista suscribirán acta en la que se justifique la imposibilidad de efectuar la chatarrizacion en el plazo establecido, se defina el nuevo plazo para finalizar el proceso y se señalen las medidas de seguridad que se implementarán para evitar la pérdida, hurto o sustitución de las mercancías. (iii) Los Directores Seccionales deberán verificar que los vehículos (unidades de carga) sean aptos para colocar precintos de seguridad, de manera que ninguna mercancía pueda introducirse o extraerse de las unidades de carga hasta el momento de su chatarrizacion. La apertura de los precintos de seguridad deberá realizarse en presencia de los funcionarios de la DIAN, comisionados para el acompañamiento al proceso de chatarrización. (iv) El contratista deberá garantizar la idoneidad del personal que participe en los diferentes eventos de chatarrizacion, respondiendo por actos mal intencionados de sus empleados, toda vez que, el contratista responde por la custodia de la mercancía desde el momento en que la misma es entregada por parte del recinto de almacenamiento, hasta su disposición final. (v) El contratista asumirá el cuidado, conservación y custodia de las mercancías durante su transporte y hasta su chatarrizacion. (vi) El contratista implementará los controles y seguimientos necesarios para evitar la pérdida o hurto de mercancías durante el transporte y antes de su chatarrizacion. (vii) En caso de materialización de los riesgos relacionados con la sustitución, faltantes, pérdida o hurto de mercancía durante el transporte o durante las etapas del proceso chatarrizacion, la DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado, podrá declarar el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNARIA, reclame ante Juez del contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se encuentren cubiertos. En caso de faltantes parciales, el valor de la mercancía se tomará del acto administrativo que ordena su chatarrización; (viii) La DIAN denunciará al contratista y su personal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de abuso de confianza, falsedad, entre otros que se puedan tipificar. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y DIAN | Desde la firma del acta de inicio. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento | EN CADA EVENTO REALIZADO
3 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCION | DE LA NATURALEZA | Incendio y /o rayo o sus efectos inmediatos como calor, humo, explosión, extended coverage cobertura extendida (huracán, tifón, tornado, ciclón, granizo, vientos fuertes, caída de aeronaves, o sus partes, choque de vehículos, humo), daños por agua y anegación, asonada, motín, conmoción. | Pérdida total o parcial de la mercancía a chatarrizar | 2 | 2 | 5 | BAJO | Contratista | (i) La DIAN acepta el Riesgo porque no puede ser evitado, ni puede ser transferido, tod vez que las aseguradoras no expiden póliza todo riesgo daños materiales cuando no exista interés asegurable, caso que ocurre cuando los bienes objeto de transporte y chatarrización están dañados, averiados, o no tengan valor comercial, (ii) para evitar incendio o explosión durante el transporte de los bienes que se van a chatarrizar, el servicio de transporte debe ser prestado por empresa autorizada para el efecto por el Ministerio de Transporte, con vehículos con revisión técnico mecánica vigente satisfactoria para operar, que tengan constituida póliza de responsabilidad civil extracontractual para amparar el daño que se pueda ocasionar a terceros y póliza de transporte que cubra el valor de los bienes que si tengan valor comercial y no se encuentren dañados, ni averiados; (iii) el contratista debe garantizar que el transporte sea realizado por conductores que den cumplimiento a la normatividad vigente en materia de transporte y seguridad vial; (iv) el contratista debe controlar y reducir los riesgos de daño durante el transporte y chatarrización de los bienes objeto del contrato. Se aclara que ni el contratista, ni la DIAN pueden evitar o controlar situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, razón por la cual en la medida de lo posible buscarán transferir el riesgo a terceros (aseguradoras) mediante la constitución de contratos de seguro, en aquellos riesgos que sean asegurables | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio. | Finalización del contrato | Contratista informa situación de riesgo | EN CADA EVENTO REALIZADO
4 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no cumpla con la carga salarial y/o prestacional. | (i) reclamaciones judiciales de sus trabajadores; (ii) incumplimiento de contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | (i) Incluir como obligación del contratista el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y seguridad social de sus trabajadores y en especial, de los dispuestos para la ejecuciónd el contrato; (ii) exigir como requisitos para presentar oferta, para contratar, para cada uno de los pagos y para liquidar el contrato, la presentación de certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal del contratista o su representante legal, si por ley está obligado a tenerlo; (iii) exigir al contratista como requisito para cada uno de los pagos, certificación del revisor fiscal o contador público mediante la que se deje constancia del cumplimiento de pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores dispuestos para la ejecución del contrato en el respectivo periodo; (iv) exigir al constratista la constitución dentro de la Garantía Unica de Cumplimiento, del amparo de "Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales" regulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.7., Num. 4 del Decreto 1082 de 2015; (v) Aprobar el amparo de la Garantía Unica de Cumplimiento, con el amparo de "Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales", como requisito para la suscripción del acta de inicio, (vi) declarar el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, si se evidencia el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista con los trabajadores que tenga a disposición para la ejecución del contrato, sin perjuicio de la reclamación del siniestro de incumplimiento de "Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales"; | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista y DIAN | Desde la firma del acta de inicio. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento | MENSUAL
5 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | ECONOMICO | No realizar la chatarrización de mercancias dentro de los cronogramas establecidos para el evento | (i) aumento de costos de almacenamiento de la mercancia y (ii) incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista -Entidad | (i) El Director Seccional y Contratista deberán adelantar el procedimiento de chatarrización dentro de los tiempos establecidos; (ii) si existe mora en el cumplimiento de las obligaciones del contratista, la DIAN impondrá multas pactadas, previo proceso administrativo en el que se garantice el derecho de contradicción y de defensa del contratista y su garante, de conformidad con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011; (iii) La DIAN podrá declarar el incumplimiento o la caducidad del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, previo proceso administrativo en el que se garantice el derecho de contradicción y de defensa del contratista y su garante, de conformidad con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, sin perjuicio de la reclamación ante el juez del contrato del mayor perjuicio causado no cubierto por la cláusula penal; | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y DIAN | Desde la firma del acta de inicio. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento | EN CADA EVENTO REALIZADO
6 | ESPECIFO | EXTERNA | EJECUCION | AMBIENTAL | Indebida aplicación de programas y normas de manejo ambiental | (i) Se causen pasivos ambientales por el mal manejo de los residuos en el proceso de chatarrización, (ii) incumplimiento del contrato | 5 | 5 | 10 | EXTREMO | Contratista | Acompañamiento por parte de la DIAN en el proceso de chatarrización. Terminado el evento de chatarrización el contratista remitira a la Dirección Seccional el certificado de disposición final. Al cierre de cada evento y luego de la disposición final se debera anexar el certificado de cumplimiento de la normatividad ambiental. | 4 | 2 | 6 | ALTO | NO | contratista y DIAN | Desde la firma del acta de inicio. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento | EN CADA EVENTO REALIZADO
7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | REGULATORIO | Cambios regulatorios o reglamentarios frente a temas ambientales o tributarios | (i) necesidad de ajustar obligaciones a la nueva normatividad; (ii) desequilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista -Entidad | (i) trámite de modificación de contrato; (ii) restablecimiento del equilibrio económico del contrato de conformidad con los numerales 3 y 8 del artículo 4, numeral 1 del artículo 5 y artículo 27 de la Ley 80 de 1993 | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | contratista y DIAN | Desde la firma del acta de inicio. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento | UNA VEZ SE PRESENTEN CAMBIOS NORMATIVOS
8 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | SOCIALES O POLÍTICOS | Afectación del orden público.por paros, protestas, manifestaciones y movilizaciones | No cumplimiento de cronogramas | 2 | 2 | 3 | BAJO | Contratista -Entidad | Reprogramación conjunta de las fechas establecidas en el cronograma | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | contratista y DIAN | Desde la firma del acta de inicio. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento | EN CADA EVENTO REALIZADO
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Imposibilidad de recibir, cargar, transportar e inventariar la mercancía objeto de chatarrización. | Inconvenientes en el desarrollo del procedimiento de chatarrización | 3 | 2 | 5 | MEDIO | contratista/supervisor | El Contratista debe contar con los equipos y vehículos necesarios para realizar la recolección, ya sean propios o subcontratados con terceros./supervisor debe solicitrar documentacion al contratista a efectos de verificar cumplimiento de esta obligacion. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | contratista y DIAN | Durante la ejecución del contrato | finalización del contrato | Una vez acordada la recolección, el Contratista presentará al Director Seccional la identificación plena de los vehículos y coordinará los equipos | Permanente
BAJO
Note on M11: Rossy Ascencio: la póliza TRDM no la expiden por las mismas razones por las que no expidieron las del contrato de destrucción
Note on F17: Rossy Ascencio: ¿cuál sería la causa?, esta es una consecuencia