## Matriz
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
OBJETO: |  | PROVEER ELEMENTOS ERGONÓMICOS PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Y CONCEJO DE BOGOTÁ.
N° línea PAA |  | 241/2019
Riesgo | [5 empty] | Causa | ¿A quién se le asigna? |  | Consecuencia | Riesgo Inherente |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementado |  |  |  | Riesgo Residual (Después del tratamiento) |  |  |  |  | Monitoreo y revisión
Nro Riesgo | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Riesgo | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | % Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Nivel de Riesgo Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo
1 | Planeación | General | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir el cronograma | Imprevisión de las áreas de origen | 100% | 0% | Demorar los trámites y generar el retraso en el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual | Jefe del área de origen | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Comunicación constante con las partes involucradas | Diario desde el inicio de la etapa de planeación
2 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos | No tener establecidas de manera clara y precisa las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista | 100% | 0% | Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del proponente, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicioi de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
Error humano
[6 empty] | Indebida determinacion de las especificaciones técnicas, criterios habilitantes, criterios de ponderación de las necesidades de contratación por parte del área responsable de definir las especificaciones. | [7 empty] | Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina.
3 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Contar con recursos insuficientes para la contratacion | No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato | 100% | 0% | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes. | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicioi de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
4 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Proyectar el estudio de presupuesto sin la totalidad de informacion requerida | Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de informacion tales como de cotizaciones, precios historicos entre otros. | 100% | 0% | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto | 2 | 2 | 4 | Bajo | se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet. | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicioi de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
5 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del area de origen | No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación | 100% | 0% | Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines estatales que se pretenden alcanzar con la contratación | 2 | 3 | 5 | Medio | Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación | Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicioi de planeación contractual | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
6 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Determinar de manera Inadecuada los requisitos habilitantes | No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación, y los requerimientos especificos que debe cumplir el futuro contratista. | 100% | 0% | Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar, de los proponentes que pueden participar en el proceso. | Profesionales asignados en el área de origen y equpo profesional asignado en la SAC | A partir de la radicación en la SAC de la solicitud de inicio de planeación contractual | Hasta la publicación del proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Revisión por los profesionales del área de origen y del equipo profesional asignado en la SAC al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
7 | Selección | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Declarar desierto el proceso de contratación | Inhabilidades e incompatibilidades: Falta de verificacion de la entidad que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | 50% | 50% | Suscribir el contrato con un proponente incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policia en las correspondientes paginas web. | Abogado asignado en la SAC | A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II | Hasta la creación del contrato en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Abogado asignado en la SAC al momento de hacer la verificación jurídica de las propuestas presentadas | Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
[6 empty] | El contratista no cumple con los requisitos tecnicos solicitados | 0% | 100% | Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presenten ofertas |  |  |  |  | Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuenten con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual | Comité Evaluador Técnico o financiero | [7 empty] | Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico o financiero al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones frente a la oferta u ofertas presentadas
8 | Selección | Específico | Externo | Corrupción | Detectar practicas de Colusión | El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso de contratación | 0% | 100% | Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se compromenten a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión enel proceso de selección | Equipo profesional asignado en la SAC | A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II | Hasta la creación del contrato en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la SAC al momento de verificar los requisitos habilitantes dentro del proceso de selección | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
9 | Selección | Específico | Interno | Económico/Financiero | Presentar precios aritificalmente bajos | Que los precios ofertados se encuentren por debajo del estudio de mercado realizado por la entidad | 0% | 100% | Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración. | 2 | 3 | 5 | Medio | La entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 | Comité Evaluador Técnico | A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II | Hasta la creación del contrato en el SECOP II | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico al momento realizar la correspondiente evaluación de la oferta económica | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
10 | Selección | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar reclamarciones por parte de los proponentes no seleccionados | Falta de claridad, posibles omisiones o errores en la etapa de evaluación | 100% | 0% | Expedir Adendas con el fin de realizar las modificaciones o las aclaraciones a las que haya lugar | 3 | 2 | 5 | Medio | Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación. cuidar el tiempo destinado en proyectar respuesta a los proponentes. | Comité Técnico evaluador | A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II | Hasta la creación del contrato en el SECOP II | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Todo el equipo evaluador de las propuestas presentadas debe asumir la revisión con absoluta rigurosidad | Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
11 | Contratación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores | Falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades | 100% | 0% | Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedicion oportuna del registro presupuestal | Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo del trámite | A partir de la creación del contrato en el SECOP II | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual | Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
12 | Contratación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar extemporáneamente las garantías | El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías | 0% | 100% | Retrasar el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado | Profesional del área de legalizaciones de la SAC encargado del trámite | A partir de la creación del contrato en el SECOP II | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el área de legalizaciones de la SAC durante la etapa contractual | Diario desde la firma del contrato
13 | Contratación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado | El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato | 0% | 100% | Retrasar el inicio de ejecución | 1 | 3 | 4 | Bajo | La Secretaría dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará la acciones legales coducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado. | SAC | A partir de la creación del contrato en el SECOP II | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SAC durante la etapa contractual | Diario apartir de la adjudicación del proceso de contratación
14 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con el objeto contractual | Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico | 0% | 100% | Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico | 2 | 3 | 5 | Medio | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones | Supervisor | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
[6 empty] | Mora en la entrega de los Bienes o Servicios |  |  | Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato
15 | Ejecución | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor | Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor. | 100% | 0% | Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión. | Ordenador del gasto | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución | Mensual
16 | Ejecución | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Subcontratar la ejecucion parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad | Falta de vigilancia por parte del supervisor al permitir la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte de un tercero sin que medie autorización del ordenador del gasto de la subcontratación | 100% | 0% | Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto | 2 | 3 | 5 | Medio | El supervisor del contrato dará cumplimiento a la guia para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría, en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato | Supervisor | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
17 | Ejecución | Específico | Externo | Económico/Financiero | Incrementar los precios ofertados | Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 0% | 100% | Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución | Mensual
Variación de la TRM que afecte los precios ofertados
18 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Causar daños a terceros, o a los bienes de la entidad | Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual | 0% | 100% | Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como, sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista | Supervisor | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
[6 empty] | Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista |  |  | Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad.
19 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones | Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales | 0% | 100% | Incumplir la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato. | Supervisor | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
20 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo | Cambio de regulación normativa que afecte el contrato | 50% | 50% | Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal | 1 | 1 | 2 | Bajo | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual | Supervisor | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
21 | Ejecución | Específico | Externo | Ambiental | Generar afectacion del medio ambiente | El contratista no cumple con la normatividad y especificaciones exigidas en cuanto a los riesgos ambientales | 0% | 100% | Incumplir las clausulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los insumos o repuestos utilizados en la ejecución del contrato. | Supervisor | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
Área de Origen | [13 empty] | Área de Origen
| DIANA CAROLINA ROCHA ALVAREZ | [12 empty] | MARTHA BEATRIZ MELO GARCÍA
| Asesora Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D.C. | [12 empty] | Subdirectora del Talento Humano (e )
Elaboró: |  | Claudia Liliana Quijano Martinez |  |  |  | Profesional Universitario STH | [7 empty] | Director del Área de Origen
Elaboró: |  | John Mauricio Contreras Díaz |  |  |  | Profesional Universitario FCCB
Cosolido Precontractual |  | Angela Marina Forero Rubiano. |  |  |  | Profesional Universitario SAC
Consolido Juridicamente |  | Sonia Esperanza Lizarazo Santander |  |  |  | Profesional Especializado SAC | [7 empty] | ELDA FRANCY VARGAS BERNAL
Revisó: |  | Claudia Marcela Pinilla Pinilla |  |  |  | Subdirectora de Asuntos Contractuales | [7 empty] | Directora Gestión Corporativa

## Listas (hidden)
20
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
Clase de Riesgo
General
Específico
15
Fuente de riesgo
Interno
Externo
100
Tipo de riesgo
Ambiental
Contingente
Económico/Financiero
Estratégico
Corrupción
Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)
Salud Ocupacional(Seguridad y Salud en el Trabajo)
Seguridad de la Información
20
Categorización probabilidad
1 |  | 1_Raro
2 |  | 2_Improbable
3 |  | 3_Posible
4 |  | 4_Probable
5 |  | 5_Casi Cierto
20
Impacto
1 |  | 1_Insignificante
2 |  | 2_Menor
3 |  | 3_Moderado
4 |  | 4_Mayor
5 |  | 5_Catastrófico
20
Nivel de riesgo |  | Valoración del Riesgo
|  | Rango Mínimo | Rango Máximo | Nivel de Riesgo
8, 9 y 10 |  | 1 | 4 | Bajo
6 y 7 |  | 4.01 | 5 | Medio
5 |  | 6 | 7 | Alto
2, 3 y 4 |  | 8 | 10 | Extremo
SI
NO
% Asignación Entidad | % Asignación Contratista
100% | 0%
95% | 5%
90% | 10%
85% | 15%
80% | 20%
75% | 25%
70% | 30%
65% | 35%
60% | 40%
55% | 45%
50% | 50%
45% | 55%
40% | 60%
35% | 65%
30% | 70%
25% | 75%
20% | 80%
15% | 85%
10% | 90%
5% | 95%
0% | 100%