| ––N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno/Externo | Planeación/Selección/ | Económico | Estimación inadecuada de los precios | Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | [Entidad Estatal/Contratista] | Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | [Entidad Estatal/Contratista] | Julio 2023 | Julio 2023 | Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión Constante |
| 2 | General | Interno / Externo | Ejecución | Operacional | Entrega tardía del servicio | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 5 | 5 | Alta | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato | 3 | 4 | 3 | Medio | Si | [Entidad Estatal/Contratista] |  |  | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión constante |
| 3 | General | Interno / Externo | Ejecución | Social o Político | Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 5 | 5 | Alta | Contratista | Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo. | 3 | 2 | 3 | Medio | Si | Entidad Estatal |  |  | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual | Supervisión Constante |
| 4 | General | Interno/ Externo | Ejecución | Operacional | Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. | 4 | 5 | 3 | Alta | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato. | 3 | 4 | 3 | Medio | Si | Entidad Estatal |  |  | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión Constante |