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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Específico
	Interno/Externo
	Planeación/Selección/
	Económico
	Estimación inadecuada de los precios
	Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato.
	2
	3
	5
	Medio
	[Entidad Estatal/Contratista]
	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado.  Obtener información adicional sobre los precios del mercado.  Obtener información adicional sobre los precios del mercado
	1
	4
	5
	Medio
	Sí
	[Entidad Estatal/Contratista]
	Julio   2023
	Julio    2023
	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual.
	Supervisión Constante

	2
	General
	Interno / Externo
	Ejecución
	Operacional
	Entrega tardía del servicio
	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
	3
	5
	5
	Alta
	Contratista
	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato
	3
	4
	3
	Medio
	Si
	[Entidad Estatal/Contratista]
	
	
	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.
	Supervisión constante

	3
	General
	Interno / Externo
	Ejecución
	Social o Político
	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.
	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
	3
	5
	5
	Alta
	Contratista 
	Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo.
	3
	2
	3
	Medio
	Si
	Entidad Estatal
	
	
	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual
	Supervisión Constante

	4
	General
	Interno/ Externo
	Ejecución
	Operacional
	Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada
	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del  contrato.
	4
	5
	3
	Alta
	Contratista
	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.
	3
	4
	3
	Medio
	Si
	Entidad Estatal
	


	
	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.
	Supervisión Constante



