## MATRIZ PROCESOS
FORMATO MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE SELECCIÓN
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIAS | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | Asignación del riesgo/ Distribución del Riesgo |  | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Evento estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[10 empty] | IDPC (%) | CONTRATISTA (%) |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Incumplimiento en los plazos establecidos para el desarrollo de montajes museograficos | Incumplimiento en los compromisos y objetivos que conllevan el desarrollo de los montajes y exposiciones del Museo de Bogotà | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 50 | 50 | El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de montajes. El supervisor debera revisar y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Seguimiento a las fechas establecidas para los montajes y exposiciones | Semanal
Eventos externos como hechos imprevistos, fuerza mayor y caso fortuito que puedan tener impacto en la ejecución del contrato | Resultados negativos que conllevarían a poner en riesgo la ejecución del objeto y los plazos contractuales | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 70 | 30 | Reprogramación de los montajes y exposiciones del Museo de Bogotá | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Revision semanal de los eventos y actividades programadas | Semanal
Problemas de orden público en los sitios destino de los montajes y exposiciones museograficas | Imposibilidad de llevar a cabo los montajes y exposiciones programadas por el Museo de Bogotà | General | Externa | Ejecución | Social o Político | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 50 | 50 | Reprogramación de los montajes y exposiciones del Museo de Bogotá | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Seguimiento a los diferentes eventos de tipo social que se presenten en Bogotá | Semanal
Efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos, actividades, sistemas de distribución, transporte, etc, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el presente contrato. | Disminución en la cantidad de presupuesto para la organización de montajes y exposiciones | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 50 | 50 | Sguimiento por parte del supervisor a las modificaciones de precios de mercado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Comunicación entre supervisor y contratista en la gestión del presupuesto del contrato | Semanal
Especificaciones técnicas deficientes en la ejecución del contrato. Realización de montajes, suministro de materiales y prestación del servicio sin el cumplimiento de los requisitos técnicos contratados | Imposibilidad de llevar a cabo los montajes y exposiciones programadas por la entidad | General | Interna | Planeación | Operacional | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 70 | 30 | Imposicion de incumplimientos al contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Comunicación entre supervisor y contratista para solucionar los inconvenientes técnicos en la ejecución del contrato | Semanal
Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios | Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación del desarrollo de las activides propuestas | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 50 | 50 | Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del contrato, se debe informar de inmediato al supervisor para que se tomen las determinaciones a lugar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos | Semanal
Situación de orden público |  | General | Externa | Ejecución | Social o Político | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 50 | 50 | Seguimiento permanente a los distintos cambios en los contextos sociales que puedan aperecer en la ejecucion del contrato, en materia de orden públicos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Seguimiento diario a las situaciones que se puedan presentar en el marco del orden público (marhcas, protestas) | Diaria
Situacion de afectacion debido a la coyuntura actual de pandemia por COVID- 19 en el pais. | Afectacion de las condicones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato | General | Externa | Ejecución | Social o Político | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | 50 | 50 | Seguimiento permanente a los distintos cambios en los contextos politicos, sociales y juridicos que puedan aperecer en la ejecucion del contrato, en materia de prevencion de la pandemia. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | IDPC | Con el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Seguimiento diario a las situaciones que se puedan presentar en el marco de la emergencia economica, social, ecologica y sanitaria | Diaria
| Elaboró: | Jeyson Rodriguez Pacheco
| Fecha: | 10 de mayo de 2023
| Dependencia: | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimono Cultural
Note on A4: Situaciones previsibles que puedan afectar el normal comportamiento.
Note on C4: GENERAL: Puede ocurrir en todos los procesos de contratación, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. ESPECÍFICO: Su ocurrencia solo se observa en este tipo de contratos.
Note on D4: INTERNA: Este riesgo se encuentra asociado a la operación, capacidad o situación particular del IDPC. EXTERNO: Riesgo del sector objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos al IDPC. (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Note on E4: El riesgo puede darse en etapa de (Planeación, Selección, Contratación o Ejecución).
Note on F4: El riesgo puede ser (Económico. Social o Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, De la Naturaleza, Ambiental o Tecnólogico).
Note on G4: Probabilidad de Ocurrencia: Raro: Puede Ocurrir excepcionalmente. La Valoración de la Probidad es = 1. Improbable: Puede Ocurrir ocasionalmente. La valoración de la Probabidad es = 2. Posible: Puede Ocurrir en cualquier momento del futuro. La valoración de la probabilidad = 3. Probable: Probablemente va ha ocurrir. La valoración de la probabilidad es = 4. Casi cierto: Ocurre en la mayoría de las circunstancias es = 5
Note on H4: El impacto puede ser: INSIGNIFICANTE (Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. Sobrecostos de no más del 1% del valor del contrato). La Valoración del riesgo es = 1 MENOR (Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. Sobrecostos de no más del 5% del valor del contrato) La Valoración del riesgo es = 2 MODERADO (Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. Sobrecosto entre el 5 y el 15% del valor total del contrato) La Valoración del riesgo es = 3 MAYOR (Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. Sobrecostos entre el 15 y 30% del valor total del contrato) La Valoración del riesgo es = 4 CATASTROFICO (Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. Sobrecostos del más del 30% del valor total del contrato). La Valoración del riesgo es = 5
Note on I4: Valoración del Riesgo y Categoria: Riesgo Extremo= 8,9 y 10. Riesgo Alto = 6 y 7 Riesgo Medio = 5 Riesgo Bajo = 2,3 y 4.
Note on K4: Asigne y distribuya el riesgo de manera adecuada y proporcional, teniendo como con base el contexto social, económico y político que pueda afectar la ejecución contractual.
Note on M4: Describir el tratamiento o control a ser implementado
Note on R4: Indicar: SI o NO.
Note on S4: Determinar quien (IDPC o Contratista)
Note on T4: Evento con el que se inicia el tratamiento
Note on U4: Evento termina el tratamiento
Note on N5: Probabilidad de Ocurrencia: Raro: Puede Ocurrir excepcionalmente. La Valoración de la Probidad es = 1. Improbable: Puede Ocurrir ocasionalmente. La valoración de la Probabidad es = 2. Posible: Puede Ocurrir en cualquier momento del futuro. La valoración de la probabilidad = 3. Probable: Probablemente va ha ocurrir. La valoración de la probabilidad es = 4. Casi cierto: Ocurre en la mayoría de las circunstancias es = 5
Note on O5: El impacto puede ser: INSIGNIFICANTE (Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. Sobrecostos de no más del 1% del valor del contrato). La Valoración del riesgo es = 1 MENOR (Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. Sobrecostos de no más del 5% del valor del contrato) La Valoración del riesgo es = 2 MODERADO (Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. Sobrecosto entre el 5 y el 15% del valor total del contrato) La Valoración del riesgo es = 3 MAYOR (Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. Sobrecostos entre el 15 y 30% del valor total del contrato) La Valoración del riesgo es = 4 CATASTROFICO (Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. Sobrecostos del más del 30% del valor total del contrato). La Valoración del riesgo es = 5
Note on P5: Valoración del Riesgo y Categoria: Riesgo Extremo= 8,9 y 10. Riesgo Alto = 6 y 7 Riesgo Medio = 5 Riesgo Bajo = 2,3 y 4.
Note on V5: Defina la forma de realizar el monitoreo
Note on W5: Defina el periodo del monitoreo.

## LISTADO
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | CATEGORIA | Probabilidad | Impacto | Afecta | Responsable | Periodicidad
[5 empty] | Valoración | Valoración | Si | Contratista | Diaria
General | Interna | Planeación | Económico | Riesgo Extremo | 1 | 1 | No | IDPC | Semanal
Específico | Externa | Selección | Social o Político | Riesgo Alto | 2 | 2 |  |  | Mensual
|  | Contratación | Operacional | Riesgo Medio | 3 | 3 |  |  | Periodicidad pago
|  | Ejecución | Financiero | Riesgo Bajo | 4 | 4
|  |  | Regulatorio |  | 5 | 5
De la naturaleza
Ambiental
Técnológico
Note on A1: GENERAL Riesgo de todos los procesos de contratación, por lo cual está presente en toda su actividad contractual ESPECÍFICO Riesgo propio del proceso de contratación
Note on B1: INTERNA Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) EXTERNO Riesgo del sector objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales)