## PRESUPUESTO INVIAS (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN GENERAL
ÁREA DE LICITACIONES Y CONCURSOS
DIRECCION OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
LICITACION PUBLICA LP-DO-SRN-029-2017
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JUAN DE PASTO -MOJARRAS SECTOR CANO MOJARRAS RUTA 25 TRAMO 2502 , DEPARTAMENTO DE NARIÑO
PRESUPUESTO OFICIAL
No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P/UNIT | VR PARCIAL (1)
|  | GRAL. | PART.
I - EXPLANACIONES | [7 empty] | 167189830
1 | 201.7 | 201-13 |  | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | m³ | 140 | 120456 | 16863840
2 | 210.1.1 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m³ | 2760 | 6931 | 19129560
3 | 210.2.1 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m³ | 414 | 71675 | 29673450
4 | 210.2.2 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m³ | 720 | 6931 | 4990320
4 | 211.1 | 211-13 |  | REMOCIÓN DE DERRUMBES | m³ | 2850 | 5845 | 16658250
5 | 233.10 | 233-13 |  | GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES | m2 | 5110 | 15631 | 79874410
II - SUBBASES Y BASES | [7 empty] | 316230326
6 | 320.1P | 320-13 | 320.1P | SUB‐BASE GRANULAR CLASE A. CON MATERIAL DE RAP | m³ | 1330 | 73469 | 97713770
7 | 330.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A | m³ | 1654 | 132114 | 218516556
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS | [7 empty] | 909032795
8 | 420.1 | 420-13 |  | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL‐0 | m2 | 6650 | 2251 | 14969150
9 | 450.2P | - | 450.2P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19. INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO | m3 | 120 | 655219 | 78626280
9 | 450.3P | - | 450.3P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 CON ASFALTO TIPO III INCLUIDO CEMENTO ASFALTICO | m3 | 1197 | 655219 | 784297143
10 | 460.1P | - | 460.1P | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m3 | 665 | 35382 | 23529030
3 | 461.1 | 461.1 |  | PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSIÓN ASFÁLTICA | m3 | 108 | 70474 | 7611192
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES | [7 empty] | 4201691104
11 | 6001.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 770 | 14649 | 11279730
12 | 600.2.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 231 | 93166 | 21521346
12 | 600.2.3 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO | m3 | 231 | 14858 | 3432198 | 240
13 | 610.2 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | m3 | 2892 | 68453 | 197966076 | 240
14 | 621.1P | - | 621.1P | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, TIPO CAISSONS (EXCAVACION, FUSTE 1.5 M, ANILLOS DE 0,10M Y NUCLEO DE CONCRETO CLASE D. NO INCLUYE ACERO) | m | 1038 | 2463303 | 2556908514
15 | 623.1P | - | 623.1P | ANCLAJE EN ROCA | m | 825 | 472334 | 389675550
13 | 630.4 | 630-13 |  | CONCRETO CLASE D 21 Mpa | m3 | 140 | 548648 | 76810720 | 240
14 | 630.5 | 630-13 |  | CONCRETO CLASE E 17.5 Mpa | m3 | 20 | 478775 | 9575500
14 | 630.6 | 630-13 |  | CONCRETO CLASE F 14 Mpa | m3 | 30 | 397110 | 11913300
15 | 630.7 | 640-13 |  | CONCRETO CLASE G Mpa | m3 | 40 | 420603 | 16824120
15 | 640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 60000 | kg | 140000 | 5008 | 701120000
16 | 661.1 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, DE 900 mm DE DIÁMETRO INTERIOR | m | 100 | 529328 | 52932800
16 | 671.3P | - | 671.3P | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CONCRETO 21 Mpa | m3 | 150 | 627012 | 94051800
17 | 673.1 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO T 2100 (o similar) | m2 | 2000 | 8314 | 16628000
17 | 673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | m3 | 30 | 130789 | 3923670
| 674.2 | 674-13 |  | DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ 10 METROS | m | 120 | 171799 | 20615880
18 | 681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 100 | 165119 | 16511900
V - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | [7 empty] | 30963790
19 | 1P | Maual de señalizacion 2015 |  | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | m | 2800 | 1809 | 5065200
20 | 2P | Maual de señalizacion 2015 |  | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO | m2 | 80 | 14239 | 1139120
20 | 3P | Maual de señalizacion 2015 |  | TACHA REFLECTIVA | Un | 300 | 9593 | 2877900
21 | 4P | Maual de señalizacion 2015 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 | Un | 10 | 299188 | 2991880 | 209431.6
21 | 5P | Maual de señalizacion 2015 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 5 | Un | 30 | 299188 | 8975640
22 | 6P | Maual de señalizacion 2015 |  | DEFENSA METALICA, INCLUYE CAPTAFAROS Y SECCIÓN FINAL | m | 50 | 198281 | 9914050
VI - TRANSPORTE | [7 empty] | 51083659
23 | 900.2 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 1000 M, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 100 m | M³-KM | 38288 | 953 | 36488464
24 | 900.3 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 100m | M³-KM | 15315 | 953 | 14595195
SUBTOTAL VALOR DE LAS OBRAS = SUMATORIA DE (1) | [7 empty] | 5676191504
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | [6 empty] | NO MODIFICAR | 147325960
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA NO MODIFICAR | [6 empty] | NO MODIFICAR | 113523830
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES | [7 empty] | 5937041294
IVA 19% | [7 empty] | 42728706
25 | 7P |  |  | ELABORACIÓN DE DISEÑOS PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERAS. | km | 1 | 17000000 | 17000000
IVA DE DISEÑOS PARA REHABILITACIÓN DE CARRETERAS. | [7 empty] | 3230000
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CARRETERAS | [7 empty] | 20230000
VALOR TOTAL OBRA | [7 empty] | 6000000000
VALOR TOTAL EN LETRAS: |  |  |  | SEIS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 22%
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | IMPREVISTO (MINIMO 5%) |  | I= | 5%
NOTA 4: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al OCHENTA Y CINCO por ciento (85%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta será rechazada |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%
NOTA 6: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROPONENTE: ______________________________________ REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):_________________________ FECHA:_________________________
NOTA 7: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).

## EQUIPOS (hidden)
VIA LA LEJIA - SARAVENA | AÑO 2019
EQUIPO | UNIDAD | TARIFA
HERRAMIENTA MENOR (1%MO)
HERRAMIENTA MENOR (10%MO)
HERRAMIENTA MENOR (2%MO)
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)
BULLDOZER | HORA | 166600
CAMION | HORA | 38675
CAMIONETA | HORA | 29767.5
CARGADOR | HORA | 115500
CARGADOR FRONTAL 966H | HORA | 136850
CARROTANQUE DE AGUA 1000 LITROS | HORA | 59500
CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO | HORA | 65452
CIZALLA |  | 1641
COMPACTADOR MANUAL (RANA) | HORA | 10380
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA) | HORA | 10380
COMPACTADOR NEUMATICO | HORA | 95200
COMPACTADOR VIBRATORIO | HORA | 107100
COMPRESOR CON MARTILLO | HORA | 62700
COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) | HORA | 63000
COMPRESOR CON MARTILLO | HORA | 62700
DIFERENCIAL | HORA | 2461
EQUIPO DE OXICORTE | HORA | 16000
EQUIPO DE PERFORACION TRACKDRILL | HORA | 147000
EQUIPO DE PINTURA (COMPRESOR) | HORA | 8700
GUADAÑADORA | HORA | 9932
MAQUINA TERMICA (PEGATACHAS) | HORA | 10775
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO | HORA | 8925
MOTOBOMBA 4" | HORA | 11120
MOTONIVELADORA | HORA | 166600
MOTOSIERRA | HORA | 9942
RETROEXCAVADORA | HORA | 215000
TERMINADORA DE ASFALTO | HORA | 113050
VIBRADOR DE CONCRETO | HORA | 9634
VIBROCOMPACTADOR | HORA | 107100
VOLQUETA DOBLETROQUE | DIA | 75000
VEHÍCULO DELINEADOR | HORA | 95200

## MATERIALES (hidden)
VIA LA LEJIA - SARAVENA | AÑO 2019
MATERIALES | UNIDAD | COSTO
ABONO ORGANICO | KG | 8000
ABONO QUIMICO | KG | 7500
ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa (incluye transporte) | KG | 3451
AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO | M3 | 80000
AGUA | LT | 50
ALAMBRE DE PUAS | ML | 450
ALAMBRE GALVANIZADO No.14 | KG | 4770
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE PUESTO EN OBRA | KG | 3451
AMORTIGUADORES | U | 26250
ARBOL DE 0,60 M. DE ALTURA PROMEDIO A LA SIEMBRA | U | 49000
ARENA | M3 | 50000
ARENA LAVADA | M3 | 50000
CAPTAFARO (INC. TUERCA, GUASA, ARANDELA Y PEGANTE) | U | 9140
CEMENTO | KG | 520
CONCRETO CLASE D | M3 | 392385.0218
CONCRETO CLASE F | M3 | 324137.8
CORDON DETONANTE | ML | 3970
DEFENSAS METALICAS | ML | 73527
DERECHOS DISPOSICION DE MATERIALES | M3 | 2000
DESPERDICIO (2%)
DISOLVENTE (3%) TINER | GALON | 12495
EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1 | LT | 912
ESCOLTA Y TRANSPORTE |  | 25091.46
ESFERAS REFLECTIVAS | KG | 2052
EXPLOSIVOS 75% | LB | 11243
FORMALETA | M2 | 13200
FORMALETA PARA JUNTAS | M2 | 13200
FULMINANTES | U | 1508
GEOTEXTIL TIPO II NO TEJIDO (incluye transporte) | M2 | 5800
INSECTICIDA | KG | 20000
MALLA GAVIONES CLASE 1 - ALAMBRE TRIPLE TORSIÓN (2 M3) | U | 145000
MATERIAL DE AFIRMADO | M3 | 10000
MATERIAL DE BASE PROCESADO EN PLANTA CLASE A | M3 | 42840
MATERIAL DE SUBBASE CLASE A | M3 | 29750
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 | M3 | 386750
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25 | M3 | 392700
MATERIAL RECEBO | M3 | 15000
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO | M3 | 10000
MATERIAL TIPO SUBBASE GRANULAR | M3 | 29750
MATERIAL TRITURADO PARA FILTROS | M3 | 39270
MECHA LENTA | ML | 1497
MEZCLA DENSA MDC-19 | M3 | 386750
MEZCLA SEMIDENSA MSC-25 | M3 | 392700
MORTERO 1:3 PARA ANILLOS | M3 | 434319
PIEDRA PARA GAVION | M3 | 35700
PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO | GALON | 71400
POSTE DE CONCRETO | U | 27840
POSTE DE KILOMETRAJE | U | 101150
POSTES | U | 154105
RESINA TERMOPLASTICA (PEGANTE EPOXICO) | GALON | 4270
SECCION FINAL | U | 51440
TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA DE 0,6 M* 0,75 M CALIBRE 16, REFLECTIVO TIPO I. SEÑAL GRUPO IV (DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL) | U | 159348
TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA DE 75CM*75CM, CALIBRE 16 REFLECTIVO TIPO 1 INCLUYE POSTE EN ANGUNDLO DE 2*2*1/14 DE 3,5M | U | 183400
TACHA REFLECTIVA | KG | 5596
TIERRA NEGRA ABONADA | M3 | 23800
TUBERÍA PERFORADA DIAMETRO 4 PULG | M | 19000
TUBO DE CONCRETO REFORZADO D=900MM CLASE III (incluye transporte) | ML | 360000

## MANO DE OBRA (hidden)
VIA LA LEJIA - SARAVENA |  | AÑO 2019
CARGO | SALARIO BASICO DIARIO | FACTOR PRESTACIONAL
OBRERO | 37641.6364 | 185%
OFICIAL | 60000 | 185%
CADENERO | 37641.6364 | 185%
OFICIAL EXPERTO EN EXPLOSIVOS | 75283.2727 | 185%
TOPOGRAFO | 75283.2727 | 185%
PALETEROS | 37641.6364 | 185%
RASTRILLEROS | 37641.6364 | 185%
POLVORERO | 37641.6364 | 185%
MAESTRO | 75283.2727 | 185%

## PRESUPUESTO OBRA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA
SELECCIÓN ABREVIADA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE LA VIA LA LEJIA - SARAVENA, CODIGO 6604; DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PRESUPUESTO OFICIAL - SA-MC-DT-NSA-003-2019
FORMULARIO 1
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
EXPLANACIONES
1 | 230.1 | 230-13 |  | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales | m2 | 0 | 3474 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES
2 | 310.1 | 310-13 |  | Conformación de la calzada existente | m2 | 35000 | 1168 | 40880000
3 | 311.1 | 311-13 |  | Afirmado | m3 | 3500 | 51442 | 180047000 | SIN TRANSPORTE
Subtotal | [7 empty] | 220927000
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
4 | 630.3 | 630-13 |  | Hexápodos en concreto de 28 MPa de 1 m3 (incluye acero de refuerzo, transporte e instalacion hasta el sitio de disposicion final) | un | 120 | 1458050 | 174966000
Subtotal | [7 empty] | 174966000
TRANSPORTES
5 | 900.4P |  | 900.4P | Transporte de material de afirmado | m3-km | 22750 | 1625 | 36968750
Subtotal | [7 empty] | 36968750
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 432861750
|  |  |  | PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS/GESTIONES AMBIENTALES Y/O SOCIALES DEL PAGA)" |  |  | NO MODIFICAR | 3500000
|  |  |  | PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA |  |  | NO MODIFICAR
|  |  |  | VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES |  |  |  | 436361750
|  |  |  | VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA ) |  |  |  | 3188797
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 439550547
47 | 7P |  | Especificacion Particular | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | GLOBAL
|  |  |  | IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 19%
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 439550547 |  | ,
VALOR TOTAL EN LETRAS:
NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 20%
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | IMPREVISTO (MINIMO 5%) |  | I= | 5%
NOTA 4: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al ochenta y cicno por ciento (85%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta será rechazada |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
NOTA 6: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROPONENTE: REPRESENTANTE LEGAL : FECHA:
NOTA 7: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).

## 230.1
[5 empty] | FECHA | 4 | 9 | 2019
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | NORTE DE SANTANDER
CONTRATO No. |  |  | DE
OBJETO DEL CONTRATO |  | “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA SOBERANIA TRAMO LA LEJIA - SARAVENA RUTA 66 TRAMO ”
CARRETERA: |  | LA SOBERANIA |  |  |  | SECTOR: | LA LEJIA - SARAVENA
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
230.1 | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales | [5 empty] | m2 | 0
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
BULDOZER, POTENCIA AL VOLANTE DE 140 HP, MOTOR DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80M. |  |  |  | HORA | 190000 | 400 | 475
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES) |  |  |  | HORA | 70000 | 200 | 350
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. |  |  |  | HORA | 190000 | 200 | 950
VIBROCOMPATADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TON. |  |  |  | HORA | 160000 | 200 | 800
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | [6 empty] | 4.625
[7 empty] | Sub-Total | 2579.63
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR-UNIT.
[7 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES | [7 empty] | ,
MATERIAL |  |  | VOL/PESO/CANT. | DISTANCIA | M3-Km | TARIFA DE TRANSPORTE MATERIAL | VALOR-UNIT.
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | CANTIDAD | JORNAL | FACTOR | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
OBRERO |  | 2 | 40000 | 185% | 148000 | 1600 | 92.5
[7 empty] | Sub-Total | 92.5
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 2672.13
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION | [5 empty] | 20% | 534.426
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 133.6065
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 133.6065
[7 empty] | Sub-Total | 801.64
|  |  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 3474
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 310.1
[5 empty] | FECHA | 4 | 9 | 2019
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | NORTE DE SANTANDER
CONTRATO No. |  |  | DE
OBJETO DEL CONTRATO |  | “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA VIA LA LEJIA - SARAVENA, CODIGO 6604; DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER ”
CARRETERA: |  | LA SOBERANIA |  |  |  | SECTOR: | LA LEJIA - SARAVENA
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
310.1 | Conformación de la calzada existente | [5 empty] | m2 | 35000
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES) |  |  |  | HORA | 80000 | 580 | 137.931
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. |  |  |  | HORA | 160000 | 580 | 275.8621
VIBROCOMPATADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TON. |  |  |  | HORA | 160000 | 580 | 275.8621
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | [6 empty] | 2.7909
[7 empty] | Sub-Total | 692.45
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR-UNIT.
AGUA |  |  |  | lt | 50 | 3 | 150
[7 empty] | Sub-Total | 150
III. TRANSPORTES | [7 empty] | ,
MATERIAL |  |  | VOL/PESO/CANT. | DISTANCIA | M3-Km | TARIFA DE TRANSPORTE MATERIAL | VALOR-UNIT.
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | CANTIDAD | JORNAL | FACTOR | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
OBRERO |  | 2 | 40000 | 185% | 148000 | 4640 | 31.8966
OFICIAL |  | 1 | 60000 | 185% | 111000 | 4640 | 23.9224
[7 empty] | Sub-Total | 55.819
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 898.27
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION | [5 empty] | 20% | 179.654
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 44.9135
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 44.9135
[7 empty] | Sub-Total | 269.48
|  |  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 1168
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 311.1
[5 empty] | FECHA | 4 | 9 | 2019
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | NORTE DE SANTANDER
CONTRATO No. |  |  | DE
OBJETO DEL CONTRATO |  | “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA VIA LA LEJIA - SARAVENA, CODIGO 6604; DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER ”
CARRETERA: |  | LA SOBERANIA |  |  |  | SECTOR: | LA LEJIA - SARAVENA
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
311.1 | Afirmado | [5 empty] | m3 | 3500
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
RETROEXCAVADORA 320 O SIMILAR |  |  |  | HORA | 180000 | 45 | 4000
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES) |  |  |  | HORA | 80000 | 45 | 1777.7778
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON. |  |  |  | HORA | 160000 | 45 | 3555.5556
VIBROCOMPATADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TON. |  |  |  | HORA | 160000 | 45 | 3555.5556
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | [6 empty] | 20.5556
[7 empty] | Sub-Total | 12909.44
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR-UNIT.
AGUA |  |  |  | lt | 50 | 25 | 1250
MATERIAL DE AFIRMADO DE LA ZONA |  |  |  | m3 | 20000 | 1.25 | 25000
[7 empty] | Sub-Total | 26250
III. TRANSPORTES | [7 empty] | ,
MATERIAL |  |  | VOL/PESO/CANT. | DISTANCIA | M3-Km | TARIFA DE TRANSPORTE MATERIAL | VALOR-UNIT.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO DE LA ZONA |  |  | 1.25 | 0 | 0 | 1250 | 0
[7 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | CANTIDAD | JORNAL | FACTOR | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
OBRERO |  | 2 | 40000 | 185% | 148000 | 360 | 411.1111
[7 empty] | Sub-Total | 411.1111
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 39570.55
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION | [5 empty] | 20% | 7914.11
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 1978.5275
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1978.5275
[7 empty] | Sub-Total | 11871.17
|  |  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 51442
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 630.3
[5 empty] | FECHA | 4 | 9 | 2019
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | NORTE DE SANTANDER
CONTRATO No. |  |  | DE
OBJETO DEL CONTRATO |  | “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA VIA LA LEJIA - SARAVENA, CODIGO 6604; DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER ”
CARRETERA: |  | LA SOBERANIA |  |  |  | SECTOR: | LA LEJIA - SARAVENA
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| Hexápodos en concreto de 28 MPa de 1 m3 (incluye acero de refuerzo, transporte e instalacion hasta el sitio de disposicion final) | [5 empty] | un | 120
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE ORUGAS TRABAJO EN RIO |  |  |  | HORA | 180000 | 1.5 | 120000
VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP A 18.000 RPM MANGUERAS DE 4 MT |  |  |  | HORA | 10000 | 1.5 | 6666.6667
CIZALLA MANUAL DE 90 CM |  |  |  | HORA | 1322.4 | 37.5 | 35.264
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | [6 empty] | 5858.3333
[7 empty] | Sub-Total | 132560.26
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR-UNIT.
CONCRETO DE RESISTENCIA 28 MPA |  |  |  | M3 | 529500 | 1 | 529500 |  | TOMADO INVIAS NTS
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA |  |  |  | KG | 3500 | 35 | 122500
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE |  |  |  | KG | 3600 | 0.03 | 108
FORMALETA |  |  |  | M2 | 10000 | 8.5 | 85000
GUAYA CON ALMA DE ACERO DE 1/2"-5/8¨ |  |  |  | ML | 50000 | 1.5 | 75000
DESPERDICIO (2%) | [6 empty] | 14742.16
[7 empty] | Sub-Total | 826850.16
III. TRANSPORTES | [7 empty] | ,
MATERIAL |  |  | VOL/PESO/CANT. | DISTANCIA | UND-Km | TARIFA DE TRANSPORTE MATERIAL | VALOR-UNIT.
TRANSPORTE DE HEXÁPODOS |  |  | 1 |  | 1 | 45000 | 45000
[7 empty] | Sub-Total | 45000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | CANTIDAD | JORNAL | FACTOR | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
OBRERO |  | 6 | 40000 | 185% | 444000 | 6 | 74000
OFICIAL |  | 1 | 60000 | 185% | 111000 | 6 | 18500
MAESTRO |  | 1 | 80000 | 185% | 148000 | 6 | 24666.6667
[7 empty] | Sub-Total | 117166.6667
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 1121577.09
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION | [5 empty] | 20% | 224315.418
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 56078.8545
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 56078.8545
[7 empty] | Sub-Total | 336473.13
|  |  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 1458050
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 900.4P
[5 empty] | FECHA | 4 | 9 | 2019
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | NORTE DE SANTANDER
CONTRATO No. |  |  | DE
OBJETO DEL CONTRATO |  | “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA SOBERANIA TRAMO LA LEJIA - SARAVENA RUTA 66 TRAMO ”
CARRETERA: |  | LA SOBERANIA |  |  |  | SECTOR: | LA LEJIA - SARAVENA
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
900.4P | Transporte de material de afirmado |  |  |  |  | 7 | m3-km | 22750
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
VOLQUETA DOBLETROQUE |  |  |  | HORA | 75000 | 60 | 1250
[7 empty] | Sub-Total | 1250
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR-UNIT.
[7 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES | [7 empty] | ,
MATERIAL |  |  | VOL/PESO/CANT. | DISTANCIA | M3-Km | TARIFA DE TRANSPORTE MATERIAL | VALOR-UNIT.
[7 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | CANTIDAD | JORNAL | FACTOR | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
[7 empty] | Sub-Total | 0
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 1250
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION | [5 empty] | 20% | 250
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 62.5
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 62.5
[7 empty] | Sub-Total | 375
|  |  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 1625
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## NP1 (hidden)
[5 empty] | FECHA | 6 | 10 | 2017
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | NARIÑO
CONTRATO No. |  | 889 | DE | 2017
OBJETO DEL CONTRATO |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JUAN DE PASTO -MOJARRAS SECTOR CANO MOJARRAS RUTA 25 TRAMO 2502 , DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CARRETERA: |  | SAN JUAN DE PASTO MOJARRAS |  |  |  | SECTOR: | CANO-MOJARRAS
CONTRATISTA: |  | UNIÓN TEMPORAL SAN JUAN 2017
INTERVENTOR: |  | ELSA TORRES ARENALES |  |  | CTO. No.: | 854 | DE | 2017
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: | [5 empty] | 23 | mayo | 2017
[6 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
#REF! | DESCARGUE DE MUROS |  |  |  |  | 1 | M³ | 6230
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE ORUGAS | [5 empty] | 15
CAMABAJA | [5 empty] | 15
HERRAMIENTA MENOR (1%MO) |  |  |  | 0 |  |  | 1740.9357
[7 empty] | SUB-TOTAL | 1740.94
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | PRECIO - UNIT. | CANTIDAD | VALOR-UNIT.
DERECHO DISPOSICIÓN DE MATERIALES | [5 empty] | 1.3 | #VALUE!
[7 empty] | SUB-TOTAL | #VALUE!
III. TRANSPORTES | [7 empty] | ,
MATERIAL |  |  | VOL/PESO/CANT. | DISTANCIA | M3-Km | TARIFA DE TRANSPORTE MATERIAL | VALOR-UNIT.
[7 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | CANTIDAD | JORNAL | FACTOR | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR-UNIT.
OBRERO |  | 3 | 37641.6364 | 185% | 208911.0818 | 120 | 1740.9257
[7 empty] | SUB-TOTAL | 1740.9257
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | #VALUE!
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION | [5 empty] | 22% | #VALUE!
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | #VALUE!
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | #VALUE!
[7 empty] | SUB-TOTAL | #VALUE!
|  |  |  | Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | #VALUE!
Firma:
Nombre: CAMILO ERNESTO LIZARAZO SANDOVAL
Representante Legal del Contratista
|  |  | Matricula No.: | 01103 - 0667
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal del Interventor
|  |  | Matricula No.: | 68202 - 45346 STD
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.