## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
| CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL |  |  | FECHA: | 2023-07-31
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
1.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m | M2 | 19.96 | 91082 | 1817997
| SUBTOTAL |  |  |  | 1817997
2 | MUROS
2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 65.27 | 142554 | 9304500
2.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE ESTUCO VINILO 2 MANOS SOBRE MURO(INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR BLANCO | M2 | 252.8 | 20048 | 5068134
2.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 40.95 | 25096 | 1027681
2.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 27.3 | 49219 | 1343679
| SUBTOTAL |  |  |  | 16743994
3 | CUBIERTA
3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO | M2 | 56.84 | 56389.76 | 3205194
| SUBTOTAL |  |  |  | 3205194
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | ML | 20 | 18068 | 361360
4.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | ML | 20 | 39629 | 792580
4.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 92639100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Acuacer con tapa y tanque, Lavamanos de Colgar Acuacer con sifón botella y desague sencillo, Grifería Piscis, Grapas, accesorios de conexión e instalación.) | UN | 2 | 375274 | 750548
| SUBTOTAL |  |  |  | 1904488
5 | ACABADOS
5.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS). | UN | 5 | 320871 | 1604355
| SUBTOTAL |  |  |  | 1604355
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 25276028
| ADMINISTRACION |  |  | 24% | 6066247
| UTILIDAD |  |  | 4.5% | 1137421
| TOTAL AIU |  |  | 28.5% | 7203668
| VALOR TOTAL |  |  |  | 32479696

## APU
ASEO GENERAL |  | m2 | REND | PRECIO UNITARIO | 2828
AYUDANTE AA (Albañileria) | Cuadrilla | hr | 0.3 | 8545 | 2564
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.0755 | 3501 | 264
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE FIBROCEMENTO INCLUYE RETIRO |  | m2 | REND | PRECIO UNITARIO | 12450
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | hr | 0.15 | 22217 | 3333
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | und | 0.15 | 3501 | 525
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipo | vje | 0.05 | 141086 | 7054
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.15 | 8669 | 1300
ACARREO INTERNO | Insumo | und | 0.15 | 1584 | 238
DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  | m2 | REND | PRECIO UNITARIO | 17501
CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | hr | 0.22 | 47852 | 10527
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | und | 0.22 | 3501 | 770
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipo | vje | 0.018 | 141086 | 2540
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.32 | 8669 | 2774
ACARREO INTERNO | Insumo | und | 0.5617 | 1584 | 890
DESMONTE CIELO RASO |  | m2 | REND | PRECIO UNITARIO | 10562
CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | hr | 0.18 | 30762 | 5537
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | und | 0.18 | 3501 | 630
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipo | vje | 0.018 | 141086 | 2540
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.16 | 8669 | 1387
ACARREO INTERNO | Insumo | und | 0.2954 | 1584 | 468
DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES |  | ml | REND | PRECIO UNITARIO | 4308
CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | hr | 0.1 | 30762 | 3076
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | und | 0.1 | 3501 | 350
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipo | vje | 0.002 | 141086 | 282
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.04 | 8669 | 347
ACARREO INTERNO | Insumo | und | 0.1599 | 1584 | 253
DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELÉCTRICAS. | Actividad | ML | REND | PRECIO UNITARIO | 5206
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (ELECTRICAS) | Cuadrilla | HR | 0.1 | 26095 | 2610
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipos | UND | 0.2 | 7665 | 1533
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.0001 | 124723 | 12
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | und | 0.1 | 3501 | 350
ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.5 | 1402 | 701
DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIAS | Actividad | UND | REND | PRECIO UNITARIO | 44028
ACCESORIOS DE FIJACION | Insumo | UND | 4 | 1792 | 7168
ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 1.2 | 1327 | 1592
CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas) | Cuadrilla | HR | 0.8 | 33348 | 26678
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipos | UND | 0.4 | 7257 | 2903
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0.03 | 131205 | 3936
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | und | 0.5 | 3501 | 1751
DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE | Actividad | M2 | REND | PRECIO UNITARIO | 21820
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | hr | 0.6 | 22217 | 13330
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | VJE | 0.04 | 124723 | 4989
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | und | 1 | 3501 | 3501
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI |  | m3 | REND | PRECIO UNITARIO | 1159016
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | m3 | 1.05 | 506683 | 532017
SIKA ANTISOL ROJO | Insumo | kg | 2.22 | 17791 | 39496
SIKA SEPAROL | Insumo | kg | 0.67 | 23059 | 15450
POLIETILENO NEGRO CAL 3.5 | Insumo | m | 3.5 | 6339 | 22187
TABLA CHAPA EN CEDRO MACHO 30 CM X 2 CM X 3 M. | Insumo | m | 4 | 5956 | 23824
LISTON CEDRO MACHO 5 CM X 2.5 CM X 3 M. | Insumo | m | 24 | 4069 | 97656
CUARTON ORDINARIO 8 CM *4 CM *3M | Insumo | m | 2 | 3035 | 6070
PUNTILLA CON CABEZA 2" | Insumo | lb | 1 | 4283 | 4283
ACARREO INTERNO | Insumo | und | 12 | 1584 | 19008
CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | hr | 4.6 | 64942 | 298733
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 4.6 | 3501 | 16105
MORDAZA METALICA | Equipo | dia | 6 | 124 | 744
PARAL LARGO 2.00 A 3.50 M | Equipo | dia | 3 | 207 | 621
VIBRADOR A GASOLINA | Equipo | dia | 0.07 | 62065 | 4345
PLUMA GRUA 250KG CON BALDE | Equipo | dia | 1 | 36369 | 36369
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 3 | 8669 | 26007
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.10271 | 156761 | 16101
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI |  | m3 | REND | PRECIO UNITARIO | 1094609
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | m3 | 1.05 | 506683 | 532017
PLUMA GRUA 250KG CON BALDE | Equipo | dia | 1 | 36369 | 36369
SIKA ANTISOL ROJO | Insumo | kg | 1.8 | 17791 | 32024
SIKA SEPAROL | Insumo | kg | 0.67 | 23059 | 15450
PUNTILLA CON CABEZA 2" | Insumo | lb | 0.8 | 4283 | 3426
ALAMBRE NEGRO NO. 18 | Insumo | kg | 0.5 | 5167 | 2584
ACARREO INTERNO | Insumo | und | 12 | 1584 | 19008
CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 4.6 | 64942 | 298733
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 4.6 | 3501 | 16105
FORMALETA BORDE VIGAS AEREAS INCLUYE PARAL | Equipo | und | 6 | 15628 | 93768
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 3 | 8669 | 26007
VIBRADOR A GASOLINA | Equipo | dia | 0.07 | 62065 | 4345
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.094239 | 156761 | 14773
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA EN STEEL DECK lamina 2" Calibre 18, h= 0.12 m. Concreto 3000 PSI |  | m2 | REND | PRECIO UNITARIO | 175213
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 1.2 | 3501 | 4201
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 1.2 | 39307 | 47168
LAMINA METAL DECK LAMINA 2" CAL.18 - TIPO ACESCO O SIMILAR. | Insumo | m2 | 1.03 | 45208 | 46564
PLUMA GRUA 250KG CON BALDE | Equipo | dia | 0.095 | 36369 | 3455
CERCHA METALICA L=3 M. | Equipo | dia | 9 | 182 | 1638
PARAL LARGO 2.00 A 3.50 M | Equipo | dia | 9 | 207 | 1863
SOLDADURA E7018 | Insumo | kg | 0.1 | 15436 | 1544
EQUIPO DE SOLDADURA | Equipo | hr | 0.4 | 39189 | 15676
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | m3 | 0.095 | 506683 | 48135
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 1.7 | 1584 | 2693
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.014522 | 156761 | 2276
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración ) |  | kg | REND | PRECIO UNITARIO | 8511
ACERO 60.000 PSI | Insumo | kg | 1.17 | 5735 | 6710
ALAMBRE NEGRO NO. 18 | Insumo | kg | 0.03 | 5167 | 155
ACARREO INTERNO | Insumo | und | 0.2 | 1584 | 317
CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | hr | 0.02 | 56397 | 1128
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.03 | 3501 | 105
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.00061061 | 156761 | 96
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES ) |  | m2 | REND | PRECIO UNITARIO | 26206
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MORTERO 1:3 | Analisis | m3 | 0.0257 | 539761 | 13872
ACARREO INTERNO | Insumo | und | 0.52 | 1584 | 824
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | hr | 0.49 | 22217 | 10886
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.1 | 3501 | 350
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0017468 | 156761 | 274
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 ALTURA > 3 M.( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES ) |  | m2 |  |  | 27668
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.1 | 3501 | 350
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.52 | 22217 | 11553
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.09 | 8669 | 780
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MORTERO 1:3 | Analisis | m3 | 0.0257 | 539761 | 13872
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.52 | 1584 | 824
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0018464 | 156761 | 289
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 |  | m2 | REND | PRECIO UNITARIO | 20048
ESTUCO PARA INTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 117060 O SIMILAR. | Insumo | gal | 0.05 | 24162 | 1208
INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 0.04 | 57125 | 2285
VINILTEX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR. | Insumo | gal | 0.08 | 80319 | 6426
PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | Insumo | und | 0.02 | 4053 | 81
ACARREO INTERNO | Insumo | und | 0.45 | 1584 | 713
CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | Mano de Obra | hr | 0.37 | 24297 | 8990
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.05 | 3501 | 175
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0013392 | 126761 | 170
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO 3 MANOS FACHADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). |  | m2 | REND | PRECIO UNITARIO | 25096
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.05 | 3501 | 175
CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | Mano de Obra | hr | 0.37 | 25550 | 9454
ESTUCO PARA EXTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 27060 O SIMILAR. | Insumo | gal | 0.05 | 26047 | 1302
INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 0.04 | 59125 | 2365
KORAZA - TIPO PINTUCO REF. 2650 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 0.1 | 101971 | 10197
PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | Insumo | und | 0.02 | 4053 | 81
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.06 | 8669 | 520
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.45 | 1584 | 713
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0018458 | 156761 | 289
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 |  | m2 |  |  | 37915
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.3 | 3501 | 1050
CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.3 | 30762 | 9229
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.1 | 8669 | 867
ANDAMIO COLGANTE | Equipo | dia | 0.1 | 2728 | 273
TALADRO ROTO PERCUTOR | Equipo | dia | 0.025 | 17359 | 434
TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M. | Insumo | m | 0.1 | 10344 | 1034
TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 0,92x1,52M | Insumo | und | 0.8 | 26390 | 21112
TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR. DIAM. 3/4". | Insumo | und | 8 | 356 | 2848
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.372 | 1584 | 589
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0030566 | 156761 | 479
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura. |  | m2 |  |  | 101907
CUADRILLA EE TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Dry Wall) | Mano de Obra | hr | 1.02 | 34452 | 35141
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.8 | 8669 | 6935
CINTA PAPEL ( 75 M.) | Insumo | rollo | 0.005 | 13710 | 69
PLACA YESO TIPO GYPLAC ESTANDAR 1/2" (12.7 MM) DE 1.22 X 2.44 MM. O SIMILAR. | Insumo | m2 | 1 | 32390 | 32390
TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 " | Insumo | und | 6.03 | 23 | 139
TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1 | Insumo | und | 8.79 | 23 | 202
TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" ( 13MM ) | Insumo | und | 0.24 | 68 | 16
MASILLA SUPERMASTIC USG | Insumo | caneca | 0.04 | 58269 | 2331
PERFIL CANAL CAL. 26 ( 90 MM ) - 2.44 M. | Insumo | und | 0.71 | 9597 | 6814
PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M. | Insumo | und | 0.89 | 6168 | 5490
INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 0.04 | 59125 | 2365
VINILTEX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR. | Insumo | gal | 0.08 | 85519 | 6842
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 1.2 | 1584 | 1901
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0081111 | 156761 | 1272
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) |  | ml |  |  | 41423
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.1 | 3501 | 350
CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 0.3 | 33837 | 10151
TUBO PVC A.LL-VENTILACION 4'' | Insumo | m | 1.03 | 20835 | 21460
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | Insumo | und | 0.02 | 123730 | 2475
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | Insumo | und | 0.02 | 54273 | 1085
UNION SANITARIA 4" PVC | Insumo | und | 0.16 | 9418 | 1507
CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4'' | Insumo | und | 0.1 | 16164 | 1616
ABRAZADERA EN ACERO | Insumo | und | 0.63 | 2477 | 1561
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.4 | 1584 | 634
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0037282 | 156761 | 584
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) |  | ml |  |  | 29848
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.1 | 3501 | 350
CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 0.3 | 33837 | 10151
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | Insumo | und | 0.015 | 123730 | 1856
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | Insumo | und | 0.015 | 54273 | 814
TUBO PVC A.LL-VENTILACION 3'' | Insumo | m | 1.03 | 12081 | 12443
UNION SANITARIA 3" PVC | Insumo | und | 0.16 | 4673 | 748
CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 3'' | Insumo | und | 0.1 | 9296 | 930
ABRAZADERA EN ACERO | Insumo | und | 0.63 | 2477 | 1561
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.4 | 1584 | 634
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0023 | 156761 | 361
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) |  | ml |  |  | 39297
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.25 | 3501 | 875
CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 0.25 | 35377 | 8844
ESCALERA CERTIFICADA | Equipo | dia | 0.0125 | 45461 | 568
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO ACESCO O SIMILAR. | Insumo | m2 | 0.6 | 32562 | 19537
WASH PRIMER COMPONENTE A - 1/4 GL REF. 509A O SIMILAR | Insumo | und | 0.06 | 33930 | 2036
WASH PRIMER COMPONENTE B - 1/4 GL REF. 509B O SIMILAR | Insumo | und | 0.06 | 22620 | 1357
ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 0.02 | 106084 | 2122
SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250GR 1/16" (1.6 MM) | Insumo | und | 0.03 | 31189 | 936
PLATINA SOPORTE 3 MM | Insumo | und | 0.5 | 4283 | 2142
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.2 | 1584 | 317
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0035888 | 156761 | 563
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). |  | M2 |  |  | 11207
CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.075 | 30762 | 2307
MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 5.0 MM 15 X 15 CM. | Insumo | kg | 2.25 | 3770 | 8483
ALAMBRE NEGRO NO. 18 | Insumo | kg | 0.031 | 5167 | 160
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.053 | 1584 | 84
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0011026 | 156761 | 173
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 Φ 5.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). |  | M2 |  |  | 11207
CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.075 | 30762 | 2307
MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 5.0 MM 15 X 15 CM. | Insumo | kg | 2.25 | 3770 | 8483
ALAMBRE NEGRO NO. 18 | Insumo | kg | 0.031 | 5167 | 160
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.053 | 1584 | 84
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0011026 | 156761 | 173
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO) | Actividad | M2 |  |  | 36292
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Cuadrilla | HR | 0.14 | 3501 | 490
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Equipos | VJE | 0.04 | 39307 | 1572
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipos | HR | 0.15 | 141086 | 21163
COMPRESOR 2 MARTILLOS (INCLUYE ACPM Y TRANSPORTE) | Herramienta | UND | 0.14 | 90931 | 12730
ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0.213 | 1584 | 337
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M PARA ZAPATAS |  | M3 |  |  | 31321
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.2 | 3501 | 700
EQUIPO MANEJO DE AGUAS DIFERENTE A AGUAS RESIDUALES | Equipo | dia | 0.033 | 57865 | 1910
CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.6 | 47852 | 28711
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL |  | M3 |  |  | 39859
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.217 | 39307 | 8530
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.217 | 3501 | 760
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) | Equipo | vje | 0.21667 | 141086 | 30569
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m |  | m2 |  |  | 91082
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.03 | 3501 | 105
CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.4 | 64942 | 25977
LISTON 2 X 4 | Insumo | m | 1 | 3875 | 3875
TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M. | Insumo | und | 0.33 | 16371 | 5402
VIBRADOR A GASOLINA | Equipo | dia | 0.007 | 62065 | 434
PUNTILLA CON CABEZA 2" | Insumo | lb | 0.03 | 4283 | 128
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | m3 | 0.103 | 506683 | 52188
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 1.1 | 1584 | 1742
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0078525 | 156761 | 1231
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA ENTREPISO (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) |  | kg |  |  | 18898
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.09 | 3501 | 315
CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 0.09 | 45204 | 4068
TUBERIA ESTRUCTURAL A.S.T.M. A-500 GRADO C - REDONDA, CUADRADA O RECTANGULAR SEGÚN DISEÑO - TIPO COLMENA O SIMILAR | Insumo | kg | 1 | 6160 | 6160
ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | Insumo | gal | 0.015 | 73159 | 1097
ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 0.015 | 106084 | 1591
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.05 | 8669 | 433
EQUIPO DE SOLDADURA | Equipo | hr | 0.01 | 39189 | 392
COMPRESOR | Equipo | hr | 0.01 | 54553 | 546
SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR. | Insumo | kg | 0.3 | 12852 | 3856
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.1 | 1584 | 158
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0017958 | 156761 | 282
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) |  | kg |  |  | 18898
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.09 | 3501 | 315
CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) | Mano de Obra | hr | 0.09 | 45204 | 4068
TUBERIA ESTRUCTURAL A.S.T.M. A-500 GRADO C - REDONDA, CUADRADA O RECTANGULAR SEGÚN DISEÑO - TIPO COLMENA O SIMILAR | Insumo | kg | 1 | 6160 | 6160
ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR | Insumo | gal | 0.015 | 73159 | 1097
ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | Insumo | gal | 0.015 | 106084 | 1591
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.05 | 8669 | 433
EQUIPO DE SOLDADURA | Equipo | hr | 0.01 | 39189 | 392
COMPRESOR | Equipo | hr | 0.01 | 54553 | 546
SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR. | Insumo | kg | 0.3 | 12852 | 3856
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.1 | 1584 | 158
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0017958 | 156761 | 282
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN LADRILLO FAROL 30x20x10 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA |  | m2 |  |  | 65770
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.1 | 3501 | 350
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 1.1 | 22217 | 24439
LADRILLO FAROL 30x20x10 | Insumo | und | 17 | 1800 | 30600
MORTERO 1:4 | Analisis | m3 | 0.017 | 468180 | 7959
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 1.1 | 1584 | 1742
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.00434 | 156761 | 680
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO DE 15° DE INCLINACION PARA TEJAS PERFIL 7 |  | ml |  |  | 50289
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.35 | 3501 | 1225
CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.35 | 30762 | 10767
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | Equipo | dia | 0.1 | 8669 | 867
ANDAMIO COLGANTE | Equipo | dia | 0.1 | 2728 | 273
TALADRO ROTO PERCUTOR | Equipo | dia | 0.025 | 17359 | 434
TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M. | Insumo | m | 0.1 | 10344 | 1034
CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO 15 | Insumo | und | 1 | 32988 | 32988
TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR. DIAM. 3/4". | Insumo | und | 4 | 356 | 1424
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.372 | 1584 | 589
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0043902 | 156761 | 688
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). |  | und |  |  | 683338
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.3 | 3501 | 1050
CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones) | Mano de Obra | hr | 3.2 | 52635 | 168432
LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM) | Insumo | und | 147.84 | 667 | 98609
MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CM. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.). | Insumo | und | 1 | 310863 | 310863
MORTERO 1:4 | Analisis | m3 | 0.09 | 468180 | 42136
SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTEROS O SIMILAR. | Insumo | kg | 1.92 | 12124 | 23278
CONCRETO 2500 psi - 17.5 Mpa | Analisis | m3 | 0.036 | 457957 | 16486
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 8 | 1584 | 12672
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.062593 | 156761 | 9812
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. |  | m2 |  |  | 563237
PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO ( INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 1 | 563237 | 563237
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. |  | m2 |  |  | 309587
VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA TIPO PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | Insumo | m2 | 1 | 309587 | 309587
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco. Referencia en Sitio (Incluye boquilla.) |  | m2 |  |  | 61479
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.02 | 3501 | 70
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.66 | 22217 | 14663
CERAMICA PISO ANTIQUE 30.5 X 30.5 CM.TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O BEIGE | Insumo | m2 | 1.03 | 33242 | 34239
ALFALISTO GRIS O SIMILAR. | Insumo | kg | 4.5 | 1919 | 8636
BOQUILLA ALFACOLOR 1-3 | Insumo | kg | 0.25 | 7348 | 1837
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.7 | 1584 | 1109
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0057043 | 156761 | 894
AGUA LITRO | Insumo | lt | 1.08 | 29 | 31
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS |  | und |  |  | 70152
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 1 | 3501 | 3501
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 3 | 22217 | 66651
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.12 m. |  | ml |  |  | 73658
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.02 | 3501 | 70
CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.4 | 56397 | 22559
LISTON CEDRO MACHO 5 CM X 2.5 CM X 3 M. | Insumo | m | 0.14 | 4069 | 570
CUARTON ORDINARIO 8 CM *4 CM *3M | Insumo | m | 0.05 | 3035 | 152
TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M | Insumo | und | 1.5 | 20380 | 30570
MORDAZA METALICA | Equipo | dia | 2 | 124 | 248
PUNTILLA CON CABEZA 2" | Insumo | lb | 0.05 | 4283 | 214
VIBRADOR A GASOLINA | Equipo | dia | 0.002 | 62065 | 124
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | m3 | 0.0312 | 506683 | 15809
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 1.5 | 1584 | 2376
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0061595 | 156761 | 966
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALFAJIAS EN CONCRETO 3000 PSI a=0.25 m |  | ml |  |  | 37547
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.01 | 3501 | 35
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.55 | 39307 | 21619
CEMENTO GRIS | Insumo | kg | 1.19 | 856 | 1019
ARENA LAVADA DE RIO | Insumo | m3 | 0.01 | 111398 | 1114
TABLA CHAPA EN CEDRO MACHO 30 CM X 2 CM X 3 M. | Insumo | m | 0.4 | 5956 | 2382
PUNTILLA CON CABEZA 2" | Insumo | lb | 0.01 | 4283 | 43
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | Analisis | m3 | 0.019 | 506683 | 9627
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.9 | 1584 | 1426
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.0018006 | 156761 | 282
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Antique h = 10 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño (Incluye boquilla.) |  | ml |  |  | 21699
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | Herramienta | und | 0.01 | 3501 | 35
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Mano de Obra | hr | 0.69 | 22217 | 15330
CORTADORA INCLUYE DISCO | Equipo | dia | 0.01 | 57865 | 579
CERAMICA PISO ANTIQUE 30.5 X 30.5 CM.TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO O BEIGE | Insumo | m2 | 0.103 | 33242 | 3424
ALFALISTO GRIS O SIMILAR. | Insumo | kg | 0.46 | 1919 | 883
BOQUILLA ALFACOLOR 1-3 | Insumo | kg | 0.026 | 7348 | 191
AGUA LITRO | Insumo | lt | 0.11 | 29 | 3
ACARREO INTERNO | Mano de Obra | und | 0.735 | 1584 | 1164
EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipo | dia | 0.00057421 | 156761 | 90

## AU
ANALISIS DEL AUI
VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 25276028
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  | 1.5 | MESES
AIU CALCULADO |  |  |  | 33%
No. | COSTOS ADMINISTRATIVOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR MENSUAL | FACTOR PRESTACIONAL | DEDICACIÓN MENSUAL % | MESES | VALOR PARCIAL | % SOBRE COSTOS DIRECTOS
1 | PERSONAL PROFESIONAL | [6 empty] | 3016065 | 11.93%
1.1 | Residente de Obra | UN | 1 | 2500000 | 54.67% | 40% | 1.5 | 2320050 | 9.179%
1.2 | Residente de Salud Ocupacional | UN | 1 | 1500000 | 54.67% | 20% | 1.5 | 696015 | 2.754%
2 | GASTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS | [6 empty] | 200000 | 0.7913%
2.1 | Papelería, tinta, fotocopias y otros | GBL | 1 | 200000 |  |  |  | 200000 | 0.7913%
3 | GASTOS DE LEGALIZACIÓN CON BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA | [6 empty] | 5118800.0896 | 20.25%
3.1 | Póliza de cumplimiento | % | 0.02% | 32479696 |  |  |  | 6495.9392 | 0.0257%
3.2 | Póliza de estabilidad de obra | % | 0.12% | 32479696 |  |  |  | 38975.6352 | 0.1542%
3.3 | Póliza de salarios, prestaciones de servicio e indemnizaciones | % | 0.02% | 32479696 |  |  |  | 6495.9392 | 0.0257%
3.4 | Póliza de responsabilidad civil | % | 0.1% | 32479696 |  |  |  | 32479.696 | 0.1285%
3.5 | Estampilla Pro-Anciano | % | 4% | 32479696 |  |  |  | 1299187.84 | 5.14%
3.6 | Estampilla Pro-Deporte | % | 1.5% | 32479696 |  |  |  | 487195.44 | 1.928%
3.7 | Estampilla Pro-Cultura | % | 2% | 32479696 |  |  |  | 649593.92 | 2.57%
3.8 | Impuesto contratos de obra pública (municipio) | % | 5% | 32479696 |  |  |  | 1623984.8 | 6.425%
3.9 | Impuesto industria y comercio | % | 1% | 32479696 |  |  |  | 324796.96 | 1.285%
3.1 | Retención en la fuente | % | 2% | 32479696 |  |  |  | 649593.92 | 2.57%
A | ADMINISTRACIÓN (CALCULADA) | [6 empty] | 8334865.0896 | 32.98%
A | ADMINISTRACIÓN (USADA) | [6 empty] | 8341089.24 | 33%
U | UTILIDAD | [6 empty] | 1137421.26 | 4.5%
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 9478510.5 | 37.5%