## MATRIZ RIESGOS
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | [15 empty] | CÓDIGO: GLC-CONT-FO-020
[6 empty] | PROCESO DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | VERSIÓN: 0
| Objeto contractual | REALIZAR LOS AVALÚOS A LOS INMUEBLES CON LOS QUE LOS AFILIADOS GARANTIZARON O GARANTIZARÁN, LOS CRÉDITOS APROBADOS POR EL FNA
| Fecha | 2023-07-21
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Demora en la iniciación del contrato por falta de requisitos de perfeccionamiento | Retrasos en vinculación del personal en misión Afectaciones a la operación del FNA por indisponibilidad del servicio de avalúos |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Definir claramente, solicitar anticipadamente y reiterativamente los documentos de perfeccionamiento | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato | Correos de solicitud de documentos | Permanente
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | ECONÓMICOS | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Pérdida de utilidad del contratista. |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos. Conocimiento de las requerimientos técnicos y especificaciones del proceso | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Lectura de las obligaciones y servicios requeridos | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Indisponibilidad del proveedor por pérdida de liquidez o por encontrarse en proceso de insolvencia. | Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Inicio de suspensión o Cesión | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Requisitos financieros habilitantes Seguimiento vigencia de Carta de cupo crédito Verificación de informes y avance | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Descubrir información relevante (incluidos cambios de en la normatividad que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que deba ser estudiada para la ejecución del contrato. | Retraso en la suscripción del acta de inicio del plazo de ejecución del contrato. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato. |  | Improbable | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Revisión constante de la normatividad que impacta al objeto contractual Mesas de trabajo identificar el impacto normativo y presupuestal (ej. Reforma laboral - tributaria) al desarrollo del proyecto y determinar las acciones necesarias para mitigar el posible desequilibrio financiero del mismo. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Verificación constante de la normatividad | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento del contratista en las políticas de seguridad de la información y SARLAF | Inicio de procesos jurídicos. Multas y sanciones en contra del FNA |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Implementar controles de validación y verificación del cumplimiento de las políticas | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta la liquidación a satisfacción | Verificación de informes y avance | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Problemas o conflictos presentados entre los miembros del consorcio o unión temporal o personas encargadas de ejecutar el Proyecto. | Retrasos o incumplimientos en la prestación del servicio |  | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Documento de cosntitución del consorcio o unión temporal en el cual se entiende que la duración del proponete plural será hasta la feca de liquidación del contrato | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo permanente | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista a nivel nacional no provee el servicio o no lo provea con las condiciones de oportunidad, continuidad y calidad que se solicitan según especificaciones técnicas requeridas. | Afectación en la operación por errorres o fallas en los avalúos |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento y verificación de informes Aplicación de ANS | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Verificación de informes y avance Evaluaciones de desempeño del personal | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades objeto del contrato | Retrasos en la prestación del servicio Afectaciones a la operación del FNA por indisponibilidad del servicio de avalúos |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de la oferta y demanda de profesionales que ejecuten las actividades del proyecto. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo permanente | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Afectaciones a la operación del FNA por indisponibilidad del servicio de avalúos |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar el cumplimiento de los perfiles de cargo de acuerdo con el personal mínimo requerido en los pliegos | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Evaluaciones de desempeño del personal en misión | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidentes laboral del personal del contratista por no cumplir con los estándares de acuerdo con el nivel de riesgo de conformidad con el objeto contractual. | Acciones judiciales en contra del FNA Retrasos o imposibilidad para continuar con la ejecución del contrato. |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Uso adecuado de todos lo elementos y protocolos de Seguridad Asignación de nuevo personal capaz e idóneo para el cumplimiento del objeto | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión de cumplimiento de protocolos | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Inoportunidad en los pagos por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con el desarrollo de las obligaciones | Demandas hacia el contratista, que pueden desgastar a la entidad en procesos jurídicos y afectar la normal ejecución del proyecto. |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión de los ANS y/o obligaciones contractuales para realizar el seguimiento en la entrega de lo requerido | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Verificación de informes y avance | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. En desarrollo del contrato puede presentarse fallas o errores en la administración de la información por uso de misma en acvidades o escenarios diferentes al desarrollo de su objeto contractual. | Afectación de la imagen del FNA. Impacto reputacional. Exposisión por incumplimiento en las normas de Manejo de datos personales Jurídicas y pecuniarias por la exposición de la información. |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Revisión y aplicación de las clausulas de confidencialidad, manejo y tratamiento de datos. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Seguimiento del cumplimiento de la políticas de tratamiento de datos y confidencialidad | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan la prestación del servicio | Retrasos en la prestación del servicio |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Revisión de las condiciones de seguridad y orden público | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Contagio por parte del personal del contratista y del FNA, por riesgo sanitario por pandemias o cualquier enfermedad infecciosa | Afectaciones a la operación del FNA por cesión de actividades del personal en misión |  | Improbable | 2 | menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/Entidad | El contratista y el FNA, debe garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio de conformidad con la normatividad vigente | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución contractual | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente por parte del contratista y del FNA de las condiciones de bioseguridad. | Permanente
Elaboró: |  |  |  |  | Elaboró: | [6 empty] | Elaboró:
SANDRA CRISTINA JIMENEZ CIFUENTES |  |  |  |  | JEFERSON VANEGA RESTREPO | [6 empty] | LILIANA PATRICIA HERNÁNDEZ HURTADO
RESPONSABLE TÉCNICO |  |  |  |  | RESPONSABLE JURÍDICO | [6 empty] | RESPONSABLE FINANCIERO
Jurídicas y pecuniarias por la exposición de la información. Incumplimiento del régimen de protección de datos personales. Impacto reputacional.

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
IMPACTO
|  |  | Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | Calificación monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  |  |  | Categoría | Valoración | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  |  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10