## PROYECTO 2023
MATRIZ DE RIESGOS
PROYECTO CONSIGNADO EN LAS FICHAS "FORTALECIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE CALI” BP-26003032 "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN, REINTEGRACIÓN, DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO DE CALI" BP-26003021. "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS PARA LOS PROCESOS COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN SANTIAGO DE CALI" BP-26003158. OBJETO DEL PROYECTO Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el fortalecimiento de la asociatividad solidaria en la zona urbana y rural de Santiago de Cali con el fin de generar capacidades, estrategias organizativas y comerciales que mejoren las condiciones de vida de los productores, organizaciones y personas en proceso de reincorporación, reintegración y desvinculados del conflicto armado.
| A. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | [5 empty] | B. IMPACTO
| PROBABILIDAD |  |  |  | VALOR |  | IMPACTO |  |  |  | VALOR | DESCRIPCION
| ALTA |  |  |  | 5 |  | Catastrófico |  |  |  | 5 | Pérdidas financieras enormes, alto grado de incumplimiento en las condiciones del contrato
| MEDIA |  |  |  | 3 |  | Moderado |  |  |  | 3 | Pérdidas financieras considerables, posible alto grado de incumplimiento del contratista
| BAJA |  |  |  | 1 |  | Leve |  |  |  | 1 | Pérdidas financieras insignificantes, menor posibilidad de incumplimiento del contrato
ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN PROYECTO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Causa de la materialización del riesgo | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Prioridad |  |  |  |  | Cómo | Cuándo
1 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | PLANEACIÓN | Renuencia al proceso de caracterización entre las personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado dadas las condiones de seguridad y protección de sus datos | Afectación en las bases de datos y estadistica de la población beneficiaria | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo | Dado el carácter del proyecto y sus beneficiarios se podrá validar con nombres y números de documento de identidad como mínimo, y contando previamente con el aval o Vo.Bo. de la ARN y/o de la Secretaría de Paz. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Equipo de apoyo a la supervisión del proyecto , Subsecretaría de Servicios Porductivos y Comercio Colaborativo | Condiciones de seguridad generalizadas que afectan la cofianza en la institucionalidad | Desde el proceso de Planeación | Sistematización de las fichas DUB | Durante todo el proceso caracterización
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN/SELECCIÓN | PLANEACIÓN | No son claras las condiciones establecidas por la Entidad. | Los interesados se verían impedidos para presentar su oferta lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual. | 1 | 3 | 5 | Riesgo Alto | Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo | Revisión minuciosa de las condiciones técnicas exigidas y las necesidades de la Entidad, con el fin de establecer condiciones claras y pertinentes. Mediante el análisis de los motivos que podrían dar lugar a la declaratoria de desierta y de las observaciones hechas durante el proceso, se podra reformular los aspectos tecnicos observados. | 3 | 3 | 3 | Alto | sí | Profesionales Responsables del Proyecto (Equipo técnico y de Contratación) | Falta de comunicación entre los equipos técnicos y jurídicos que genera falta de claridad en la concepción de ejecución del proyecto y sus documentos precontractuales. | Previo al proceso precontractual. | Revisión día a día del sector económico de los elementos a contratar en su parte técnica para establecer condicionamientos precisos. | Etapa precontractual
3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | CONTRACTUAL | Inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Limitación para la suscripción del contrato con el contratista seleccionado. | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo | Verificación de la documentación y experiencia de los oferentes con el propósito de adelantar acciones y/o modificaciones en la fase precontractual que permitan adjudicar el proyecto a un operador que cumpla totalmente con las necesidqades del proyecto de inversión. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Profesionales Responsables del Proyecto (Equipo técnico y de Contratación) | Inadecuada revisión de los requisitos habilitantes e incompatibilidades | Al momento de revisión de las propuestas ofertadaa | Comparando la propuesta con los requisitos solicitados | Etapa precontractual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Fallas técnicas en los Equipos, herramientas y material de la capacitación | Retrasos en el proceso de formación y desarrollo del proyecto | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Operador | Verificar el estado de los equipos para la formación al inicio y la finalizacion de cada seción para definir necesidades de mantenimiento o cambio | 3 | 1 | 3 | Media | No | Operador | Falta de mantenimiento e inspección de los equipos para la formación | Un día habíl después de contratar el proceso y durante los dias en que se va a dictar la formación (constantemente). | Evaluacion permanente de los elementos requeridos para la formación | Permanente
5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de aptitudes por parte del operador para el desarrollo del proyecto a nivel técnico, financiero y operativo. Con falencias en los procedimientos, capacidades del talento humano y dificultades para la adquisición de los elementos contemplados en el contrato. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y de los objetivos planteados para las actividades del proyecto. | 3 | 3 | 3 | Medio | Operador | Verificación de la capacidad financiera y experiencia de los oferentes con el propósito de adelantar acciones y/o modificaciones en la fase precontractual que permitan adjudicar el proyecto. Revisión minuciosa de las condiciones plasmadas en las Fichas BP de fortalecimiento y en la BP de capacitación, las necesidades de la Entidad con el fin de establecer obligaciones y entregables claro s y coherentes con las metas plan de desarrollo a las que responde la contratación desde los Estudios previos. | 1 | 3 | 5 | Media | Si | Supervisor del contrato y equipo técnico | Incumplimiento de los requisitos habilitantes | Una vez se hayan entregado las evidencias que soportan el cumplimiento a satisfacción del contrato. | Realizando un proceso de supervisión vigilante del cumplimiento de los requisitos contractuales y compromisos asumidos por parte del ejecutor. | Etapa precontractual
6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Escasa participación de los actores estratégicos en el proyecto | Incumplimiento de meta | 3 | 3 | 5 | Riesgo Alto | Operador | Realizando una adecuada Planificación para solventar los tiempos y sensibilización del proyecto, acudir a las entidades que interactan con las poblaciones a beneficiar; con estraetgias comunicativas que apoyen la convocatoria y su difusión. | 3 | 3 | 3 | Media | Si | Supervisor del contrato y equipo técnico | falta de interés en proyectos de este tipo, población con poco acceso a medios de comunicación y difusión. | Desde el proceso de Planeación | Realizando Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso de convocatoria
7 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto | Retraso en el cronograma establecido para las jornadas de formación y acompañamiento técnico productivo | 1 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | Operador | Realizando monitoreo y seguimiento permanente al plan de trabajo y cronograma entregado al inicio de la ejecución. | 1 | 1 | 3 | Media | Si | Supervisor del contrato y equipo técnico | Trámites administrativos que puede demorar la ejecución del proyecto | Desde el proceso de Planeación | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Baja calidad de los contenidos pedagógicos y de los responsables del desarrollo los módulos de formación y asistencia técnica. | Deserción entre la población beneficiada | 1 | 1 | 5 | Alta | Operador | Establecer de forma clara en el pliego de condiciones con contenidos tematicos, la experiencia de la entidad, los perfiles profesionales que el contratista debe seleccionar para el desarrollo de las jornadas de formación así como los insumos nesesarios para su exitoso desarrollo. | 5 | 1 | 5 | Alta | No | Profesionales Responsables del Proyecto (Equipo técnico y de Contratación) | Formación deficiente e insuficiente en los temas específicos que persigue el proyecto. | Durante la formación | Estableciendo requisitos que garantcen la selección de un operador competente y evaluando el contenido programático de acuerdo a las necesidades de formación | Etapa contractual y reunión de inicio del proceso
9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Dificultades técnicas para la elaboración de los documentos y formatos exigidos por INVIMA para una autorización sanitaria | Retraso en la diligencia que causa incumplimiento del objetivo específico | 1 | 1 | 5 | Alta | Operador | Establecer de forma clara en el pliego de condiciones con contenidos tematicos, la experiencia de la entidad, los perfiles profesionales que el contratista debe seleccionar para el desarrollo de las jornadas de formación así como los insumos nesesarios para su exitoso desarrollo. | 5 | 1 | 5 | Alta | No | Profesionales Responsables del Proyecto (Equipo técnico y de Contratación) | Formación deficiente e insuficiente en los temas específicos que persigue el proyecto. | Durante la formación | Estableciendo requisitos que garantcen la selección de un operador competente y evaluando el contenido programático de acuerdo a las necesidades de formación | Etapa contractual y reunión de inicio del proceso
10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Dificultades logísticas para la gestión de los espacios para la realización de los talleres, eventos y ddemás actividades que abarca el convenio. | Afectación en el cronograma de las sesiones de formación | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | Operador | El operador deberá cumplir oportunamente con la producción de los documentos y formatos para que la asociación radique su solicitud de autorización sanitaria. Para ello el INVIMA ha dispuesto un chat para brindar asosoría en el diligenciamiento de los documentos y formatos exigidos | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor del contrato y equipo técnico | Incumplimiento en la elaboración de formatos y retraso en la radicación | Durante la ejecución del proyecto | El apoyo a la supervisión y/o equipo técnico de seguimiento del convenio deberá informar esta situación al supervisor del mismo para tomar los respectivos correctivos | Permanente
11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Dificultades para la ejecución del proyecto, por alteración del orden público, medidas restrictivas debido a la pandemia, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción. | Retraso en el cronogramas de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorrogas. | 3 | 3 | 3 | Medio | Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo/ Operador | La supervision del contrato deberá realizar un reunión de seguimiento para concertar mecanismos alternativos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes frente a los componentes del proyecto que resulten afectados por la alteración del orden público, u obligatorierad del confinamiento | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisión y equipo técnico/ Operador | Factores de orden público y de condiciones de salud de la ciudad | Cuando se restablezca el orden y condiciones para la realización de las actividades establecidas. | En el marco de Equipo Tecnico de Seguimiento se definiran los espacios alternativos y/o se consertarán los requerimientos técnicos para adelantar las actividades del proyecto de manera alternativa y sin afectar el equilibrio contractual. | Al momento de la emergencia
12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Condiciones climáticas y hechos de la naturaleza que dificulten el proceso de acompañamiento técnico | Retraso en el cronograma de actividades previsto, que podrían requerir la prorroga y/o adición del contrato. | 3 | 3 | 3 | Medio | Subsecretaría de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo/ Operador | La supervision del contrato deberá realizar un reunión de seguimiento para concertar mecanismos alternativos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes frente a los componentes del proyecto que resulten afectados por las condiciones climáticas y/o hecho de la naturaleza. | 1 | 1 | 1 | Baja | Si | Supervisión y equipo técnico/ Operador | Condiciones climáticas adversas | El día hábil siguiente a la ocurrencia de la condición climática adversa | En el marco de Equipo Tecnico de Seguimiento se definiran los mecanismos y alternativas para garantizar el cumplimiento de las actividades. | Al momento de la emergencia
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL/POLITICO/OPERACIONAL | Ocurrencia de accidentes de beneficiarios del proyecto, funcionarios, empleados, personal técnico y profesional de las capacitaciones o daños a las instalaciones a raíz de las actividades desarrolladas en el lugar del cumplimiento del objeto contratado | Retraso en la formación por la necesidad de brindar apoyo vital a la persona lesionada | 1 | 1 | 5 | Alto | Operador | Tomar medida de prevensión, seguimiento y control en la planta física durante el desarrollo de actividades | 1 | 1 | 3 | Media | Si | Operador | Accidente durante las formaciones | Al momento de la definición del lugar de las formaciones | Haciendo chequeo adecuado y permanente de las condiciones del lugar de formación | Permanente
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL/POLITICO/OPERACIONAL | No aceptación de los insumos y materiales suministrados en el marco del desarrollo del proyecto. | La no culminación satisfactoria del proyecto. Detrimento patrimonial | 1 | 5 | 5 | Alto | Operador | Validar los requerimientos técnicos de cada organización o grupo económico para cada unidad productiva en relación a la naturaleza del modelo de negocio y hacer firmar un formato de necesidades de insumos antes del momento de entrega de los mismos. | 1 | 1 | 5 | Alta | Si | Operador | Falta de Comunicación y verificación por parte del operador | Al momento de caracterizar los beneficiarios y las unidades productivas | Verificando la pertinencia de los requerimientos según lo establecido en los formatos de necesidad de las unidades productivas. | Etapa de caractización y compra