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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0104 DE 2022
INFORME No. 05

	
NÚMERO DEL CONTRATO: 0104 del 31 de diciembre de 2022
	
VALOR DEL CONTRATO:  $ 881.742.400
VALOR ADICIONAL:

	NOMBRE DEL CONTRATISTA: PRIDA S.A.S.
	PERSONA NATURAL  

PERSONA JURÍDICA  x


	
IDENTIFICACIÓN:

	NIT: 900026388 - 1
	CEDULA DE CIUDADANÍA: 79.555.163

	
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032


	FECHA DE INICIO: 03/02/2023
	FECHA DE VENCIMIENTO: 02/10/2023

	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578 – 6  
N° PÓLIZA: 33 – 44 – 101234891 
 
	
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 30 – 12 – 2022
	
FECHA DE TERMINACIÓN: 
29 – 10 - 2028

	ADICIONES O PRÓRROGAS:
	
	



	
RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS

DESARROLLO DEL INFORME:

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO:  

	CONTRATO DE OBRA 
	N° 0104 de 2022

	CONTRATISTA 
	PRIDA S.A.S. 

	OBJETO 
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032

	CONTRATANTE 
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

	SUPERVISOR ASIGNADO 
	ARMANDO ANTONIO GÓMEZ ÁÑEZ

	VALOR DEL CONTRATO
	$ 881.742.400

	VALOR ADICIONAL 
	NINGUNO 

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	OCHO (08) MESES

	FECHA DE INICIO
	03 DE FEBRERO DE 2023

	FECHA DE TERMINACIÓN
	02 DE OCTUBRE DE 2023

	FECHA DEL PRESENTE INFORME 
	03 DE MARZO DE 2023



2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: 

Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en esencia de la supervisión del Contrato de Interventoría No. 0104 de 2022, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, identificado con BPIN 
2022011000032. Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, a la fecha de elaboración del presente informe, el contratista PRIDA S.A.S., presentó el informe correspondiente al mes de junio, el día  cuatro (04) del mes de julio.

En el presente periodo la interventoría realizó las siguientes actividades:

· Verificación del cronograma de trabajo 
· Verificación del plan de inversión y el plan de trabajo 
· Seguimiento a actividades por parte de la contratista
· Realización del presente informe.
	
3. COMPONENTE CONTRACTUAL, TÉCNICO Y AVANCE FÍSICO DE INTERVENTORÍA: 

Durante el periodo se realizó el seguimiento técnico de la ejecución del contrato de obra No 0104 de 2022 donde se desarrollaron las actividades especificadas a continuación: 

La firma interventora PRIDA S.A.S. (PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS), presentó el informe de avance N° 05, el día cuatro (04) de julio correspondiente al período que se evalúa, comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, para ser cargado en la plataforma SECOP II y evaluado por la supervisión. 

Se deja plasmado que se evaluó la información presentada en el informe del mes de junio. Esto con el fin de dar cumplimiento con la cláusula donde se evidencia lo siguiente: requerido en la cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA inciso 15 (“Presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor, con corte a fin de mes, los cinco (5) primeros días hábiles del mes.) Inciso 16. (Suministrar al supervisor toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión), Inciso 17 Atender las observaciones y requerimientos que le formule LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA directamente o por conducto_ del supervisor designado, para que se corrija cualquier falla, dentro de los términos establecidos en el presente Contrato o en su defecto, en él razonable que se pacte para el efecto) inciso 25 (Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera del contrato principal y de la Interventoría, al área supervisora de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas por el Departamento Nacional de Planeación. 

De acuerdo con las obligaciones del contratista contempladas en la minuta del Contrato de Interventoría No. 104 de 2022 a continuación se presentan las observaciones resultantes de la ejecución del contrato en relación a la presentación del informe de avance N° 05 del contrato de interventoría, correspondientes al período comprendido entre el 01 al 30 de julio de 2023.
	CLAUSULA 
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	OBSERVACIONES 

	
	
	SI
	NO
	

	NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
	Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones.
	
	X
	N/A para este periodo 

	
	Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga
	X
	
	Está en ejecución

	
	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Anexos Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a LA CORPORACIÓN
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Dar a conocer a LA CORPORACIÓN cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
	
	X
	N/A para este periodo

	
	Comunicarle a LA CORPORACIÓN cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
	
	X
	N/A para este periodo

	
	Elaborar, suscribir y presentar a LA CORPORACIÓN las respectivas Actas parciales de ejecución. Estas Actas parciales de ejecución deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, garantizando así la culminación de la misma y buena prestación del servicio.
	
	x
	N/A para este periodo

	
	Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Colaborar con la Corporación en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Presentar en el plazo establecido en los términos de la invitación los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión, realizar las entregas en las cantidades y sitios especificados
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal los cinco (5) primeros días de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.
	X
	
	Está en ejecución

	
	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.
	x
	
	Actualmente no se ha presentado 

	
	Radicar las facturas de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes dentro de los plazos convenidos.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si estuviere obligado a ello
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Informar oportunamente a LA CORPORACIÓN sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
	
	x
	Actualmente no se ha presentado 

	
	Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.
	
	x
	N/A para este periodo

	
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Suscribir la correspondiente acta de liquidación del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Las demás que por ley o contrato le correspondan
	
	x
	N/A para este periodo

	
	El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la corporación o a terceros.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	De ser necesario y si así lo exige la interventoría, colocar una valla informativa con las dimensiones y tamaño que le indique el interventor y/o supervisor, las cuales deben estar ajustadas a los lineamientos expuestos en la circular No. 006 del 5 de marzo de 2014, expedida por la Dirección de Regalías, y contener medidas de 3 metros de largo x 2 metros de ancho, estructura en cerchas de 4 mts por 30 cm, paneles en lámina galvanizada, banner adhesivo de 13" impreso a full color en HD y tintas eco solventes, además de los siguientes datos como: La entidad pública beneficiaria de los recursos del SGR o la instancia que se designó como ejecutora de estos recursos; Nombre del proyecto de inversión; Fuentes de financiación del SGR (recursos de asignaciones directas, específicas, fondos de desarrollo regional, compensación regional, ciencia, tecnología e innovación), así como el logo institucional que identifica dicha fuente, que podrá ser descargado de la página https://www.sgr.gov.co/mapared/Logo SGR-color-bn.ai; Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejecutar los recursos del SGR; Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejercer la interventoría contractual(administrativa, financiera y técnica); Correo electrónico infosgr@dnp.gov.co para que los interesados puedan presentar sus inquietudes u observaciones, quejas o denuncias a que hubiere lugar.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Reportar a la Secretaría Técnica de la Oficina Asesora de Planeación antes del inicio de la ejecución, la plantilla con la información de la programación inicial del proyecto. (Primer ingreso de información a la plataforma GESPROY relacionado con la programación de las actividades del proyecto).
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con el cronograma establecido y en caso de cualquier modificación en las metas de las actividades contempladas en el proyecto
	X
	
	Está en ejecución

	
	Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora y a la interventoría los primeros cinco (5) días calendario de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas por el Departamento Nacional de Planeación..
	X
	
	Está en ejecución

	
	Toda decisión de ajuste del proyecto debe conciliarse con la interventoría, área supervisora y la Secretaría Técnica de la Oficina Asesora de Planeación
	
	x
	N/A para este periodo 

	
	Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.
	
	x
	No se ha recibido memoria con cálculos periódicos

	
	La obligación del contratista abarca el cumplimiento de las acciones de mejora que halle el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación en sus visitas planificadas.
	x
	
	Está en ejecución

	
	Realizar antes del inicio de los trabajos o actividades propios del contrato, la socialización, sensibilización y reconocimiento a los gremios, comunidades y grupos de interés que se encuentren en la jurisdicción o área de influencia del municipio donde se vaya a desarrollar el proyecto, bajo el esquema que para el efecto tenga adoptado Corpoguajira
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Realizar las acciones de divulgación previstas en el marco de este contrato, de manera coordinada con la Oficina Asesora de comunicaciones de la Corporación, quien deberá otorgar el respectivo visto bueno a toda publicidad en medios de comunicación regionales, pieza audiovisual (folletos, afiches, cartillas, vallas, pendones, etc.), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Comunicaciones Institucional y en manual de imagen corporativo.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión o interventoría.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la corporación o a terceros.
	X
	
	Actualmente no se ha presentado



3.1. Control de Personal y Equipo

	Personal
	Cantidad

	Director de Interventoría 
	1

	Profesional de Apoyo (Ingeniero Forestal/agrónomo)
	3

	Profesional de Apoyo (Ingeniero Civil)
	1

	Profesional área Social 
	1

	Profesional jurídico 
	1

	Profesional contable 
	1

	Técnico Operativo 
	3

	Transporte (alquiler vehículo)
	2



3.2. Seguimiento al cronograma de ejecución

	CRONOGRAMA PROYECTO: RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA

	

	N°
	Actividades
	feb-23
	mar-23
	abr-23
	may-23
	jun-23
	jul-23
	ago-23
	sep-23

	1
	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Realizar protección de cobertura vegetales en procesos de rehabilitación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Instalar parcelas de monitoreo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Construcción de vivero permanente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Entrega final de actividades y liquidación del contrato
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



El contrato de obras presenta un avance físico acumulado del 1,07% y financiero del 33,14%, debido a que todavía se encuentran realizando el diagnóstico para ubicar las áreas ofrecidas por los beneficiarios para el desarrollo del proyecto. Tampoco se ha presentado avances de los terrenos y diseños para la construcción del vivero, e instalaciones de las parcelas permanentes. Hasta el momento solo se ha relacionado visitas de verificación por parte de la interventoría PRIDA S.A.S. a la contratista PAC CESAR, en las comunidades donde se ejecuta el proyecto.  

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE: 

[bookmark: _Hlk128215133]En el período que abarca el presente informe la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, identificado con BPIN 
2022011000032, se encuentra en estado de ejecución. 

Hasta la fecha de ejecución del informe No 05, se refleja un avance de ejecución en tiempo del 75%, que corresponde a cuatro (05) meses, pendiente por ejecutar el 25% del total del contrato. 

4.1. [bookmark: _Toc128151391]ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

El contrato financieramente se encuentra ejecutando de acuerdo a la programación

	PROFESIONAL
	CANTIDAD
	TIEMPO
	MES
	FM
	SALARIO
	V. UNITARIO
	V. TOTAL

	Perfil Profesional

	Director de Interventoría 
	1
	1
	1
	2,2
	$ 5.300.000
	$ 11.660.000
	$ 11.660.000

	Profesional de apoyo, Ingeniero Forestal/ Agrónomo
	3
	1
	1
	2,2
	$ 4.200.000
	$ 27.720.000
	$ 27.720.000

	Profesional de apoyo, Ingeniero Civil
	1
	1
	1
	2,2
	$ 4.200.000
	$ 9.240.000
	$ 9.240.000

	Profesional área social
	1
	0,5
	1
	2,2
	$ 4.000.000
	$ 4.400.000
	$ 4.400.000

	Profesional jurídico
	1
	0,5
	1
	2,2
	$ 4.000.000
	$ 4.400.000
	$ 4.400.000

	Profesional contable
	1
	0,5
	1
	2,2
	$ 4.000.000
	$ 4.400.000
	$ 4.400.000

	Técnico Operativo
	3
	1
	1
	2,2
	$ 3.000.000
	$ 19.800.000
	$ 19.800.000

	Transporte (alquiler vehículo)
	2
	0,7
	1
	1
	$ 7.500.000
	$ 10.500.000
	$ 10.500.000

	Papelería
	1
	1
	1
	1
	$ 500.000
	$ 500.000
	$ 500.000

	Subtotal
	$ 92.620.000

	IVA (19%)
	$ 17.597.800

	TOTAL
	$ 110.217.800




4.1.1. Subcontratos. A la fecha 30 de junio de 2023, el contrato 104 de 2022 no presenta actividades ejecutadas en la modalidad de subcontratación.

4.1.2. Anticipos. El desarrollo del anticipo va acorde a lo planteado por el plan de inversión.  

4.1.3. Pagos realizados: A la fecha se han realizado pagos acorde a lo estipulado en el plan de inversión del anticipo.

4.1.4. Obligaciones laborales: En el período que abarca el presente informe, se anexa las hojas de vida de todo el personal contratado, oficios y requerimientos que la empresa Interventora PRIDA S.A.S.  ha hecho a la contratista PAC Cesar. 

5. AVANCES 

5.1. AVANCE FISICO: La interventoría PRIDAD S.A.S., no presentó avance Físico a corte del presente informe

5.2. AVANCE EN TIEMPO

	PLAZO TOTAL 
	PLAZO TRANSCURRIDO (meses) 
	% AVANCE 

	OCHO (08) MESES
	05
	75



5.3. AVANCE COMPARATIVO TOTAL
	AVANCE FÍSICO (%)
	AVANCE FINANCIERO (%)
	% DE AVANCE EN TIEMPO

	1,07
	33,14
	75





5.4. Seguimiento de la interventoría a las actividades de la contratista:

La interventoría PRIDA S.A.S., hasta la fecha ha hecho seguimiento a las ocho (08) veredas relacionadas en el proyecto, realizando sondeos entre la comunidad beneficiaria para garantizar la veracidad del trabajo realizado por la contratista.

Actividades 
Seguimiento de la interventoría al establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georrefenciación 
A la fecha el contratista no ha dado inicio a las plantaciones en las áreas de reforestación activa pertenecientes a los predios de los beneficiarios del proyecto. Tanto la contratista PAC CESAR como la interventoría PRIDA S.A.S. presentan retrasos en las actividades a desarrollar. No han hecho entrega oportuna del material vegetal ni agro insumos y herramientas a los beneficiarios, solo han reportado visitas de verificación a los predios de los beneficiarios. 
Seguimiento de la interventoría al aislamiento con material vegetal 
A la fecha no se han iniciado actividades de aislamiento
Seguimiento de la interventoría a la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada 
Respecto a la divulgación en medios de prensa hablada, se realizó la emisión de piezas radiales en emisoras locales de acuerdo a lo siguiente: 
1. Emisora Utay Stereo 106.2 FM, los días 13 y 14 de junio 2023. 
2. La Voz de La Provincia de Padilla, el 13 de junio del 2023. 
3. Guajira Estéreo 107.3 F.M, a partir del 15 de junio al 15 de septiembre del 2023, tres veces por semana. 
4. Cardenal Stereo, programa Ecoguajira, de lunes a viernes durante 2 semanas.

Seguimiento de la interventoría a las actividades de socialización y sensibilización ambiental 
En el mes de junio el contratista PAC CESAR, no ha avanzado en las actividades de socialización y sensibilicen. Por otro lado, no se ha pronunciado con respecto a la solicitud realizada por la interventoría sobre la entrega del plan metodológico de socialización.
Seguimiento de la interventoría al Establecimiento del Montaje de parcelas de monitoreo 
A la fecha no se han implementado las parcelas de monitoreo. 
Seguimiento de la interventoría a las reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiada. 
Tanto Corpoguajira como la interventoría PRIDA S.A.S. verificaron y aprobaron “ACUERDO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO “RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RÍOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA” sin embargo, eñl contratista manifiesta haber solicitado a la supervisión determinar el protocolo para la formalización de los mismos, teniendo en cuenta que en la suscripción de los Acuerdos interviene el Doctor Samuel Lanao Robles, en su condición de Director General.

EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN AL PROVEEDOR:
 
CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato de Interventoría Nº 0104 de 2022, Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 al 30 de junio de 2023, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:
	Nombre del Proveedor: PRIDA S.A.S.  

	Contrato de Interventoría: 0104 de 20222 

	Fecha de Seguimiento: junio de 2023

	CRITERIOS NECESARIOS 
	PORCENTAJES
	CALIFICACION OBTENIDA EN EL PERIODO

	Cumplimiento del objeto del contrato
	30%
	15%

	Calidad del producto / servicio (especificaciones/obligaciones)
	30%
	10%

	Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio
	25%
	10%

	Personal idóneo
	10%
	8%

	Valor agregado
	3%
	 

	Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias 
	2%
	2%

	Proveedor cumple criterios
	SI: X
	NO: 
	 

	Sumatoria calificación 
	 
	45%



CERTIFICACIÓN: 

Dado el análisis a la ejecución del contrato N° 0104 de 2022 a través del informe N° 05 en el período evaluado, comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, en mi condición de supervisor del contrato de obra, certifico que a la fecha las actividades asignadas a la interventoría, de acuerdo al tiempo trascurrido a la ejecución del contrato No existen reportes de avance físico.

CONCLUSIONES

De acuerdo, a la información contenida en el informe N° 05, el cual fue analizada sobre el desarrollo de las actividades del contrato, se tiene las siguientes conclusiones: 
La interventoría PRIDA S.A.S. presentó el informe comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, a través de correo electrónico el día 04 de julio de 2023 y de acuerdo a la información reportada se corroboró el desarrollo de las actividades realizadas por la obra en este periodo, las cuales se basaron en visitas a los beneficiarios, desarrollo de oficios, visitas de inspección al vivero, entre otros.
La interventoría No presentó ninguna clase de evidencias que permita evaluar el cumplimiento del alcance del contrato para el mes de junio.
Hasta la fecha de ejecución del informe No 05, hasta el presente mes se reporta un acumulado en avance físico de 1,07%, en avance financiero del 33,14% y en avance en tiempo del 75 %.
[image: C:\Users\CORPOGUAJIRA\Documents\FIRMA DIGITAL\FIRMA DIGITAL.png]

ARMANDO ANTONIO GÓMEZ ÁÑEZ
Supervisor contrato de interventoría No 0104 de 2022


ANEXOS 

A) Acta De reunión N°5
[image: C:\Users\ARMANDO GOMEZ\Desktop\img14.jpg]
[image: C:\Users\ARMANDO GOMEZ\Desktop\img5.jpg]
[image: C:\Users\ARMANDO GOMEZ\Desktop\img20.jpg]

B) Evidencia Fotográfica 

[image: C:\Users\ARMANDO GOMEZ\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-04 at 10.42.44 AM.jpeg] [image: C:\Users\ARMANDO GOMEZ\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-04 at 10.42.44 AM (1).jpeg] [image: C:\Users\ARMANDO GOMEZ\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-04 at 10.42.43 AM.jpeg]
Img (1 – 3) Material acopiado y sembrado 
[image: C:\Users\ARMANDO GOMEZ\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-04 at 10.42.45 AM.jpeg]
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% De Avances

AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	% DE AVANCE EN TIEMPO	1.07	33.14	75	
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Nombre del Evento: Comité de seguimiento técnico, |
contrato de obra publica N°0078 del 2022

Temal/Proyecto/Asunto: Restauracion y preservacion de
ecosistemas forestales en zonas abastecedoras de
acueductos, cuencas alta y media rios Cesar y Rancherias
municipios de San juan del cesar y Richacha la Guajira.
Coédigo pin 20220114000032
Agenda:

1 Apertura de la reunién

2. Lectura del acta anterior.

3. Reporte de avances de ejecucion
4. Compromisos

PARTICIPANTES

NOMBRE [ CARGO ; ENTIDAD

| Luis Eduardo Buelvas | Supervisor | Corpoguajira
. Armando Gomez Afiez Supervisor . Corpoguajira

Juan Carlos Amaya Bautista | Director de interventoria ___PridaSAS =
Yisrlein Fragozo Fuentes Trabajadora Social PridaSAS

Carolaine Celedon Residente de interventoria Prida S.A.S
| Alberto Luis Torres Representante Legal | ~ PAC Cesar
| < suplente St BRSNS

Ana milena maestre Alvarez Profesional de apoyo | PAC Cesar 3
1 =
i‘ SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR |
i ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
"Entregar los | Contratista e | 100 El compromiso pactado en el |
| informes segun lo | interventoria | acta anterior se cumplio
| pactado en | satisfactoriamente
| comités |
| anteriores. 1
| Visita de entrega | CORPOGUAJIRA | 0 Los compromisos pactados en |
| oficial del sitio de el acta anterior ain no han

| construccion  de
vivero forestal

sido desarrollados debido a
que no se ha hecho entrega

permanente. %
oficial del comodato para la
construccion del vivero.
Seleccion del | Contratista e | 100 | El compromiso pactado en el
material  vegetal | interventoria acta anterior se cumplid

delvivero |
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GRr =] ' ["satisfactoriamente

| Enviar los Eﬁowantratista 50 "I se enviaron los disefios
| estructurales \ estructurales, se espera por
| propuesto del | parte de la contratista los
VIVEED forestal | 1 disefios hidraulicos y eléctricos
permanente a la | | |
mtervgntoriai e T i A\* e -
__ DESARROLLO e

1. Se da inicio a la reuniéon con la intervencion del supervisor Luis Eduardo Buelvas,
| donde se toca los items tratados y los compromisos propuestos en el acta anterior, se
| hace mencion de los PSA en donde la vigencia de los acuerdos no sera a 5 afios si no
{ a 1 afio con respecto a los pagos, posteriormente debe desarrollarse una socializacion
i con los beneficiarios donde se habla los temas puntuales del proyecto, se aclaren
| dudas e inquietudes que se puedan presentar. Se esta a la espera programar la fecha |
| del evento de la firma del convenio, en la cual sera firmada por los directores de la
empresa contratista e interventoria, el ingeniero Juan Carlos Amaya sugiere que en el
acuerdo la persona que vaya a firmar no aparezca con nombre y cargo, sino mas bien
como representante para evitar inconvenientes.

N

El ingeniero Luis Buelvas habla de la inclusién de nuevas especies de material vegetal

| en este tema el ingeniero Juan Carlos Amaya menciona acerca de la seleccion que la

i contratista hizo del material vegetal presente en los viveros transitorios, hace

| referencia a la densidad de siembra que debe se tres bolillos 4.6 metros en pendiente |
y 4.2 metros por 4.2 m en terreno plano. Se manifiesta por parte de la interventoria |
verificar el hectareaje que va ceder cada beneficiario ya que en el informe se muestra
una relacion diferente a la que el beneficiario manifiesta. Reforzar la capacitacion en
cuanto a las indicaciones brindadas por la contratista a los beneficiarios con respecto a
los procedimientos de siembra. El supervisor Armando Gomez propone no hacer
siembra y resiembra al mismo tiempo, puesto que no se sabe la tasa de mortalidad de |
las especies debido a que algunas no tienen la misma capacidad de adaptacion a la {
zona, y que es mucho mas factible realizar cada procedimiento en su respectivo |
tiempo estimado.

3. Se hace mencion de la construccion del vivero el cual no inicia ya que no tienen el

comoc_ifgto polr pat:e de la secretaria juridica del municipio de San Juan del Cesar, para
especificar el punto especifico donde se construira el vivero. Se queda a la esper
CORPOGUAJIRA en conjunto de la Alcaldia de Sa Juan del Cesqar haga entreg: 2&3
del documento y el terreno. Se hizo mencion que la empresa contratista debe enviar |
costos del presupuesto de la parte hidraulica y eléctrica del vivero a INTERVENTORIA
para su respectivo analisis, previa a la entrega del comodato.

‘Ifa lq;ewen(oria, supervisjén y la contratista manifiestan preocupacion por la
_Incerti umbre que se esta presentando ante la siembra debido a la emergencia
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ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA
La programacion de las | Contratista e interventoria i Del 10 al 21 de julio afo en
visitas conjuntas de w\ | curso.
sensibilizacion a los | |
beneficiarios de | !
reforestacion activa. | | |
La programacion de las | contratista e interventoria | Del 10 al 21 de julio afo en
visitas conjuntas de curso
sensibilizacion a los |
beneficiarios PSA. e |
El envio de la | Contratista { Del 10 al 21 de julio afio en
caracterizacion de los curso.
nuevos predios por parte | l
_de la contratista.
o -
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