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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 0080 DE 2022
INFORME No. 06

	NÚMERO DEL CONTRATO: 0080 de 2022
	
VALOR DEL CONTRATO:  $ 9.194.450.553
VALOR ADICIONAL:

		NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAC RANCHERIA



	PERSONA NATURAL  

PERSONA JURÍDICA  x


	
IDENTIFICACIÓN:

	NIT: 901.661972-8
	CEDULA DE CIUDADANÍA:  77.176.432

	
OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERIA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA BPIN 2022011000085.


	FECHA DE INICIO: 01/02/2023
	FECHA DE VENCIMIENTO: 30/08/2023

	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA NIT: 900.814.916 – 1. 

	
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 19-12-2022 
	
FECHA DE TERMINACIÓN: 
27/08/2023

	ADICIONES O PRÓRROGAS:
	
	



	
1. DESARROLLO DEL INFORME:

1.1. CRONOLOGIA:  

	CONTRATO DE OBRA 
	N° 0080 de 2022

	CONTRATISTA 
	CONSORCIO PAC RANCHERIA

	OBJETO 
	REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, BPIN 2022011000085.

	CONTRATANTE 
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

	SUPERVISOR ASIGNADO 
	ARMANDO ANTONIO GÓMEZ ÁÑEZ

	VALOR DEL CONTRATO
	$ 9.194.450.553.00

	VALOR ADICIONAL 
	NINGUNO 

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	CATORCE (07) MESES

	FECHA DE INICIO
	01 DE FEBRERO DE 2023

	FECHA DE TERMINACIÓN
	30 DE AGOSTO DE 2023

	FECHA DEL PRESENTE INFORME 
	05 DE MARZO DE 2023



1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: 

Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en esencia de la supervisión del Contrato de obra No. 0080 de 2022, cuyo objeto es la REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, BPIN 2022011000085. Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, a la fecha de elaboración del presente informe, el contratista CONSORCIO PAC RANCHERIA, presentó el informe correspondiente al mes de julio.

En el presente periodo la obra realizó las siguientes actividades:

· Validación de las áreas para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos 
· Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
· Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos
· Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación
· Construcción de un vivero forestal permanente
· Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
· Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales
· Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea

2. COMPONENTE CONTRACTUAL, TÉCNICO Y AVANCE FÍSICO DE OBRA: 

Durante el periodo se realizó el seguimiento técnico de la ejecución del contrato de obra No 0080 de 2022 donde se desarrollaron las actividades especificadas a continuación: 

La firma contratista CONSORCIO PAC RANCHERIA, presentó el informe de avance N° 06, correspondiente al período que se evalúa, comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, para ser cargado en la plataforma SECOP II y evaluado por la supervisión. 

Se deja plasmado que se evaluó la información presentada en el informe del mes de julio. Esto con el fin de dar cumplimiento con la cláusula donde se evidencia lo siguiente: requerido en la cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA inciso 15 (“Presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor, con corte a fin de mes, los cinco (5) primeros días hábiles del mes.) Inciso 16. (Suministrar al supervisor toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión), Inciso 17 Atender las observaciones y requerimientos que le formule LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA directamente o por conducto_ del supervisor designado, para que se corrija cualquier falla, dentro de los términos establecidos en el presente Contrato o en su defecto, en él razonable que se pacte para el efecto) inciso 25 (Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera del contrato principal y de la Interventoría, al área supervisora de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas por el Departamento Nacional de Planeación. 

De acuerdo con las obligaciones del contratista contempladas en la minuta del Contrato de Obra No. 0080 de 2022 a continuación se presentan las observaciones resultantes de la ejecución del contrato en relación a la presentación del informe de avance N° 06 del contrato de obra, correspondientes al período comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023.
	CLAUSULA 
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	OBSERVACIONES 

	
	
	SI
	NO
	

	NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
	Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones..
	
	X
	N/A para este periodo 

	
	Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga
	X
	
	Está en ejecución

	
	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Anexos Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a LA CORPORACIÓN
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Dar a conocer a LA CORPORACIÓN cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
	
	X
	N/A para este periodo

	
	Comunicarle a LA CORPORACIÓN cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
	
	X
	N/A para este periodo

	
	Elaborar, suscribir y presentar a LA CORPORACIÓN las respectivas Actas parciales de ejecución. Estas Actas parciales de ejecución deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, garantizando así la culminación de la misma y buena prestación del servicio.
	
	x
	N/A para este periodo

	
	Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Colaborar con la Corporación en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Presentar en el plazo establecido en los términos de la invitación los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión, realizar las entregas en las cantidades y sitios especificados
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal los cinco (5) primeros días de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.
	X
	
	Está en ejecución

	
	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.
	x
	
	Actualmente no se ha presentado 

	
	Radicar las facturas de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes dentro de los plazos convenidos.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si estuviere obligado a ello
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Informar oportunamente a LA CORPORACIÓN sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
	
	x
	Actualmente no se ha presentado 

	
	Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.
	
	x
	N/A para este periodo

	
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Suscribir la correspondiente acta de liquidación del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Las demás que por ley o contrato le correspondan
	
	x
	N/A para este periodo

	
	El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la corporación o a terceros.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	De ser necesario y si así lo exige la interventoría, colocar una valla informativa con las dimensiones y tamaño que le indique el interventor y/o supervisor, las cuales deben estar ajustadas a los lineamientos expuestos en la circular No. 006 del 5 de marzo de 2014, expedida por la Dirección de Regalías, y contener medidas de 3 metros de largo x 2 metros de ancho, estructura en cerchas de 4 mts por 30 cm, paneles en lámina galvanizada, banner adhesivo de 13" impreso a full color en HD y tintas ecosolventes, además de los siguientes datos como: La entidad pública beneficiaria de los recursos del SGR o la instancia que se designó como ejecutora de estos recursos; Nombre del proyecto de inversión; Fuentes de financiación del SGR (recursos de asignaciones directas, específicas, fondos de desarrollo regional, compensación regional, ciencia, tecnología e innovación), así como el logo institucional que identifica dicha fuente, que podrá ser descargado de la página https://www.sgr.gov.co/mapared/Logo SGR-color-bn.ai; Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejecutar los recursos del SGR; Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejercer la interventoría contractual(administrativa, financiera y técnica); Correo electrónico infosgr@dnp.gov.co para que los interesados puedan presentar sus inquietudes u observaciones, quejas o denuncias a que hubiere lugar.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Reportar a la Secretaría Técnica de la Oficina Asesora de Planeación antes del inicio de la ejecución, la plantilla con la información de la programación inicial del proyecto. (Primer ingreso de información a la plataforma GESPROY relacionado con la programación de las actividades del proyecto).
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con el cronograma establecido y en caso de cualquier modificación en las metas de las actividades contempladas en el proyecto
	X
	
	Está en ejecución

	
	Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora y a la interventoría los primeros cinco (5) días calendario de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas por el Departamento Nacional de Planeación..
	X
	
	Está en ejecución

	
	Toda decisión de ajuste del proyecto debe conciliarse con la interventoría, área supervisora y la Secretaría Técnica de la Oficina Asesora de Planeación
	
	x
	N/A para este periodo 

	
	Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.
	
	x
	No se ha recibido memoria con cálculos periódicos

	
	La obligación del contratista abarca el cumplimiento de las acciones de mejora que halle el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación en sus visitas planificadas.
	x
	
	Está en ejecución

	
	Realizar antes del inicio de los trabajos o actividades propios del contrato, la socialización, sensibilización y reconocimiento a los gremios, comunidades y grupos de interés que se encuentren en la jurisdicción o área de influencia del municipio donde se vaya a desarrollar el proyecto, bajo el esquema que para el efecto tenga adoptado Corpoguajira
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Realizar las acciones de divulgación previstas en el marco de este contrato, de manera coordinada con la Oficina Asesora de comunicaciones de la Corporación, quien deberá otorgar el respectivo visto bueno a toda publicidad en medios de comunicación regionales, pieza audiovisual (folletos, afiches, cartillas, vallas, pendones, etc.), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Comunicaciones Institucional y en manual de imagen corporativo.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión o interventoría.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la corporación o a terceros.
	X
	
	Actualmente no se ha presentado



2.1. Características técnicas del contrato y/ presupuesto detallado

	Objetivo 1. Disminuir la alta tasa de deforestación de bosques nativos y coberturas vegetales en los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro, cuenca del rio Ranchería, municipio de Barrancas, La Guajira

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNID. 
	CANT 

	1.1 
	Realizar construcción de vivero permanente 
	Número 
	1 

	1.2 
	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos 
	Hectáreas 
	1.131 

	1.3 
	Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación 
	Km 
	61,0 

	1.4 
	Instalar parcelas de monitoreo 
	Numero 
	18 

	Objetivo 2. Aumentar la intervención institucional para incentivar la restauración y preservación de ecosistemas de los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro.

	2.1 
	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales 
	Número 
	69 

	2.2 
	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales 
	Ha/Año 
	500 

	2.3 
	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos 
	Hectáreas 
	500 

	2.4 
	Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea 
	Km 
	35,00 

	Objetivo 3. Fortalecer el conocimiento de las comunidades sobre el buen manejo y conservación de los recursos naturales en los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro, cuenca del rio Ranchería, municipio de Barrancas, La Guajira

	3.1 
	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada. 
	Número 
	1 

	3.2 
	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental. 
	Número 
	15 

	3.3 
	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas. 
	Número 
	15 



2.2. Seguimiento al cronograma de ejecución

	REHABILITACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERIA, MUNICIPIO DE BARRANCAS

	

	N°
	Actividades
	feb-23
	mar-23
	abr-23
	may-23
	jun-23
	jul-23
	ago-23

	1
	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Realizar protección de cobertura vegetales en procesos de rehabilitación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Instalar parcelas de monitoreo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Construcción de vivero permanente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Entrega final de actividades y liquidación del contrato
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Durante la ejecución de las acciones anteriormente referidas, se presentaron las siguientes dificultades: 

· Persiste la dificultad relacionada con el lote donde se construirá el vivero permanente, a la fecha no se ha realizado entrega formal de este, el cual fue cambiado debido a que el primer lote visitado no contaba con fuente hídrica y para poder hacer uso de esta se afectaba a la comunidad cercana, por tal motivo se realizó una segunda inspección a un lote ubicado en la institución educativa Remedios ubicada en el casco urbano del municipio de Barranca. 

· Las condiciones climáticas en la zona de ejecución del proyecto afecto en gran proporción el rendimiento de siembra de las plantaciones en ecosistemas estratégicos, debido a la baja intensidad y ocurrencia de las precipitaciones, lo cual no garantiza la sostenibilidad del material vegetal. 



3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE: 

[bookmark: _Hlk128215133]En el período que abarca el presente informe el proyecto de rehabilitación de ecosistemas forestales en el sector de Nuevo Espinal y San Pedro, cuenca del rio Ranchería, municipio de Barrancas, se encuentra en estado de ejecución. 

3.1. [bookmark: _Toc128151391]ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

Recurso humano del contratista: A continuación, se relaciona el personal que integra el equipo de trabajo del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 0080 de 2022:

	NOMBRE Y APELLIDOS
	CARGO
	DEDICACION

	Andrés Perea Sánchez
	Coordinador del Proyecto
	50%

	Juan Camilo Perdomo Guerrero
	Residente 
	100%

	Lady Angélica Munevar Báez
	Profesional Área Social
	50%

	Danna Yasbeydi Ruiz Peña
	Técnico operativo
	100%

	John Fredy Cárdenas Aguilera 
	Técnico Operativo 
	100%



Es preciso hacer referencia, al equipo de trabajo contratado para el apoyo a los procesos de caracterización de los beneficiarios, formalización de los acuerdos voluntarios de PSA y validación de las áreas para la restauración activa. A continuación, se describen:

	NOMBRE Y APELLIDOS
	CARGO
	DEDICACION

		Rafael Eduardo Daza Mendoza 



	Ingeniero Ambiental
	100%

	Kevin José Amaris Charris
	Tecnólogo en producción agrícola 
	100%

	Ludís Esther Oñate Martínez
	Técnico cultivos agrícola
	100%

	Alexander Velandia Rozo
	Ingeniero Forestal
	100%

	Jesús David Gutiérrez Arbesu
	Ingeniero Geólogo
	100%



3.2. Garantías.
	POLIZAS DEL CONTRATO

	COMPAÑÍA
	PÓLIZA O CERT. MODIFICA No.
	RIESGO/AMPARO
	V/R. ASEGURADO
	VIGENCIA

	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA NIT: 900.814.916-1
	63741
18662
	Cumplimiento del contrato
		$919.445.055,30 



	01/02/2023
	30/08/2024

	
	
	Calidad del servicio
	$459.722.527,65
	30/08/2023
	30/08/2024

	
	
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo
	$4.597.225.276,50
	01/02/2023
	30/08/2024

	
	
	Prestaciones sociales y pago de salarios e indemnizaciones
		$459.722.527,65 



	01/02/2023
	30/08/2024



3.3. Anticipos. Por su parte el Consorcio Pac Ranchería presento el plan de inversión del anticipo, el cual fue aprobado por la interventoría respectiva y el supervisor designado por Corpoguajira, el cual se destinará en un 69,25% a la compra de insumos, materiales, herramientas, equipos y/u otros elementos, 23,07% al pago de mano de obra calificada y no calificada y 7,68% transporte. A continuación, se presenta:

[image: ]

Es preciso resaltar que, a la fecha de corte del presente informe la entidad giró los recursos correspondientes al anticipo, sobre los cuales Corpoguajira realizó la deducción-retención de contratos correspondiente a la suma de $229.861.264,5, equivalente al 2,50% del valor contratado. 

Lo anterior, origino la necesidad de modificar el plan de inversión de anticipo aprobado por la interventoría y la supervisión respectiva, afectando el valor definido para la compra de insumos, materiales, herramientas, equipos y/u otros elementos. A continuación, se presenta:
[image: ]

De acuerdo al nuevo plan de inversión del anticipo, se destinará en un 32,12% a la compra de insumos, materiales, herramientas, equipos y/u otros elementos, 11,53% al pago de mano de obra calificada y no calificada y 3,84% transporte. Así las cosas, los recursos girados por concepto de anticipo ascienden a la suma de $4.367.364.012, equivalente al 47,50%. Sobre el particular, se solicitó aclaración a Corpoguajira sobre el concepto de las deducciones practicadas, teniendo en cuenta que el anticipo es un adelanto o avance del valor del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de actividades programadas del contrato.

3.4. Pagos realizados: A la fecha se han realizado pagos.

3.5. Obligaciones laborales: En el período que abarca el presente informe, se anexa:

· Formatos caracterización predio restauración fuentes hídricas
· Shapefiles predios restauración fuentes hídricas
· Soportes asistencia técnica a beneficiarios
· Oficios y correos enviados
· Propuesta diseños estructurales vivero permanente
· Información postes de madera inmunizada
· Certificación de giro emitida por la Alianza Fiduciaria SA.

4. AVANCES 

4.1. AVANCE FISICO: La contratista Consorcio PAC RANCHERIA, no presentó avance Físico significativo a corte del presente informe.

· Realizar construcción de vivero permanente: No se ha dado inicio de la construcción del vivero.

· Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos: A partir de las áreas concertadas para el establecimiento de las plantaciones en ecosistemas estratégicos, se dio inicio a las labores culturales propias de la actividad descrita. A la fecha de corte del presente informe se realizó la plantación en ecosistemas estratégicos de 231,7 hectáreas, en los predios relacionados a continuación:

	N°
	Nombre de Predio / Sector
	Propietario 
	Fuentes Hídricas 
	Áreas restauradas
	Árboles Plantados 

	1
	Sector Sincelejo
	Resguardo Indígena
	Rio Mapurito, Arroyo El Martillo
	27,2
	14.960

	2
	Sector Palmira
	
	
	31,3
	17.215

	3
	Sector Cerrito
	
	
	77,5
	42.625

	4
	Sector Nuevo Hato
	Nuevo Espinal
	
	40,3
	22.165

	5
	Abre el Ojo
	Adelfo Estrada
	Rio Mapurito
	17,3
	9.515

	6
	Nuevo Mundo
	Carlos José Cerchiaro
	Rio Cerrejon
	38,1
	20.955

	Total
	231,71
	127.437



· Realizar protección de coberturas vegetales en proceso de rehabilitación: El proyecto plantea la protección de las coberturas vegetales en proceso de rehabilitación (1.131 hectáreas), mediante la construcción de 61 km de cercas en postes de madera inmunizada y alambre púa. Es preciso mencionar que, el aislamiento definido no es suficiente para proteger las áreas a rehabilitar, por lo tanto, durante el proceso de validación predial se identificaron los sectores donde se establecerán las cercas a partir de los factores tensionantes de cada predio. A su vez, existen áreas que por las características propias del terreno no requieren ser aisladas en su totalidad

a. AVANCE EN TIEMPO

	PLAZO TOTAL 
	PLAZO TRANSCURRIDO (meses) 
	% AVANCE 

	SIETE (07) MESES
	06
	85,71



b. AVANCE COMPARATIVO TOTAL
	AVANCE FÍSICO (%)
	AVANCE FINANCIERO (%)
	% DE AVANCE EN TIEMPO

	11,49
	47,54
	85,71




Fuente: Elaboración propia 

EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN AL PROVEEDOR:
 
CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato Nº 0080 de 2022, Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2023, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:
	Nombre del Proveedor: CONSORCIO PAC RANCHERIA  

	Contrato de Interventoría: 0080 de 20222 

	Fecha de Seguimiento: julio de 2023

	CRITERIOS NECESARIOS 
	PORCENTAJES
	CALIFICACION OBTENIDA EN EL PERIODO

	Cumplimiento del objeto del contrato
	30%
	10%

	Calidad del producto / servicio (especificaciones/obligaciones)
	30%
	10%

	Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio
	25%
	12%

	Personal idóneo
	10%
	8%

	Valor agregado
	3%
	 

	Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias 
	2%
	%

	Proveedor cumple criterios
	SI: X
	NO: 
	 

	Sumatoria calificación 
	 
	40%



Dado el análisis a la ejecución del contrato N° 0080 de 2022 a través del informe N° 06 en el período evaluado, comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, en mi condición de supervisor del contrato de obra, certifico que a la fecha las actividades asignadas al contratista obtienen una calificación del 40%, esto debido a los atrasos para el inicio de las obras.

CONCLUSIONES
De acuerdo, a la información contenida en el informe N° 06, el cual fue analizada sobre el desarrollo de las actividades del contrato, se tiene las siguientes conclusiones: 
La contratista CONSORCIO PAC RANCHERIA presentó el informe comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, a través de correo electrónico el día 29 de julio de 2023 y de acuerdo a la información reportada se corroboró el desarrollo de las actividades realizadas por la obra en este periodo.
La contratista No presentó ninguna clase de evidencias que permita evaluar el cumplimiento del alcance del contrato para el mes de junio.
Hasta la fecha de ejecución del informe No 05, hasta el presente mes se reporta un acumulado en avance físico de 11,49%, en avance financiero del 47,54% y en avance en tiempo del 85,71 %.
CERTIFICACIÓN: 
[image: C:\Users\CORPOGUAJIRA\Documents\FIRMA DIGITAL\FIRMA DIGITAL.png]

ARMANDO ANTONIO GÓMEZ ÁÑEZ
Supervisor contrato de interventoría No 0080 de 2022

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
[image: C:\Users\ARMANDO GOMEZ\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-04 at 2.48.50 PM.jpeg]
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\ARMANDO GOMEZ\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-04 at 2.48.48 PM.jpeg]



% De Avances

AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	% DE AVANCE EN TIEMPO	11.49	47.54	85.71	
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