## Sheet1
TIPOS DE IMPACTO
ID | Riesgo | Tipo de Riesgo/Descripción | Alcance | Tiempo | Costo | Asignación | Probabilidad de Ocurrencia | Magnitud de Impacto | Nivel de Criticidad
1 | Administrativo | Demora en la iniciación del Contrato de contratista por falta de firma del contrato por parte del contratista |  | X |  | contratista | 2 | 3 | 5
2 | Operacional | Falta de pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. |  | X | X | contratista | 2 | 3 | 5
3 | Operacional | Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato de contratistaía y/o mayor remuneración del personal al inicialmente previsto. |  |  | X | contratista | 1 | 3 | 4
4 | Operacional | Falta de pago oportuno, por parte del contratista, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | X |  | X | contratista | 2 | 3 | 5
5 | Operacional | Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado por el contratista durante la ejecución del Contrato de contratistaía. | X |  | X | contratista | 2 | 2 | 4
6 | Operacional | Fallecimiento de personal del contratista durante la ejecución del Contrato. | X | X | X | contratista | 1 | 3 | 4
7 | Operacional | Retrasos o reprocesos en la entrega a satisfacción de CONTRATANTE de las actas de avance de obra, por falta de información relevante, demoras en la ejecución de la obra o falta de diligencia del contratista en la supervisión del contrato. | X | X |  | contratista | 3 | 3 | 6
8 | Operacional | Falta de obtención del objeto del contrato, como consecuencia de la existencia inadecuada de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista. | X | X |  | contratista | 3 | 4 | 7
9 | Operacional | Falta de programación de visitas técnicas efectivas al proyecto | X | X |  | contratista | 2 | 4 | 6
10 | Operacional | Errores involuntarios que hayan quedado en los términos de referencia, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, etc. Publicados por la entidad. |  |  | X | contratista | 1 | 2 | 3
11 | Operacional | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte del personal vinculado a la contratistaía para el cumplimiento del Contrato de contratistaía. | X | X |  | contratista | 2 | 3 | 5
12 | Administrativo | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de cobro. |  | X |  | contratista | 2 | 2 | 4
13 | Administrativo | Demora injustificada en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte del contratista, correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista. |  | X |  | contratista | 2 | 2 | 4
14 | Administrativo | Errores cometidos por el Contratista y/o contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. |  | X |  | contratista | 2 | 2 | 4
15 | Financiero | Aplicación de la Ley 550 de 1.999 de intervención económica al contratista. | X | X | X | contratista | 1 | 5 | 6
16 | Financiero | Riesgo presentado por eventos de Fuerza Mayor No asegurable en el Contrato de contratistaía, que genere mayores costos en la ejecución del Contrato. | X |  | X | contratista | 1 | 5 | 6
17 | Financiero | Riesgos por ocurrencia de eventos de Fuerza Mayor Asegurable. |  | X | X | contratista | 1 | 4 | 5
18 | Financiero | Riesgos en la variación de los precios de los insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto. |  |  | X | contratista | 1 | 3 | 4
19 | Financiero | Falta de Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | X | X | X | contratista | 1 | 4 | 5
20 | Financiero | Riesgo derivado de la rentabilidad del contrato, considerando las obligaciones asumidas y la distribución de riesgos. |  |  | X | contratista | 1 | 2 | 3
21 | Regulatorio | Riesgos en la variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta. |  |  | X | contratista | 1 | 2 | 3
22 | Tecnológico | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | X |  |  | contratista | 1 | 3 | 4
23 | Operacional | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo. | X |  |  | contratista | 2 | 4 | 6
24 | De la Naturaleza | Efectos desfavorables derivados de la ocurrencia de una Fuerza Mayor No Asegurable cuando el mismo genere costos ociosos, en tanto la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, el reconocimiento de dichos costos. | X |  | X | contratante | 2 | 3 | 5
25 | De la Naturaleza | Efectos desfavorables derivados del daño emergente causado por un evento de Fuerza Mayor a los que se refiere el Contrato de contratistaía en la medida que la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, los reembolsos previstos. | X |  | X | contratante | 2 | 3 | 5
Note on C2: Describa el riesgo indicando: Qué puede ocurrir, el cómo y por qué