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1. IDENTIFICACIÓN

	LOCALIDAD
	1 Usaquén

	NOMBRE DEL PROYECTO
	USAQUÉN FORTALECE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

	CÓDIGO DEL PROYECTO
	1950

	COMPONENTES
	Intervención, dotación, formación, fortalecimiento organizativo. 





2. CLASIFICACIÓN

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

	PROPÓSITO
	Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

	PROGRAMA
	Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad
Gestión Pública Local.

	META(S) PLAN DE DESARROLLO
	· Intervenir 3 sedes de salones comunales.
· Dotar 38 sedes de salones comunales.
· Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.
· Fortalecer 43 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.

	
AÑO DE VIGENCIA

	

2021- 2024
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PROBLEMA O NECESIDAD

 

	

La participación ciudadana es un elemento clave para el desarrollo social y comunitario. En ese sentido, un objetivo importante de la administración local es incentivar la participación ciudadana incidente, facilitando escenarios que garanticen que cada ciudadano y ciudadana de la Localidad tenga las herramientas para expresarse y actuar frente a las problemáticas más relevantes de su Localidad, así como permitirle empoderarse para construirla. A través de este proyecto, la Alcaldía Local de Usaquén pretende generar dichos escenarios, fortaleciendo la participación ciudadana incidente y facilitando el control social, de manera que se logre construir una Localidad más incluyente, productiva, política, sostenible, transparente y que atiende a los desafíos de la “Nueva Normalidad”. 
La participación ciudadana en la Localidad ha sido caracterizada por el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC). Dicha caracterización se ha realizado a través del análisis del accionar de 3 agentes: las organizaciones sociales y comunitarias (N= 94), las Juntas de Acción Comunal (N= 85) y las instancias de participación (N=33). 

Los resultados más importantes de la descripción realizada por el IDPAC en 2019 muestran que la participación ciudadana en la Localidad de Usaquén se ha transformado de manera que, cada vez más, las organizaciones sociales juveniles y las nuevas formas de expresión ciudadana han ido empoderándose y enriqueciendo los discursos sociales y las acciones de participación. Además de los jóvenes, las mujeres y las personas en condición de discapacidad se han posicionado como grupos incidentes en la Localidad, aportando en la construcción de relaciones con organizaciones sociales y comunitarias de la localidad, entidades distritales, así como en la presentación de planes de acción, proyectos y programas en la Localidad. No obstante, se reconoce que se deben seguir fortaleciendo dichas organizaciones de manera que su gestión comunitaria sea cada vez más sólida y logre vincular muchos más ciudadanos y ciudadanas de la Localidad. 

En cuanto a las JAC, el informe del IDPAC (con datos de 2018) nos muestra que de las 85 JAC existentes, cuatro presentan problemáticas categorizadas como “críticas” y las demás tienen un funcionamiento regular. Sin embargo, sabemos que gestión comunitaria requiere de diferentes tipos de recursos locativos, económicos y sociales. Por esa razón, este proyecto tiene como propósito fortalecer las JAC, las organizaciones sociales, comunitarias y las instancias de participación de la Localidad a través de la generación de acciones y la implementación de dos componentes: dotación y formación. Las acciones de dotación consisten en proveer recursos (locativos, tecnológico, materiales, etc) que permitan a las JAC ejecutar de manera efectiva sus planes de acción de acuerdo con sus necesidades de incidencia. Asimismo, facilitar apoyo técnico o logístico para la consecución de proyectos e iniciativas comunitarias. Por otro lado, las acciones de formación procuran facilitar espacios pedagógicos para que los líderes sociales y comunitarios fortalezcan sus capacidades de gestión organizacional y participen de manera incidente.
 
Finalmente, las instancias de participación constituyen escenarios ciudadanos o mixtos en los que la ciudadanía, a través de procesos de gestión comunitaria, toma de decisiones y deliberación, logran articularse con la gestión pública local y distrital con el propósito de tener incidencia en la formulación de iniciativas públicas, políticas públicas y acciones de control y seguimiento de la ejecución de los planes e iniciativas de la administración Local y Distrital. En ese sentido, constituyen una herramienta de participación ciudadana que vincula las acciones de la ciudadanía con las de las administraciones local y distrital. Es por eso que su fortalecimiento y seguimiento es clave para fortalecer la gestión pública y la incidencia ciudadana en su territorio. 

Considerando lo anterior, este proyecto se propone como objetivo fomentar la participación democrática ciudadana y fortalecer las organizaciones comunitarias y sociales a través de: la generación de procesos para capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial; además Intervenir 3 sedes de salones comunales, dotar 38 sedes de salones comunales y fortalecer 43 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana. Además, generar procesos para 

El cumplimiento de estas metas permitirá que la ciudadanía, y en particular nuestros líderes y lideresas comunitarios, participen de manera más activa tomando decisiones, ejerciendo sus funciones de gestión social y comunitaria e incentivando la participación para el control social.

· IDPAC. (2019) Diagnóstico integral de Participación ciudadana Y acción comunal. Localidad 1. Usaquén. Bogotá Colombia.
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LÍNEA DE BASE


	
a. Descripción del Universo

La participación ciudadana en la Localidad ha sido caracterizada por el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC). Dicha caracterización se ha realizado a través del análisis del accionar de 3 agentes: las organizaciones sociales y comunitarias (N= 94), las Juntas de Acción Comunal (N= 85) y las instancias de participación (N=33). 


	
b. Cuantificación del universo 

Organizaciones sociales y comunitarias: 94
Instancias de Participación: 33; Activas: 23 
Juntas de Acción Comunal: 85

	
c. Localización del universo 

Usaquén. 





5. 
LÍNEA DE INVERSIÓN

	
LÍNEA(S) DE INVERSIÓN


	

Líneas de inversión local:
· Infraestructura
· Desarrollo social y cultural - Promoción de la convivencia ciudadana. (Componente Presupuestos Participativos) Participación Ciudadana y construcción de confianza. (Componente Flexible) 

Conceptos a los que hace referencia la línea de inversión:

· Intervención y dotación de salones comunales.
· Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y/u organizaciones para los procesos de presupuestos participativos.
· Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva.
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6. OBJETIVOS

	
OBJETIVOS


	
Objetivo General

Fortalecer espacios de participación en los que se logre articular la gestión pública local y la gestión de las organizaciones comunitarias sociales por medio de las instancias de participación de la Localidad. 


	
Objetivos Específicos

1. la capacidad de gestión de las JACs a través de la dotación y mejoramiento de infraestructura de espacios priorizados de las juntas de acción comunal de la localidad
2. Fomentar el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, las instancias de participación ciudadana y las organizaciones sociales de la localidad
3. Facilitar procesos de formación para la participación ciudadana de la localidad
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7. METAS

Metas de proyecto

	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	Intervenir
	3
	sedes
	de salones comunales.

	Dotar
	38
	sedes
	de salones comunales.

	Capacitar
	734
	Personas
	a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.

	Fortalecer
	43
	Grupos de personas 
	Representados en organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.




8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

	
DESCRIPCION DEL PROYECTO


	
COMPONENTES: 
COMPONENTE 1 INTERVENCIÓN

A través de este componente se pretende fortalecer la gestión de las Juntas de Acción Comunal a través de la intervención locativa de los espacios comunales. Con esto, se podrá incentivar la participación de la ciudadanía en las diferentes acciones de desarrollo comunitario gestionadas por sus líderes. 

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	
VIGENCIA 2023

· Identificación: 
· Identificar las necesidades de intervención locativa u operativa que tienen cada Junta de acción comunal. Este ejercicio de identificación se realizará en articulación con el IDPAC.
· Implementación:
·  Adelantar los estudios técnicos requeridos para la contratación y las intervenciones locativas y de funcionamiento de cada escenario. Una vez realizado este proceso se realizará la contratación y la ejecución del contrato.
· Consolidación:
· Hacer un ejercicio de seguimiento a los contratos realizados, así como el análisis del impacto en el funcionamiento de las diferentes juntas de acción comunal.
· Apoyo y gestión: 
· Prestar servicios de apoyo profesional para el cumplimiento del proyecto 1950.

Tiempo de ejecución

8 meses





	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	3 sedes de salones comunales.
	-
	-
	3
Salones comunales.
	-

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

Las juntas de acción comunal que se identifiquen como prioritarias de intervención de acuerdo con la evaluación de necesidades que se llevará a cabo como primera fase del desarrollo de este componente.


	LOCALIZACION
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

	Año
	UPZ/UPR/área rural de la localidad
	Barrio/vereda
	Localización específica

	2021
	
	
	

	2022
	
	
	

	2023
	Localidad de Usaquén

	Todas las UPZ de Usaquén

	Salones comunales


	2024
	
	
	





















COMPONENTE 2 DOTACIÓN

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	
VIGENCIA 2022

Para la vigencia 2022 y con el fin de llevar a cabo estas actividades y cumplir a satisfacción la meta del proyecto, se llevará a cabo la “Dotación JAC Santa Mónica Norte”, producto de Presupuestos Participativos. Para lograrlo se plantean las siguientes actividades:

· Concertación: 
Desarrollo de mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa priorizada en la II Fase de Presupuestos Participativos con el fin de lograr los acuerdos necesarios que permitan satisfacer las necesidades de manera concertada con la comunidad y cumpliendo el Decreto 768 del 2020 y los que lo modifiquen.
· Identificación: 
Identificar necesidades de dotación en la opción elegible No. 3 “Entrega de carpas, sillas, mesas y material para oficina” concertar sus especificaciones técnicas.
· Implementación:
Adelantar los estudios técnicos requeridos para la contratación. Una vez realizado este proceso se realizará la contratación y la ejecución del contrato.
· Consolidación:
Hacer un ejercicio de seguimiento a los contratos realizados, así como el análisis del impacto en el funcionamiento de la junta de acción comunal.
· Apoyo y gestión: 
Prestar servicios de apoyo profesional para el cumplimiento del proyecto 1950.

Tiempo de ejecución.
TRES (3) MESES

Por otro lado, se deben fortalecer las sedes comunales de la localidad con el objetivo de fortalecer la incidencia comunitaria de la Junta de Acción Comunal y promover la participación de la ciudadanía en las actividades de gestión comunitaria. Para lograrlo se plantean las siguientes actividades:

· Identificación: 
Identificar necesidades de dotación de acuerdo con los “Criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas - Dotación Comunal” donde se establece la siguiente Lista de opciones elegibles:
Opción 1: Entrega de equipo de cómputo y capacitación básica para el manejo de estos.
Opción 2: Entrega de video beam, equipo de sonido y megáfono.
Opción 3: Entrega de carpas, sillas, mesas y material para oficina.
· Implementación:
Adelantar los estudios técnicos requeridos para la contratación. Una vez realizado este proceso se realizará la contratación y la ejecución del contrato.
· Consolidación:
Hacer un ejercicio de seguimiento a los contratos realizados, así como el análisis del impacto en el funcionamiento de la junta de acción comunal.
· Apoyo y gestión: 
Prestar servicios de apoyo profesional para el cumplimiento del proyecto 1950.

Tiempo de ejecución.
       SEIS (6) MESES

	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	38 sedes de salones comunales.
	-
	19
Salones comunales
	-
	19
Salones comunales

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

Las organizaciones, juntas de acción comunal e instancias de participación ciudadana que se identifiquen como prioritarias de intervención de acuerdo con la evaluación de necesidades que se llevará a cabo como primera fase del desarrollo de este componente.


	LOCALIZACION
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

	Año
	UPZ/UPR/área rural de la localidad
	Barrio/vereda
	Localización específica

	2021
	
	
	

	2022
	Localidad de Usaquén

	Todas las UPZ de Usaquén

	Salones comunales


	2023
	
	
	

	2024
	Localidad de Usaquén

	Todas las UPZ de Usaquén

	Salones comunales





COMPONENTE 3 FORMACIÓN

A través de este componente se busca facilitar la participación de la ciudadanía por medio de procesos de formación en competencias ciudadanas. Los procesos de formación para la ciudadanía ofrecen herramientas para la participación democrática incidente, organizada y capacitada para enfrentar las demandas de su contexto. Asimismo, ofrecen habilidades para orientarles en cómo vivir en comunidad, cómo resolver sus conflictos y cómo construir proyectos comunitarios e incentivar el desarrollo social a través del diseño y la implementación de modelos económicos sostenibles en términos sociales y ambientales. 

Estas acciones se logran, a través de la generación de escenarios de aprendizaje colaborativo que reconozcan las múltiples expresiones de la participación y generando reflexiones profundas sobre su involucramiento progresivo y constante de la ciudadanía en la gestión pública. La estrategia de formación de la Escuela, se estructura en tres aspectos: la generación de planes de formación de largo aliento en el que sea posible evidenciar cambios y el fortalecimiento de capacidades democráticas en la ciudadanía; el desarrollo de ciclos temáticos que favorecen un sentido de coherencia sobre las herramientas y conocimientos que se adquieren con la formación; y la implementación de escenarios de aplicabilidad donde se aborden problemas colectivos, se reconstruyan lazos de confianza entre la ciudadanía y la administración pública (IDPAC, 2020).

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	
VIGENCIA 2021

Diagnóstico: 

Identificar y caracterizar la ciudadanía que hará parte del proceso de formación en competencias ciudadanas y las condiciones con las que cuenta para desarrollar su proceso de formación y con ello definir la mejor modalidad de formación y la complementariedad de las acciones del orden distrital y local a partir de la aplicación del Formato de Identificación de Necesidades de Formación – FINF (IDPAC, 2020). Estos procesos de formación para la ciudadanía están diseñados para fortalecer la participación y el empoderamiento ciudadano para que sean ellos mismos quienes gestionen los procesos comunitarios propios de su entorno. 

Alineación del diagnóstico con Presupuestos Participativos y Criterios de Viabilidad del sector:

Desarrollo de mesas de trabajo con los promotores de las iniciativas y con el IDPAC con el fin de lograr los acuerdos necesarios que permitan satisfacer las necesidades de manera concertada con la comunidad y cumpliendo el Decreto 768 del 2020 y los que lo modifiquen.

Formulación y ejecución del proyecto:

Acorde a la meta establecida, se debe formular el proyecto para la formación de al menos 180 personas.
Se identifica instituciones idóneas para la ejecución del proyecto a fin de alcanzar los objetivos propuestos.


Tiempo de ejecución

6 MESES 


VIGENCIA 2022


1. Desarrollo de mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa con el fin de lograr los acuerdos necesarios que permitan satisfacer las necesidades de manera concertada con la comunidad y cumpliendo el Decreto 768 del 2020 y los que lo modifiquen.
2. Alineación del diagnóstico con Presupuestos Participativos y Criterios de Elegibilidad y Viabilidad del sector (IDPAC)
3. Formulación estructuración del anexo técnico, estudio de mercado, análisis del sector, estudios previos y matriz de riesgos. Acorde a la meta establecida, se debe formular el proyecto para la formación de al menos 186 personas. 
4. Se identificarán instituciones idóneas para la ejecución del proyecto a fin de alcanzar los objetivos propuestos
5. Ejecución del proyecto: Adjudicación del proceso y seguimiento del contrato

Tiempo de ejecución

SEIS (6) MESES


VIGENCIA 2023


6. Desarrollo de mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa con el fin de lograr los acuerdos necesarios que permitan satisfacer las necesidades de manera concertada con la comunidad y cumpliendo el Decreto 768 del 2020 y los que lo modifiquen.
7. Alineación del diagnóstico con Presupuestos Participativos y Criterios de Elegibilidad y Viabilidad del sector (IDPAC)
8. Formulación estructuración del anexo técnico, estudio de mercado, análisis del sector, estudios previos y matriz de riesgos. Acorde a la meta establecida, se debe formular el proyecto para la formación de al menos 186 personas. 
9. Se identificarán instituciones idóneas para la ejecución del proyecto a fin de alcanzar los objetivos propuestos
10. Ejecución del proyecto: Adjudicación del proceso y seguimiento del contrato

Tiempo de ejecución

SEIS (6) MESES


	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Directivos, dignatarios, representantes, afiliados y beneficiarios de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, vinculados con la Localidad de Usaquén por los criterios de residencia. 
	180
personas
	186
personas

	186
personas

	182
personas

	

	
	
	
	

	
Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

Participarán todas las instancias, sectores sociales y expresiones sociales ciudadanas que pertenecen a la localidad de Usaquén, así como potenciales líderes.



	LOCALIZACION
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

	Año
	UPZ/UPR/área rural de la localidad
	Barrio/vereda
	Localización específica

	2021
	Localidad de Usaquén

	Todas las UPZ de la localidad.
	Salones comunales, espacios culturales, parques, entre otros.

	2022
	Localidad de Usaquén

	Todas las UPZ de la localidad.

	Salones comunales, espacios culturales, parques, entre otros.


	2023
	Localidad de Usaquén

	Todas las UPZ de la localidad.

	Salones comunales, espacios culturales, parques, entre otros.


	2024
	Localidad de Usaquén

	Todas las UPZ de la localidad.

	Salones comunales, espacios culturales, parques, entre otros.





COMPONENTE 4 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

A través de este componente se pretende fortalecer la gestión de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la Localidad y apoyar su impacto en la ejecución de sus actividades con el uso de insumos tecnológicos (computadores e impresoras) y de comunicación audiovisual (Video Beam, megáfonos y equipos de sonido). Este tipo de herramientas es importante para su gestión puesto que permite que sus proyectos comunitarios tengan una mayor difusión, alcance y gestión. Esto incentivará la participación de la ciudadanía en las diferentes acciones de desarrollo comunitario gestionadas por sus líderes. 


	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	
VIGENCIA 2021

· Identificación: 

· En esta fase se identificarán las necesidades y preferencias de dotación que tienen cada JAC. Este ejercicio se realizará en articulación con los grupos de líderes y lideresas JAC y a través de la dirección de Asojuntas. Se realizará un sondeo orientado a identificar las preferencias y basado en las opciones elegibles sugeridas por el IDPAC en sus criterios de elegibilidad y viabilidad 2021-2024 en cuanto a las dotaciones comunales en cuanto a los elementos de las dotaciones.

· Implementación:

· Una vez realizados los estudió técnicos requeridos para la contratación, se realizará la entrega de las herramientas de la siguiente manera: 
Equipo de Cómputo e impresora a 10 JAC que se seleccionarán a través de un proceso de convocatoria.
Kit audiovisual (un video beam, un megáfono y un equipo de sonido) a 39 JAC que se seleccionarán a través de un proceso de convocatoria.   

· Consolidación:

· Hacer un ejercicio de seguimiento a los contratos realizados, así como el análisis del impacto en el funcionamiento de las diferentes juntas de acción comunal.

· Apoyo y gestión: 

· Prestar servicios de apoyo profesional para el cumplimiento del proyecto 1950.

Tiempo de ejecución

3 Meses





VIGENCIA 2022:

· Identificación: En esta fase se identificarán las necesidades y preferencias de dotación que tienen las instancias de participación u organizaciones sociales. Este ejercicio se realizará en articulación con los referentes de cada instancia a través de un link de identificación de necesidades. 

Se realizará un sondeo orientado a identificar los requerimientos y necesidades de cada una de las instancias de participación y basado en los resultados del sondeo, se desglosa el listado de necesidades y posteriormente, se seleccionan aquellas instancias de participación u organizaciones sociales que cumplan con los criterios de selección.

Se revisan las opciones elegibles sugeridas por el IDPAC en sus criterios de elegibilidad y viabilidad 2021-2024 en cuanto al fortalecimiento de instancias u organizaciones sociales en cuanto a los elementos de las dotaciones.

· Implementación:
Una vez realizados los estudios técnicos requeridos para la contratación, se realizará la entrega de los elementos sugeridos.

· Consolidación:
Hacer un ejercicio de seguimiento al contrato realizado, así como el análisis del impacto en el funcionamiento de las diferentes instancias de participación u organizaciones sociales.

· Apoyo y gestión: 
Prestar servicios de apoyo profesional para el cumplimiento del proyecto 1950.



Tiempo de ejecución

OCHO (8) MESES 


CELEBRACIÓN DÍA COMUNAL

Con el evento del “Día Comunal” se busca fortalecer las organizaciones comunales en la localidad por su compromiso, dedicación, excelente gestión y logros obtenidos en pro de su comunidad, con el objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad.

· Identificación: Se realizará un sondeo orientado a identificar las preferencias de los comunales de la Localidad de Usaquén.

Se revisan las opciones elegibles sugeridas por el IDPAC en sus criterios de elegibilidad y viabilidad 2021-2024 en cuanto a las opciones elegibles.

· Implementación:
Una vez realizados los estudios técnicos requeridos para la contratación, se realizará el evento del día comunal.

· Consolidación:
Hacer un ejercicio de seguimiento al contrato realizado.

· Apoyo y gestión: 
Prestar servicios de apoyo profesional para el cumplimiento del proyecto 1950.


Tiempo de ejecución

TRES (3) MESES 


VIGENCIA 2023:

· Identificación: En esta fase se identificarán las necesidades y preferencias de dotación que tienen las instancias de participación u organizaciones sociales. Este ejercicio se realizará en articulación con los referentes de cada instancia a través de un link de identificación de necesidades. 

Se realizará un sondeo orientado a identificar los requerimientos y necesidades de cada una de las instancias de participación y basado en los resultados del sondeo, se desglosa el listado de necesidades y posteriormente, se seleccionan aquellas instancias de participación u organizaciones sociales que cumplan con los criterios de selección.

Se revisan las opciones elegibles sugeridas por el IDPAC en sus criterios de elegibilidad y viabilidad 2021-2024 en cuanto al fortalecimiento de instancias u organizaciones sociales en cuanto a los elementos de las dotaciones.

· Implementación:
Una vez realizados los estudios técnicos requeridos para la contratación, se realizará la entrega de los elementos sugeridos.

· Consolidación:
Hacer un ejercicio de seguimiento al contrato realizado, así como el análisis del impacto en el funcionamiento de las diferentes instancias de participación u organizaciones sociales.

· Apoyo y gestión: 
Prestar servicios de apoyo profesional para el cumplimiento del proyecto 1950.



Tiempo de ejecución

OCHO (8) MESES 


CELEBRACIÓN DÍA COMUNAL

Con el evento del “Día Comunal” se busca fortalecer las organizaciones comunales en la localidad por su compromiso, dedicación, excelente gestión y logros obtenidos en pro de su comunidad, con el objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad.

· Identificación: Se realizará un sondeo orientado a identificar las preferencias de los comunales de la Localidad de Usaquén.

Se revisan las opciones elegibles sugeridas por el IDPAC en sus criterios de elegibilidad y viabilidad 2021-2024 en cuanto a las opciones elegibles.

· Implementación:
Una vez realizados los estudios técnicos requeridos para la contratación, se realizará el evento del día comunal.

· Consolidación:
Hacer un ejercicio de seguimiento al contrato realizado.

· Apoyo y gestión: 
Prestar servicios de apoyo profesional para el cumplimiento del proyecto 1950.


Tiempo de ejecución

TRES (3) MESES 



	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	43 organizaciones, JAC e instancias de participación
	10
	11
	10
	-


	Intervenir 3 sedes de salones comunales

	0
	0
	3
	

	
Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. 

	180
	181
	186
	

	Dotar 38 sedes comunales

	0
	19
	0
	

	
Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

En las vigencias 2021, 2022 y 2023 podrán participar todas las JAC de la localidad.  Serán beneficiarias de la iniciativa las organizaciones comunales de primer y segundo orden de la Localidad que no cuenten con los equipos, el capital para acceder a ellos y que además no hayan recibido equipos de la Administración Local en otras vigencias. Por tal razón se requerirán unos mínimos para que las organizaciones comunales puedan integrar el proceso y esos son: Pertenecer a la Localidad de Usaquén, Ser una organización comunal de primer o segundo grado, No haber sido beneficiarios de dotaciones de equipos audiovisuales por parte de la Alcaldía Local o el IDPAC en años anteriores, cumplir con los lineamientos normativos definidos para la acción comunal, tener un balance actualizado de la gestión realizada en el 2020 y poder demostrar que su gestión promueve en su comunidad prácticas de transparencia, honestidad y responsabilidad.

Los procesos de convocatoria para la selección de los beneficiarios de este componente fueron inspirados en la iniciativa del IDPAC Juntas de Cristal y basados en los criterios de elegibilidad y viabilidad 2021 2024. 




	LOCALIZACION
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

	Año
	UPZ/UPR/área rural de la localidad
	Barrio/vereda
	Localización específica

	2021
	Todos los barrios de la Localidad
	Todas la UPZ de Usaquén
	Salones comunales, escenarios de participación y organizaciones sociales.

	2022
	Todos los barrios de la Localidad

	Todas la UPZ de Usaquén

	Salones comunales, escenarios de participación y organizaciones sociales.


	2023
	Todos los barrios de la Localidad

	Todas la UPZ de Usaquén

	Salones comunales, escenarios de participación y organizaciones sociales.


	2024
	Todos los barrios de la Localidad

	Todas la UPZ de Usaquén

	Salones comunales, escenarios de participación y organizaciones sociales.













[bookmark: _Toc251066182]
ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 


a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto



Este proyecto se rige por los lineamientos de los decretos: 	


· Acuerdo No. 740 De 2019 “Por l cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.”
· DECRETO 768 DE 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones”
· DECRETO 168 DE 2021 “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 768 de 2019 ‘Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones”
· Acuerdo Local Número 002 (07, octubre, de 2020). Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Usaquén 2021-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”
· 503 de 2011, a través del cual “se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital”.
· 448 de 2007 por el cual se implementa el “Sistema Distrital de Participación Ciudadana, que articulará más eficaz y eficientemente todos los mecanismos, las formas, las acciones y los recursos existentes en las diferentes entidades del distrito hacia políticas coherentes, sistemáticas, controlables y evaluables”




b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto
 


· CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
· CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE POLÍTICA EDUCATIVA
· MESA LOCAL DE VÍCTIMAS
· CONSEJO DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES
· COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE MUJER Y GÉNERO COLMYG
· MESA LOCAL INTERINSTITUCIONAL LGBTI
· MESA DE MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS
· CONSEJO LOCAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
· MESA DE SOLIDARIDAD
· MESA LOCAL DE HABITABILIDAD EN CALLE
· CONSEJO DE CULTURA VIAL Y MOVILIDAD
· MESA CONSULTIVA LOCAL DE COMUNIDADES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS
· COMISIÓN LOCAL DE CULTURA VIAL Y MOVILIDAD EN USAQUÉN.
· CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO
· COMISIÓN LOCAL INTERSECTORIAL DE PARTICIPACIÓN – CLIP
· CONSEJO DE PLANEACIÓN LOCAL -CPL
· DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO- UAT
· COMITÉ LOCAL DE DEFENSA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
· COMITÉ LOCAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL
· CONSEJO LOCAL DE POLÍTICA SOCIAL - CLOPS
· MESA LOCAL DE BARRAS
· MESA DE GRAFITI
· COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD (COPACO)
· COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE JUVENTUD
· COMITÉ LOCAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ- COLEV
· CONSEJO LOCAL DE SABIOS Y SABIAS
· COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COLIA) Y MESA DE PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL -
· CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CCLONNA
· RED DEL BUEN TRATO
· CONSEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD (CLD)
· COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL
· CONSEJO LOCAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO
· CONSEJO TUTELAR DE NIÑOS Y NIÑAS
· CONSEJO LOCAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL
· CONSEJO LOCAL DE ECONOMÍA NARANJA
· CONSEJO LOCAL DE DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO LIBRE
· COSEJO LOCAL DE LA BICICLETA
· MESA DE ENTORNOS ESCOLARES
· COMITÉ LOCAL DE LIBERTAD RELIGIOSA DE USAQUÉN
· CONSEJOS LOCALES Y MUNICIPALES DE JUVENTUD.
· MESA INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA. INFANCIA
· MESA DE LA JUNTA ASESORA DE LA SUBRED NORTE HOSPITAL USAQUEN
· MESAS DE LA JUNTA ASESORA DE LA SUBRED NORTE HOSPITAL SIMON BOLIVAR
· CONSEJO LOCAL EN DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, PARQUES, ESCENARIOS Y EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 
· JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
· VEEDURIAS CIUDADANAS




















9. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA


[bookmark: _Toc251066185]Costos del Proyecto (cifras en pesos): 

	META(S) DE PROYECTO
	COMPONENTES
	OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL
	COSTOS

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.
	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
	Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y/u organizaciones para los procesos de presupuestos participativos.
	114.053.237
	215.372.000
	250.925.600
	338,920,000

	
	
	CPS
	269.547.454
	38.700.000
	176.564.400
	 

	
	
	SUBTOTAL
	383.600.691
	254.072.000
	427.490.000
	338,920,000

	Fortalecer 43 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.
	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
	Fortalecimiento de JACS – dotación equipos de cómputo (Computador e impresora)
	52.505.074
	0
	250.000.000
	978,830,000

	
	
	Capital semilla para Organizaciones sociales JAC -  dotación Kit audiovisual (un video beam, un megáfono y un equipo de sonido)
	100.000.000
	0
	0
	0

	
	
	Celebración del día comunal
	21.518.235
	0
	0
	0

	
	
	Fortalecimiento Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. (Operador de eventos)
	 
	211.623.724
	300.000.000
	0

	
	
	CPS
	159.916.000
	106.275.800
	125.047.000
	0

	
	
	SUBTOTAL
	333.939.309
	317.899.524
	675.047.000
	978,830,000

	Dotar 38 sedes de salones comunales
	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
	Intervención y dotación de salones comunales
	0
	57.000.000
	0
	458,000,000

	
	
	CPS
	 
	$ 202.500.000
	0
	 

	
	
	SUBTOTAL
	0
	259.500.000
	0
	458,000,000

	Intervenir 3 sedes de salones comunales
	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
	Intervención y dotación de salones comunales
	0
	0
	190.034.300
	0

	
	
	CPS
	0
	0
	70.249.700
	0

	
	
	SUBTOTAL
	0
	0
	260.284.000
	0

	TOTAL ANUAL DE COSTOS
	717.540.000
	831.471.524
	1.362.821.000
	1.775.750.000

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE-
	4.687.582.524





10. [bookmark: _Toc251066186]INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


	META PLAN DE DESARROLLO
	OBJETIVO ESPECIFICO
	COMPONENTES
	META(S) PROYECTO
	INDICADOR

	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.
	Facilitar procesos de formación a través de la virtualidad y de actividades presenciales, encaminados a incentivar la participación incidente de la ciudadanía en la localidad.
	Presupuestos participativos
	Capacitar 734 personas
	Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.

	Dotar 38 sedes de salones comunales.
	Dotar las instalaciones de las organizaciones, Juntas de Acción comunal e instancias de participación para facilitar su gestión social y comunitaria.





	Presupuestos participativos

	Dotar 38 sedes
	Número de sedes y de salones comunales dotados

	Intervenir 3 sedes de salones comunales
	Fortalecer los espacios físicos de las Juntas de Acción Comunal, con el propósito de facilitar su capacidad de gestión.

	Presupuestos participativos

	Intervenir 3 sedes
	Número de sedes y de salones comunales intervenidos

	Fortalecer 43 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.
	Fortalecer la gestión e incidencia en la ciudadanía que tienen las organizaciones, Juntas de Acción Comunal e instancias de participación a través de acciones que permitan mejorar su estructura organizacional, que apoyen sus iniciativas sociales y comunitaria.
 




	Presupuestos participativos
	Fortalecer 43 organizaciones, juntas de acción comunal e instancias de participación ciudadana.
	Número de organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana fortalecidas.




11. [bookmark: _Toc251320108][bookmark: _Toc251066189]RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

	
RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.


	
Beneficios:

Fortalecimiento del tejido social y comunitario.
Fortalecimiento de los escenarios de participación.
Se facilita la participación incidente de la ciudadanía.
Incremento del ejercicio efectivo de la ciudadanía.
Población capacitada para incidir en asuntos públicos aplicando herramientas teóricas, metodológicas aprendidos.





	
Resultados: 

2021: 

10 JACs fortalecidas con dotaciones tecnológicas y 34 JACs fortalecidas con dotaciones audiovisuales.
180 personas capacitadas en procesos de participación ciudadana.
Se celebró el día comunal 2021.  







12. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO


	
VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	

 (28/12/2021): ULTIMA ACTUALIZACIÓN

(25/08/2021): REGISTRO Se amplía información del numeral 3. PROBLEMA O NECESIDAD con el fin de incluir información relevante indicada por el sector 8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES con el fin de desagregar las actividades a realizar según lineamientos del sector 9. PROSPECTIVAS FINANCIERAS con el actualizar presupuestos de cada una de las actividades a realizar en el proyecto.

(28/12/2021): ULTIMA ACTUALIZACIÓN Se actualizan las prospectivas financieras, las magnitudes alcanzadas y los resultados e impactos del proyecto.

(15/02/2022): ACTUALIZACIÓN. -Se actualiza la información respectiva para la vigencia 2022, en los componentes 2, 3 y 4, junto con las actividades a realizar durante este período.

(17/02/2022): Se actualizan las prospectivas financieras para la vigencia 2022.

(22/01/2023): El profesional Sergio Cardona actualiza los proyectos, actividades y prospectivas financieras de la vigencia 2023 y prospectiva financiera 2022.


Vo.Bo. profesional Especializado 222-24 AGDLU:  






13. OBSERVACIONES

	
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	















14. RESPONSABLE DEL PROYECTO


	
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.


	
Sergio Cardona Correa

	
CPS 084 de 2021
Coordinación Participación Ciudadana – Dirección de Desarrollo Local 

	
Teléfono Oficina PBX: 6195088

	
Fecha de elaboración: (07/04/2021)
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