## Matriz de Riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Suministro de señalética acrílica, para las sedes de la Fiscalía General de la Nación, Seccionales Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | Etapa | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel de probabilidad | Calif. (1- 5) | Nivel de Impacto | Calif | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Tecnológicos | Incurrir en fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que les impidan a los oferentes cumplir con los términos establecidos por la Entidad, en el cronograma del proceso contractual | Afectación en cronograma del proceso de contratación. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | X | X | i) Monitorear la plataforma SECOP II, con el fin de verificar su funcionamiento. ii) Adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOP II de manera oportuna por parte del proponente. iii) De presentarse fallas en la plataforma, reportar por parte de la Entidad, a la mesa de ayuda de Colombia Compra eficiente. iv) Modificar el cronograma con una Adenda. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | No | Entidad /Contratista | Con la apertura del proceso de contratación. | Con la adjudicación del contrato. | Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II. | Durante la Etapa precontractual.
2 | General | Externo | Selección | Económicos | Identificar ofertas con precios artificialmente bajos. | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. Retraso en la adjudicación del proceso. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO | X |  | i) Hacer analisis de la oferta economica haciendo uso de las herramientas descritas en colombia compra eficiente que permiten identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas. ii) Solicitar al proponente una justificación de los precios articifialmente bajos. | 4 | PROBABLE | 2 | MENOR | 6 | ALTO | SI | Entidad | Desde la etapa de selección | Una vez finalice el contrato | i) Con las evaluaciones técnicas y económicas ii) A traves de los informes de supervision | Durante la Etapa precontractual hasta su liquidación.
2 | GENERAL | EXTERNO | Ejecución | Económico | Presentar incrementos no pactados inicialmente por parte del proponente, | Afectacion del suministro Incremento en el gasto público Desequilibrio econnómico contractual | 4 | PROBABLE | 3 | MODERADO | 7 | ALTO | X |  | i) Analizar la situación con el contratista y el por qué de los aumentos, justificando. Ii) Analizar la posibilidad o no de una adición al contrato | 4 | PROBABLE | 2 | MENOR | 6 | ALTO | Afecta la ejecucion | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Desde la elaboraciòn del estudio previo de la contrataciòn | Hasta la finalización del contrato | i)A traves de la supervision del contrato | Desde la etapara precontractual hasta la finalizacion del contrato
4 | ESPECIFICO | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la entrega de los elementos contratados en la diferentes secionales de la Regional Centro sur | Afectación a la ejecución del contrato | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | x | X | 1. Establecer un cronograma de actividades pactado entre el supervisor y el contratista | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | Afecta la ejecucion | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento a través de los informes de supervisión del contrato. | Permanente
5 | ESPECIFICO | Interno | Ejecución | Operacional | Entregar elementos en condiciones diferentes a las establecidas en la fícha técnica o invitación pública del proceso | Afectación a la ejecución del contrato | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | X |  | i) Revisión del supervisor al momento de la entrega de los elementos. Ii) Concatener con la ficha técnica de que el bien entregado cumplas con las condiciones iii) Solicitar certificado y factura al contratista de los elementos entregados. iv) En caso de que se requiera, solicitar registro fotográfico. | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | Afecta la ejecucion | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Al momento de realizar la recarga o mantenimiento
| N |  |  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | TIPO
Económico
|  |  |  | GENERAL | INTERNO | Planeación | Económico
|  |  |  | ESPECIFICO | EXTERNO | Selección | Social o político
[6 empty] | Contratación | Operacional
[6 empty] | Ejecución | Financiero
Regulatorio
De la naturaleza
Ambiental
Tecnológico