## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual. | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Contratante | Etapa precontractual | Etapa precontractual del proceso | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Una vez | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No entrega de respuesta a las consultas que le son efectuadas. | No entrega de las respuestas o soluciones que deba tomar la entidad soportada en los productos que debe entregar el contratista. | 2 | 3 | 4 | Medio | Contratista | Genera dificultades en el proceso que puede afectar la escogencia de la mejor oferta | 3 | 4 | 6 | Alto | No | Entidad Contratante | Etapa precontractual | Hasta la fecha de la adjudicación del contrato | Establecer en los estudios previos y en la invitación, los motivos de exclusión en el cumplimiento de las obligaciones | Siempre | 3 | Riesgo medio
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaría, necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Generando un dialogo asertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento
4 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | el contratista no acepta la adjudican del proceso. | la imposibilidad de continuar con el objeto del proceso, que afectaría los planes, programas y proyecto del Municipio | 3 | 6 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Exigir cumplimiento del contrato del 15%, del valor de oferta, Término de treinta (30) días calendario desde la presentación de la oferta. | 3 | 7 | 8 | Riesgo Extremo | Si | Entidad Contratante | Etapa Precontractual | Etapa Contractual | Seguimiento en la etapa de l a ejecución | Una vez
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las exigencias de las fichas técnicas objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación. | 4 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer una poliza de cumplimiento del contrato , equivalente 15% Del valor del contrato, con un termino de duración del contrato y seis (6) meses más. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | De inmediato | Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros | Una vez | 4 | Riesgo bajo
6 | Especifico | externo | Ejecución | Operacional | Demora en la entrega del objeto contractual por parte del contratista. | Retrasos en el cumplimiento en la entrega al municipio de Envigado | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Ajustar la ejecución del contrato conforme a la costumbre comercial en la entrega, calculado un tiempo prudencial que puede abarcar contratiempos por factores externos al contratista | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Entidad Contratante | Requerir al contratista para que establezca los motivos de la demora en la entrega, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria iniciar el proceso administrativo para la imposición de multas. | En la etapa Contractual | Verificación de la correcta ejecución contractual, seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista | Una vez | 5
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones adversas por temas referentes a la Contingencia Sanitaria y Aislamiento Preventivo COVID-19 decretados por el Gobierno Nacional | No poder ejecutar las obligaciones del contrato en la forma pactada | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Medidas para evitar, prevenir, transferir, compartir, retener o mitigar el riesgo: Reunión entre las partes con el fin de explorar alternativas de otras herramientas que permitan el cumplimiento de las obligaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional referentes al tema de COVID 19 | Por evento
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | los elementos entregados, no cumple con las características técnicas exigidas | Dificulta el desarrollo de los planes, programas y proyectos que se programaron con la ejecución del objeto a contratar | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer una poliza de cumplimiento del contrato , equivalente 15% Del valor del contrato, con un termino de duración del contrato y seis (6) meses más. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento en la etapa de ejecución del contrato por parte del supervisor | Por evento
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | En el desarrollo de la actividad, no cumpla con los parametros aprobados y con las características técnicas exigidas | Dificulta desarrollo de la actividad, cuando no cumpla con los parametros aprobados y con las características técnicas exigidas que se programaron con la ejecución del objeto a contratar | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer una poliza de caliad del servicio del contrato , equivalente 15% Del valor del contrato, con un termino de duración del contrato y seis (6) meses más. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento en la etapa de ejecución del contrato por parte del supervisor | Por evento
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | En el desarrollo de la actividad, no cumpla con el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Dificulta desarrollo de la actividad, cuando no cumpla con los parametros el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer una poliza de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del contrato , equivalente 15% Del valor del contrato, con un Término de duración del contrato y tres (3) años más. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento en la etapa de ejecución del contrato por parte del supervisor | Por evento
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | En el desarrollo de la actividad, se presenten una responsabilidad civil extracontractual | Dificulta desarrollo de la actividad, se presenten una responsabilidad civil extracontractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer una poliza de Responsabilidad civil extracontractual , equivalente 200 SMMLV Del valor del contrato, con un Término de duración del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento en la etapa de ejecución del contrato por parte del supervisor | Por evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

## Hoja2
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | especifico | Interno | Ejecución | Financiero | El contratista no cumple con calidad las actividades contenidas en el objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado. | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades | 2 | 2 | 2 | Medio | No | Supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros | mensual
2 | especifico | externo | ejecución | Operacional | No entrega de proyectos de respuesta a las consultas que le son efectuadas. | No entrega de las respuestas o soluciones que deba tomar la entidad soportada en los productos que debe entregar el contratista. | 2 | 3 | 6 | Alto | Entidad | Establecer priorización de tareas y el tiempo requeridos por la entidad para la entrega de productos | 2 | 2 | 4 | Medio | No | Supervisor | Etapa de Ejecución | Plazo de ejecución | Seguimiento al cumplimiento de las tareas | mensual