## PO
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MERITOS
CMA-DEO-SGI-057-2023
OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN VIAS AFECTADAS POR EL RIO PAEZ CARRETERA NACIONAL 24HL01 PUERTO NOLASCO – NÁTAGA Y 4301 CRUCE TESALIA –TERUEL
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | PLAZO: | Hasta 31 de diciembre de 2023
CARGO / OFICIO |  | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
|  | (2) | (3) | (4) | ((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| Director de Interventoría | 7020000 |  | 1.5 | 10530000
| Ingeniero Residente de Interventoria | 5425000 |  | 3 | 16275000
| Ingeniero Auxiliar de Interventoría |  |  |  | 0
| Profesional Social | 3850000 |  | 1 | 3850000
Profesional Ambiental
| Auditor de calidad |  |  |  | 0
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 10000000 | NO MODIFICAR
| Especialista en Pavimentos y/o vias | 6490000
| Especialista en Estructuras | 6490000
| Especialista en Geologia y Geotecnia | 6490000
| Especialista Ambiental | 6490000
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | 6490000
Especialista en Diseño Geométrico
PERSONAL TÉCNICO
| Inspector | 2140000 |  | 3 | 6420000
| Inspector SST | 2140000 |  | 3 | 6420000
| Topógrafo Inspector |  |  |  | 0
| Laboratorista Inspector |  |  |  | 0
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
| Cadenero |  |  |  | 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| Secretaria | 1160000 |  | 1.5 | 1740000
| Conductor |  |  |  | 0
OTROS COSTOS DE PERSONAL
PROVISIÓN JORNADAS 7X24
| Provisión Jornadas 7X24 |  |  |  | 3350000 | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5) |  |  |  | 58585000
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.36 | VALOR MÁXIMO
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  | 138260600
CONCEPTO |  | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
|  |  | (7) | (8) | (7)*(8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
| Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | 175000 | 8 | 1400000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | Mes | 5130000 | 3 | 15390000
| Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) | Mes | 710000 | 3 | 2130000
| Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte) | Según comprobante por mes | 6110000 | 2 | 12220000
| Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | 540000 | 3 | 1620000
| Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | 1200000 | 3 | 3600000
OTROS COSTOS
| Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1730000 | 1.5 | 2595000
| Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 605000 | 3 | 1815000
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 605000 | 3 | 1815000
| Veeduría Técnica Comunitaria | Según comprobante por mes | 150000 | 3 | 450000 | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) |  |  |  | 43035000
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 181295600
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D) |  |  |  | 18564400 | NO MODIFICAR
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) |  |  |  | 199860000
| IVA = 19% * (E) = (F) |  |  |  | 37973400
| COSTO TOTAL = (E) + (F) |  |  |  | 237833400
NOTAS:
1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Administración VIal en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos.
2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.
2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o Especialistas, previa autorización del Gestor Técnico de Proyecto.
2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del ítem de “Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)".
2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.9. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.10. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.11. Con respecto a la "BOLSA DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA": El Instituto actualizará anualmente el vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato (Anualidad), o el último ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base en la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para determinar el factor de ajuste se tomará el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, redondeando el factor a dos decímales, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fracción es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán a mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500.
2.12. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
2.13 Las primas regionales estimadas para el presente proceso no aplican.
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, el personal Inspector SST, no deberán registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF); a su vez deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 años.
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
FIRMAS:
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente |  |  | Nombre del proponente

## PLAN DE CARGAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DEO-SGI-057-2023
OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN VIAS AFECTADAS POR EL RIO PAEZ CARRETERA NACIONAL 24HL01 PUERTO NOLASCO – NÁTAGA Y 4301 CRUCE TESALIA –TERUEL
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | MES |  |  | 3 | MES |  |  | 4 | MES |  |  | 5 | MES |  |  | 6 | MES |  |  | 7 | RESPONSABLE | UTILIZACION MES-HOMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[30 empty] | Director de Interventoria | Ingeniero Residente de Interventoría | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | Profesional Social | Profesional Ambiental | Auditor de calidad | Especialista en Pavimentos y/o Vías | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | Especialista Ambiental | Especialista en Estructuras | Especialista en Hidráulica e Hidrología | Especialista en Diseño Geométrico | Inspector | Inspector SST | Topógrafo Inspector | Laboratorista Inspector
1. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN. Seguimiento, control y revisión a los ajustes y/o actualización y/o modificación y/o elaboración de estudios complementarios y/o definitivos, elaborados por el contratista, de manera que para la revisón final se cuente con las revisiones parciales surtidas en la elaboración de los mismos. Mantenimiento Preventivo del corredor vial. Trabajos para garantizar la transitabilidad y seguridad vial del corredor vial. | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría Ingeniero Residente de Interventoría Especialista Ambiental Especialista en Geología y/o Geotecnia Especialista en Pavimentos y/o Vías Especialista en Estructuras Especialista en Hidráulica e Hidrología Inspector Inspector SST, Profesional Social. | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
2.1. CONTROL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría Ingeniero Residente de Interventoría Especialista Ambiental Especialista en Geología y/o Geotecnia Especialista en Pavimentos y/o Vías Especialista en Estructuras Especialista en Hidráulica e Hidrología Inspector Inspector SST, Profesional Social. | 0.75 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
2.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría Ingeniero Residente de Interventoría Especialista Ambiental Especialista en Geología y/o Geotecnia Especialista en Pavimentos y/o Vías Especialista en Estructuras Especialista en Hidráulica e Hidrología Inspector Inspector SST | 0.15 | 0.6 | 1 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
2.3. INFORMES MENSUALES |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Director de Interventoría Ingeniero Residente de Interventoría Especialista Ambiental Especialista en Geología y/o Geotecnia Especialista en Pavimentos y/o Vías Especialista en Estructuras Especialista en Hidráulica e Hidrología Inspector Inspector SST, Profesional Social. | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0
2.4. INFORMES EJECUTIVOS. (Semanal y mensualmente, ya sea en Físico, vía Web o ambas). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría. | 0.075 | 0.15 | 0.25 |  | 0 | 0
2.5. INFORME TRIMESTRAL DANE: INDICADOR DE AVANCE DE OBRAS CIVILES "IAFOC" | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría. | 0.075 | 0.15 | 0.25 |  | 0 | 0
2.6. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORIA | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | Director de Interventoría Ingeniero Residente de Interventoría Especialista Ambiental Especialista en Geología y/o Geotecnia Especialista en Pavimentos y/o Vías Especialista en Estructuras Especialista en Hidráulica e Hidrología Inspector Inspector SST, Profesional Social. | 0.075 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0
2.7. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | Director de Interventoría Ingeniero Residente de Interventoría Especialista Ambiental Especialista en Geología y/o Geotecnia Especialista en Pavimentos y/o Vías Especialista en Estructuras Especialista en Hidráulica e Hidrología Inspector Inspector SST, Profesional Social. | 0.075 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0
[29 empty] | DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | Monto agotable especialistas | [5 empty] | 3 | 3 | 0 | 0
[29 empty] | DEDICACIÓN FORMULARIO | [14 empty] | 0 | 0
NOTA: | [28 empty] | CHECK | [14 empty] | TRUE | TRUE
Todas las actividades de Interventoría estan apoyadas por el Personal Logistico de la Interventoría, tales como: Secretaria, Conductor(es).
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente

## FORMULARIO 1 (hidden)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES
|  | FORMULARIO No. 1 |  |  | PLAZO | 8
| CANT. | CARGO / OFICIO | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  |  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| 1 | Director de Interventoria | 7900000 | 500000 | 8 | 67200000
| 1 | Ingeniero residente de Interventoría | 6000000 | 400000 | 8 | 51200000
| 1 | Ingeniero residente de administración vial | 6000000 | 400000 | 8 | 51200000
| 1 | Ingeniero residente electricista | 6000000 | 400000 | 8 | 51200000
| 1 | Ingeniero residente electrónico | 6000000 | 400000 | 8 | 51200000
| 1 | Ingeniero residente de mecánico | 6000000 | 400000 | 8 | 51200000
| 1 | Ingeniero residente Ambiental | 6000000 | 400000 | 8 | 51200000
| 1 | Ingeniero auxiliar de Interventoría | 4000000 | 300000 | 8 | 34400000
| 1 | Ingeniero auxiliar de administración vial | 4000000 | 300000 | 8 | 34400000
| 1 | Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos | 4000000 | 300000 | 8 | 34400000
| 1 | Profesional aseguramiento gestion de calidad | 4550000 |  | 4 | 18200000
| 1 | Profesional ambiental | 4550000 |  | 8 | 36400000
| 1 | Profesional social | 4550000 |  | 8 | 36400000
| 1 | Profesional jurídico | 4550000 |  | 8 | 36400000
| 1 | Profesional Programación - Costos | 4550000 |  | 8 | 36400000
| 1 | Profesional Predial | 4550000 |  | 3 | 13650000
| 1 | Especialista en Geotecnia | 7180000 |  | 4 | 28720000
| 1 | Especialista en Pavimentos | 7180000 |  | 4 | 28720000
| 1 | Especialista Ambiental | 7180000 |  | 4 | 28720000
| 1 | Especialista en Estructuras | 7180000 |  | 4 | 28720000
| 1 | Especialista en Hiidraulica e Hidrologia | 7180000 |  | 4 | 28720000
| 1 | Especialista en Túneles | 7180000 |  | 4 | 28720000
| PERSONAL AUXILIAR | PERSONAL TÉCNICO |  |  | 0.13 | 0
| 3 | Inspector | 2290000 | 300000 | 8 | 62160000
| 3 | Inspector Administración Vial | 2290000 | 300000 | 8 | 62160000
| 6 | Inspector Electromecanico | 2290000 | 300000 | 8 | 124320000
| 3 | Inspector SISO | 2290000 | 300000 | 8 | 62160000
| 1 | Inspector Ambiental | 2290000 | 300000 | 8 | 20720000
| 1 | Inspector Dibujante | 2290000 | 300000 | 8 | 20720000
| 1 | Topografo Inspector | 2290000 | 300000 | 8 | 20720000
| 1 | Cadenero 1 | 1500000 |  | 8 | 12000000
| 1 | Cadenero 2 | 1500000 |  | 8 | 12000000
| 1 | Secretaria | 1210000 |  | 8 | 9680000
| 6 | Conductor | 1250000 |  | 8 | 60000000
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | PERSONAL TÉCNICO |  |  | 0.13 | 0
| 1 | Provisión Jornadas 7x24 |  |  |  | 76000000
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  |  | 1370010000
| FACTOR MULTIPLICADOR (7) |  |  |  |  | 2.36
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) |  |  |  |  | 3233223600
| CANT | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
| (8) |  |  | (9) | (10) | (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
| 1 | Viáticos Director y/o Especialistas | Día | 235000 | 24 | 5640000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| 4 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | mes | 5050000 | 8 | 161600000
| 2 | Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | mes | 5050000 | 8 | 80800000
| 1 | Equipo de topografía | mes | 2490000 | 8 | 19920000
| 1 | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | mes | 2600000 | 8 | 20800000
| 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | mes | 1800000 | 8 | 14400000
OTROS COSTOS
| 1 | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 2300000 | 8 | 18400000
| 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 875000 | 8 | 7000000
| 1 | Dotación logistica de Administración víal | Según comprobante por mes | 1800000 | 8 | 14400000
| 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 875000 | 8 | 7000000
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) |  |  |  |  | 349960000
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 3583183600
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL = (D) |  |  |  |  | 132825730
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) |  |  |  |  | 3716009330
| IVA = 19% * (E) = (F) |  |  |  |  | 706041773
| COSTO TOTAL = (E) + (F) |  |  |  |  | 4422051103 | 677948897
NOTAS:
1 1 | 1. El personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
1 2 | 2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del manual de interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
1 5 4 | 2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconocerán viáticos a los especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del supervisor del contrato de interventoría; en los casos en que se requiera la presencia del director de interventoría en planta central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos. Igualmente se reconocer viáticos a los residentes de administración vial para capacitaciones en la ciudad de Bogotá.
1 5 | 2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
1 | 2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.
1 | 2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el personal director y/o especialistas, previa autorización del gestor de técnico de proyecto.
1 3 8 | 2.6. Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, así como lo son el equipo de cómputo, los celulares, la tablet, el dron, etc., por lo cual debe tenerlos el interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al INVIAS dentro del ítem de “dotación de equipos de oficina (alquiler mensual, incluye licencias, mantenimiento, equipos de impresión y suministros)".
1 9 | 2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
110 | 2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
1 11 | 2.9. Los costos correspondientes a las jornadas adicionales cuando se programen jornadas de trabajo 7 días a la semana 24 horas diarias (7x24), serán pagados por la provisión contemplada en el presente formulario.
1 12 | 2.10. El director de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de interventoría, ingeniero(s) residente(s) de administración vial, ingeniero(s) auxiliar(es) de interventoría, ingeniero(s) auxiliar(es) de administración vial, profesional de aseguramiento gestión de calidad, profesional ambiental, profesional social, profesional social y el personal auxiliar (excepto el auxiliar administrativo), tendrán prima técnica regional.
1 13 | 2.11 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad ejecutora, previo Vo. Bo. del supervisor de contrato de interventoría, de la dirección territorial correspondiente, para lo cual el interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.
1 14 | 2.12. El INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020, la resolución 666 de 2020, la resolución 679 de 2020, la resolución 312 de 2019 y la resolución 1443 de 2014.
1 15 | 3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos directos de personal, otros costos directos y otros costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
FIRMA(S):
| Nombre y firma del representante legal del proponente |  |  | Nombre del proponente

## Cronograma y plan de cargas (hidden)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Operativa - Grupo Cruce de la Cordillera Central
INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIMENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA - ARMENIA
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | RESPONSABLE | UTILIZACION MES-HOMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Director de Interventoria | Ingeniero residente de interventoría | Ingeniero residente de administración vial | Ingeniero residente electricista | Ingeniero residente electrónico | Ingeniero residente de mecánico | Ingeniero residente Ambiental | Ingeniero auxiliar de interventoría | Ingeniero auxiliar de administración vial | Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos | Profesional aseguramiento gestion de calidad | Profesional ambiental | Profesional social | Profesional jurídico | Profesional Programación - Costos | Profesional Predial | Especialista en Geotecnia | Especialista en Pavimentos | Especialista Ambiental | Especialista en Estructuras | Especialista en Hiidraulica e Hidrologia | Especialista en Túneles
1. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
1.1. CONTROL TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional ambiental, Profesional social, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial, Especialista en Geotecnia, Especialista en Pavimentos, Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hiidraulica e Hidrologia, Especialista en Túneles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
1.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Especialista en Geotecnia | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
1.3. INFORMES MENSUALES |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional ambiental, Profesional social, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial, Especialista en Geotecnia, Especialista en Pavimentos, Especialista Ambiental, Especialista en Estructuras, Especialista en Hiidraulica e Hidrologia, Especialista en Túneles | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
1.4. INFORMES EJECUTIVOS (Semanal y mensualmente, ya sea en Físico, vía Web o ambas). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.5. INFORME TRIMESTRAL DANE: INDICADOR DE AVANCE DE OBRAS CIVILES "IAFOC" | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.6. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORÍA | [32 empty] | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.7. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN | [32 empty] | Director de Interventoria, Ingeniero residente de interventoría, Ingeniero residente de administración vial, Ingeniero residente electricista, Ingeniero residente electrónico, Ingeniero residente de mecánico, Ingeniero residente Ambiental, Ingeniero auxiliar de interventoría, Ingeniero auxiliar de administración vial, Ingeniero auxiliar de sistemas electromecánicos, Profesional aseguramiento gestion de calidad, Profesional jurídico, Profesional Programación - Costos, Profesional Predial | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[33 empty] | VALOR TOTAL MES-HOMBRE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[33 empty] | DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[34 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ERROR | ERROR | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Nombre y firma del representante legal del proponente | [16 empty] | Nombre del proponente

## Hoja2 (hidden)
RECURSO | CRITERIO No 6
Entre 10.001 y 15.000 SMMLV
RECURSO | Limite Inferior | Limite Superior
Director de Interventoría | 7750000 | 7900000
Ingeniero Residente de Interventoría | 6000000 | 6145000
Ingeniero Auxiliar de Interventoría | 3920000 | 4050000
Ingeniero Residente de Gestor Vial | 6000000 | 6145000
Ingeniero Auxiliar de Gestor Vial | 3920000 | 4050000
Especialista Ambiental | 7090000 | 7240000
Especialista en Geología y/o Geotecnia | 7090000 | 7240000
Especialista en Pavimentos y/o Vías | 7090000 | 7240000
Especialista en Estructuras | 7090000 | 7240000
Ingeniero Metalurgico | 7090000 | 7240000
Especialista en Hidráulica e Hidrología | 7090000 | 7240000
Especialista en Diseño Geométrico | 7090000 | 7240000
Especialista en Transito | 7090000 | 7240000
Especialista en Sostenibilidad | 6000000 | 6145000
Gerente de interventoria | 6550000 | 6700000
Líder de Integración | 6550000 | 6700000
Profesional Social | 4450000 | 4600000
Profesional Ambiental | 4450000 | 4600000
Profesional Técnico Predial | 4450000 | 4600000
Profesional Valuatorio | 4450000 | 4600000
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | 4450000 | 4600000
Profesional HSE | 4450000 | 4600000
Profesional SISO | 4450000 | 4600000
Profesional SIG | 4450000 | 4600000
Profesional BIM | 4450000 | 4600000
Auditor de calidad | 4450000 | 4600000
Abogado | 6000000 | 6145000
Inspector | 2260000 | 2290000
Topógrafo Inspector | 2370000 | 2400000
Laboratorista Inspector | 2370000 | 2400000
Inspector HSE | 2370000 | 2400000
Inspéctor SISO | 2370000 | 2400000
Inspector SST | 2260000 | 2290000
Cadenero | 1470000 | 1520000
Auxiliar de Laboratorio | 1470000 | 1520000
Campamentera | 1240000 | 1250000
Secretaria | 1200000 | 1210000
Conductor | 1250000 | 1260000
Viáticos Director y/o Especialistas | 235000 | 250000
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | 4990000 | 5145000
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | 5650000 | 5770000
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) | 805000 | 830000
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | 4990000 | 5145000
Equipo completo de topografía | 2440000 | 2550000
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte) | 6570000 | 6690000
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | 2440000 | 2550000
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | 595000 | 610000
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | 1800000 | 1950000
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | 2340000 | 2490000
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | 905000 | 980000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | 905000 | 980000