## Matriz de Riesgos
MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA “ADELANTAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, CON MIRAS A VIGILAR DE MANERA PERMANENTE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DIAGNÓSTICO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, COMO MECANISMO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO 2023”
N°. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO?
Numerar consecutivamente, empezando en 1 | (General (G)/Especifico (E)) | Interno (I)/Externo (E) | Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E) | (Economico, social o politico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, Ambiental, tecnológico) | (Describir el riesgo ) | (Describir las consecuencias de la ocurrencia del evento) | (1,2,3,4,5) | (1,2,3,4,5) | (2,3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), Extremo (E) | Entidad estatal (E), Proponente (P), Compartido (C) | (Describir el tratamiento o control a ser implementado) | (1,2, 3,4, 5) | (1, 2, 3, 4, 5) | (2, 3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), extremo (E) | (Si, no) | Entidad estatal (E), Proponente (P), Compartido (Co) | (Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento) | (Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento | (Definir la forma de realizar el monitoreo) | (Definir la periodicidad del monitoreo)
1 | E | I | P | Económico | Riesgos de una indebida planeación para el desarrollo del presente proceso de contratación en los tiempos estimados en el PAA | Posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 7 | A | E | Personal idóneo que realice la correcta planeación para el presente proceso de contratación, realizando cotizaciones del estudio del sector, identificando factor prestacional, valor del IVA y demas costos asociados a la celebración del futuro contrato. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde la elaboración del proyecto de inversión (fichas EBI de proyecto) | Hasta la liquidación del contrato | Revisión del proyecto de inversión con personal idoneo: tecnicos, financieros, juridicos para la justificación del mismo y posterior incripción de proyectos. | Previa inscripción y aprobación del proyecto objeto de inversión con los recursos de la Policia Metropolitana de Cali, como del presupuesto participativo.
2 | G | I | P | Operacional | El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo. | Posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | M | E | Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda. | 1 | 2 | 3 | B | No | E y C | Desde los estudios del sector | Hasta la liquidación del contrato | Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación. | Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda.
3 | G | I | S | Operacional | Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados, es decir elección inadecuada del oferente que va a realizar la intervetoria integral al contrato resultante N° 4161.010.32.1.2000-2022 | Incumplimiento en la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | A | E | Revisar que todos los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | 2 | 2 | 4 | B | Si | E y P | Desde la elaboración de análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | Durante la elaboración del estudio del sector
4 | G | E | E | Regulatorio | Cambios en los regimenes de contratación, impuestos, Legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano que afecten el contrato y las condiciones pactadas en el. | Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente. | 2 | 1 | 3 | Bajo | C | Informar al proponente los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato | 1 | 1 | 2 | B | No | CO | Despues de la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Consultar normatividad vigente | Mensual
5 | G | E | S | Económico | Riesgo de colusión | Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación. | 2 | 4 | 6 | A | E | Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector. | Hasta que se determine el presupuesto para el Proceso de Contratación | Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado | Durante la elaboración del estudio del sector
6 | G | I | C | Social | Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o proponente | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación. | 3 | 2 | 5 | M | E | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación | 2 | 2 | 4 | B | No | CO | Desde la adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la celebración del Proceso de Contratación | Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la entidad | En el momento de recibir observaciones por parte de terceros a la adjudicación del Proceso de Contratación
7 | E | E | S | Económico | Riesgo de que el proponente presente indicadores de capacidad financiera y organizacional, con resultados bajos, en la vigencia 2020, asociada a la pandemia mundial COVID 19. No obstante se hace claridad que los indicadores financieros y organizacionales serán avaluados de conformidad con el decreto Los siguientes indicadores serán avaluados de conformidad con el decreto N° 1041 del 21 de junio de 2022, por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al articulo 2.2.1.1.1.5.2 y se modifican los parágrafos transitorios 1 y 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos tres (03) años, para contribuir a la reactivación económica. | Retraso en la etapa pre-contractual al evaluar los requisitos habilitantes de los proponentes. | 3 | 4 | 5 | M | P | Elaborar los indicadores de capacidad financiera y organizacional conforme al ultimo reporte de la Superintendencia financiera 2020 | 2 | 2 | 4 | B | Si | CO | Durante la elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisar el RUP de los oferentes objeto de evaluación y demas documentación que avalen su experiencia, trayectoria y tiempo de permanencia en el mercado, a fin de conocer la solidez de la entidad oferente. | Previo divulgación informe de evaluación de oferentes.
8 | G | E | S | Económico | Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas. | Disminución en la calidad del servicio ofertados. | 2 | 3 | 5 | M | E | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. | 2 | 2 | 4 | B | No | CO | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación de los proponentes
9 | E | E | S | Operacional | Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | M | E | Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al, estudio del sector y hacer las correcciones necesarias. | 1 | 1 | 2 | B | Si | CO | Desde la elaboración de los estudios previos del sector | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados | En el momento de publicación del estudio del sector y de los pliegos de condiciones
10 | E | E | S | Ambiental | Riesgo de seleccionar un proponente que no vele por el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias de carácter ambiental, así como de licencias, planes de manejo de residuos o permisos y autorizaciones ambientales u obligaciones de mitigaciones, monitoreo y control en las actividades objeto de interventoria para el cumplimiento del mantenimiento y fortalecimiento al sistema de video vigilancia ciudadana. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual por parte del proponente por no contar con los documentos reglamentarios requeridos. | 3 | 4 | 7 | A | E | Revisión de cada uno de los documentos reglamentarios requeridos durante el proceso de selección de todos los oferentes clasificados. | 2 | 2 | 4 | B | Si | CO | Desde la elaboración de los requisitos técnicos del estudio del sector. | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión de la vigencia de los documentos reglamentarios requeridos. | Durante la selección y en cada etapa del proceso contractual.
11 | E | I | E | Tecnologico | No reportar el Incumplimiento de los requerimientos técnicos, retraso en la entrega de elementos o suministros de una mayorista o de un distribuidor o fabricante derivados del proceso de selección N° 4161.010.32.1.2000-2022 | Imposibilidad de consecución del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | E | El supervisor del contrato notificará la situación a la administración, a fin de que el proponente repote cualquier incumplimiento conforme a lo contratado | 1 | 1 | 2 | B | Si | P | Desde la etapa de selección | Liquidación del contrato | Reportar en los informes de seguimiento cada uno de los suministros y componentes que del contrato objeto de interventoria se entregue. | Cuando sea necesario.
12 | G | E | E | Económico | Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del proponente seleccionado. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual. | 2 | 5 | 7 | A | P | Seguimiento a las garantías exigidas y establecer póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Desde la selección del proponente u oferente | Hasta el vencimiento del plazo del contrato | Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos | En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación
13 | E | E | E | Operacional | No reportar la insuficiente experticia de los agentes integradores y las fallas en la administración de los sistemas por parte de administradores y operadores del contrato resultante del proceso de selcción N° 4161.010.32.1.2000-2022. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual.. | 2 | 3 | 6 | A | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | B | Si | E | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato
14 | E | E | E | Operacional | No reportar la subcontratación de equipos y repuestos realizado en el proceso de selcción N° 4161.010.32.1.2000-2022. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 4 | 3 | 7 | A | P | Cláusulas en el estudio del sector y pliego de condiciones que aseguren el cabal cumplimiento del objeto contractual por parte del mismo proponente | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la elaboración de estudios del sector y pliego de condiciones | Hasta la Firma y legalización del contrato | Revisión jurídica y Supervisión de la entidad contratada en cada una de las etapas en el proceso de contratación | Durante todo el proceso contractual
15 | E | E | E | Operacional | No reportar las Fallas de administración del sistema que pueden presentarse por descuidos en el mantenimiento correctivo de los elementos que conforman el SIES, ya sea por parte de la Policia Metropolitana de Cali y oferente. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 2 | 3 | 6 | A | C | Realizar reuniones de seguimiento con el proponente del proceso de selección N° 4161.010.32.1.2000-2022 y la entidad, para saber de primera mano las debilidades presentadas en el contrato objeto de interventoria | 1 | 1 | 3 | B | Si | C | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión de las actividades y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | Cuando sea necesario.
16 | E | E | E | Operacional | Que no se reporte la falta de personal del recurso humano idoneo para el mantenimiento, instalación y puesta en marcha del sistema de video vigilancia y sala SIES, para la ejecución del contrato resultante del proceso de selección N° 4161.010.32.1.2000-2022 | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 2 | 3 | 6 | A | C | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 1 | 1 | 3 | B | Si | P | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato
17 | E | E | E | Operacional | Que no se reporte que el proponente al que se le adjudique el mantenimiento y fortalecimiento al sistema de video vigilancia ciudadana, no tenga en su planta de trabajo o no contrate expertos electricos para la integración del Sistema de Video Vigilancia. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | M | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento | 1 | 1 | 3 | B | Si | CO | Desde el proceso de Planeación | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
18 | E | E | E | Tecnologico | Que no se reporte que los suministros/ reposición objeto de interventoria salen del mercado o no cuenta con la suficiente calidad y cumplimiento del anexo técnico. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | M | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la publicación de los pliegos de condiciones | Hasta la firma y legalización del Proceso de Contratación | Supervisión jurídica de la cláusula referente al reemplazo de los bienes objeto de posible discontinuidad | En el momento de publicar los pliegos de condiciones
19 | E | E | E | Operacional | Accidentes del personal que realiza seguimiento en campo del proceso de selección N° 4161.010.32.1.2000-2022 en las actividades de mantenimiento, integración y puesta en marcha del sistema SIES. | Ocurre en aquellos casos en los que cualquier trabajador que se encuentre en la zona de afluencia objeto de mantenimiento sufra un accidente, daño a su integridad fisica, mental o moral. | 3 | 1 | 3 | Bajo | p | El proponente asumirá el 100% del valor ocasionado por los daños efectuados | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | P | Desde el inicio de la ejecución | Liquidación del contrato | Verificando que los trabajadores cuenten con la seguridad social vigente, ARL y además con la dotación respectiva conforme a la actividad desarrollada, a fin de dar cumplimiento al objeto de contrato. | Mensual
20 | E | E | E | Operacional | Riesgo de aumento en los plazos pactados en el cronograma de actividades, por retraso en el proceso de selección N° 4161.010.32.1.2000-2022 objeto de interventoria. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual.. | 3 | 3 | 6 | A | P | Realizar reuniones de seguimiento a la ejecución del proceso de selección n° 4161.010.32.1.2000-2022 objeto de interventoria. Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | B | No | CO | Desde la Planeación del Proceso de Contratación | Hasta la finalización y liquidación del Proceso de Contratación | Informes de supervisión del Proceso de Contratación | Durante todo el proceso contractual hasta su finalización y liquidación
21 | E | E | E | Operacional | Que no reporte que el proponente al que se le adjudique el contrao objeto de interventoría no alcance la funcionalidad del sistema (85%), por lo que debe contarse con la seguridad previa que los equipos y software, permitan una mejora en la calidad operativa del mismo. | Que no se cumpla las obligaciones de los oferentes con relación al objeto contractual. | 2 | 3 | 7 | A | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | B | Si | P | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato
22 | E | E | E | Operacional | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público. | Suspensión de actividades del contrato | 5 | 5 | 6 | A | CO | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. |  | 3 | 4 | B | Si | CO | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Estar al tanto sobre la situación politica y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional. | Permanente
23 | E | E | E | Operacional | Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del proponente. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | M | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento | 2 | 1 | 3 | B | Si | CO | Desde el proceso de Planeación | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual
24 | G | E | E | Naturaleza | Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | B | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | B | Si | CO | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato