## TOTAL
AÑO | PROYECTOS | VIABILIDAD | VALOR DE PROYECTO
2022 | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | 100 metros | 182122134.8899
2022 | VEREDA GERMANIA VÍA LA CASCAREJA | 100 metros | 182122134.8899
2023 | VEREDA BARON GALLERO-EL TOBO HASTA VÍA LIBERTADOR | 90 metros | 162306271.0836
2023 | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | 147 metros | 279997309.3287
|  | TOTAL OBRAS | 806547850.1921
|  | INTERVENTORIA | 56458349.5134 | 7%
|  | TOTAL DE PROYECTO | 863006199.7055

## _WORD (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (SIN AIU) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
CONSTRCCIÓN PLACA HUELLA
1 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.43742 | 3708675.9 | 4821278.67 | 2108907.3235
2 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 656.1249 | 16429.53 | 21358.389 | 14013770.8468
3 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.43742 | 1249701 | 1624611.3 | 710631.9512
4 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 1099.8298 | 64546.54 | 83910.502 | 92287269.29
5 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 328.0625 | 102476.51 | 133219.463 | 43704303.4195
6 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 320.048 | 786317.44 | 1022212.672 | 327157078.7242
7 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 118.1025 | 542040.13 | 704652.169 | 83221170.1056
8 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 16779.6582 | 7002.12 | 9102.756 | 152741134.4381
9 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 1640.3122 | 2312.5 | 3006.25 | 4931188.7016
10 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 8 | 430879.73 | 560143.649 | 4481149.192
11 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 8 | 593433.73 | 771463.849 | 6171710.792
12 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 4.71 | 516357.47 | 671264.711 | 3161656.7888
13 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 218.7083 | 100304.2 | 130395.46 | 28518569.3843
14 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 2187.083 | 1249.47 | 1624.311 | 3552502.9748
SUBTOTAL OBRAS (A) | [8 empty] | 766761043.9323
ESTUDIOS Y DISEÑOS
16 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 437.4166 | 36134.45 | 46974.785 | 20547550.7404
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (B) | [8 empty] | 20547550.7404
|  |  | SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) |  |  |  |  | 766761043.9323
|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (C) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) |  |  |  |  | 7667610.4393
|  |  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = (D) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) |  |  |  |  | 7667610.4393
|  |  | VALOR BASICO OBRA (F) + (G) + (H) = (I) |  |  |  |  | 782096264.8109
|  |  | VALOR (ESTUDIOS Y DISEÑOS) = (B) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) |  |  |  |  | 20547550.7404
|  |  | SUB TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E + F ) = (G) |  |  |  |  | 20547550.7404
|  |  | IVA = (G x 19%) = H |  |  |  |  | 3904034.6407
|  |  | VALOR TOTAL (D + G + H) Redondeado al peso |  |  |  |  | 806547850.1921
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PRES_TOTAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (SIN AIU) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
CONSTRCCIÓN PLACA HUELLA
1 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.43742 | 3708675.9 | 4821278.67 | 2108907.3235
2 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 656.1249 | 16429.53 | 21358.389 | 14013770.8468
3 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.43742 | 1249701 | 1624611.3 | 710631.9512
4 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 1099.8298 | 64546.54 | 83910.502 | 92287269.29
5 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 328.0625 | 102476.51 | 133219.463 | 43704303.4195
6 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 320.048 | 786317.44 | 1022212.672 | 327157078.7242
7 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 118.1025 | 542040.13 | 704652.169 | 83221170.1056
8 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 16779.6582 | 7002.12 | 9102.756 | 152741134.4381
9 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 1640.3122 | 2312.5 | 3006.25 | 4931188.7016
10 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 8 | 430879.73 | 560143.649 | 4481149.192
11 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 8 | 593433.73 | 771463.849 | 6171710.792
12 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 4.71 | 516357.47 | 671264.711 | 3161656.7888
13 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 218.7083 | 100304.2 | 130395.46 | 28518569.3843
14 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 2187.083 | 1249.47 | 1624.311 | 3552502.9748
SUBTOTAL OBRAS (A) | [8 empty] | 766761043.9323
ESTUDIOS Y DISEÑOS
16 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 437.4166 | 36134.45 | 46974.785 | 20547550.7404
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (B) | [8 empty] | 20547550.7404
|  |  | SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA (A) |  |  |  |  | 766761043.9323
|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (G) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) |  |  |  |  | 7667610.4393
|  |  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = (H) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) |  |  |  |  | 7667610.4393
|  |  | VALOR BASICO OBRA (F) + (G) + (H) = (I) |  |  |  |  | 782096264.8109
|  |  | VALOR (ESTUDIOS Y DISEÑOS) = (B) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) |  |  |  |  | 20547550.7404
|  |  | SUB TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E + F ) = (G) |  |  |  |  | 20547550.7404
|  |  | IVA = (G x 19%) = H |  |  |  |  | 3904034.6407
|  |  | VALOR TOTAL (D + G + H) Redondeado al peso |  |  |  |  | 806547850.1921
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## WORD (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (SIN AIU) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA
1 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.1 | 3708675.9 | 4821278.67 | 482127.867
2 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 150 | 16429.53 | 21358.389 | 3203758.35
3 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.1 | 1249701 | 1624611.3 | 162461.13
4 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 222 | 64546.54 | 83910.502 | 18628131.444
5 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 75 | 102476.51 | 133219.463 | 9991459.725
6 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 73.2 | 786317.44 | 1022212.672 | 74825967.5904
7 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 27 | 542040.13 | 704652.169 | 19025608.563
8 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 3834.416 | 7002.12 | 9102.756 | 34903753.2505
9 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 375 | 2312.5 | 3006.25 | 1127343.75
10 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 430879.73 | 560143.649 | 1120287.298
11 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 593433.73 | 771463.849 | 1542927.698
12 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 1.08 | 516357.47 | 671264.711 | 724965.8879
13 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 50 | 100304.2 | 130395.46 | 6519773
14 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 500 | 1249.47 | 1624.311 | 812155.5
SUBTOTAL OBRAS (A) | [8 empty] | 173070721.0538
15 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 100 | 36134.45 | 46974.785 | 4697478.5
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (B) | [8 empty] | 4697478.5
VEREDA GERMANIA VÍA LA CASCAREJA
16 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.1 | 3708675.9 | 4821278.67 | 482127.867
17 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 150 | 16429.53 | 21358.389 | 3203758.35
18 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.1 | 1249701 | 1624611.3 | 162461.13
19 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 222 | 64546.54 | 83910.502 | 18628131.444
20 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 75 | 102476.51 | 133219.463 | 9991459.725
21 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 73.2 | 786317.44 | 1022212.672 | 74825967.5904
22 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 27 | 542040.13 | 704652.169 | 19025608.563
23 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 3834.416 | 7002.12 | 9102.756 | 34903753.2505
24 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 375 | 2312.5 | 3006.25 | 1127343.75
25 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 430879.73 | 560143.649 | 1120287.298
26 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 593433.73 | 771463.849 | 1542927.698
27 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 1.08 | 516357.47 | 671264.711 | 724965.8879
28 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 50 | 100304.2 | 130395.46 | 6519773
29 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 500 | 1249.47 | 1624.311 | 812155.5
SUBTOTAL OBRAS (D) | [8 empty] | 173070721.0538
30 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 100 | 36134.45 | 46974.785 | 4697478.5
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (F) | [8 empty] | 4697478.5
VEREDA BARON GALLERO-EL TOBO HASTA VÍA LIBERTADOR
31 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.09 | 3708675.9 | 4821278.67 | 433915.0803
32 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 135 | 16429.53 | 21358.389 | 2883382.515
33 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.09 | 1249701 | 1624611.3 | 146215.017
34 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 178.2 | 64546.54 | 83910.502 | 14952851.4564
35 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 67.5 | 102476.51 | 133219.463 | 8992313.7525
36 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 65.76 | 786317.44 | 1022212.672 | 67220705.3107
37 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 24.3 | 542040.13 | 704652.169 | 17123047.7067
38 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 3462.472 | 7002.12 | 9102.756 | 31518037.7728
39 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 337.5 | 2312.5 | 3006.25 | 1014609.375
40 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 430879.73 | 560143.649 | 1120287.298
41 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 593433.73 | 771463.849 | 1542927.698
42 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 0.96 | 516357.47 | 671264.711 | 644414.1226
43 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 45 | 100304.2 | 130395.46 | 5867795.7
44 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 450 | 1249.47 | 1624.311 | 730939.95
SUBTOTAL OBRAS (G) | [8 empty] | 154191442.755
45 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 90 | 36134.45 | 46974.785 | 4227730.65
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (H) | [8 empty] | 4227730.65
VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA)
46 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.14742 | 3708675.9 | 4821278.67 | 710736.5092
47 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 221.1249 | 16429.53 | 21358.389 | 4722871.6318
48 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.14742 | 1249701 | 1624611.3 | 239494.6742
49 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 477.6298 | 64546.54 | 83910.502 | 40078154.9456
50 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 110.5624 | 102476.51 | 133219.463 | 14729070.217
51 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 107.888 | 786317.44 | 1022212.672 | 110284438.2327
52 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 39.8025 | 542040.13 | 704652.169 | 28046905.2729
53 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 5648.3542 | 7002.12 | 9102.756 | 51415590.1643
54 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 552.8122 | 2312.5 | 3006.25 | 1661891.8266
55 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 430879.73 | 560143.649 | 1120287.298
56 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 593433.73 | 771463.849 | 1542927.698
57 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 1.59 | 516357.47 | 671264.711 | 1067310.8905
58 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 73.7083 | 100304.2 | 130395.46 | 9611227.6843
59 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 737.083 | 1249.47 | 1624.311 | 1197252.0248
SUBTOTAL OBRAS (I) | [8 empty] | 266428159.0697
60 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 147.4166 | 36134.45 | 46974.785 | 6924863.0904
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (J) | [8 empty] | 6924863.0904
|  |  | SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)+(B)+(C) +(D)+(E) = (F) |  |  |  |  | 766761043.9323
|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (G) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) |  |  |  |  | 7667610.4393
|  |  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = (H) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) |  |  |  |  | 7667610.4393
|  |  | VALOR BASICO OBRA (F) + (G) + (H) = (I) |  |  |  |  | 782096264.8109
|  |  | VALOR BÁSICO ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA BARON GALLERO (ESTUDIOS Y DISEÑOS) = (E) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) |  |  |  |  | 20547550.7404
|  |  | SUB TOTAL CONSULTORIA = (E + F ) = (G) |  |  |  |  | 20547550.7404
|  |  | IVA = (G x 19%) = H |  |  |  |  | 3904034.6407
|  |  | VALOR TOTAL (D + G + H) Redondeado al peso |  |  |  |  | 806547850
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## 01BARON_GALLERO_ACCESO_PRINCIPA
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3 | [6 empty] | TIPO DE CURVA | ABCISA DESDE | ABCISA LLEGADA |  | DISTANCIA A CONSTRUIR |  | ANCHO CALZADA |  | Berma-cuneta exterior (m) | Piedra pegada exterior (m) | Placa-huella exterior (C.) | Piedra pegada central (m) | Placa-huella interior 1 (m) (D) | Piedra pegada interior (m) | Berma-cuneta exterior (m)
FORMULARIO 1 | [9 empty] | TRAMO 1 K0+000 - K0+100
PRESUPUESTO OFICIAL | [9 empty] | RECTA | 0 | 100 |  | 100 |  | 5 |  | 0.177 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.177
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[10 empty] | Ítem | 3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. | [9 empty] | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | KM
[16 empty] | Unidad | Total
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (SIN AIU) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 100 |  |  |  |  | KM | 0.1
|  | GENERAL | PARTICULAR
VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | [9 empty] | Ítem | 3.02.07 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO
1 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.1 | 3708675.9 | 4821278.67 | 482127.867 | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
2 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 150 | 16429.53 | 21358.389 | 3203758.35 | [6 empty] | Unidad | Total
3 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.1 | 1249701 | 1624611.3 | 162461.13 |  | 100 | 5 | 0.3 |  |  | M3 | 150
4 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 222 | 64546.54 | 83910.502 | 18628131.444
5 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 75 | 102476.51 | 133219.463 | 9991459.725 | Ítem | 3.04.03 CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE (PREVIO A PAVIMENTACION)
6 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 73.2 | 786317.44 | 1022212.672 | 74825967.5904 | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | KM
7 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 27 | 542040.13 | 704652.169 | 19025608.563 | [6 empty] | Unidad | Total
8 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 3834.416 | 7002.12 | 9102.756 | 34903753.2505 |  | 100 |  |  |  |  | KM | 0.1
9 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 375 | 2312.5 | 3006.25 | 1127343.75
10 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 430879.73 | 560143.649 | 1120287.298 | Ítem | 3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
11 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 593433.73 | 771463.849 | 1542927.698 | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
12 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 1.08 | 516357.47 | 671264.711 | 724965.8879 | [6 empty] | Unidad | Total
13 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 50 | 100304.2 | 130395.46 | 6519773 | BERMA-CUNETA | 100 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | M3 | 6
14 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 500 | 1249.47 | 1624.311 | 812155.5 | RIOSTRIAS | 100 | 0.2 | 0.3 |  | 36 | M3 | 216
SUBTOTAL OBRAS (A) | [8 empty] | 173070721.0538 | TOTAL | [5 empty] | M3 | 222
16 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 100 | 36134.45 | 46974.785 | 4697478.5
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (B) | [8 empty] | 4697478.5 | Ítem | 3.04,07 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARRERO LIBRE DE 5 KM)
18 | [9 empty] | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 100 | 5 | 0.15 |  |  | M3 | 75
|  |  | SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A) | [5 empty] | 173070721.0538
|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (D) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 1730707.2105 | Ítem | 3.05.11 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA
|  |  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = ( F) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 1730707.2105 | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho placa huella e=0,15 (m) | Área de cuneta (m2) | Volumen placa huella (m3) | Volumen cuneta (m3) | Cant. De elemtos | Cant. Riostras cada 2,8 m (UND) | Vol. Riostras 5x2,0x0,30 cada 2,8 m | Total Riostras (m3) | Unidad | Total
|  |  | VALOR TOTAL OBRA (A) + (D) + (F) = (G) | [5 empty] | 176532135.4749 |  | 100 | 1.8 | 0.354 | 27 | 35.4 |  | 36 | 0.3 | 10.8 | M3 | 73.2
|  |  | VALOR (ESTUDIOS Y DISEÑOS) = (B) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 4697478.5
|  |  | IVA SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS = (B)*19%=(H) | [5 empty] | 892520.915 | Ítem | 3.03.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI). 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS
|  |  | VALOR TOTAL (B+ G + H) Redondeado al peso | [5 empty] | 182122134.8899 | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 100 | 1.8 | 0.15 |  | 1 | M3 | 27
[10 empty] | Ítem | 3.10.12 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 420 MPA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | N° | Longitud (m) | Ancho (m) | Cant. De elementos | Peso (Kg/m2) ó (Kg/m) | PESO/ELEMENTOS | Cant. De elementos | UNIDAD | TOTAL
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 22% | Acero placa vehicular longitudinal (1#4@0,15). | 4 | 100 | 1.8 | 12 | 0.994 | 1192.8 | 1 | KG | 1192.8
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 3% | Acero placa vehicular transversal (1#2@0,30). | 2 | 1.8 |  | 334 | 0.25 | 150.3 | 1 | KG | 150.3
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | U= | 5% | Acero vigas riostra longitudinal (4#4). | 4 | 5 | 0.2 | 4 | 0.994 | 19.88 | 34 | KG | 675.92
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 30% | Acero vigas riostra transversal (1#2@0,15 L =1,0M) | 2 | 1 |  | 34 | 0.25 | 8.5 | 34 | KG | 289
[10 empty] | Acero Cunetas longitudinal (5# 4 @ 0,15m) | 4 | 100 | 0.5 | 5 | 0.994 | 497 | 2 | KG | 994
[10 empty] | Acero Cunetas transversal(1 # 2 @ 0,30m) | 2 | 0.5 |  | 334 | 0.25 | 41.75 | 2 | KG | 83.5
[10 empty] | Acero Cunetas transversal ganchos (1 # 3 @ 0,15m L=0,60M) | 3 | 0.6 |  | 668 | 0.56 | 224.448 | 2 | KG | 448.896
[10 empty] | TOTAL | [8 empty] | 3834.416
[10 empty] | Ítem | 3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM INSTALADO (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN DISEÑO)
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Cantidad (m3) | Distancia (km) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3/KM
[16 empty] | Unidad | Total
[10 empty] | SUB-BASE | 75 | 5 |  |  |  | M3/KM | 375
[10 empty] | TOTAL | [6 empty] | 375
[10 empty] | Ítem | 3.09.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL PREVENTIVA TAMAÑO 75 X 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | UND
[16 empty] | Unidad | Total
[15 empty] | 2 | UND | 2
[10 empty] | Ítem | 3.09.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA DIAMETRO 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | UND
[16 empty] | Unidad | Total
[15 empty] | 2 | UND | 2
[10 empty] | Ítem | 3.03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES (concreto de limpieza vigas riostras)
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 0.2 | 5 | 0.03 |  | 36 | M3 | 1.08
[10 empty] | Ítem | 3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 100 | 5 | 0.1 |  |  | M3 | 50
[10 empty] | Ítem | 1.01.06 CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO ACCESO PRINCIPAL CON SALIDA A BOGOTA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M2
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 100 | 5 |  |  |  | M2 | 500

## 02GERMANIA_VÍA_CASCAREJA
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3 | [6 empty] | TIPO DE CURVA | ABCISA DESDE | ABCISA LLEGADA |  | DISTANCIA A CONSTRUIR |  | ANCHO CALZADA |  | Berma-cuneta exterior (m) | Piedra pegada exterior (m) | Placa-huella exterior (C.) | Piedra pegada central (m) | Placa-huella interior 1 (m) (D) | Piedra pegada interior (m) | Berma-cuneta exterior (m)
FORMULARIO 1 | [9 empty] | TRAMO 1 K0+000 - K0+100
PRESUPUESTO OFICIAL | [9 empty] | RECTA | 0 | 100 |  | 100 |  | 5 |  | 0.177 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.177
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[10 empty] | Ítem | 3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. | [9 empty] | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | KM
[16 empty] | Unidad | Total
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (SIN AIU) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 100 |  |  |  |  | KM | 0.1
|  | GENERAL | PARTICULAR
VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | [9 empty] | Ítem | 3.02.07 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO
1 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.1 | 3708675.9 | 4821278.67 | 482127.867 | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
2 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 150 | 16429.53 | 21358.389 | 3203758.35 | [6 empty] | Unidad | Total
3 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.1 | 1249701 | 1624611.3 | 162461.13 |  | 100 | 5 | 0.3 |  |  | M3 | 150
4 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 222 | 64546.54 | 83910.502 | 18628131.444
5 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 75 | 102476.51 | 133219.463 | 9991459.725 | Ítem | 3.04.03 CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE (PREVIO A PAVIMENTACION)
6 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 73.2 | 786317.44 | 1022212.672 | 74825967.5904 | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | KM
7 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 27 | 542040.13 | 704652.169 | 19025608.563 | [6 empty] | Unidad | Total
8 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 3834.416 | 7002.12 | 9102.756 | 34903753.2505 |  | 100 |  |  |  |  | KM | 0.1
9 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 375 | 2312.5 | 3006.25 | 1127343.75
10 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 430879.73 | 560143.649 | 1120287.298 | Ítem | 3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
11 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 593433.73 | 771463.849 | 1542927.698 | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
12 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 1.08 | 516357.47 | 671264.711 | 724965.8879 | [6 empty] | Unidad | Total
13 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 50 | 100304.2 | 130395.46 | 6519773 | BERMA-CUNETA | 100 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | M3 | 6
14 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 500 | 1249.47 | 1624.311 | 812155.5 | RIOSTRIAS | 100 | 0.2 | 0.3 |  | 36 | M3 | 216
SUBTOTAL OBRAS (A) | [8 empty] | 173070721.0538 | TOTAL | [5 empty] | M3 | 222
16 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 100 | 36134.45 | 46974.785 | 4697478.5
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (B) | [8 empty] | 4697478.5 | Ítem | 3.04,07 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARRERO LIBRE DE 5 KM)
18 | [9 empty] | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 100 | 5 | 0.15 |  |  | M3 | 75
|  |  | SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A) | [5 empty] | 173070721.0538
|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (D) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 1730707.2105 | Ítem | 3.05.11 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA
|  |  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = ( F) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 1730707.2105 | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho placa huella e=0,15 (m) | Área de cuneta (m2) | Volumen placa huella (m3) | Volumen cuneta (m3) | Cant. De elemtos | Cant. Riostras cada 2,8 m (UND) | Vol. Riostras 5x2,0x0,30 cada 2,8 m | Total Riostras (m3) | Unidad | Total
|  |  | VALOR TOTAL OBRA (A) + (D) + (F) = (G) | [5 empty] | 176532135.4749 |  | 100 | 1.8 | 0.354 | 27 | 35.4 |  | 36 | 0.3 | 10.8 | M3 | 73.2
|  |  | VALOR (ESTUDIOS Y DISEÑOS) = (B) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 4697478.5
|  |  | IVA SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS = (B)*19%=(H) | [5 empty] | 892520.915 | Ítem | 3.03.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI). 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS
|  |  | VALOR TOTAL (B+ G + H) Redondeado al peso | [5 empty] | 182122134.8899 | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 100 | 1.8 | 0.15 |  | 1 | M3 | 27
[10 empty] | Ítem | 3.10.12 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 420 MPA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | N° | Longitud (m) | Ancho (m) | Cant. De elementos | Peso (Kg/m2) ó (Kg/m) | PESO/ELEMENTOS | Cant. De elementos | UNIDAD | TOTAL
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 22% | Acero placa vehicular longitudinal (1#4@0,15). | 4 | 100 | 1.8 | 12 | 0.994 | 1192.8 | 1 | KG | 1192.8
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 3% | Acero placa vehicular transversal (1#2@0,30). | 2 | 1.8 |  | 334 | 0.25 | 150.3 | 1 | KG | 150.3
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | U= | 5% | Acero vigas riostra longitudinal (4#4). | 4 | 5 | 0.2 | 4 | 0.994 | 19.88 | 34 | KG | 675.92
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 30% | Acero vigas riostra transversal (1#2@0,15 L =1,0M) | 2 | 1 |  | 34 | 0.25 | 8.5 | 34 | KG | 289
[10 empty] | Acero Cunetas longitudinal (5# 4 @ 0,15m) | 4 | 100 | 0.5 | 5 | 0.994 | 497 | 2 | KG | 994
[10 empty] | Acero Cunetas transversal(1 # 2 @ 0,30m) | 2 | 0.5 |  | 334 | 0.25 | 41.75 | 2 | KG | 83.5
[10 empty] | Acero Cunetas transversal ganchos (1 # 3 @ 0,15m L=0,60M) | 3 | 0.6 |  | 668 | 0.56 | 224.448 | 2 | KG | 448.896
[10 empty] | TOTAL | [8 empty] | 3834.416
[10 empty] | Ítem | 3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM INSTALADO (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN DISEÑO)
[10 empty] | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Cantidad (m3) | Distancia (km) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3/KM
[16 empty] | Unidad | Total
[10 empty] | SUB-BASE | 75 | 5 |  |  |  | M3/KM | 375
[10 empty] | TOTAL | [6 empty] | 375
[10 empty] | Ítem | 3.09.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL PREVENTIVA TAMAÑO 75 X 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS
[10 empty] | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | UND
[16 empty] | Unidad | Total
[15 empty] | 2 | UND | 2
[10 empty] | Ítem | 3.09.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA DIAMETRO 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS
[10 empty] | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | UND
[16 empty] | Unidad | Total
[15 empty] | 2 | UND | 2
[10 empty] | Ítem | 3.03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES (concreto de limpieza vigas riostras)
[10 empty] | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 0.2 | 5 | 0.03 |  | 36 | M3 | 1.08
[10 empty] | Ítem | 3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM
[10 empty] | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 100 | 5 | 0.1 |  |  | M3 | 50
[10 empty] | Ítem | 1.01.06 CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%
[10 empty] | VEREDA GEMANIA VÍA LA CASCAREJA | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M2
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 100 | 5 |  |  |  | M2 | 500

## 03BARON_GALLERO_TOPO_VIA_LIBER
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3 | [6 empty] | TIPO DE CURVA | ABCISA DESDE | ABCISA LLEGADA |  | DISTANCIA A CONSTRUIR |  | ANCHO CALZADA |  | Berma-cuneta exterior (m) | Piedra pegada exterior (m) | Placa-huella exterior (C.) | Piedra pegada central (m) | Placa-huella interior 1 (m) (D) | Piedra pegada interior (m) | Berma-cuneta exterior (m)
FORMULARIO 1 | [9 empty] | TRAMO 1 K0+000 - K0+090
PRESUPUESTO OFICIAL | [9 empty] | RECTA | 0 | 90 |  | 90 |  | 5 |  | 0.177 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.177
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[10 empty] | Ítem | 3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. | [9 empty] | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | KM
[16 empty] | Unidad | Total
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (SIN AIU) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 90 |  |  |  |  | KM | 0.09
|  | GENERAL | PARTICULAR
VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | [9 empty] | Ítem | 3.02.07 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO
1 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.09 | 3708675.9 | 4821278.67 | 433915.0803 | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
2 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 135 | 16429.53 | 21358.389 | 2883382.515 | [6 empty] | Unidad | Total
3 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.09 | 1249701 | 1624611.3 | 146215.017 |  | 90 | 5 | 0.3 |  |  | M3 | 135
4 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 178.2 | 64546.54 | 83910.502 | 14952851.4564
5 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 67.5 | 102476.51 | 133219.463 | 8992313.7525 | Ítem | 3.04.03 CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE (PREVIO A PAVIMENTACION)
6 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 65.76 | 786317.44 | 1022212.672 | 67220705.3107 | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | KM
7 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 24.3 | 542040.13 | 704652.169 | 17123047.7067 | [6 empty] | Unidad | Total
8 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 3462.472 | 7002.12 | 9102.756 | 31518037.7728 |  | 90 |  |  |  |  | KM | 0.09
9 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 337.5 | 2312.5 | 3006.25 | 1014609.375
10 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 430879.73 | 560143.649 | 1120287.298 | Ítem | 3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
11 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 593433.73 | 771463.849 | 1542927.698 | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
12 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 0.96 | 516357.47 | 671264.711 | 644414.1226 | [6 empty] | Unidad | Total
13 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 45 | 100304.2 | 130395.46 | 5867795.7 | BERMA-CUNETA | 90 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | M3 | 5.4
14 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 450 | 1249.47 | 1624.311 | 730939.95 | RIOSTRIAS | 90 | 0.2 | 0.3 |  | 32 | M3 | 172.8
SUBTOTAL OBRAS (A) | [8 empty] | 154191442.755 | TOTAL | [5 empty] | M3 | 178.2
16 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 90 | 36134.45 | 46974.785 | 4227730.65
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (B) | [8 empty] | 4227730.65 | Ítem | 3.04,07 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARRERO LIBRE DE 5 KM)
18 | [9 empty] | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 90 | 5 | 0.15 |  |  | M3 | 67.5
|  |  | SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A) | [5 empty] | 154191442.755
|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (D) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 1541914.4276 | Ítem | 3.05.11 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA
|  |  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = ( F) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 1541914.4276 | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho placa huella e=0,15 (m) | Área de cuneta (m2) | Volumen placa huella (m3) | Volumen cuneta (m3) | Cant. De elemtos | Cant. Riostras cada 2,8 m (UND) | Vol. Riostras 5x2,0x0,30 cada 2,8 m | Total Riostras (m3) | Unidad | Total
|  |  | VALOR TOTAL OBRA (A) + (D) + (F) = (G) | [5 empty] | 157275271.6101 |  | 90 | 1.8 | 0.354 | 24.3 | 31.86 |  | 32 | 0.3 | 9.6 | M3 | 65.76
|  |  | VALOR (ESTUDIOS Y DISEÑOS) = (B) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 4227730.65
|  |  | IVA SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS = (B)*19%=(H) | [5 empty] | 803268.8235 | Ítem | 3.03.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI). 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS
|  |  | VALOR TOTAL (B+ G + H) Redondeado al peso | [5 empty] | 162306271.0836 | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 90 | 1.8 | 0.15 |  | 1 | M3 | 24.3
[10 empty] | Ítem | 3.10.12 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 420 MPA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | N° | Longitud (m) | Ancho (m) | Cant. De elementos | Peso (Kg/m2) ó (Kg/m) | PESO/ELEMENTOS | Cant. De elementos | UNIDAD | TOTAL
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 22% | Acero placa vehicular longitudinal (1#4@0,15). | 4 | 90 | 1.8 | 12 | 0.994 | 1073.52 | 1 | KG | 1073.52
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 3% | Acero placa vehicular transversal (1#2@0,30). | 2 | 1.8 |  | 301 | 0.25 | 135.45 | 1 | KG | 135.45
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | U= | 5% | Acero vigas riostra longitudinal (4#4). | 4 | 5 | 0.2 | 4 | 0.994 | 19.88 | 31 | KG | 616.28
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 30% | Acero vigas riostra transversal (1#2@0,15 L =1,0M) | 2 | 1 |  | 34 | 0.25 | 8.5 | 31 | KG | 263.5
[10 empty] | Acero Cunetas longitudinal (5# 4 @ 0,15m) | 4 | 90 | 0.5 | 5 | 0.994 | 447.3 | 2 | KG | 894.6
[10 empty] | Acero Cunetas transversal(1 # 2 @ 0,30m) | 2 | 0.5 |  | 301 | 0.25 | 37.625 | 2 | KG | 75.25
[10 empty] | Acero Cunetas transversal ganchos (1 # 3 @ 0,15m L=0,60M) | 3 | 0.6 |  | 601 | 0.56 | 201.936 | 2 | KG | 403.872
[10 empty] | TOTAL | [8 empty] | 3462.472
[10 empty] | Ítem | 3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM INSTALADO (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN DISEÑO)
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Cantidad (m3) | Distancia (km) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3/KM
[16 empty] | Unidad | Total
[10 empty] | SUB-BASE | 67.5 | 5 |  |  |  | M3/KM | 337.5
[10 empty] | TOTAL | [6 empty] | 337.5
[10 empty] | Ítem | 3.09.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL PREVENTIVA TAMAÑO 75 X 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | UND
[16 empty] | Unidad | Total
[15 empty] | 2 | UND | 2
[10 empty] | Ítem | 3.09.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA DIAMETRO 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | UND
[16 empty] | Unidad | Total
[15 empty] | 2 | UND | 2
[10 empty] | Ítem | 3.03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES (concreto de limpieza vigas riostras)
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 0.2 | 5 | 0.03 |  | 32 | M3 | 0.96
[10 empty] | Ítem | 3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 90 | 5 | 0.1 |  |  | M3 | 45
[10 empty] | Ítem | 1.01.06 CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%
[10 empty] | VEREDA BARON GALLERO - EL TOPO HASTA VÍA LIBERTADOR | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M2
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 90 | 5 |  |  |  | M2 | 450

## 04CHORRO_BLANCO_SECTOR_T.NUEVA
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3 | [6 empty] | TIPO DE CURVA | ABCISA DESDE | ABCISA LLEGADA |  | DISTANCIA A CONSTRUIR |  | ANCHO CALZADA |  | Berma-cuneta exterior (m) | Piedra pegada exterior (m) | Placa-huella exterior (C.) | Piedra pegada central (m) | Placa-huella interior 1 (m) (D) | Piedra pegada interior (m) | Berma-cuneta exterior (m)
FORMULARIO 1 | [9 empty] | TRAMO 1 K0+000 - K0+200
PRESUPUESTO OFICIAL | [9 empty] | RECTA | 0 | 147.4166 |  | 147.4166 |  | 5 |  | 0.177 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.177
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[10 empty] | Ítem | 3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. | [9 empty] | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | KM
[16 empty] | Unidad | Total
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (SIN AIU) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 147.4166 |  |  |  |  | KM | 0.14742
|  | GENERAL | PARTICULAR
VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | [9 empty] | Ítem | 3.02.07 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO
1 | 3.01.04 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | KM | 0.14742 | 3708675.9 | 4821278.67 | 710736.5092 | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
2 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 221.1249 | 16429.53 | 21358.389 | 4722871.6318 | [6 empty] | Unidad | Total
3 | 3.04.03 |  |  | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 0.14742 | 1249701 | 1624611.3 | 239494.6742 |  | 147.4166 | 5 | 0.3 |  |  | M3 | 221.1249
4 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 477.6298 | 64546.54 | 83910.502 | 40078154.9456
5 | 3.04.07 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 110.5624 | 102476.51 | 133219.463 | 14729070.217 | Ítem | 3.04.03 CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE (PREVIO A PAVIMENTACION)
6 | 3.05.11 |  |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA | M3 | 107.888 | 786317.44 | 1022212.672 | 110284438.2327 | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | KM
7 | 3.03.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS | M3 | 39.8025 | 542040.13 | 704652.169 | 28046905.2729 | [6 empty] | Unidad | Total
8 | 3.10.12 |  |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 5648.3542 | 7002.12 | 9102.756 | 51415590.1643 |  | 147.4166 |  |  |  |  | KM | 0.14742
9 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 552.8122 | 2312.5 | 3006.25 | 1661891.8266
10 | 3.09.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 430879.73 | 560143.649 | 1120287.298 | Ítem | 3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
11 | 3.09.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND. | 2 | 593433.73 | 771463.849 | 1542927.698 | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
12 | 3.03.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 1.59 | 516357.47 | 671264.711 | 1067310.8905 | [6 empty] | Unidad | Total
13 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | M3 | 73.7083 | 100304.2 | 130395.46 | 9611227.6843 | BERMA-CUNETA | 147.4166 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | M3 | 8.845
14 | 1.01.06 |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | M2 | 737.083 | 1249.47 | 1624.311 | 1197252.0248 | RIOSTRIAS | 147.4166 | 0.2 | 0.3 |  | 53 | M3 | 468.7848
SUBTOTAL OBRAS (A) | [8 empty] | 266428159.0697 | TOTAL | [5 empty] | M3 | 477.6298
16 | CONTRATO 1022- MALLA VIAL |  |  | ESTUDIOS Y DSEÑOS DE LA VÍA | ML | 147.4166 | 36134.45 | 46974.785 | 6924863.0904
SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑO (B) | [8 empty] | 6924863.0904 | Ítem | 3.04,07 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARRERO LIBRE DE 5 KM)
18 | [9 empty] | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 147.4166 | 5 | 0.15 |  |  | M3 | 110.5624
|  |  | SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A) | [5 empty] | 266428159.0697
|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (D) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 2664281.5907 | Ítem | 3.05.11 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA
|  |  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = ( F) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 2664281.5907 | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho placa huella e=0,15 (m) | Área de cuneta (m2) | Volumen placa huella (m3) | Volumen cuneta (m3) | Cant. De elemtos | Cant. Riostras cada 2,8 m (UND) | Vol. Riostras 5x2,0x0,30 cada 2,8 m | Total Riostras (m3) | Unidad | Total
|  |  | VALOR TOTAL OBRA (A) + (D) + (F) = (G) | [5 empty] | 271756722.2511 |  | 147.4166 | 1.8 | 0.354 | 39.8025 | 52.1855 |  | 53 | 0.3 | 15.9 | M3 | 107.888
|  |  | VALOR (ESTUDIOS Y DISEÑOS) = (B) (este ítem no puede ser modificado por el oferente) | [5 empty] | 6924863.0904
|  |  | IVA SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS = (B)*19%=(H) | [5 empty] | 1315723.9872 | Ítem | 3.03.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI). 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS
|  |  | VALOR TOTAL (B+ G + H) Redondeado al peso | [5 empty] | 279997309.3287 | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 147.4166 | 1.8 | 0.15 |  | 1 | M3 | 39.8025
[10 empty] | Ítem | 3.10.12 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 420 MPA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | N° | Longitud (m) | Ancho (m) | Cant. De elementos | Peso (Kg/m2) ó (Kg/m) | PESO/ELEMENTOS | Cant. De elementos | UNIDAD | TOTAL
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 22% | Acero placa vehicular longitudinal (1#4@0,15). | 4 | 147.4166 | 1.8 | 12 | 0.994 | 1758.3852 | 1 | KG | 1758.3852
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 3% | Acero placa vehicular transversal (1#2@0,30). | 2 | 1.8 |  | 492 | 0.25 | 221.4 | 1 | KG | 221.4
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | U= | 5% | Acero vigas riostra longitudinal (4#4). | 4 | 5 | 0.2 | 4 | 0.994 | 19.88 | 50 | KG | 994
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 30% | Acero vigas riostra transversal (1#2@0,15 L =1,0M) | 2 | 1 |  | 34 | 0.25 | 8.5 | 50 | KG | 425
[10 empty] | Acero Cunetas longitudinal (5# 4 @ 0,15m) | 4 | 147.4166 | 0.5 | 5 | 0.994 | 732.6605 | 2 | KG | 1465.321
[10 empty] | Acero Cunetas transversal(1 # 2 @ 0,30m) | 2 | 0.5 |  | 492 | 0.25 | 61.5 | 2 | KG | 123
[10 empty] | Acero Cunetas transversal ganchos (1 # 3 @ 0,15m L=0,60M) | 3 | 0.6 |  | 984 | 0.56 | 330.624 | 2 | KG | 661.248
[10 empty] | TOTAL | [8 empty] | 5648.3542
[10 empty] | Ítem | 3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM INSTALADO (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN DISEÑO)
[10 empty] | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Cantidad (m3) | Distancia (km) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3/KM
[16 empty] | Unidad | Total
[10 empty] | SUB-BASE | 110.5624 | 5 |  |  |  | M3/KM | 552.8122
[10 empty] | TOTAL | [6 empty] | 552.8122
[10 empty] | Ítem | 3.09.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL PREVENTIVA TAMAÑO 75 X 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS
[10 empty] | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | UND
[16 empty] | Unidad | Total
[15 empty] | 2 | UND | 2
[10 empty] | Ítem | 3.09.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA DIAMETRO 75 CM SEGÚN NORMA INVIAS
[10 empty] | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | UND
[16 empty] | Unidad | Total
[15 empty] | 2 | UND | 2
[10 empty] | Ítem | 3.03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES (concreto de limpieza vigas riostras)
[10 empty] | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 0.2 | 5 | 0.03 |  | 53 | M3 | 1.59
[10 empty] | Ítem | 3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM
[10 empty] | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M3
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 147.4166 | 5 | 0.1 |  |  | M3 | 73.7083
[10 empty] | Ítem | 1.01.06 CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%
[10 empty] | VEREDA CHORRO ALTO BLANCO (SECTOR TIENDA NUEVA) | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Volumen Cartera | Cant. De elementos | Unidad | M2
[16 empty] | Unidad | Total
[11 empty] | 147.4166 | 5 |  |  |  | M2 | 737.083