## CRONOGRAMA FLUJO DE INVERSIÓN
CRONOGRAMA CON FLUJO DE INVERSIÓN
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE FACHADAS - EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES Y TORRE JUZGADOS PENALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | 1° MES (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) |  |  |  | 2° MES (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) |  |  |  | 3° MES (EJECUCIÓN DEL CONTRATO)
|  |  | 2023-06-13 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28
1 | OBRAS PRELIMINARES | VLR TOTAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1.1 | Demolición, retiro de acabado y/o revoque en proceso de embombado, desprendimiento o que presente condiciones similares (altura aprox 40 mts) | 12082501.8378 | 2023-06-19: 9061876.3784; 2023-07-10: 3020625.4594
1.2 | Retiro de material sobrante en volqueta cargue manual | 1982381.695 | 2023-06-26: 1321587.7967; 2023-07-10: 660793.8983
1.3 | Suministro e instalación de anclajes certificados para trabajo en alturas. | 4915000 | 2023-06-13: 4915000
2 | REPARACIÓN FACHADA - altura aproximada 40 mts |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
2.1 | Reposición de revoques con mortero 1:3 debidamente impermeabilizado | 22371254.9622 | 4915000 S3: 11185627.4811; 4915000 S5: 11185627.4811
2.2 | Reposición de graniplast acrílico | 17824794.6378 | 4915000 S6: 17824794.6378
2.3 | Lavado de fachada con material especializado para la eliminación de hongos. | 13138089.9 | 4915000 S3: 6569044.95; 4915000 S5: 6569044.95
2.4 | Imprimación general de la fachada con acronal de 50 solidos certificado. | 26838759.547 | 4915000 S4: 5367751.9094; 4915000 S5: 21471007.6376
2.5 | Pintura sobre fachada a dos (2) manos o hasta lograr un acabado óptimo, con pintura 100% acrílica para exteriores de marca reconocida a nivel nacional con garantía de 5 años - color por definir. | 78956526 | 4915000 S6: 33838511.1429; 4915000 S9: 45118014.8571
3 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CARPINTERIA EN ALUMINIO |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
3.1 | Impermeabilización general de ventanería fija. Incluye el retiro de empaque exterior e impermeabilización con silicona antihongos estructural | 13424108.495 | 33838511.1429 S8: 2684821.699; 45118014.8571 S9: 10739286.796
3.2 | Corrección e impermeabilización de cortagotera superior de ventanas. Incluye demolición o retiro de área afectada, regata con pulidora e instalación de ángulo en aluminio natural de 3/4" x 1 1/2" sobre perfil horizontal de ventana, anclado y recubierto en graniplast. | 4130566 | 33838511.1429 S8: 826113.2; 45118014.8571 S9: 3304452.8
3.3 | Limpieza de ventanería y perfilería en aluminio | 8444715.114 | S4: 1407452.519; S5: 7037262.595
3.4 | Suministro e instalación de ventana proyectante ref. 3831 con marco, con sus respectivos empaques, bisagras y manijas; vidrio flotado de 4 mm. Incluye el desmonte y retiro de unidades existente con disposición final - dimensiones: 0,93 * 0,31 | 73420365.351 | S2: 20023736.0048; S5: 26698314.6731; 45118014.8571 S9: 26698314.6731
3.5 | Suministro e instalación de ventana proyectante ref. 3831 con marco, con sus respectivos empaques, bisagras y manijas; vidrio flotado de 4 mm. Incluye el desmonte y retiro de unidades existente con disposición final - dimensiones: 0,81 *0,31 | 23120160 | S2: 6305498.1818; S5: 8407330.9091; 45118014.8571 S9: 8407330.9091
4 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÒN DE CARPINTERIA METÁLICA |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
4.1 | Pintura tipo esmalte a dos (2) manos, sobre cerramiento metálico - color por definir | 1449125.821 | 8407330.9091 S9: 1449125.821
4.2 | Pintura tipo esmalte a dos (2) manos, sobre alfajías metálicas - color por definir | 5403959.928 | 8407330.9091 S10: 5403959.928
4.3 | Pintura tipo esmalte a dos (2) manos para rampa metálica - color por definir | 950246.44 | 8407330.9091 S11: 950246.44
4.4 | Pintura tipo esmalte a dos (2) manos, sobre pasamanos metálicos - color por definir | 2254294.24 | 8407330.9091 S11: 2254294.24
4.5 | Suministro e instalación de alfajía corta gotera superior para ventana - desarrollo 0,50 cm | 821788 | 6305498.1818 S4: 328715.2; 8407330.9091 S5: 493072.8
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
PROGRAMADO |  |  | S1: 4915000; S2: 11797035; S3: 21335164
ACUMULADO |  |  | S1: 4915000; S2: 16712035; S3: 38047199
EJECUTADO |  |  | S1: 4177750; S2: 10862302.7189; S3: 14822116.0551
ACUMULADO |  |  | S1: 4177750; S2: 15040052.7189; S3: 29862168.774
SUBTOTAL |  | 311528637.9688
ADMINISTRACIÓN 20% |  | 62305727.5938
IMPREVISTOS 2% |  | 6230572.7594
UTILIDAD 6% |  | 18691718.2781
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD |  | 3551426.4728
TOTAL |  | 402308083.0729
| CONTRATISTA |  | S1: INGENIERO RESIDENTE
| JOSÉ DANIEL CARVAJAL ESPINOZA |  | S1: JESÚS MARÍA RAMÍREZ GÓMEZ