## MATRIZ DE RIESGO
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
MATRIZ DE RIESGO
OBJETO: |  |  |  | 54_241 CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada por el Centro, o dirección Regional no sea veraz. | Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad Estatal | Comparación de la información de las compras anteriores realizadas por la regional, cuyo objeto esté relacionado. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal | Revisión de las necesidades de la regional. | Diariamente
2 | Especifico | externo | Planeación | Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Que el proceso no se lleve a cabo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Participación de los proponentes en el estudio de mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma contratación
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | Capacitación del comité evaluador de la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Evaluación a luz de los pliegos definitivos | Cronograma contratación
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo politicas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Valoración de la probabilidad de la colusión | Mensualmente
5 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores | Mala escogencia del proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Capacitación del comité evaluador de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar. | Diariamente
6 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Capacitación del personal del área de la contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento en la conformación del expediente | Diariamente
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento para la suscripción del contrato | Cronograma del proceso
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | Cronograma del proceso
9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Seguimiento en el requisito de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento en el requisito de ejecución | Durante la ejecución
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Las condiciones exigidas para el suministro de los bienes y/o no son las establecidas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | Sí | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Permanente
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad de uno o varios de los bienes y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas. | Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los bienes y/o servicios | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato | Permanente
Proyectó: Laura Daniela Fajardo Rojas
Revisó: Carlos Alejandro Galavis Solano