|  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones y que correspondan a variables técnicas que son de conocimiento de los oferentes en virtud de su experiencia | Incorrecta e inadecuada ejecución de la obra, llevando a costos adicionales | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia, revisando rigurosamente los Pliegos de Condiciones y sus especificaciones técnicas y realizando oportunamente las observaciones a que haya lugar por parte de los posibles oferentes. | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Municipio | Al inicio del proceso de contratación, durante la fase de planeación, en la revisión de los Estudios Previos y Pliegos de Condiciones | Antes del cierre del proceso con la presentación de las observaciones pertinentes por parte de los potenciales oferentes | Supervisando los estudios previos y cotejándolos con los documentos técnicos que sirven de soportes | Durante toda la etapa precontractual y hasta antes del cierre del proceso |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Errores cometidos por los oferentes en la estructuración de sus propuestas técnicas y económicas. | Estimación inadecuada de costos, Incorrecta e inadecuada administración y ejecución de la obra, llevando a costos adicionales | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión exhaustiva de la valoración de costos presentados en la propuesta | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Durante la estructuración de la propuesta y en la evaluación de las mismas | En el informe de Evaluación de las propuestas | Verificando requisitos habilitantes y las propuestas técnica y económica | De manera permanente durante la etapa de selección. |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Insolvencia del CONTRATISTA | Suspensión de las obras | 3-Posible | 5-Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Contemplar desde los estudios previos la solidez financiera necesaria para el proceso de contratación, y verificando la capacidad residual del adjudicatario | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista - Interventor | Desde la elaboración de los estudios previos, y en la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas | Al cierre del proceso | Verificando cumplimiento de requisitos e indicadores mínimos y verificando la capacidad financiera y K de contratación del oferente adjudicatario. | Durante toda la etapa precontractual y de ejecución. |
| 4 | Específico | Externo | Selección - Ejecución | Económicos | Incremento del precio de los materiales entre la presentación de la oferta y el inicio de ejecución de la obra | Sobrecostos en la ejecución y eventual rompimiento del equilibrio económico del contrato | 3-Posible | 3-Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista - Municipio | Realizar proyecciones económicas del valor de la obra, y eventualmente hacer revisión de precios | 2- Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista –- Municipio | En la estructuración de la oferta | Presentación de la oferta | Verificando los análisis económicos y precios del mercado y de las variables que afectan el precio | De manera permanente en toda la etapa de selección, y durante la ejecución |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecten las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | 1-Raro | 4-Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Municipio | Analizar y evaluar la situación, y si es del caso, asumir el riesgo procediendo a revisar el equilibrio económico del contrato por la alteración de precios o por los cambios normativos, y, si hay lugar, afectar la apropiación global incluida en el presupuesto anual y destinado a cubrir los costos imprevistos en los contratos. | 1-Raro | 3-Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventor y/o Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución de la obra | En el momento en que se presente la situación, y hasta que se termine la obra. | Seguimiento, revisión de las condiciones iniciales, y monitoreo a la normativa que rige el contrato. | De manera permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista. | Incumplimiento del plazo pactado. Alteración de costos por cambios en los valores de salarios y prestaciones sociales por eventual cambio de vigencia fiscal. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Vigilancia, revisión y control de la ejecución de la obra. Solicitud de Informes de supervisión y/o interventoría. Imposición de multas y sanciones a que haya lugar por los retrasos e incumplimientos parciales, y si es del caso, afectación de pólizas. | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventor y/o Supervisor del contrato | Desde el inicio y durante la ejecución del contrato | En el momento en que se presente la situación y hasta la terminación de la obra | Verificación de avances en sitio, de acuerdo al cronograma de obra presentado y aprobado | Por lo menos una vez a la semana |
| 7 | Específico | Interno o externo | Ejecución | Operacional | Actos de corrupción al interior de la Administración y por parte del contratista, relacionados con el proceso de contratación | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y del compromiso anticorrupción. Suspensión de las obras, afectaciones a la comunidad y pérdida de los recursos públicos. | 3-Posible | 5-Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista - Municipio | Instaurar las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes y ante los distintos entes de control. Dar inicio a la investigación correspondiente. | 2- Improbable | 4-Mayor | 6 | Riesgo Alto | Sí | Contratista - Supervisor y/o interventor del contrato | Desde la etapa de selección y durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento, revisión, vigilancia y control de toda la actividad del contrato | Semanalmente y cada que se presente alguna situación que lo amerite |
| 8 | Específico | Interno | Planeación y selección | Operacional | Equivocaciones y errores sustanciales en la estructuración de Estudios Previos, en la determinación de la modalidad de selección del contratista y en la escogencia del mismo. | Violación al principio de selección objetiva. Configuración de causales de nulidad absoluta del contrato. Eventuales demandas en contra de la Entidad. | 3-Posible | 5-Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Municipio | Revisión exhaustiva de los estudios previos y específicamente de la modalidad de selección bajo la cual se escoge al contratista. | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista - Supervisor y/o interventor del contrato | Durante las etapas de planeación y selección | Hasta antes de la adjudicación o suscripción del contrato | Análisis detallado de los estudios previos | De manera permanente durante la fase precontractual |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia en la exigencia de las garantías que deben cubrir a la Entidad por los riesgos derivados del proceso contractual. | Desprotección de la Entidad ante los eventuales riesgos derivados del proceso contractual y ante eventuales demandas en contra, poniendo en riesgo el patrimonio público. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Municipio | Revisión exhaustiva de los estudios previos y específicamente de la Matriz de Riesgos y de la justificación para la exigencia de las garantías. | 2- Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la estructuración de los Estudios Previos y documentos contractuales | Hasta la adjudicación y posteriormente hasta la terminación del contrato y hasta que se acabe el período de vigencia de las garantías | Seguimiento, revisión y control en el manejo del riesgo y de las garantías | De manera permanente durante la fase precontractual y por lo menos una vez al mes y cada que se presente alguna situación que pueda afectar la vigencia y valor de las garantías. |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ceder ante peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. | Afectación al interés público y al patrimonio público. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Instaurar las denuncias respectivas y proceder, si a ello hay lugar, a la declaratoria de caducidad del contrato. | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista - Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento, revisión, vigilancia y control de todas las actuaciones contractuales | Por lo menos una vez por semana y cada que se presente alguna situación que ponga en evidencia la injerencia de personas al margen de la ley. |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteraciones del orden público, por huelgas, paros, pandemias y manifestaciones. | Dificultades en la ejecución de las obras. Suspensiones y atrasos en el cronograma. Afectación de las comunidades. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Municipio-Contratista | Comunicación permanente y continua con las autoridades competentes para efectos de anticipar situaciones y tomar las medidas respectivas | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Manteniendo comunicación fluida con las demás autoridades públicas | Por lo menos una vez a la semana y cada que se presente alguna situación que lo amerite |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Insolvencia de la Entidad Contratante y demoras en los pagos. | Alteración de las condiciones económicas del contrato. Afectación en la construcción de la obra. Pago de intereses | 2- Improbable | 4-Mayor | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Verificación de Disponibilidad y Registro presupuestal y de las condiciones financieras de la Entidad. Revisar el equilibrio económico del contrato y, si hay lugar, afectar la apropiación global incluida en el presupuesto anual y destinada a cubrir los costos imprevistos en los contratos | 2- Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación y liquidación del contrato | Seguimiento, revisión y control de la situación financiera de la Entidad | Por lo menos una vez al mes y cada que se presente alguna situación que lo amerite |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Afectación del transporte de los materiales por las lluvias y las condiciones climáticas. | Retrasos en la construcción de la obra, incremento de los costos por los imprevistos, y eventual alteración del equilibrio económico del contrato | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista - Municipio | Consulta de los estudios y condiciones meteorológicas. Utilización de mecanismos de ajuste y revisión de precios. | 2 Improbable | 2 Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Utilizando la metodología BIM. | Una vez por semana durante la ejecución del Proyecto |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Legal - Social | El contratista no aporta la constancia de pagos al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales a los que esté obligado | Suspensión inmediata de las obras a ejecutar. Incumplimiento a la ley 1562 de 2012, al decreto 1072 de 2015, y a las demás normas complementarias. Aplicación de sanciones. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación mensual de los pagos realizados por el contratista al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, sobre todo para poder efectuar los pagos al contratista. | 2 Improbable | 2 Menor | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento, revisión, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el pago de aportes al Sistema. | Por lo menos una vez al mes |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Se presenta la necesidad de obras adicionales necesarias para la utilidad del objeto contractual. Y que no habían sido previstas. | Insuficiencia del presupuesto estimado inicialmente. Eventual ruptura del equilibrio contractual. | 3-Posible | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Municipio | Revisar el equilibrio económico del contrato y, si hay lugar, afectar la apropiación global incluida en el presupuesto anual y destinada a cubrir los costos imprevistos en los contratos | 2- Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la ejecución del contrato, cuando se presente la situación. | Hasta la terminación del contrato | Revisando las actas de supervisión e interventoría | Semanalmente |
| 16 | General | Externo | Contractual | Operacional | No suscripción del contrato por parte del Adjudicatario | Retrasos en la ejecución de la obra | 2- Improbable | 4-Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de Póliza de Seriedad de la oferta, y de ser necesario hacerla efectiva; esto, sin perjuicio de la aplicación de la respectiva inhabilidad para contratar con el Estado. | 1-Raro | 3-Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Comité Asesor y Evaluador | Durante la etapa de planeación y selección | Hasta la suscripción del contrato. | Solicitando la constitución de la respectiva póliza en todos y cada uno de los procesos contractuales en los que haya lugar. | Cada vez que se adelante un proceso de contratación |
| 17 | General | Externo | Contractual | Operacional | Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista | Retraso en la ejecución de las obras | 2- Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia de Póliza de Seriedad de la Oferta. Definición de tiempos precisos para la entrega de las garantías | 1-Raro | 2-Menor | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Comité Asesor y Evaluador | Durante la fase precontractual | Hasta la suscripción del contrato | Estableciendo las respectivas cláusulas en los Pliegos de Condiciones y en la Minuta del Contrato. | Cada vez que se adelante un proceso de contratación |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad | Posibilidad de daños físicos en bienes y a personas. Eventuales demandas en contra de la Administración. | 3-Posible | 3-Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de implementación de medidas de precaución y de seguridad. Exigencia de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor y/o interventor del contrato | Durante la ejecución | Hasta la suscripción del contrato | Exigencia de la observación de las medidas de seguridad | De manera constante |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Social | Hurto y vandalismo de los bienes a cargo del contratista causados por terceros diferentes al Municipio | Efectos desfavorables para el contratista y para la buena marcha del proyecto | 3-Posible | 2-Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mejorar la custodia de los bienes | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Disponiendo la respectiva vigilancia | De manera constante |
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Inadecuado manejo socio-ambiental en la ejecución de las obras | Afectaciones a los residentes y a las zonas contiguas a las áreas de trabajo. Exposición a multas y sanciones. | 3-Posible | 3-Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos | 2- Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Mediante las visitas de supervisión y revisando la información suministrada por la Interventoría. | De manera constante |