## Presupuesto
PRESUPUESTO DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL
Municipio de Barbosa - Antioquia
Barbosa Social !Es la gente!
Secretaria de Obras Publicas
OBRA:
Adecuaciones locativas para acondicionamiento del albergue animal temporal en el Municipio de Barbosa - Antioquia.
COSTOS DIRECTOS DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total | %CAP
1 | PRELIMINARES
1.01 | Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. | m2 | 150 | 4935 | 740250 | 2.979%
1.02 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida sera en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 12.5 | 53850 | 673125 | 2.708%
1.03 | RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, teja plástica o teja similar. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Medido en proyección horizontal. | m2 | 35 | 18589 | 650615 | 2.618%
2 | CUBIERTA
2.01 | RECORRIDO Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, teja plástica o teja similar. Incluye reacomodacion, limpieza, amarre de piezas y reparacion de tejas que asi lo permitan. Medido en proyección horizontal. | m2 | 80 | 13512 | 1080960 | 4.349%
2.02 | Suministro, transporte y colocación de teja eternit N.6, Incluye elementos de fijación, amarras, ganchos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta. | m2 | 30 | 67390 | 2021700 | 8.135%
2.03 | Suministro, transporte y colocación de cubierta en teja traslúcida. Incluye elementos de fijación, amarras, tornillos, empalmes con fibra y resina y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta. | m2 | 5 | 61718 | 308590 | 1.242%
2.04 | Suministro, transporte e instalación de caballete eternit a dos aguas Incluye amarras, fijaciones con tonillos autoperforantes, pintura de la cara superior, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 20 | 38661 | 773220 | 3.111%
2.05 | Suministro, transporte y construcción de cubierta para teja de eternit, alfardas 2"x5" en abarco, larguero 2"x4" (solera) en abarco anclada a viga de amarre con varilla cada 1.5 m., tablilla inmunizada en pino ciprés machiembrada, impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permofit o equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente. | m2 | 30 | 101876.7918 | 3056303.75 | 12.3%
3 | MUROS Y FACHADA
3.01 | Hidrolavado y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de pisos, techos, muros interiores y exteriores, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 150 | 5707 | 856050 | 3.445%
3.02 | RESANE Y APLICACION de PINTURA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 120 | 15315 | 1837800 | 7.395%
4 | CERRAMIENTOS
4.01 | Suministro, transporte y colocación de cerramiento perimetral en malla eslabonada cal 10 ojo 5, h=2.0 m incluye fijaciones grapas galvanizadas, pisamalla, alambre, estacón diámetro 4" y h = 2.10 metros libres, excavación para empotrar el estacón, pintura tipo bituminosa negra para proteger la parte enterrada del estacón en una longitud de 40 cm, atraque de concreto pobre, compactación del área aferente para garantizar la estabilidad del estacón y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificaciones de la supervision. | m | 40.9183 | 152647 | 6246054.37 | 25.13%
4.02 | Suministro, transporte y colocación de puerta-reja 2.0 x 1.2 m. Con bastidor metálico de 70 mm x 70 mm espesor de 3mm, malla ondulada ojo Nº5 calibre 10, ángulo metálico de 1"x 1/8" perimetral pisa malla, lamina de 3/16 para anclaje a muro com pernos de 3/8" x3", soldadura. Incluye resane de superficie, pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación y instalación, según diseño. La tubería y las platinas son piezas completas, no se admiten soldaduras intermedias. Según diseño. | unidad | 1 | 715488 | 715488 | 2.879%
4.03 | Suministro, transporte y colocación de modulos para cerramiento de vanos en malla eslabonada cal 10 ojo 5, incluye grapas galvanizadas, platinas pisamalla, diagonales, angulo de acero 1 x 1/8 pulg para marco y fijaciones, alambre, anclaje a columnetas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. | m2 | 42.8 | 111438 | 4769546.4 | 19.19%
5 | PISOS
5.01 | Construcción de LOSA CONTRAPISO en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto hasta una altura de 3.0 m, incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado, biseles para cortagotera o donde se requieran, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item según diseño. Incluye malla electrosoldada de 4 mm para refuerzo. | m2 | 10 | 112296 | 1122960 | 4.518%
|  |  | Valor costo directo = |  | 24852662.52 | 100%
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 24852662.52
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 27% | 6710218.88
UTILIDADES |  |  |  | 3% | 745579.88
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 7455798.76
COSTO TOTAL OBRAS |  |  |  |  | 32308461.28

## APUs
MUNICIPIO DE BARBOSA | Adecuaciones locativas para acondicionamiento del albergue animal temporal en el Municipio de Barbosa - Antioquia.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoria, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Ayudante Raso | jor | 0.05 | 70000 | 3500
|  |  | SUBTOTAL | 3500
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor (Guadaña) | (%)mo | 0.05 | 3500 | 175
|  |  | SUBTOTAL | 175
Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cargue (Paleros) botada. | m3 | 0.03 | 42000 | 1260
|  |  | SUBTOTAL | 1260
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 4935
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida sera en el sitio. No incluye entibado. |  |  | No. Item | Unidad
m3
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Ayudante Raso | jor | 0.16667 | 70000 | 11667
|  |  | SUBTOTAL | 11667
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 11667 | 583
|  |  | SUBTOTAL | 583
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
|  |  | SUBTOTAL | 0
Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cargue (Paleros)-transp-botada. | m3 | 1.3 | 32000 | 41600
|  |  | SUBTOTAL | 41600
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 53850
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RECORRIDO Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, teja plástica o teja similar. Incluye reacomodacion, limpieza, amarre de piezas y reparacion de tejas que asi lo permitan. Medido en proyección horizontal. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla Cubiertas 1 Oficial + 2 Ayudante | jor | 0.04 | 278400 | 11136
|  |  | SUBTOTAL | 11136
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 11136 | 557
Amarras y ganchos | Unidad | 2.5 | 400 | 1000
|  |  | SUBTOTAL | 1557
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte. | día | 0.18182 | 2500 | 455
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. | día | 0.36364 | 1000 | 364
|  |  | SUBTOTAL | 819
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 13512
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, teja plástica o teja similar. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Medido en proyección horizontal. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla Demoliciones 1 Oficial + 2 Ayudante | jor | 0.05 | 278400 | 13920
|  |  | SUBTOTAL | 13920
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 13920 | 696
|  |  | SUBTOTAL | 696
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte. | día | 0.18182 | 1800 | 327
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. | día | 0.36364 | 500 | 182
|  |  | SUBTOTAL | 509
Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cargue, transporte y botada o almacenamiento en bodega. | m3 | 0.08133 | 38500 | 3131
Derechos botadero | m3 | 0.1 | 3333 | 333
|  |  | SUBTOTAL | 3464
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 18589
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte y colocación de teja eternit N.6, Incluye elementos de fijación, amarras, ganchos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Teja eternit N.6 | m2 | 1 | 50200 | 50200
Tornillo Autoperforante y/o amarra | un | 6 | 93.2512 | 560
Gancho | pieza | 5 | 1500 | 7500
|  |  | SUBTOTAL | 58260
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla de Montaje de Cubiertas. | jor | 0.015 | 556987.7777 | 8355
|  |  | SUBTOTAL | 8355
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 8355 | 418
|  |  | SUBTOTAL | 418
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Andamio met de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler) | día | 0.4 | 593.2683 | 237
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. | día | 0.24 | 500 | 120
|  |  | SUBTOTAL | 357
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 67390
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte y colocación de cubierta en teja traslúcida. Incluye elementos de fijación, amarras, tornillos, empalmes con fibra y resina y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Teja Traslúcida | m2 | 1 | 49500 | 49500
Tornillo Autoperforante zincado cabeza hezagonal Nº 10-16-3/4" con arandela de neopreno. | un | 6 | 250 | 1500
Empalme de Teja con fibra de vidrio y resina. | pieza | 0.13793 | 11512.4892 | 1588
|  |  | SUBTOTAL | 52588
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla de Montaje de Cubiertas. | jor | 0.015 | 556987.7777 | 8355
|  |  | SUBTOTAL | 8355
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 8355 | 418
|  |  | SUBTOTAL | 418
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Andamio met de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler) | día | 0.4 | 593.2683 | 237
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. | día | 0.24 | 500 | 120
|  |  | SUBTOTAL | 357
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 61718
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte e instalación de caballete eternit a dos aguas Incluye amarras, fijaciones con tonillos autoperforantes, pintura de la cara superior, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cumbrera (caballete) en aluzinc cal 26 | m | 1.05 | 25950 | 27248
Tornillo autoroscante de cubierta | un | 2 | 2308.2541 | 4617
|  |  | SUBTOTAL | 31865
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación | jor | 0.03 | 208800 | 6264
|  |  | SUBTOTAL | 6264
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 6264 | 313
|  |  | SUBTOTAL | 313
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Andamio met de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler) | día | 0.2 | 593.2683 | 119
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. | día | 0.2 | 500 | 100
|  |  | SUBTOTAL | 219
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 38661
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte y construcción de cubierta para teja de eternit, alfardas 2"x5" en abarco, larguero 2"x4" (solera) en abarco anclada a viga de amarre con varilla cada 1.5 m., tablilla inmunizada en pino ciprés machiembrada, impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permofit o equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Solera Abarco 2"x4"x6 varas | un | 0.4 | 49600 | 19840
Base tapa poros incoloro ref 7203 | gln | 0.04 | 43056.7096 | 1722
Inmunizante madera incoloro (5 gal) | gln | 0.04 | 24375.3934 | 975
Tela Asfáltica Permofit (Largo= 20, ancho= 1.2 m. e= 1.2 mm) Rollo x 24 m2. | un | 0.0525 | 115124.892 | 6044
Tablilla Ciprés de 8x1 cm. | m2 | 1 | 23024.9784 | 23025
Clavo común | lb | 0.2 | 2944.19 | 589
Tornillos galvanizados (Juego) | un | 0.05 | 13425.8649 | 671
|  |  | SUBTOTAL | 52866
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Revision estructural | un | 0.007 | 795435.0281 | 5568.0452
Cuadrilla Cubierta | jor | 0.11111 | 278400 | 30933.024
|  |  | SUBTOTAL | 36501.0692
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 29523.1055 | 1476.1553
|  |  | SUBTOTAL | 1476.1553
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte. | día | 0.5 | 2500 | 1250
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. | día | 0.75 | 1000 | 750
Pulidora manual eléctrica | día | 0.16667 | 35000 | 5833.45
Sierra circular manual (alquiler) | día | 0.16667 | 19200.3197 | 3200.1173
|  |  | SUBTOTAL | 11033.5673
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 101876.7918
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hidrolavado y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de pisos, techos, muros interiores y exteriores, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Acido nitrico x 200 litros | un | 0.00077 | 290114.7278 | 223
Hidrosolve x 200 litros | un | 0.0006 | 1364229.9702 | 819
|  |  | SUBTOTAL | 1042
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra | jor | 0.02 | 208800 | 4176
|  |  | SUBTOTAL | 4176
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 4176 | 209
|  |  | SUBTOTAL | 209
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte. | día | 0.08 | 2500 | 200
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. | día | 0.08 | 1000 | 80
|  |  | SUBTOTAL | 280
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 5707
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RESANE Y APLICACION de PINTURA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Pintura acrílica tipo Koraza o equivalente, Rendimiento 20m2/gl | gln | 0.05 | 65851.4382 | 3293
Estopa | kg | 0.05 | 12900 | 645
Lija de agua 400 | un | 0.1 | 1100 | 110
|  |  | SUBTOTAL | 4048
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra | jor | 0.025 | 208800 | 5220
Ayudante entendido | jor | 0.02 | 63900 | 1278
|  |  | SUBTOTAL | 6498
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 6498 | 325
|  |  | SUBTOTAL | 325
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte. | día | 1.5 | 2500 | 3750
Rueda para andamio (Alquiler/día) | día | 0.32 | 1057.0963 | 338
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. | día | 0.057 | 1000 | 57
Arnes de seguridad con eslingas (alquiler) | día | 0.07 | 4273.6891 | 299
|  |  | SUBTOTAL | 4444
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 15315
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de LOSA CONTRAPISO en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto hasta una altura de 3.0 m, incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado, biseles para cortagotera o donde se requieran, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item según diseño. Incluye malla electrosoldada de 4 mm para refuerzo. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI) | m3 | 0.085 | 451541 | 38381
Malla electrosoldada 4 mm | m2 | 1 | 6807 | 6807
Alambre recocido C 18 | kg | 0.3 | 3100 | 930
Clavo común | lb | 0.105 | 2944.19 | 309
Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. Incluye transporte. | un | 0.16667 | 9900 | 1650
Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m. Incluye transporte. | un | 0.594 | 10966.0153 | 6514
Moldura en madera 1/4 bocel de L=2,80 m. | m | 1.43 | 915.5013 | 1309
Separol o equivalente (Desmoldante para evitar adherencia de concretos a formaletas. Rendimiento metal :45g/m2 madera:55g/m2 (15 kg)) | un | 0.001 | 260610 | 261 | 32480000
|  |  | SUBTOTAL | 56161
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra | jor | 0.18556 | 208800 | 38745
|  |  | SUBTOTAL | 38745
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 38745 | 1937
|  |  | SUBTOTAL | 1937
Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Vibrador de concreto (mikasa), eléctrico a 110v (alquiler) | día | 0.02 | 53900 | 1078
Telera de 0,90 x 1,35 m. | día | 17.284 | 545.6947 | 9432
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. | día | 4 | 1000 | 4000
|  |  | SUBTOTAL | 14510
Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Acarrreo interno de materiales | m3 | 0.105 | 8981.7405 | 943
|  |  | SUBTOTAL | 943
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 112296
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte y colocación de cerramiento perimetral en malla eslabonada cal 10 ojo 5, h=2.0 m incluye fijaciones grapas galvanizadas, pisamalla, alambre, estacón diámetro 4" y h = 2.10 metros libres, excavación para empotrar el estacón, pintura tipo bituminosa negra para proteger la parte enterrada del estacón en una longitud de 40 cm, atraque de concreto pobre, compactación del área aferente para garantizar la estabilidad del estacón y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificaciones de la supervision. |  |  | No. Item | Unidad
m
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Malla eslabonada galvanizada calibre 10 ojo 5 | m2 | 2 | 20125 | 40250
Alambre galvanizado calibre 12 ó 12.5 para malla | kg | 0.22727 | 4662.5581 | 1060
Concreto de 17,5 Mpa preparado en obra (2500 PSI) | m3 | 0.05 | 350500 | 17525
Pintura bituminosa negra | gln | 0.0168 | 80702.5493 | 1356
Estacon de 4" inmunizado h=2.50 m | un | 0.5 | 50900 | 25450
Grapa galvanizada Tubo 1/2" | un | 11 | 72.5287 | 798
Pisa malla | kg | 0.56 | 3199.3207 | 1792
|  |  | SUBTOTAL | 88231
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay | jor | 0.3 | 208800 | 62640
|  |  | SUBTOTAL | 62640
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 62640 | 3132
|  |  | SUBTOTAL | 3132
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 152647
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte y colocación de modulos para cerramiento de vanos en malla eslabonada cal 10 ojo 5, incluye grapas galvanizadas, platinas pisamalla, diagonales, angulo de acero 1 x 1/8 pulg para marco y fijaciones, alambre, anclaje a columnetas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. |  |  | No. Item | Unidad
m2
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Malla eslabonada galvanizada calibre 10 ojo 5 | m2 | 1.03 | 20125 | 20729
Alambre galvanizado calibre 12 ó 12.5 para malla | kg | 0.22727 | 4662.5581 | 1060
Ángulo de 1" x 1/8" | m | 1.8002 | 5250 | 9451
Perno de 1/2" | un | 0.66152 | 2429.1352 | 1607
Pintura anticorrosivo | gln | 0.03333 | 42400 | 1413
Soldadura 6011 x 1/8 | kg | 0.525 | 11443.7661 | 6008
Esmalte a Base de Aceite, Rendimiento 30m2/gl | gln | 0.05556 | 64900 | 3606
Acero 4200kg/cm2, suministro, corte, figuracion e instalacion | kg | 0.56 | 3199.3207 | 1792
|  |  | SUBTOTAL | 45666
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay | jor | 0.3 | 208800 | 62640
|  |  | SUBTOTAL | 62640
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 62640 | 3132
|  |  | SUBTOTAL | 3132
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 111438
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro, transporte y colocación de puerta-reja 2.0 x 1.2 m. Con bastidor metálico de 70 mm x 70 mm espesor de 3mm, malla ondulada ojo Nº5 calibre 10, ángulo metálico de 1"x 1/8" perimetral pisa malla, lamina de 3/16 para anclaje a muro com pernos de 3/8" x3", soldadura. Incluye resane de superficie, pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación y instalación, según diseño. La tubería y las platinas son piezas completas, no se admiten soldaduras intermedias. Según diseño. |  |  | No. Item | Unidad
un
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lamina metálica de 3/16" o 5mm | m2 | 0.24 | 112113.2248 | 26907
Perno expansivo de 3/8 x 3" | un | 6 | 2198.8854 | 13193
Malla ondulada ojo Nº5 calibre 10 | m2 | 2.2 | 28090.4736 | 61799
Soldadura 6011 x 1/8 | kg | 3 | 11443.7661 | 34331
Pintura poliuretano | gln | 0.23 | 197554.3147 | 45437
Base anticorrosiva y adherente | gln | 0.15 | 122492.8851 | 18374
Catalizador para pintura de poliuretano | gln | 0.15 | 241071.5238 | 36161
Ángulo de 1" x 1/8" | m | 10 | 3307.5381 | 33075
PTS 2" x 1" x 3 mm. | m | 7 | 23028.4321 | 161199
|  |  | SUBTOTAL | 430476
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación | jor | 0.8 | 208800 | 167040
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación | jor | 0.5 | 208800 | 104400
|  |  | SUBTOTAL | 271440
Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 271440 | 13572
|  |  | SUBTOTAL | 13572
P R E C I O U N I T A R I O |  |  | 715488