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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
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Valoración del Riesgo

	Calificación Cualitativa
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

	Calificación Monetaria
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.
	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).
	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).
	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

	Categoría
	Valoración
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Probable (probablemente va a ocurrir)
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	FASE DE DIAGNOSTICO DEL CONTRATO
	



	MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORÍA - ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

	No. 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción del Riesgo
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Evaluación del riesgo
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	General
	Interno
	Ejecución
	Económico
	Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del INTERVENTOR

	Impacto
económico al
Interventor
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Proponente / Interventor
	Implementación de Controles en la Fase contractual que asegure la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	No
	FDRS
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	Control de la ejecución de cumplimiento.
Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.
	Mensual

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Económico
	El interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas
	Afectación a las condiciones económicas del contrato
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	REDUCIR EL IMPACTO: Riesgo que debe ser asumido por el contratista. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica
	2
	2
	4
	Riesgo Medio
	Si
	Contratista
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	
Verificar este indicador cuando se requiera


	Cuando se requiera el trámite
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	FASE DEL PROCESO DE CONTRATACION
	



	MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA  - ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción del Riesgo
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Evaluación del riesgo
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	General
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Operacional
	Demoras en obtener, avales, permisos y autorizaciones de otras entidades, y Empresas de servicios públicos domiciliarios.
A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida
	No se puede realizar la intervención en la prioridad o tramo inicialmente previsto, o se atrasan las actividades afectadas por los permisos
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista y/o interventor, FDRS
	Hacer el acompañamiento al contratista de obra para realizar una coordinación interinstitucional oportuna, o revisar y aprobar reprogramaciones o revisar y aprobar eventuales modificaciones al contrato de obra. En caso de requerirse, el FDRS evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato obra e interventoría o eventuales coordinaciones interinstitucionales.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	interventor / contratista
	Acta de Inicio
	Acta de terminación
	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar avales, permisos y autorizaciones de las entidades que se requieran.
	Previo al inicio de la ejecución de las obras

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Económico
	En contratos a precio global, sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada
	· Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Hacer el acompañamiento al contratista de obra para realizar una coordinación interinstitucional oportuna, o revisar y aprobar reprogramaciones o revisar y aprobar eventuales modificaciones al contrato de obra. En caso de requerirse, el FDRS evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato obra e interventoría o eventuales coordinaciones interinstitucionales.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	Interventor/ Contratista
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto
	Durante la ejecución del contrato

	3
	General
	Interno
	Ejecución
	Económico
	El Interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas
	· Afectación a las condiciones económicas del contrato
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	REDUCIR EL IMPACTO: Riesgo que debe ser asumido por el contratista. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica
	2
	2
	4
	Riesgo Medio
	Si
	Interventor/ Contratista
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	
Verificar este indicador cuando se requiera


	Cuando se requiera el trámite

	4
	Especifico
	Externo
	Selección/ Contratación / Ejecución
	Operacional
	

Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de la propuesta económica y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones; o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del
contrato
	· Posible afectación en los costos y plazos para la realización de los trabajos.
Agotamiento prematuro del rubro de imprevistos propuesto por el contratista
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Los proponentes deben elaborar sus propuestas de manera oportuna para que estas puedan ser revisadas por sus equipos de trabajo antes de presentarlas a la entidad.
Los documentos generados en desarrollo del contrato deben ser revisados de manera conjunta con el interventor antes de ser presentados a la administración
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Interventoría
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	La interventoría debe exigir los requisitos
estipulados en el contrato, así mismo se cuenta con el amparo de cumplimiento del contrato en la póliza de
garantía.
	Durante la ejecución

	5
	Específico
	Interno
	Planeación - Selección
	Económico
	Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra o en la etapa de selección del proponente, correspondiente a este proceso de Interventoría.

Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O
INTERVENTOR, hasta seis
(6) meses después de adjudicado el contrato de Interventoría, 

	Desplazamiento en la ejecución del proyecto o no ejecución del proyecto en caso de declararse desierta la licitación pública de la obra respectiva
	2
	2
	4
	Riesgo Medio
	FDRS, Interventor y/o proponente
	Planeación, y estructuración de los proyectos, Atención a los procesos de selección para obra e interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	FDRS
	En la selección
	Terminada la selección
	Revisión del proyecto objeto de la selección. Atención y seguimiento a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para interventoría
	Durante la etapa de Planeación y Selección del proyecto

	6
	General
	Eterno
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	

Presentación de información falsa por parte del
futuro Interventor para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el interventor suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad
	




Contratación sin el lleno de los requisitos legales.
Nulidad del contrato.
Investigaciones penales y disciplinarias.
	3
	2
	5
	Riesgo Alto
	Proponente y/o interventor
	El futuro supervisor hará una revisión previa del perfil remitido a la Subsecretaria de Gestión corporativa quien a su vez verificará en detalla la veracidad de la información remitida para la elaboración del contrato.        El contratista se comprometerá bajo la gravedad de juramento que la información aportada obedece a la realidad
	3
	1
	4
	Riesgo alto
	sí
	INTERVENTORÍA  70%  - FDRS 30%
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	
Verificación de los informes y seguimiento en los comités de obra.
	Durante la ejecución del contrato






























	
	FASE DE EJECUCION DE OBRA
	



	MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA - ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción del Riesgo
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Evaluación del riesgo
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar 
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	General
	Interno
	Ejecución
	Ocupacional
	
Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra,
. Riesgo que asume el INTERVENTOR.
	










Impacto
económico al
Interventor.
	2
	5
	7
	Riesgo Alto
	Contratista y/o Interventor
	Verificación de las obligaciones contractuales y el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar
oportunamente los
problemas que se presenten en la ejecución del proyecto
que puedan afectarlo de
manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo.
	1
	4
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Interventor
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	


Vigilancia y control de la
ejecución de la obra por parte de la Interventoría apoyo a la supervisión así como la Veeduría Distrital, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención,
seguimiento permanente a la problemática que se presente, requerimientos
escritos.
	Durante la ejecución del contrato

	2
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	





Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar la ejecución de obras que Contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el Contratista de obra.
Riesgo que asume el INTERVENTOR.
	













1. Posibles investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control.
2. Demoras en la entrega de las obras a la comunidad.
3. Perjuicios ocasionados a terceros.
4. Posibles demandas y reclamaciones.
5. Mala imagen para la Entidad.
6. Finalización del Contrato sin la entrega de total de la obra.
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Proponente y/o interventor
	Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos.
Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentado
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Sí
	Interventoría
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	La Interventoría debe efectuar seguimiento permanente tanto en la etapa de estudios, en la revisión y aprobación de los mismos, en forma que resulten con la calidad y confiabilidad requerida, como en la implementación en obra de los estudios y diseños aprobados y estar atenta a los eventuales imprevistos que puedan presentarse en la ejecución de las obras con respecto a los diseños aplicados, de manera que puedan tomarse correctivos oportunamente si fueren necesarios, los cuales deberá justificar, soportar y documentar, además se recibirá el acompañamiento de la Veeduría Distrital de conformidad con la facultad que corresponde a esta Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de una acurdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”
	Semanal y durante la ejecución del contrato

	3
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo por deficiente
Interventoría, por
autorizar y/o aprobar el personal del
CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un
Ingeniero Residente y/o director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional,
Debidamente aprobado Riesgo que asume el INTERVENTOR
	
1. Posibles investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control.
2. Demoras en la entrega de las obras a la comunidad.
3. Perjuicios ocasionados a terceros.
4. Posibles demandas y reclamaciones.
5. Mala imagen para la Entidad.
6. Finalización del Contrato sin la entrega de total de la obra.
	2
	5
	7
	Riesgo alto
	Proponente y/o interventor
	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de los requisitos para el personal profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo. El FDRS de contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier
irregularidad al respecto
cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Sí
	FDRS – Interventor
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	

Control y vigilancia
permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.
Además se recibirá el acompañamiento de la Veeduría Distrital de conformidad con la facultad que corresponde a esta Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de una acurdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”
	Durante la ejecución del contrato

	4
	Específico
	Interna
	Ejecución
	Riesgo Ocupacional
	Riesgo por la deficiente
Interventoría, por
mediciones erróneas de
las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR
	

Pérdida de control del Presupuesto
de la obra, con los consiguientes desfases por
exceso o por
defecto.
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Proponente y/o interventor
	

Mediciones de obra
ejecutada con el debido
detalle, revisión de
cantidades de obra por
parte de los Ingenieros de la Interventoría. Corrección oportuna de las mediciones erróneas.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SÍ
	Interventor
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	


Revisión de la medición
de cantidades de obra por
parte de los Ingenieros de
la Interventoría.
	Durante la ejecución del contrato

	5
	General
	Interno
	Ejecución
	Ocupacional
	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e
iluminación, equipos de radio para cierres Parciales, temporales y demás señalización
necesaria, y de seguridad
industrial y de
señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar
accidentes y/o perjuicios,
que debió ser observada
y corregida por el INTERVENTOR Riesgo
que asume el
INTERVENTOR.
	







1. Posibles investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control.
2. Demoras en la entrega de las obras a la comunidad.
3. Perjuicios ocasionados a terceros.
4. Posibles demandas y reclamaciones.
5. Mala imagen para la Entidad.
6. Finalización del Contrato sin la entrega de total de la obra.
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Proponente y/o interventor
	








El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la
normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias
contractuales de ser
necesario
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	No
	Interventor
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	









Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a
informes, requerimientos
escritos- Retroalimentación en los procedimientos
adelantados por los responsables del tratamiento.
Además se recibirá el acompañamiento de la Veeduría Distrital de conformidad con la facultad que corresponde a esta Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de una acurdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”
	Diario

	6
	Especifica
	Interna
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo por la deficiente
Interventoría en el
control y seguimiento a la
programación de
actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, inconclusas o con problemas para
garantizar la estabilidad de obra ejecutada Riesgo que asume el
INTERVENTOR
	





Obras
discontinuas,
inconclusas o con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Proponente y/o interventor
	El Interventor debe ser
estricto con la Programación
de obras de acuerdo con el
valor del contrato de obra y
teniendo en cuenta las
disponibilidades
presupuestales anuales del
mismo, de manera que
cuando autorice una obra
tengan la seguridad de que
está financiada hasta su terminación, considerando
también la continuidad en
las obras ejecutadas.
Revisión frecuente de la
programación de obras para
efectuar los ajustes
necesarios con este fin.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Sí
	Interventor
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	



Seguimiento permanente
del Interventor a la ejecución de las obras en
cumplimiento de la programación de estas. Revisiones
periódicas de la
programación de obras del proyecto, realización
de los ajustes necesarios.
Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado
vigente.
Además se recibirá el acompañamiento de la Veeduría Distrital de conformidad con la facultad que corresponde a esta Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de una acurdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”
	Mensual o cuando el Interventor lo considere necesario.

	7
	Especifica
	Interna
	Ejecución
	Operacional
	


Riesgo por la deficiente Interventoría en el
control y seguimiento de
la Interventoría a los frentes obligatorios de
obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR
	



Ejecución
inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas
del alcance del proyecto.
	3
	5
	8
	Riesgo Extremo
	Proponente y/o interventor
	El Interventor debe exigir al
Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de
manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes.
Seguimiento de esta obligación del Interventor
por parte de los
Supervisores (FDRS) y/o Gestores
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Sí
	Interventor y FDRS
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	

Seguimiento permanente
del Interventor a la ejecución de las obras en
los frentes obligatorios de
obra. Seguimiento a
informes de
Interventoría. Visitas de
Supervisión.
Además se recibirá el acompañamiento de la Veeduría Distrital de conformidad con la facultad que corresponde a esta Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de una acurdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”
	Permanentemente

	8
	Especifica
	Interna
	Ejecución
	Operacional
	
Riesgo por la deficiente
Interventoría, que genere demora o ausencia en la
toma de decisiones
correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.
	
Impacto negativo
en la ejecución del
proyecto.
Desfases
económicos en la
utilización del
presupuesto del
proyecto.
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Proponente y/o interventor
	Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor.
Análisis por parte del
Interventor de los problemas que se
presenten, apoyándose en su personal, que le permitan
adoptar las decisiones
correspondientes en forma
oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del
proyecto.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Sí
	Interventor
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	




Control y vigilancia
permanente del
Interventor a la ejecución
de la obra, de manera
que detecte a tiempo los
problemas que se
presenten, los analice y
los resuelva
oportunamente.
Además se recibirá el acompañamiento de la Veeduría Distrital de conformidad con la facultad que corresponde a esta Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de una acurdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”
	Permanentemente 

	9
	Especifica
	Interna
	Ejecución
	Operacional y económico
	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría,
en lo de su competencia,
en los casos de procesos
administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras,
tanto en la etapa contractual como en la postcontractual
. Riesgo que
asume el INTERVENTOR.
	












Dificultad en la ejecución del
proyecto, por
medidas
sancionatorias
Impactos
económicos
negativos a los afectados.
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Proponente y/o interventor
	





Control y vigilancia por
parte del Interventor a la ejecución de las obras,
exigiendo el cumplimiento
de obligaciones del Contratista,
.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Sí
	Interventor
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	

Control y vigilancia
permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.
Además se recibirá el acompañamiento de la Veeduría Distrital de conformidad con la facultad que corresponde a esta Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de una acurdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”
	Permanentemente 

	10
	General
	Interno
	Contratación
	Operacional
	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas
	Variación de las condiciones del contrato.
Posibles sobrecostos en la ejecución contractual.
Modificaciones o adiciones contractuales.
Rompimiento del equilibrio económico.
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
	1
	2
	3
	Riesgo Medio
	si
	1
	Desde el inicio del contrato
	Hasta la liquidación del contrato
	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso
	Permanente

	11
	Específica
	Externa
	Ejecución
	Riesgos de la Naturaleza
	



Invierno u otros eventos naturales que impidan la normal ejecución del contrato. Las precipitaciones mensuales por encima de 150 milímetros son en su mayoría son consideradas húmedas, y por debajo de 30 milímetros son consideradas secas, ahora bien, es bien sabido que la localidad presenta unos regímenes de lluvias altos en donde el mes con mayor precipitación alcanza una media de 300 mm mientras que el mes con menos precipitaciones llega a los 69 mm, situación que puede afectar el buen desarrollo de las obras y por ende presentaría demoras e incumplimiento con el cronograma presentado.
	Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución
	4
	4
	8
	Riesgo extremo
	CONTRATISTA
	Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad, el contratista deberá tomar las medidas de contingencia necesarias para dar cumplimiento de la metafísica dentro de los tiempos contractuales
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	Sí
	CONTRATISTA
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	Supervisión de la interventoría y el contratista, consultando fuentes de información de alertas y desastre, así mismo, realizar mensualmente el formato de estado de tiempo.
	Durante la ejecución del contrato

	12
	General
	Eterno
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	






Cambio de personal en los niveles directivos probatorios de la Entidad e Interventoría
	




Reprocesos en los procesos de seguimiento del proyecto y aprobación de cortes de obra, actividades ejecutadas o facturación del contrato.
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Proponente y/o interventor
	Requerir al ente contratante e interventoría, desarrollar un plan de respuesta, de modo que no repercuta de manera desfavorable en los procesos establecidos para el desarrollo normal del contrato, en donde se reasigne los funcionarios encargados de dichas funciones y se optimicen los períodos de revisión y aprobación de documentación y el seguimiento a las actividades ejecutadas
	3
	1
	4
	Riesgo Bajo
	sí
	FDRS / INTERVENTORÍA
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	





Mediante comunicaciones escritas dirigidas al representante de Interventoría y supervisor.
	Durante la ejecución del contrato

	13
	General
	Eterno
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	

Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de PANDEMIAS o afectaciones de la salud pública nacional.
	




Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas.
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Proponente y/o interventor
	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno
Nacional que incidan en la ejecución del contrato
	3
	1
	4
	Riesgo Bajo
	sí
	FDRS / INTERVENTORÍA
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	
Verificación de las disposiciones
emitidas por el Gobierno Nacional
derivado de la declaratoria de
emergencia sanitaria por causa
de PANDEMIAS o afectaciones a la salud publica, para
establecer medidas
administrativas y contractuales
que permitan el cumplimiento en
su totalidad del objeto contractual.
	Durante la ejecución del contrato

	14
	General
	Eterno
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	

Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.
	




El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.
	3
	2
	5
	Riesgo Alto
	Proponente y/o interventor
	Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto.
	3
	1
	4
	Riesgo alto
	sí
	INTERVENTORÍA  100%
	Acta de Inicio
	Acta de Terminación
	
Verificación de los informes y seguimiento en los comités de obra.
	Durante la ejecución del contrato
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