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	MODIFICACIÓN No. 1
	CONTRATO No. 218 de 2019

	
	

	TIPO CONTRATO
	MODALIDAD DE SELECCIÓN

	COMPRAVENTA 
	MÍNIMA CUANTÍA

	

	AREA DE ORIGEN
	DIRECCIÓN CORPORATIVA Y TALENTO HUMANO

	I. DATOS CONTRATO PRINCIPAL

	CONTRATISTA
	ARQUITORIUM SAS

	OBJETO
	Adquisición de escudos de protección acústicos portátiles para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

	PLAZO INICIAL
	El plazo de ejecución será de dos (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

	VALOR INICIAL
	$ 21.991.200

	NÚMERO CONTRATO PRINCIPAL
	FECHA SE SUSCRIPCIÓN
	NÚMERO DE ESTA MODIFICACIÓN
	FECHA DE INCIO
	FECHA DE TERMINACIÓN

	218-2019
	21-06-2019
	1
	28-06-2019
	27-08-2019

	NÚMERO TOTAL DE MODIFICACIONES
	PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS

	0
	Hasta el 27 de agosto de 2019.

	2) VALOR ACTUAL CON ADICIONES
	$ 21.991.200

	II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN

	VALOR DE LA ADICIÓN
	MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN

	 VALOR DE ESTA ADICIÓN: N/A
	PLAZO DE ESTA PRORROGA: Hasta el 27 de septiembre de 2019

	NUEVO VALOR:  N/A
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:   27 de septiembre de 2019

	CDP
	N/A
	

	CÓDIGO
	N/A
	

	CLASE DE MODIFICACIÓN:        PRÓRROGA

	i. HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE MODIFICACIÓN:
PRIMERO: Que el día 21 de junio de 2019 se suscribió el contrato No. 218-2019 entre la OFB y ARQUITORIUM SAS pactando un valor de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($21.991.200) y un plazo de ejecución de dos (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. SEGUNDO: Que las partes suscribieron el acta de inicio el 28 de junio de 2019 por lo que el contrato se encuentra vigente. TERCERO: Que mediante solicitud radicada en la Oficina Asesora Jurídica el suscrita por la Dra. Andrea Carolina Pedreros Castellanos, Directora Corporativa y de Talento Humano en calidad de ordenadora del gasto y Andrea del Pilar Melo Rozo en calidad de supervisora del contrato, se requirió prórroga al contrato 218-2019 hasta el veintisiete (27) de septiembre de 2019, de la siguiente forma: “Conforme a lo establecido en el numeral 6. de la aceptación de oferta del Proceso de Selección en la Modalidad de Mínima Cuantía No. OFB-MC-019-2019 y estudios previos de la invitación publica; se estableció como plazo de ejecución dos (2 meses), previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato; lo cual ocurrió el 28 de junio de 2019, con la aprobación de las pólizas por parte de la entidad. Es de anotar que en el SECOP II por error de digitación se estableció como fecha estimada de inicio de contrato el 21 de junio de 2019 y fecha estimada de terminación el 20 de agosto de 2019, fechas que deben ser modificadas en el SECOP II en virtud de la fecha en que efectivamente se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato y se firmó el acta de inicio (la cual fue publicada el día 10 de julio de 2019); y de acuerdo a la prorroga aquí solicitada. Respecto a la entrega de los escudos o protectores acústico, la señora Angela María Meñaca, Gerente Comercial de ARQUITORIUM SAS; en correo electrónico del 16 de agosto de 2019 señalo “Me permito escribirte que hemos realizado seguimiento a la carga en referencia, y en este momento se encuentra realizando su tránsito internacional para proceder a su llegada con los tramites de nacionalización correspondiente, por lo anterior, te confirmo que la fecha de entrega estaría programada entre el 2 y el 3 de septiembre”. Al respecto, y teniendo en cuenta la comunicación enviada vía correo por la empresa ARQUITORIUM SAS, con respecto a la fecha de entrega se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato 218-2019, hasta el 27 de septiembre de 2019” 

	ii. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO:
Con fundamento en los argumentos expuestos las partes acuerdan: PRIMERA - Prorrogar el plazo del contrato hasta el 27 de septiembre de 2019. SEGUNDA: GARANTÍAS: El contratista se obliga para con la OFB a constituir los correspondientes certificados de modificación a las garantías establecidas en el contrato de conformidad con el presente documento, y a legalizarla en un término no mayor a tres días hábiles a partir de la suscripción del mismo. TERCERA: DOCUMENTOS: Forman parte integral de la presente modificación y obligan jurídicamente a las partes: 1) Solicitud de modificación suscrita por el supervisor del Contrato Nº 218 de 2019 y por la Directora Corporativa y Talento Humano, en calidad de ordenadora del gasto. 2) Los demás documentos que soportan la solicitud de modificación. CUARTA: - OTROS: Las demás cláusulas del Contrato, que no fueron modificadas en el presente documento y que no sean contrarias al mismo, continúan vigentes y surten plenos efectos jurídicos. Todas las cláusulas del contrato continúan vigentes, y surten los efectos que en ellas se fijan. QUINTA: -PUBLICACIÓN: La OFB a través de la Oficina Asesora Jurídica deberá publicar la presente prórroga en la página web del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015.

	En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los


	POR LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
   CARLOS FERNANDO REY GONZALEZ
   Director Corporativo y Talento Humano (E)
   Ordenador del Gasto 
	POR EL CONTRATISTA:
   JUAN PABLO ROZO TORRES
   c.c.  79.782.425
   Representante Legal ARQUITORIUM SAS
   Nit. 900.732.239-9

	Aprobó
	Andrés Felipe Albarracín Rodríguez – Director Jurídico y Contratación

	Elaboró:
	Andrés Ceron – Abogado DJC.
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