## JULIO2023
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISION N 03 (JULIO 2023)
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI |  | FECHA INFORME : 31 DE JULIO DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 181-DMORI-2023 |  | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24 ABRIL DE 2023
1: OBJETO DEL CONTRATO:SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS SATELITES
1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
DESCRIPCION | TARIFAS | VALOR TOTAL CONTRATO
SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS SATELITES | PROPIAS DE LA EMPRESA | 100000000
2. VALOR DEL CONTRATO : $100.000.000,oo
3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 16823 | FECHA: 19/01/2023 |  | VALOR: $ 100.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 24623 | FECHA: 27/04/2023 |  | VALOR: $ 100.000.000,00
4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2023
BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO
CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | SALDO
V/R CONTRATO | 100000000
MES DE MARZO 2023 |  | 0 | 100000000
MES DE ABRIL 2023 |  | 0 | 100000000
MES DE MAYO 2023 |  | 5333000 | 94667000
MES DE JUNIO 2023 |  | 41055000 | 53612000
MES DE JULIO 2023 |  | 0 | 53612000
MES DE AGOSTO 2023 |  |  | 53612000
MES DE SEPTIEMBRE 2023 |  |  | 53612000
MES DEOCTUBRE 2023 |  | 0 | 53612000
MES DE NOVIEMBRE 2023 |  | 0 | 53612000
MES DE DICIEMBRE 2023 |  |  | 53612000
TOTAL | 100000000 | 46388000 | 53612000
% DE EJECUCION |  | 46.39%
BALANCE GENERAL CONTRATO
V/R CONTRATO | 100000000
PRIMERA ADICION
SEGUNDA ADICION
VALOR CANCELADO |  | 46388000
VALOR SALDO CONTRATO |  | 53612000
SUMAS IGUALES | 100000000 | 100000000
5. SITUACION DE ENTREGAS
5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2023
6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
Cronograma de ejecucion
7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO
SE PRESTAN LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
SE PRESTAN LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. PENDIENTE SE RADIQUE FACTURACION EN EL CONSORCIO DE AUDITORIA. OFICINA DE PRESUPUESTO INFORMA QUEDA UN SALDO POR EJECUTAR DE $ 59.458.200
09. ANEXOS AL INFORME:
CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS
GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR