## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Suscribir el acceso al recurso de información Biblioteca Online ENI - Britannica Image Quest para la consulta de sus contenidos desde la Biblioteca Digital.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Operacional | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Dirección de Formación Profesional | 2023-02-01 | 2023-04-01 | Revision de documentos y proyecciones fuente | SEMANAL
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | Operacional | Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato | Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | ENTIDAD | Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Dirección de Formación Profesional | 2023-02-01 | 2023-04-01 | Revision de documentos y proyecciones fuente | SEMANAL
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Regulatorio | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación | Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Verificar normatividad y vigencia de la misma | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Dirección de Formación Profesional | Publicación del proceso | Adjudicación del proceso | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Incorrecta selección del proveedor | No cumplimiento en los criterios de idoneidad que garantizan las condiciones de ejecución contractual esperadas | 1 | 3 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Selección del comité de evaluadores idóneo y competente | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Dirección de Formación Profesional, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Verificación y evaluación de ofertas | Adjudicación del proceso | Aplicación de la normatividad y todos los documentos soportes del proceso | DIARIO
6 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | Operacional | Fallas en la plataforma SECOP II | Retraso en la suscripción y legalización del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Verificación de toda la información cargada en la Plataforma de Secop II, antes de publicar el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Revisión la información soporte para la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
7 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | Operacional | Riesgo de que no se expida el RP oportunamente | Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | ENTIDAD | Realizar seguimiento con base en C.I. de solicitud de RP al Grupo de Presupuesto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Grupo de Presupuesto, Dirección de Formación Profesional | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro | SEGÚN CRONOGRAMA
8 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato | Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Generar las comunicaciones de seguimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas | SEGÚN CRONOGRAMA
9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Operacional | Demoras por parte del proveedor en la entrega oportuna de los nuevos requerimientos y ajustes al sistema de información | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, generando indisponibilidad en la consulta de reportes estadísticos de uso de la biblioteca digital. | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Verificación, revisión y aprobación oportuna del cronograma del plan de trabajo y entregables pactados en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/ supervisión | Acta de inicio | 2023-12-31 | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato. Así como retrasos en la valoración, análisis y aprobaciones de actividades por parte de las áreas funcionales de la entidad. Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad | No aceptación de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas. Inicio proceso de incumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2023-12-31 | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Tecnológico | Falla en servidores donde se encuentren alojados los sistemas de información. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Acta de inicio | 2023-12-31 | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | SEMANAL
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas asumidas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2023-12-31 | Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional y de apoyo aprobado. | MENSUAL
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Inconvenientes en el levantamiento de requerimientos, con ocasión a situaciones administrativas y logísticas del contratista y disponibilidad de recursos | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Implementación de prácticas de control de calidad, programaciones con disposición de logística adecuada para la ejecución y planes de contingencia que no lo lleven al incumplimiento contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2023-12-31 | Plan de contingencia técnico, administrativo y financiero | DIARIO
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Los entregables no cumplen con los requerimientos exigidos en el contrato y no satisfacen la necesidad de la Entidad | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y logro de los objetivos de la consultoría | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Seguimiento estricto al cronograma y a los entregables que debe generar el contatista durante la ejecución del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2023-12-31 | Seguimiento constante a la ejecución del contrato y a la calidad de los entragables | SEGÚN CRONOGRAMA
15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Regulatorio | Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos | Desequilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2023-12-31 | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Tecnológico | Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | Reformulación de actividades y productos del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Oportuna incorporación de desarrollos o estándares. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2023-12-31 | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO | Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2023-12-31 | Seguimiento y control del supervisor de contrato con le gerente de proyecto por parte del contratista | DIARIO
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | POSTCONTRACTUAL | Operacional | Desacuerdo en la etapa de liquidación | No registro de la liquidación de manera oportuna. | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Aplicación de mecanismo de solución de controversias | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista/Supervisor | Acta de finalización | 2024-09-30 | Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación | SEMANAL
|  |  |  | Vo. Bo. | Jesús Leandro Tarazona – Abogado Asesor Dirección de Formación Profesional
|  |  |  | Revisó: | Diva Magally Rodríguez Navarro – Abogada Dirección de Formación Profesional
|  |  |  | Revisó: | Edison Edgardo Abril Orjuela – Abogado Dirección de Formación Profesional
|  |  |  | Elaboró: | Julie Andrea Suárez Ortiz – Contratista Dirección Formación Profesional